**Информация о ходе реализации**

**муниципальных программ города Когалыма,**

**достижении целевых показателей**

**за 2014 год**

Основными целями реализуемых в городе Когалыме муниципальных программ являются решение приоритетных социально-экономических задач города и повышение на этой основе уровня жизни населения города Когалыма.

В 2014 году в городе Когалыме реализовывалось 22 муниципальные программы, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 4 105 138,4 тыс. рублей (в 2013 г. – 4 224 457,6 тыс. рублей по 43 долгосрочным, ведомственным и муниципальным целевым *программам)*, в том числе:

10 418,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 718 522,2 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

1 800 538,8 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

575 658,6 тыс. рублей – привлеченные средства.

Цели, задачи и мероприятия муниципальных программ города Когалыма охватывают основные направления социально – экономического развития города и соответствуют Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и направлены на:

- повышение инвестиционной привлекательности города Когалыма, создание условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (1 муниципальная программа);

- развитие агропромышленного комплекса (1 муниципальная программа);

- развитие жилищной сферы (1 муниципальная программа);

- обеспечение сбалансированности рынка труда, повышение уровня кадрового состава органов местного самоуправления в целях реализации законных прав и интересов граждан в сфере муниципального управления (2 муниципальные программы);

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества (1 муниципальная программа);

- создание условий для развития и самореализации молодежи, сохранение и популяризацию культурного наследия города, реализацию творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства (1 муниципальная программа);

- повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт (1 муниципальная программа);

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (1 муниципальная программа);

- улучшение экологического состояния территории (1 муниципальная программа);

- развитие транспортной инфраструктуры (1 муниципальная программа);

- развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма (2 муниципальные программы);

- создание условий для формирования стабильной и долгосрочной бюджетной системы, совершенствование системы управления муниципальными финансами, совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно – коммуникационных технологий (2 муниципальные программы);

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам (2 муниципальные программы);

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан, создание в городе Когалыме условий для профилактики экстремизма и укрепления толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества (2 муниципальные программы);

- повышение качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма (1 муниципальная программа);

- повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности (1 муниципальная программа);

- обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций (1 муниципальная программа);

Все муниципальные программы города Когалыма в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения.

По состоянию на 1 января 2015 года исполнение расходных обязательств по муниципальным программам города Когалыма составило 3 941 188,8 тыс. рублей или 96% от годовых плановых назначений на 2014 год (по 43 долгосрочным и муниципальным целевым программам за аналогичный *период 2013 года – 93,4%)*, из них:

- расходы федерального бюджета – 10 268,1 тыс. рублей или 98,6% от годовых плановых назначений на 2014 год;

- расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 1 676 264,4 тыс. рублей или 97,5% от годовых плановых назначений на 2014 год;

- расходы бюджета города Когалыма – 1 709 037,6 тыс. рублей или 94,9% от годовых плановых назначений на 2014 год;

- привлечённые средства – 545 618,7 тыс. рублей или 94,8% от годовых плановых назначений на 2014 год.

Необходимо отметить, что из 22 муниципальных программ с наилучшим результатом (100%) исполнено 3 муниципальных программы:

- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 – 2017 годах»;

- «Доступная среда в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»;

- «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы».

По 12 программам исполнение по итогам 2014 года составило более 95%.

По 3 муниципальным программам – исполнение составляет от 94% до 95%:

С исполнением менее 90% в 2014 году реализованы 4 муниципальные программы (в 2013 году 10 долгосрочных целевых программ):

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах» (84,4%);

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» (88,6%);

- «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы» (30,0%);

- «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы» (83,1%).

Информация о ходе исполнения муниципальных программ в разрезе основных мероприятий за 2014 год представлена **в приложении 1.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма осуществляется исходя из уровня достижения установленных значений целевых показателей, являющихся индикаторами развития города.

В 2014 году, в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, проводимой управлением экономики Администрации города Когалыма в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, установлено 260 целевых показателей. По итогам текущего периода на основе имеющихся данных можно отметить положительную динамику достижения целевых показателей.

Так, из 260 целевых показателей, утвержденных на 2014 год, годовое запланированное значение достигнуто по 192 показателям, при этом по 95 показателям значение перевыполнено, по 52 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме, по 16 показателям значения не достигнуты по разным причинам. Можно отметить, что фактическое значение показателей имеет преимущественно положительную динамику.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма 2-м программам присвоена оценка «отлично» («Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы»), 15-ти программам - «хорошо», 4-м программам – «удовлетворительно», 1-у программу («Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы») оценить не представляется возможным, в связи со спецификой реализации мероприятий программы, сроками выполнения работ. Контракт на выполнение работ (строительство полигона твердых бытовых отходов) заключен и продолжает реализовываться в 2015 году.

Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальных программ в 2014 году представлен в **приложении 2.**

По всем муниципальным программам рекомендовано дальнейшее финансирование из бюджета города Когалыма с целью реализации запланированных мероприятий.