Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов

по состоянию на **01.02.2016**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 27 пунктов.

По состоянию на 1 февраля 2016 года все пункты, по которым предусмотрен срок исполнения, выполнены (1, 4, 10, 12, 13). Остальные пункты плана реализуются постоянно (ежемесячно, еженедельно).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Источник и объем финансирования мероприятия, тыс. рублей (оценка) | Исполнение |
| **I. Активизация экономического роста** |
| Стабилизационные меры |
| 1. | Установление порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд | Комитет финансов Администрации города Когалыма | до 1 августа 2015 | без финансирования | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 20.07.2015 №55-О (с изменениями от 31.08.2015) утвержден Порядок списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.В течение отчетного периода состоялось пять заседаний комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек. Общая сумма списанной в отчетном периоде неустойки составляет 6 862,1 тыс. руб. |
| Меры по импортозамещению |
| 2. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации | Управление экономики Администрации города Когалыма | постоянно | без финансирования | В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).Запланированы в 2016 году 7 тематических ярмарки-выставки, 9 ярмарок выходного дня, посвященные празднованиям «Проводы русской зимы», «День оленевода», «Юнтагор 2016», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России», «День урожая», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности».Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, запланированы сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 3. | Содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и др.) | Управление экономики Администрации города Когалыма | постоянно | без финансирования | С начала 2016 года в городе Когалыме произведено 11,77 тонн мяса в живом весе, производство молока составило 6,5 тонн. Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 7 единиц. |
| Меры, направленные на снижение издержек бизнеса |
| 4. | Предоставление субсидии для реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению | Управление экономики Администрации города Когалыма | до 1 ноября 2015 года | 913,2 | В 2015 году субсидия была предоставлена ИП Якобчак Э.И. в сумме 897,08 тыс. рублей. |
| 5. | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме  | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии со сроками, утверждёнными дорожной картой  | без финансирования | «Дорожная карта» утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835, определены контрольные показатели для процедур по выдаче разрешений на строительство, подключению к электросетям, повышению эффективности инвестиционной деятельности, определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий.Правительством ХМАО - Югры разработаны типовые регламенты по прохождению связанных с получением разрешения на строительство и по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Соглашение между Администрацией города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна» подписано 20.11.2015 года.Постановлением Администрации города Когалыма от 14.05.2015 №1440 были утверждены регламенты по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в городе Когалыме.Постановлением Администрации города Когалыма от 05.08.2015 №2419 утвержден регламент по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство.Так, 28.09.2015 подписаны: Соглашение между Администрацией города Когалыма и ООО «Горводоканал» и Соглашение между Администрацией города Когалыма и ООО «Концесском» о соблюдении регламента, утвержденного вышеуказанным Постановлением, а также о соблюдении регламента, утвержденного Приказом Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 15.04.2015 №44-П.Ежегодно обновляется и утверждается постановлением Администрации города Когалыма инвестиционный паспорт города Когалыма (от 18.03.2015 №732).Сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по предоставлению консультаций, по вопросам ведения бухгалтерской отчетности, составлению бизнес-планов и т.д.Сформирован и обновлен реестр инвестиционных проектов, как реализуемых, так и планируемых к реализации.Вся информация размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес». |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 6. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством, по принятым в конце 2014 года нормативным правовым актам | Комитет финансов Администрации города Когалыма | 2015-2017 годы | без финансирования | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 7. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях, внесенных в законодательные акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулирующие налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики Администрации города Когалыма | в течение месяца после внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | без финансирования | В 1 квартале 2015 года субъекты малого и среднего предпринимательства были проинформированы о внесенных изменениях в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения». Информация опубликована в газете «Когалымский вестник» от 20.03.2015 №22(609), а также размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».Также был проведен «круглый стол» (12.05.2015) на тему: «Налоговая политика Российской Федерации в современных условиях» для предпринимательского сообщества города Когалыма, в рамках которого была доведена информация о Законе от 19.02.2015 №14-оз «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения», также обсуждался вопрос о налоговых проверках. В инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был направлен список часто задаваемых вопросов предпринимателями города Когалыма и их работниками. Полученные ответы были размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». |
| 8. | Оказание поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» программы СЭР | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЭР | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | в соответствии с финансированием программы СЭР | В рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субъектам) оказываются следующие виды поддержки:- финансовая поддержка;- имущественная поддержка;- информационная поддержка;- консультационная поддержка;- образовательная поддержка.Реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2016 года. |
| 9. | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | без финансирования | В январе 2016 года был проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство (за исключением жилищного), по результатам которого был заключен 1 договор аренды земельного участка. |
| 10. | Разработка и утверждение порядка оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | до 1 апреля 2015 года | без финансирования | Порядок утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932. |
| **II. Поддержка отраслей экономики** |
| 11. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | в соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | в соответствии с финансированием программы АПК | В январе 2016 года выплата субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства не производилась. Предоставление субсидии запланировано на февраль 2016 года.По состоянию на 01.02.2016 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 113 голов, в том числе коров дойных 26 голов, коз дойных 16 голов. Поголовье свиней составило 895 голов, птица всех возрастов 270 голов. |
| 12. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ, в целях оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма | Ответственные исполнители муниципальных программ, Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление экономики Администрации города Когалыма | до 1 июня 2015 года | без финансирования | При формировании проекта бюджета города Когалыма на 2016 год, в целях оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма, были определены приоритетные направления и мероприятия муниципальных программ. В результате проведенных мероприятий расходы местного бюджета на 2016 год были сокращены на 279 млн. руб. от расходов бюджета города Когалыма, утвержденных на 2016 год решением Думы города Когалыма от 04.12.2014 № 487-ГД (в ред. от 23.12.2015). |
| 13. | Продление срока действия «льготной» цены выкупа земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, до 01.01.2018 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | до 1 января 2016 года | без финансирования | Постановлением от 22.09.2015 №2835 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2012 №1716» срок действия «льготной цены выкупа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под зданиями, строениями, сооружениями» продлен до 01.01.2018. |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 14. | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | без финансирования | В январе 2016 года аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство не проводились. |
| 15. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ); муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма») | ежегодно | 22 245,6 – 2016 год | Освоение средств запланировано на сентябрь 2016 года, согласно сетевому графику. В марте 2016 года планируется заключение Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов в соответствии с техническим заданием. |
| 16. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ОРЖКХ; МКУ «УЖКХ города Когалыма» | ежегодно | 1 452,4 – 2016 год | На 2016 год в бюджете города Когалыма предусмотрены плановые ассигнования в сумме 1 452,4 тыс. рублей для перечисления субсидии некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с целью обеспечения выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.  |
| Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности |
| 17. | Усиление контроля за внесением гражданами платежей по договорам купли-продажи жилых помещений, письменно информировать граждан о наступлении гражданской ответственности (начисление неустойки) в связи с просрочкой платежей по договорам купли-продажи жилых помещенийЗаключение мировых соглашений с гражданами по рассрочке задолженности по договорам купли-продажи жилых помещений | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города КогалымаЮридическое управление Администрации города Когалыма | в течение года | без финансирования | Контроль за внесением гражданами платежей по договорам купли-продажи жилых помещений осуществляется в постоянном режиме.В 2015 году определениями Когалымского городского суда ХМАО – Югры утверждены мировые соглашения с 6 гражданами о рассрочке задолженности и неустойки, а также о взыскании задолженности и неустойки по договорам купли-продажи жилых помещений.По состоянию на 01.02.2016 года новых мировых соглашений нет. |
| 18. | Усиление контроля за внесением индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, физическими лицами платежей по договорам аренды муниципального имущества (в том числе, земельных участков), своевременное уведомление индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц об образовавшейся задолженности по договорам аренды муниципального имущества и наступлении гражданской ответственности в связи с просрочкой платежей | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | в течение года | без финансирования | Контроль осуществляется в постоянном режиме. |
| **III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности** |
| Содействие изменению структуры занятости |
| 19. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | в соответствии с финансированием программы СЗН | В 2016 году предусмотрена реализация основного мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, а также содействие трудоустройству не занятых инвалидов.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В феврале 2016 года начнется прием заявлений в МКУ "Феникс" от несовершеннолетних граждан для формирования общей очереди для трудоустройства в летние трудовые бригады (планируется трудоустроить 600 человек). Освоение денежных средств произойдет в июне-августе 2016 года согласно сетевому графику.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года.В МКУ "Феникс" поступило 10 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Заключено 10 договоров о совместной деятельности. Прием заявлений начнется с февраля 2016 года (планируется трудоустроить 70 человек). Освоение денежных средств запланировано с февраля месяца.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет. В МКУ "МКЦ"Феникс" поступило 6 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Заключено 6 договоров о совместной деятельности. Прием заявлений начнется с февраля 2016 года (планируется трудоустроить 20 человек). Освоение денежных средств запланировано с февраля месяца. |
| Социальная поддержка граждан |
| 20. | Повышение финансовой грамотности | Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление образования Администрации города Когалыма | в течение двух месяцев после внесения изменений в соответствующую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | без финансирования | Постановлением администрации города от 14 мая 2015 №1428 внесены изменения в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 года №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы» в части дополнения его пунктами, устанавливающими проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. В 2015 году проводились мероприятия по повышению финансовой грамотности населения в соответствии с разработанной Комитетом финансов Администрации города Когалыма программой проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на 2015 год.  Комитетом финансов Администрации города Когалыма осуществляется регулярное размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан». |
| **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 21. | Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | В 2016 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляло мониторинг финансово-экономического состояния 4 организаций города Когалыма, обеспечивающих жизнедеятельность города. По состоянию на 01.02.2016 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 22. | Мониторинг цен на продовольственные товары, нефтепродукты, жилищно-коммунальные услуги  | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно | без финансирования | В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 7 торговых точках по 26 наименованиям для определения уровня изменения цен. Средний рост с начала 2016 года по состоянию на 29 января 2016 года составил 0,28%. |
| 23. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно | без финансирования | Управлением экономики Администрации города Когалыма ведется еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма.По данным Когалымского центра занятости по состоянию на 01.02.2016 года численность зарегистрированных безработных граждан составила 227 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,63%. По состоянию на 01.02.2016 года в Центр занятости от 10 предприятий города Когалыма поступила информация о планируемом высвобождении 81 работника, из них:- 46 человек – увольнение по сокращению;- 35 человек – будет предложено трудоустройство.В январе 2016 года фактически высвободились 57 работников из 7 предприятий города.С начала 2016 года трудоустроено 103 человека. Привлечено к общественным работам 53 человека.По данным отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.02.2016 просроченной задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет. |
| 24. | Деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме (далее – рабочая группа) | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежеквартально | без финансирования | На официальном сайте Администрации города Когалыма размещен План мероприятий рабочей группы на 2016 год, а также План проведения встреч с работодателями города Когалыма по выявлению случаев неформальной занятости, утвержденные протоколом-решением от 12.02.2016. В ХМАО - Югре определены категории лиц в трудоспособном возрасте, с которыми необходимо проводить работу по снижению неформальной занятости (работники, с которыми не оформлены трудовые отношения надлежащим образом, а также работники, у которых заявленная месячная зарплата ниже минимальной заработной платы, установленной в ХМАО - Югре, при условии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда).На 2016 год контрольный показатель для Когалыма составил 374 человека. |
| 25. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | Управление экономики Администрации города Когалыма; отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 26. | Мониторинг заработной платы в бюджетной сфере в отраслевом разрезе | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | Размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений за январь 2016 года составил:- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 41 040,0 рублей или 99,4% к аналогичному периоду прошлого года;- педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 47 493,0 рублей или 95,7% к аналогичному периоду прошлого года;- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 35 242,0 рублей или 91,8% к аналогичному периоду прошлого года;- в сфере культуры – 37 696,0 рублей или 91,2% к аналогичному периоду прошлого года. |
| 27. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО – Югре по состоянию на 1 февраля 2016 года в городе Когалыме, предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, не выявлено. |