Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов

по состоянию на 01.04.2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Срок | Источник и объем финансирования мероприятия, тыс. рублей (оценка) | | | | Исполнение | | | | | |
| **I. Активизация экономического роста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Меры по импортозамещению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | постоянно | | без финансирования | | | В целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, организованы и успешно проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. | | | | | |
| 2. | | | Содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и др.) | | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | постоянно | | | без финансирования | | | В 1 квартале 2015 года в городе Когалыме произведено 29,9 тонн мяса в живом весе, производство молока составило 3,2 тонны.  Количество субъектов агропромышленного комплекса составило 5 единиц. | | | | | |
| Меры, направленные на снижение издержек бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Предоставление субсидии для реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению | | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | до 1 ноября 2015 года | | | | 300,0 | На сегодняшний день разработан проект постановления Администрации города Когалыма о внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы». Предусмотрены средства на предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению. | | | | | |
| 4. | | | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме | | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | в соответствии со сроками, утверждёнными дорожной картой | | | | без финансирования | «Дорожная карта» утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835, определены контрольные показатели для процедур по выдаче разрешений на строительство, подключению к электросетям, повышению эффективности инвестиционной деятельности, определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий.  Правительством ХМАО - Югры разработаны типовые регламенты по прохождению связанных с получением разрешения на строительство и по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.  В настоящее время ведётся работа по уточнению действующего административного регламента на муниципальном уровне, регламенты по подключению к электросетям направлены в адрес ресурсоснабжающих организаций. | | | | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством, по принятым в конце 2014 года нормативным правовым актам | | | | | | Комитет финансов Администрации города Когалыма | | | | | 2015-2017 годы | | | | без финансирования | В течение 1 квартала 2015 года нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. | | | | | | | |
| 6. | | | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях, внесенных в законодательные акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулирующие налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | в течение месяца после внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | без финансирования | | В 1 квартале 2015 года субъекты малого и среднего предпринимательства были проинформированы о внесенных изменениях в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения». Информация опубликована в газете «Когалымский вестник» от 20.03.2015 №22(609), а также размещена на официальном информационном портале Администрации города Когалыма в сети «Интернет». | | | | | | | |
| 7. | | | | Оказание поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» программы СЭР | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЭР | | | | | | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | | | в соответствии с финансированием программы СЭР | | В рамках подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы» субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды поддержки:  - финансовая поддержка;  - имущественная поддержка;  - информационная поддержка;  - образовательная поддержка.  В соответствии с сетевым графиком реализации мероприятий программы, освоение средств запланировано в 3 и 4 квартале 2015 года. | | | | | | | |
| 8. | | | | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | | | без финансирования | | За период с января по март 2015 года было проведено 8 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство (за исключением жилищного), по результатам которых было заключено 2 договора аренды земельного участка, остальные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. | | | | | | | |
| 9. | | | Разработка и утверждение порядка оказания имущественной поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | | до 1 апреля 2015 года | | | без финансирования | | Порядок утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 № 932. | | | | | | | |
| Поддержка отраслей экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК) | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | | | | | | | в соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | | | в соответствии с финансированием программы АПК | | | С начала 2015 года была выплачена субсидия на развитие молочного животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.  По состоянию на 01.04.2015 поголовье крупного рогатого скота составило 115 голов, в том числе 25 коров. Поголовье свиней составило 954 головы, птица всех возрастов 103 головы. | | | | | | |
| 11. | | | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ, в целях оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма | | | | | | Ответственные исполнители муниципальных программ, Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | до 1 июня 2015 года | | | без финансирования | | | В течение 1 квартала 2015 года исполнителями муниципальных программ были пересмотрены мероприятия муниципальных программ в соответствии с приоритетами. Оптимизация средств бюджета за 1 квартал 2015 года составила 3,5 млн. рублей. Специалистами Комитета финансов Администрации города Когалыма и управления экономики проводится экспертиза проектов муниципальных программ (проектов НПА о внесении изменений в муниципальные программы). | | | | | | |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | | | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | | | | | без финансирования | | | За период с января по март 2015 года было проведено 5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство), по результатам которых было заключено 3 договора аренды земельного участка. | | | | | | |
| 13. | | | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | | | | | | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ); муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма») | | | | ежегодно | | | | | 2 929,7 – 2015 год | | | В настоящее время перечень работ в рамках данного мероприятия направлен в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО – Югры на согласование. После процедуры согласования будет подписано соглашение о финансировании и начата работа по подготовке аукционной документации. | | | | | | |
| 14. | | | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | ОРЖКХ; МКУ «УЖКХ города Когалыма» | | | | ежегодно | | | | | 949,8 – 2015 год | | | В соответствии с сетевым графиком субсидия некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, с целью обеспечение выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,  создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, запланирована к перечислению в октябре 2015 года. | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | Усиление контроля за внесением гражданами платежей по договорам купли-продажи жилых помещений, письменно информировать граждан о наступлении гражданской ответственности (начисление неустойки) в связи с просрочкой платежей по договорам купли-продажи жилых помещений  Заключение мировых соглашений с гражданами по рассрочке задолженности по договорам купли-продажи жилых помещений | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма  Юридическое управление Администрации города Когалыма | | | | | в течение года | | | | | | без финансирования | | | За период с января по март 2015 года на сумму 5 786,7 тыс. рублей направлено 44 письма-уведомления о погашении задолженности (погашено 410,5 тыс. рублей), на сумму 2 345,2 тыс. рублей осуществляется подготовка пакета документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке.  Юридическим управлением Администрации города Когалыма 24.03.2015 направлены в Когалымский городской суд заявления об утверждении мировых соглашений:  - между МО город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Кумбралевой Е.А. о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 42 696 рублей 04 копейки по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №862/14/03/86;  - между МО город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Гараниным С.А. о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 56 186 рублей 03 копейки по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №3548/14/03/86;  - между МО город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Кумбралевым И.А. о взыскании задолженности и неустойки в сумме 56 135 рублей 27 копеек по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №860/14/03/86 | | | | |
| 16. | | | Усиление контроля за внесением индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, физическими лицами платежей по договорам аренды муниципального имущества (в том числе, земельных участков), своевременное уведомление индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц об образовавшейся задолженности по договорам аренды муниципального имущества и наступлении гражданской ответственности в связи с просрочкой платежей | | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | | | в течение года | | | | | | без финансирования | | | а) направлено 11 писем-уведомлений о погашении задолженности на сумму 132,9 тыс. рублей;  б) на сумму 132,9 тыс. рублей направлены пакеты документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке;  в) на сумму 319,6 тыс. рублей осуществляется подготовка пакета документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке. | | | | |
| **III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содействие изменению структуры занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН) | | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | | | | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | | | | | | | | в соответствии с финансированием программы СЗН | | | | С начала 2015 года заключен договор «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан» с КУ ХМАО – Югры «Когалымский центр занятости». Принято 605 заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей. С 11 учреждениями заключены договора о сотрудничестве (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет). Заключено 18 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними.  Трудоустроено 87 человек на оплачиваемые общественные работы.  Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 апреля 2015 года составил 0,55% к численности экономически активного населения. | | |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | Повышение финансовой грамотности | | Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление образования Администрации города Когалыма | | | | в течение двух месяцев после внесения изменений в соответствующую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | без финансирования | | | | | Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2015 года №71-п были внесены изменения в приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 9 октября 2013 года №415-П «О государственной программе ХМАО - Югры «Управление государственными финансами в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы».  На сегодняшний день Комитетом финансов Администрации города Когалыма ведется разработка проекта Постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 года №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2016 годы». | |
| **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния организаций города Когалыма | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | ежемесячно | | | | | | | без финансирования | | | | | | По состоянию на 1 апреля 2015 года управление экономики Администрации города Когалыма ведет мониторинг финансово-экономического состояния 4 организаций города Когалыма, обеспечивающих жизнедеятельность города. На сегодняшний день информации о признаках кризисной ситуации на предприятии не поступало. |
| 20. | | | Мониторинг цен на продовольственные товары, нефтепродукты, жилищно-коммунальные услуги | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | еженедельно | | | | | | | без финансирования | | | | | | В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 7 торговых точках по 26 наименованиям для определения уровня изменения цен. Средний рост по состоянию на 30 марта 2015 года составил 18%. |
| 21. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | еженедельно | | | | | | | без финансирования | | | | | Управлением экономики Администрации города Когалыма ведется еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма.  По данным Когалымского центра занятости по состоянию на 01.04.2015 года численность зарегистрированных безработных граждан составила 199 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,55%.  В центр занятости от 22 предприятий города Когалыма поступила информация о планируемом высвобождении 110 человек, из них:  - 23 человека – будут трудоустроены;  - 1 человек – пенсионного возраста;  - 86 человек – увольнение по сокращению.  В 2015 году фактически высвободилось 33 работника из 10 предприятий города.  *ООО «БК «Евразия» уведомило о введении с 01.06.2015 по 30.11.2015 г. режима неполного рабочего времени в западно-сибирском филиале для 2099 чел., из них Когалымский регион 340 чел.*  *ООО «Лукойл-Информ» филиал в г. Когалыме уведомил о простое по инициативе работодателя 1 человека (вахтера).*  С начала 2015 года трудоустроено 253 человека.  По данным отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.04.2015 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет. | |
| 22. | Деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме (далее – рабочая группа) | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | ежеквартально | | | | | | | без финансирования | | | | | В 1 квартале 2015 года было проведено одно заседание рабочей группы, на котором был рассмотрен вопрос об организации взаимодействия надзорных и контролирующих органов по легализации трудовых отношений. | |
| 23. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | | | | | Управление экономики Администрации города Когалыма; отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма | | | | | ежемесячно | | | | | | | без финансирования | | | | | Информация о выполнении Плана мероприятий будет размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» не позднее 14 апреля 2015 года в разделе «Экономика и бизнес». | |
| 24. | | Мониторинг заработной платы в бюджетной сфере в отраслевом разрезе | | | Управление экономики Администрации города Когалыма | | | | | | ежемесячно | | | | | | | без финансирования | | | | | Размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений за январь-февраль 2015 года составил:  - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 44 311 рублей или 89,4% к аналогичному периоду прошлого года;  - педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 50 584 рубля или 102% к аналогичному периоду прошлого года;  - педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 35 661 рубль или 79,4% к аналогичному периоду прошлого года;  - в сфере культуры – 40 409 рублей или 97,6% к аналогичному периоду прошлого года. | |