Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») на 01.06.2017 года

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 18 пунктов.

По состоянию на 1 июня 2017 года срок исполнения наступил по 8 пунктам (1-7,16), из них 8 пунктов исполнены.

На исполнении 10 пунктов.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | сентябрь - октябрь 2016 | Исполнено.  **В течение 2017 года:**   1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП изучены статьи 78 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность предоставления КО грантов в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе (пункт 7 ст.78); такая же возможность предусматривается и для НКО (пункт 4 ст. 78.1).   Познакомились с опытом предоставления субсидий КО и НКО в городах ХМАО – Югры (Ханты-Мансийск, Лангепас, Урай) и других муниципальных образований РФ.  По итогам проделанной работы направлено письмо на заместителя главы г. Когалыма Т.И. Черных с предложением совместной с управлением экономики Администрации г. Когалыма разработки Порядка предоставления грантов в форме субсидий НКО и КО в целях возмещения затрат для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».   1. В феврале 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП разработан проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) из бюджета города Когалыма». Данный проект направлен на согласование и дополнение заместителю главы г. Когалыма Т.И. Черных. 2. В марте 2017 года проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» проходил согласование в структурных подразделениях Администрации г.Когалыма и размещён на сайте для проведения общественной экспертизы. 3. В апреле 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». Данный порядок был размещён на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошёл согласование в КСП и в прокуратуре города Когалыма. 4. В мае 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 1089 от 22.05.2017 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017». Данное постановление было размещено на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошло согласование в прокуратуре города Когалыма. |
| 3 | Изучение общественного мнения о состоянии рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, возможности передачи части услуг (работ) немуниципальным организациям;  размещение в средствах массовой информации результатов опроса | Управление экономики;  Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 4 | Формирование перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования,  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | до 15 октября 2016 | Исполнено. |
| 5 | Формирование перечня немуниципальных организаций – потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 25 октября 2016 | Исполнено. |
| 6 | Проведение организационной встречи с представителями коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | до 1 ноября  2016 | Исполнено.  **В течение 2017 года:**   1. Сотрудники, управления экономики, управления образования и отдела молодежной политики (УКСиМП) приняли участие в информационно-обучающем семинаре «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованном Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг, в городе Сургут. 2. Сотрудниками отдела молодежной политики организовано и проведено совещание с представителями НКО и КО города Когалыма по вопросам предоставления субсидий немуниципальным организациям для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (05.04.2017, Администрация города). Подготовлена памятка с информацией о порядке предоставления субсидии. Потенциальные претенденты на получение субсидии проинформированы о порядке предоставления. Все участники встречи получили памятки. 3. Сотрудниками управления образования проведено совещание с представителями некоммерческих организаций по вопросу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО-Югре и включения потенциальных поставщиков услуг в систему персонифицированного финансирования. 4. Специалистами Управления образования, представителями КУМИ Администрации города Когалыма и индивидуальными предпринимателями осуществлен выезд с целью осмотра свободных площадей в муниципальной собственности, возможных для передачи в аренду индивидуальным предпринимателям. |
| 7 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам  при участии  Управления экономики,  Комитета финансов | до 1 ноября 2016 года | Исполнено.  Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:  №2811 «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;  №2919 «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»;  №2899 «Развитие образования в городе Когалыме».  **В течение 2017 года:**   1. В марте 2017 года на заседание Думы города Когалыма был вынесен вопрос о выделении субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» из бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма». Принято положительное решение (решение Думы города Когалыма 73-ГД от 24.03.2017).   В апреле 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики инициировано внесение изменений в муниципальную программу №2904 «Социальная поддержка жителей города Когалыма» (далее – муниципальная программа).  02.05.2017 внесены изменения в муниципальную программу Постановлением Администрации города Когалыма №907 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904». |
| 8 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Управление экономики;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | на период реализации «дорожной карты» | **В 2016 году проведено:**  - 4 обучающих семинара, в том числе посредством конференцсвязи, для общественных организаций города Когалыма.  - 3 круглых стола;  - Гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»;  - Гражданский форум на тему «Современные тенденции развития некоммерческих организаций».  **На 01.06.2017 года** проведено 156 мероприятий методической, консультационной и информационной направленности (201 человек).   1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики проведено устное информирование и дополнительный индивидуальный опрос представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма, которые могли бы стать потенциальными исполнителями муниципальной работы «Организация отдыха детей и молодёжи» (иная досуговая деятельность), а именно:  * НКО «Первопроходцы г. Когалыма»; * НКО «Славянское содружество; * Изостудия «Зебра»; * Студия раннего развития «Умка»; * ЧОУДО «Школа иностранных языков «Диалог»; * «Мульти-шоу г. Когалым»; * «Прим»; * «Игралочка».  1. В феврале 2017 года 5 представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма приняли участие в информационно-обучающем семинаре на тему «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованного Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг (г. Сургут). 2. Утверждённый постановлением Администрации города Когалыма порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» направлен в адрес НКО и КО города Когалыма по электронной почте. 3. Сотрудниками управления образования направлено письмо индивидуальным предпринимателям с информацией о проводимых методических мероприятиях отделом дошкольного образования в апреле 2017 и приглашением на данные мероприятия с целью оказания методической поддержки. |
| 9 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года |  |
| 10 | Формирование реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | в соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016  постоянно | Сведения об имуществе, возможном для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере включены в «Перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации». |
| 11 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2016-2020 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:  - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);  - Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017) |
| 12 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования  МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | В структуре Межшкольного методического центра, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11, находится организационно-методический отдел по работе с общественными организациями, который располагает 5 кабинетами:  - кабинет 305 - репетиционный зал;  - кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет);  - кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет);  - кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий;  - кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма);  - кабинет 311 – переговорный.  В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 13 | Проведение конкурса социально значимых проектов на соискание Гранта главы города Когалыма для социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.  По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов. |
| 14 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;  МАУ «Межшкольный методический центр»;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего в 2016 году проведено 119 (133 человека) консультаций, методическая помощь оказана 227 раз (282 человека) для общественных объединений. Всего в 2016 году в городских СМИ размещено 638 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.  **Всего на 01.06.2017 года** проведена 51 (84 человека) консультация, методическая помощь оказана 134 раза (163 человека) для общественных объединений.  Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».  **На 01.06.2017** **года** в городских СМИ размещено 454 информационных материала о деятельности общественных организаций, в том числе этнокультурного характера.  В 2016 году в рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека).  **На 01.06.2017 года** проведено 4 обучающих семинара (34 человека).  **Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями. В 2016 году проведено более 52 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.  **На 01.06.2017 года** проведено 23 мероприятия городского уровня с участием общественных организаций города.  **Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности в 2016 году охвачены 716 человек.  **На 01.06.2017 года** охвачены 624 человека:  - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 30 репетиций (258 человек);  - для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 29 собраний, на которых присутствовало 366 человека. |
| 15 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий.  **В 2016 году** по мероприятиям по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере освоено 3 135,9 тыс. рублей.  **В 2017 году** на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства выделено 6 706,90 тыс.рублей. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2017 года.  **На 01.06.2017 года** предоставлена субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 2 527 000 тыс. рублей.  На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».  **Образовательная поддержка**  В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары.  **В 2016 году** всего посетило семинары 69 слушателей (23 субъекта малого и среднего предпринимательства). По окончании каждого семинара слушателям выдан сертификат.  **На 01.06.2017г.** Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено 4 семинара для субъектов и работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же для лиц желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Общее количество участников всех семинаров - 54 человека.  **Консультационная поддержка**  **в 2016 году** оказана 412 субъектам малого и среднего предпринимательства.  **На 01.06.2017 года** поддержка оказана 37 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 16 | Создание на официальном сайте Администрации города Когалыма раздела о развитии немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | октябрь 2016 года | Исполнено. |
| 17 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города социально ориентированных  некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования; | на период реализации «дорожной карты» | - 01.12. - 02.12.2016 года участие в международном гуманитарном форуме приняла делегация города Когалыма «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (9 человек из числа общественных организаций, члена Общественной палаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры, Общественного совета города Когалыма).  Отделом молодёжной политики подготовлен пресс-релиз с информацией о фильме «С любовью к людям», созданном Центром «Открытый регион» о работе лучших некоммерческих организаций на территории ХМАО – Югры, получивших государственную поддержку в 2015-2016 годах.  Пресс-релиз размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма и направлен по электронной почте в городские СМИ и общественные организации города Когалыма.  На сайте Управления образования размещена информация об услугах индивидуальных предпринимателей в сфере образования города Когалыма в 2016-2017 учебном году.  - 28.02.2017 г. в газете Когалымский вестник размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни». |
| 18 | Информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации «дорожной карты» | **В газете «Когалымский вестник»**  В 2016 году было опубликовано 8 статьей о немуниципальных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма.  **На 01.06.2017 года:**  - 10.02.2017 №11, опубликована статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».  - 3.03.2017 №17 СО НКО и социальным предпринимателям.  - 7.04.2017 ХМАО-Югра: «На заседании правительства…» №27.  - 28.04.2017 №33:   * СО НКО и социальным предпринимателям; * Организация досуга детей, подростков и молодежи.   - 12.05.2017 №37:   * «Дорожная карта для некоммерческого сектора; * Под сенью «Заботы» (формирование позитивного имиджа).   - 26.05.2017 №41:   * Поддержка институтов гражданского общества; * Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО).   **На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)  **В 2016 году** на сайте размещено 6 публикаций.  **На 01.06.2017 года:**  - 03.02.2017 г. размещена статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».  - размещена информация о проведении с 11 по 12 февраля информационно-обучающего семинара в г. Сургуте «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО-Югре»;  - 13.02.2017 г. размещена статья «В Югре для СО НКО предусмотрена господдержка на услуги в сфере здравоохранения»;  - 28.02.2017 г. размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни»;  -17.03.2017 г. размещена статья «Фонд «Наше будущее» приглашает социальных предпринимателей к участию в конкурсах»;  - 24.04.2017 г. размещена статья «СО НКО и социальным предпринимателям»;  - 25.04.2017 размещена статья «В Югре на исполнение НКО будут переданы социальные услуги с объемом финансирования 1,7 миллиарда рублей»;  - 27.04.2017 размещена статья «В Югре и Когалыме реализуется «дорожная карта» по поддержке доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере»;  - 02.05.2017 размещена статья «Забота» приглашает!;  - 11.05.2017 размещена статья «3 апреля 2017 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал распоряжение № 93-рп (о поддержке НКО)»;  - 26.05.2017 размещена статья «Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО)», Объявление ООО «Забота».  **В социальной сети «ВКонтакте»**  В 2016 году в социальной сети размещено 3 поста.  **Сюжеты в эфире ТРК «Инфосервис+»**  В 2016 году в эфире было освещено 3 сюжета.  - 02.02.2017 г. трансляция сюжета Передача социальных услуг СО НКО на примере общественной организации «ВЕЧЕ». |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,  единиц | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 |