Информация о реализации

Плана мероприятий по проведению Года экологии на территории города Когалыма за 1 квартал 2017 года

| № п/п согласно приложению к постановлению Администрации города Когалыма от 20.09.2016 №2324 | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.2. | Сбор и сдача макулатуры в пункты приема | до 31 декабря | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | В работе |
| 1.3. | Использование энергосберегающих ламп на производственных объектах | до 31 декабря | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | В работе |
| 2.1. | Участие в XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (в том числе акции «Огород на окне», «Посади цветок» и др.) | с 1 марта по 30 июня | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева); руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) | Проводится подготовительная работа |
| 3. | Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности |  |
| 3.1. | Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | с 1 марта по 16 декабря | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А. Морозов) | Комплектуется конкурсная документация |
| 3.3. | Провести литературно-музыкальный вечер с участием творческих коллективов города Когалыма «Как прекрасен этот мир!» | с 1 марта по 31 марта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (Л.Г. Некрасова) | Изменена общая концепция проведения данного мероприятия, а именно, мероприятие планируется провести в формате торжественного закрытия Года экологии в Когалыме с вручением дипломов и призов; в течение года этому событию будет предшествовать проведение разнообразных конкурсов, викторин, проводимых библиотеками города. |
| 3.4. | Провести тематическую лекцию «Природа – наше достояние» на базе информационно-образовательного цента «Русский музей: виртуальный филиал» | с 1 по 31 марта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева); Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.И.Куклина) | Учитывая пожелания потенциальных посетителей (учащиеся образовательной организации), мероприятие будет проведено в период каникул. |
| 3.7. | Участие в акции «Час Земли» (выключи свет на час) | 25 марта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева); руководитель муниципального бюджетного учреждения молодежный комплексный центр «Феникс» (Л.Г. Хайруллина) | В 15:30 ч. воспитанниками городского клуба волонтёров «ДОБРОволец» МБУ «МКЦ «Феникс» выполнено распространение среди жителей города листовок с призывом принять участие в акции и напоминанием о бережном отношении к окружающему миру.С 20:30 до 21:30 ч. волонтёры г.Когалыма и все желающие присоединиться к акции выключили свет в знак неравнодушия к будущему планеты. Также участники мероприятия «зажгли свечи» на сайте акции http://60.wwf.ru. |
| 4. | Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |
| 4.1. | Организация и проведение тематических мероприятий в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях: классных часов, занятий, бесед, дидактических игр, викторин, конкурсов, акций, выставок, экскурсий, походов и т.п. | до 31 декабря | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); руководители образовательных организаций | Приняло участие 13485 участников, 9 дипломов, Победителей – 8. Призеров – 12. |
| 4.2. | Проведение библиотечных уроков, посвященных Году экологии | до 31 декабря | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); руководители образовательных организаций | Приняло участие 92 обучающихся |
| 4.9. | Организация и проведение городского конкурса проектов для младших школьников «Гости из будущего» (секция «Экология») | с 1 по 31 марта | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); руководители образовательных организаций | Приняло участие 3 обучающихся Победитель – 1. Призер – 2. |
| 4.20. | Проведение праздников/мероприятий по воспитанию экологической этики в детском саду «Цветик-Семицветик» | с 1 апреля по 31 мая | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | Проводится подготовительная работа |
| 4.21. | Проведение лекций для молодых специалистов предприятия на тему «Экология на производстве» | с 1 апреля по 30 сентября | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | Проводится подготовительная работа |
| 5. | Мероприятия по предупреждению нарушений пожарной безопасности в лесах: |  |
| 5.4. | Организация работ по обеспечению противопожарного режима: - проверка укомплектованности противопожарным инвентарем; | до 01 мая | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | В работе |
| 5.5. | Патрулирование и контроль пожарной безопасности на закрепленных участках (в лесах, граничащих с цеховыми подразделениями, трасс трубопроводов, кустовых площадок и пр.) | до 31 декабря | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | В работе |
| 6. | Информирование населения о состоянии окружающей среды, в том числе о результатах реализации Плана мероприятий |  |
| 6.1. | Размещение информации о состоянии окружающей среды на официальном сайте Администрации города Когалыма | до 31 марта, до 30 июня, до 30 сентября, до 31 декабря | Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В. Владыкина); муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А. Морозов) | Размещен отчет за 1 квартал 2017 на сайте Администрации города Когалыма в разделе Экология |
| 6.2. | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению Года экологии на телевизионном канале и порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 31 декабря | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Захарова Т.В.); управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева); Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А. Морозов) | 10 материалов освещено в Газете «Когалымский вестник», 5- на сайте Администрации города Когалыма, 2 сюжета - ТК «Инфосервис» |
| 7. | Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |
| 7.1 | Воспроизводство водных биологических ресурсов – выпуск порядка 7 миллионов мальков пеляди в водные объекты согласно проектной документации | до 30 сентября | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич | Проводится подготовительная работа |