## июль 2017
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.08.2017 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.08.2017 | Профинансировано на 01.08.2017 | Кассовый расход на 01.08.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (показатель 2 муниципальной программы) | 68032.7 | 41545.15 | 41545.15 | 37507.04 | 55.1309 | 90.2802 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 6258.1 | 7305.17 | 7026.5 | 6904.02 | 6879.35 | 7077.61 | 4741.75 | 4662.62 | 7156.85 | 4282.45 | 3499.85 | 0 | 3444.05 | 0 | 4661.75 | 0 | 4871.25 | 0 | 10010.65 | 0 | Отклонение от плана составляет 4 038,11 тыс. рублей в том числе: 1) 44,8 тыс. рублей - в связи с фактическим выполнением работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности в июле м-це, оплата будет произведена в августе 2017 года; 2) 1 664,0 тыс. рублей - в связи с фактическим выполнением работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в июле м-це, оплата будет произведена в августе 2017 года; в связи с отсутствием у собственников жилого помещения №8, расположенного по адресу: ул.Фестивальная, дом 8, необходимых документов для государственной регистрации права; 3) 3,69 тыс. рублей- в связи с фактическими расходами за оказанные услуги ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам; 4) 97,75 тыс. рублей - неисполнение связано с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 5) 9,83 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств, производимые согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования. Очередной период страхования октябрь месяц; 6) 53,86 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 2 164,18 тыс. рублей - в связи с несвоевременным выставлением счетов контрагентами.
Всего | 68032.7 | 41545.15 | 41545.15 | 37507.04 | 55.1309 | 90.2802 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 6258.1 | 7305.17 | 7026.5 | 6904.02 | 6879.35 | 7077.61 | 4741.75 | 4662.62 | 7156.85 | 4282.45 | 3499.85 | 0 | 3444.05 | 0 | 4661.75 | 0 | 4871.25 | 0 | 10010.65 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 68032.7 | 41545.15 | 41545.15 | 37507.04 | 55.1309 | 90.2802 | 6605.7 | 5595.57 | 2876.9 | 1679.6 | 6258.1 | 7305.17 | 7026.5 | 6904.02 | 6879.35 | 7077.61 | 4741.75 | 4662.62 | 7156.85 | 4282.45 | 3499.85 | 0 | 3444.05 | 0 | 4661.75 | 0 | 4871.25 | 0 | 10010.65 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1972.9 | 1972.9 | 1972.9 | 1972.89 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 1972.9 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 27208.51 | 7642.22 | 24315.81 | 7642.22 | 28.0876 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.82 | 7145.82 | 0 | 0 | 17164.11 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0
Всего | 27208.51 | 7642.22 | 24315.81 | 7642.22 | 28.0876 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.82 | 7145.82 | 0 | 0 | 17164.11 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3389.1 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 14.647 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.52 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 23819.41 | 7145.82 | 23819.41 | 7145.82 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.82 | 7145.82 | 0 | 0 | 16673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 3389.1 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 14.647 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.52 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0 | 1) Ремонт квартир по ул. Фестивальная д. 11 кв. 6; д. 17 кв. 3; д. 23 кв. 8 (496,40 тыс. руб.). Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 2) Ремонт квартиры по ул. Ленинградская д. 65 кв. 16 (для перевода в жилой фонд): - цена контракта - 637,05 тыс. руб..; - срок выполнения работ 45 календарных дней от даты подписания контракта; - ведется выполнение работ. 3) Ремонт квартиры по ул. Бакинская д. 33 кв. 3: - цена контракта - 703,48 тыс. руб..; - срок выполнения работ 60 календарных дней от даты подписания контракта; - ведется выполнение работ. 4) Ремонт квартиры по ул. Прибалтийская д. 45 кв. 2: - цена контракта - 297,03 тыс. руб..; - срок выполнения работ 45 календарных дней от даты подписания контракта; - ведется выполнение работ. 5) Решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №87-ГД выделены плановые ассигнования в размере 888,80 тыс. рублей на ремонт нежилых помещений занимаемых МУП "Книга" по адресу ул. Мира 2-39 для перевода в жилой фонд, ведется подготовка аукционной документации. В адрес Управления по жилищной политике Администрации города Когалыма направлено письмо о наличии экономии, сложившившейся по результатам проведения электронных аукционов, ведется определение объекта.
Всего | 3389.1 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 14.647 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.52 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3389.1 | 496.4 | 496.4 | 496.4 | 14.647 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.52 | 0 | 1513.38 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Ремонт комплекса зданий, расположенных по адресу: ул.Югорская, 3 | 21319.41 | 6395.82 | 21319.41 | 6395.82 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395.82 | 6395.82 | 0 | 0 | 14923.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №КОГ-27/17 от 11.07.2017, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 20.07.2017, цена контракта 2 500,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 31.08.2017. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, ведется выполнение работ.
Всего | 21319.41 | 6395.82 | 21319.41 | 6395.82 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395.82 | 6395.82 | 0 | 0 | 14923.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21319.41 | 6395.82 | 21319.41 | 6395.82 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395.82 | 6395.82 | 0 | 0 | 14923.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Ремонт комплекса зданий, расположенных по адресу: ул.Янтарная, 10 | 2500 | 750 | 2500 | 750 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №17Д0410 от 05.07.2017, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 19.07.2017, цена контракта 21 319,42 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 31.08.2017. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, ведется выполнение работ.
Всего | 2500 | 750 | 2500 | 750 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 2500 | 750 | 2500 | 750 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 216335.298 | 148853.818 | 148853.818 | 131188.62 | 60.6413 | 88.1325 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 17317.22 | 16661.36 | 23757.1 | 21045.85 | 17416.92 | 15485.83 | 19178.59 | 16343.29 | 25232.03 | 23384.29 | 11626.65 | 0 | 10145.77 | 0 | 17723.1 | 0 | 9710.7 | 0 | 18275.26 | 0
Всего | 216335.298 | 148853.818 | 148853.818 | 131188.62 | 60.6413 | 88.1325 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 17317.22 | 16661.36 | 23757.1 | 21045.85 | 17416.92 | 15485.83 | 19178.59 | 16343.29 | 25232.03 | 23384.29 | 11626.65 | 0 | 10145.77 | 0 | 17723.1 | 0 | 9710.7 | 0 | 18275.26 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 216335.298 | 148853.818 | 148853.818 | 131188.62 | 60.6413 | 88.1325 | 31043.91 | 21307.38 | 14908.048 | 16960.62 | 17317.22 | 16661.36 | 23757.1 | 21045.85 | 17416.92 | 15485.83 | 19178.59 | 16343.29 | 25232.03 | 23384.29 | 11626.65 | 0 | 10145.77 | 0 | 17723.1 | 0 | 9710.7 | 0 | 18275.26 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 28077.2 | 19696.18 | 19696.18 | 19004.03 | 67.6849 | 96.4859 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 983.4 | 1366.94 | 2342.2 | 2486.03 | 2514.3 | 2451.94 | 2430.58 | 2403.88 | 2687.9 | 2459.79 | 1421.5 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3380.72 | 0 | В связи с наличием: вакантной должности; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 28077.2 | 19696.18 | 19696.18 | 19004.03 | 67.6849 | 96.4859 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 983.4 | 1366.94 | 2342.2 | 2486.03 | 2514.3 | 2451.94 | 2430.58 | 2403.88 | 2687.9 | 2459.79 | 1421.5 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3380.72 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28077.2 | 19696.18 | 19696.18 | 19004.03 | 67.6849 | 96.4859 | 5767.5 | 5255.96 | 2970.3 | 2579.49 | 983.4 | 1366.94 | 2342.2 | 2486.03 | 2514.3 | 2451.94 | 2430.58 | 2403.88 | 2687.9 | 2459.79 | 1421.5 | 0 | 882.5 | 0 | 1761 | 0 | 935.3 | 0 | 3380.72 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 57590.098 | 38431.678 | 38431.678 | 33248.03 | 57.7322 | 86.512 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5962.78 | 4738.72 | 5586.66 | 4637.11 | 6224.93 | 5917.09 | 5840.75 | 6076.05 | 6199.67 | 5493.45 | 3887.04 | 0 | 3467.43 | 0 | 3629.86 | 0 | 3410.16 | 0 | 4763.93 | 0 | Отклонение от плана составляет 5183,64 тыс.руб. в том числе: 1. 2556,69 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 438,32 - оплата по факту предоставленных авансовых отчетов по командировочным, а также по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска 3. 512,5 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло пропорционально имеющейся неисполненной субсидии по заработной плате 4. 34,09 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 70,54 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 64,72 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло в связи оплатой по фактически выставленным счетам, оплата по заключенным договорам за июне 2017 года будет произведена по факту выставленных счетов в июле 2017 года. 7. 635,38 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникло в связи с тем, что: 1.Оплата счетов за вывоз ТБО, в месяце производится в месяце следующем за отчетным, оплатой.2. Оплата за оказание услуг по мойке автомобилей будет произведена по факту оказания услуг. Неисполнение также возникло в результате выделения дополнительных денежных средств в июле на проведение тех.осмотра и диагностики транспорта. На данный вид работы проводится процедура закупки 3. Оплата услуг по обслуживанию автографов и тахографов, техосмотру и ремонту автотранспорта будет произведена по факту оказания услуг согласно выставленных счетов. 8. 153,77 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникло в связи с: 1. Оплатой счетов по действующим договорам на обслуживание программных продуктов в месяце следующим за отчетным. 2. Экономия по заключенному контракту ОСАГО, оплата по действующему контракту производится по истечению сроков полисов. 3. Оплата за оформление медицинских карт будет произведена по факту прохождения плановых медосмотров работников. 4. Оплата за услуги по охране базы, установки оборудования для безопасности перевозки детей будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 9. 717,65 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости материальных запасов в связи с: 1. Оплата за поставку ГСМ будет произведена по факту выставленных счетов в августе 2017 года.
Всего | 57590.098 | 38431.678 | 38431.678 | 33248.03 | 57.7322 | 86.512 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5962.78 | 4738.72 | 5586.66 | 4637.11 | 6224.93 | 5917.09 | 5840.75 | 6076.05 | 6199.67 | 5493.45 | 3887.04 | 0 | 3467.43 | 0 | 3629.86 | 0 | 3410.16 | 0 | 4763.93 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 57590.098 | 38431.678 | 38431.678 | 33248.03 | 57.7322 | 86.512 | 2948.01 | 1629.58 | 5668.878 | 4756.03 | 5962.78 | 4738.72 | 5586.66 | 4637.11 | 6224.93 | 5917.09 | 5840.75 | 6076.05 | 6199.67 | 5493.45 | 3887.04 | 0 | 3467.43 | 0 | 3629.86 | 0 | 3410.16 | 0 | 4763.93 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 130668 | 90725.96 | 90725.96 | 78936.56 | 60.41 | 87.0055 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 10371.04 | 10555.7 | 15828.24 | 13922.71 | 8677.69 | 7116.8 | 10907.26 | 7863.36 | 16344.46 | 15431.05 | 6318.11 | 0 | 5795.84 | 0 | 12332.24 | 0 | 5365.24 | 0 | 10130.61 | 0 | Отклонение от плана составляет 11789,41 тыс.руб., в том числе: 1) 1089,53 тыс.руб. - в связи с выплатой квартальной премии за фактически отработанное время; 2) 1103,47 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на оплату проезда в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 3) 2043,98 тыс.руб.- в связи с возмещением расходов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством из ФСС; 4) 435,42 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 10,64 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 1075,22 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха; ТО и ТР лифтового оборудования; технической эксплуатации внутренних электросетей и электрооборудования; ТО и ТР средств пожарной безопасности зданий; обслуживание аквариумов и аквариумного оборудования; ТО и ТР оборудования водных диспенсеров 7) 1511,98 тыс.руб. - неисполнение в связи с переводом сайта на бесплатный хостинг оказание услуг по обновлению системы управления контентом и вычислительных ресурсов будет осуществляться бесплатно; изменением сроков размещения закупок на обновление версии СЭД "Дело" до актуальной; приобретение лицензий "Подсистема iEOS", "ЭП для iEOS", "ЭП и ШИФРОВАНИЕ" в количестве 5 шт.; перевод СЭД "Дело" с БД Oracle БД MS SQL. Экономия по торгам (специальная оценка труда, продление программного обеспечения"Антивирус Касперского", модуль официального сайта-интерактивная карта города Когалыма www.admkogalym.ru). 8) 4125,55 тыс.руб. - в связи с переносом срока размещения торгов на приобретение оргтехники. Оплата по факту поставки товара. 9) 15,01 тыс.руб. - в связи с фактическим начислением налога на имущество. 10) 378,61 руб. - экономия по торгам (поставка печатной продукции (бланки), канцелярских товаров, офисной бумаги и бумажных изделий).
Всего | 130668 | 90725.96 | 90725.96 | 78936.56 | 60.41 | 87.0055 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 10371.04 | 10555.7 | 15828.24 | 13922.71 | 8677.69 | 7116.8 | 10907.26 | 7863.36 | 16344.46 | 15431.05 | 6318.11 | 0 | 5795.84 | 0 | 12332.24 | 0 | 5365.24 | 0 | 10130.61 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 130668 | 90725.96 | 90725.96 | 78936.56 | 60.41 | 87.0055 | 22328.4 | 14421.84 | 6268.87 | 9625.1 | 10371.04 | 10555.7 | 15828.24 | 13922.71 | 8677.69 | 7116.8 | 10907.26 | 7863.36 | 16344.46 | 15431.05 | 6318.11 | 0 | 5795.84 | 0 | 12332.24 | 0 | 5365.24 | 0 | 10130.61 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 313549.408 | 200014.088 | 216687.678 | 178310.77 | 56.8685 | 89.1491 | 37649.61 | 26902.95 | 19757.848 | 20613.11 | 23575.32 | 23966.53 | 31280 | 28446.27 | 24296.27 | 22563.44 | 23920.34 | 21005.91 | 39534.7 | 34812.56 | 15126.5 | 0 | 30753.93 | 0 | 23898.23 | 0 | 14581.95 | 0 | 29174.71 | 0 |  | 313549.408 | 136559.048 | 122492.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 289729.998 | 192868.268 | 192868.268 | 171164.95 | 59.0774 | 88.7471 | 37649.61 | 26902.95 | 19757.848 | 20613.11 | 23575.32 | 23966.53 | 31280 | 28446.27 | 24296.27 | 22563.44 | 23920.34 | 21005.91 | 32388.88 | 27666.74 | 15126.5 | 0 | 14080.34 | 0 | 23898.23 | 0 | 14581.95 | 0 | 29174.71 | 0 |  | 289729.998 | 136559.048 | 122492.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 23819.41 | 7145.82 | 23819.41 | 7145.82 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.82 | 7145.82 | 0 | 0 | 16673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23819.41 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0
| 98082.8 | 63214.23 | 63214.23 | 58483.96 |  |  | 12373.2 | 10851.53 | 7820.1 | 6231.98 | 7241.5 | 8672.11 | 9368.7 | 9390.05 | 9393.65 | 9529.55 | 7172.33 | 7066.5 | 9844.75 | 6742.24 | 4921.35 | 0 | 4326.55 | 0 | 6422.75 | 0 | 5806.55 | 0 | 13391.37 | 0 |  | 98082.8 | 46197.15 | 44675.22
[32 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0
И.о. председателя комитета М.В.Лучицкая
Начальник ОФЭОиК А.А.Ильин
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович
93-806