## 2017 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.10.2017 | Профинансировано на 01.10.2017 | Кассовый расход на 01.10.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | планы | планы текущие | касса | ОТКЛОНЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 45672.103 | 32043.477 | 32043.477 | 30744.877 | 67.3165 | 95.9474 | 1423.1 | 1166.298 | 3369.7 | 2999.618 | 2671.6 | 2912.737 | 3314.2 | 2414.481 | 4135.9 | 3640.966 | 4959.659 | 5692.402 | 7248.618 | 4093.527 | 2168.7 | 5087.855 | 2752 | 2736.993 | 5137.16 |  | 1971.9 |  | 6519.566 |  |  | 45672.103 | 32043.477 | 30744.877 | 1298.6
федеральный бюджет | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.859 | 99.7709 | 99.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 17.859 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17.9 | 17.9 | 17.859 | 0.041
бюджет автономного округа | 4935.494 | 3365 | 3365 | 3364.595 | 68.1714 | 99.988 | 0 | 0 | 359 | 359 | 363 | 363 | 380 | 380 | 412.1 | 412.1 | 710.9 | 710.9 | 380 | 379.595 | 380 | 380 | 380 | 380 | 452.194 |  | 380 |  | 738.3 |  |  | 4935.494 | 3365 | 3364.595 | 0.405
бюджет города Когалыма | 40718.709 | 28660.577 | 28660.577 | 27362.423 | 67.1987 | 95.4706 | 1423.1 | 1166.298 | 3010.7 | 2640.618 | 2308.6 | 2549.737 | 2934.2 | 2034.481 | 3723.8 | 3228.866 | 4230.9 | 4963.643 | 6868.577 | 3713.932 | 1788.7 | 4707.855 | 2372 | 2356.993 | 4684.966 |  | 1591.9 |  | 5781.266 |  |  | 40718.709 | 28660.577 | 27362.423 | 1298.154
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Оказание услуг связи (Интернет). Услуги по оцифровке периодических изданий (13 документов общим объемом 2 804 страницы). |  |  |  | 0
Всего | 281 | 160 | 160 | 160 | 56.9395 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 6.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 81 | 81 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 97 |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 238.9 | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 54.7091 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70.7 | 70.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84.2 |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 42.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 69.5962 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
в т.ч. софинансирование | 42.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 69.5962 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | [34 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс). Приобретение печатных изданий в количестве 2409 ед. Оформление подписки периодических изданий. |  |  |  | 0
Всего | 1097.701 | 1070.407 | 1070.407 | 1069.841 | 97.462 | 99.9471 | 9.1 | 9.1 | 200 | 200 | 109 | 109 | 109.1 | 109.1 | 46.9 | 46.9 | 350.459 | 350.359 | 9.148 | 8.682 | 9.1 | 9.1 | 227.6 | 227.6 | 9.094 |  | 9.1 |  | 9.1 | [5 empty] | 0.566
федеральный бюджет | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.859 | 99.7709 | 99.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 17.859 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.041
бюджет автономного округа | 389.294 | 362.3 | 362.3 | 361.895 | 92.9619 | 99.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 41.1 | 41.1 | 281.2 | 281.2 | 9 | 8.595 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.994 |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 0.405
бюджет города Когалыма | 690.507 | 690.207 | 690.207 | 690.087 | 99.9392 | 99.9826 | 9.1 | 9.1 | 200 | 200 | 105 | 105 | 100.1 | 100.1 | 5.8 | 5.8 | 51.4 | 51.3 | 0.107 | 0.087 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.6 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.12
в т.ч. софинансирование | 72 | 71.7 | 71.7 | 71.587 | 99.4264 | 99.8424 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 51.4 | 51.3 | 0.1 | 0.087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | не освоены средства в размере 0,1 т.р., данные средства будут освоены в октябре 2017 г. |  |  |  | 0.113
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [34 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение: грамот, дипломов и книг для награждения, канц.товаров, картриджей. |  |  |  | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Экономия сложилась по: -з/п и начислениям, в связи с выделением средств (по указу Президента) - 1053,234 т.р.; услугам связи - 9,378 т.р(в учреждении действует режим экономии на телефонную связь); коммунальным услугам -11,051т.р. (факт-ие показания счетчиков); работам и услугам по содер. имущества-4,301т.р.(денежные средства будут освоены в сентября на содержание помещений ,зданий и текущий ремонт жилфонда); прочим работам и услугам- 10,302т.р(остаток средств сложился на услуги подписки на период. издания по факту заявленной печатной продукции,денежные средства будут освоены во втором полугодии 2017г.); обучению-18,6т.р (договор на обучение будет заключен во втором полугодии 2017г.); -командировочным расходам-43,055т.р.(денежные средства будут освоены в сентябре ); льгот. проезду-133,101т.р. (по факту предоставленных документов на льготный проезд). |  |  |  | 0
Всего | 44148.802 | 30668.47 | 30668.47 | 29370.436 | 66.526 | 95.7675 | 1414 | 1157.198 | 3114.8 | 2744.718 | 2453.9 | 2695.037 | 3193.1 | 2293.381 | 4077 | 3582.066 | 4528.2 | 5261.043 | 7227.47 | 4072.845 | 2147.6 | 5066.755 | 2512.4 | 2497.393 | 5031.066 |  | 1950.8 |  | 6498.466 | [5 empty] | 1298.034
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 4307.3 | 2872 | 2872 | 2872 | 66.6775 | 100 | 0 | 0 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  | 359 |  | 717.3 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 39841.502 | 27796.47 | 27796.47 | 26498.436 | 66.5096 | 95.3302 | 1414 | 1157.198 | 2755.8 | 2385.718 | 2094.9 | 2336.037 | 2834.1 | 1934.381 | 3718 | 3223.066 | 4169.2 | 4902.043 | 6868.47 | 3713.845 | 1788.6 | 4707.755 | 2153.4 | 2138.393 | 4672.066 |  | 1591.8 |  | 5781.166 | [5 empty] | 1298.034
в т.ч. софинансирование | 226.7 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 66.6961 | 100 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |  | 18.9 |  | 37.7 | [5 empty] | 0
1.2. Развитие музейного дела | [34 empty] | 0
Всего | 32237.819 | 22821.566 | 22821.566 | 21041.424 | 65.2694 | 92.1997 | 1632 | 627.04 | 2571.17 | 2330.2 | 1855.25 | 2695.363 | 2640.635 | 2365.743 | 3401.6 | 2854.817 | 2114.795 | 2706.651 | 4575.18 | 3209.629 | 2235.543 | 2676.588 | 1795.393 | 1575.393 | 4485.366 |  | 1720.743 |  | 3210.144 |  |  | 32237.819 | 22821.566 | 21041.424 | 1780.142
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2913.9 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 79.3267 | 100 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 908 | 756.934 | 200.5 | 351.566 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 |  | 200.5 |  | 201.4 |  |  | 2913.9 | 2311.5 | 2311.5 | 0
бюджет города Когалыма | 28791.919 | 19978.066 | 19978.066 | 18197.924 | 63.205 | 91.0895 | 1632 | 627.04 | 1838.67 | 2129.7 | 1654.75 | 1962.863 | 2440.135 | 2165.243 | 2493.6 | 2097.883 | 1914.295 | 2355.085 | 4374.68 | 3009.129 | 2035.043 | 2476.088 | 1594.893 | 1374.893 | 4284.866 |  | 1520.243 |  | 3008.744 |  |  | 28791.919 | 19978.066 | 18197.924 | 1780.142
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 532 | 532 | 532 | 532 | 100 | 100 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 532 | 532 | 532 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [30 empty] | Приобретены: скульптурные композиции (5 ед.), предметы русского костюма (5 ед.), картины А.Д.Гайнанова (2 ед.). |  |  |  | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 0 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 0 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Приобретены: тактильно-звуковая мнемосхема, стойки для мнемосхемы, компьютерных мест (8 ед.), проекторов (2 ед.), жесткие диски (2 ед.). |  |  |  | 0
Всего | 847.3 | 847.3 | 847.3 | 847.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 658.275 | 0 | 189.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 486.434 | 0 | 151.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 171.841 | 0 | 37.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
в т.ч. софинансирование | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 85.841 | 0 | 26.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств: оплата за прочее приобретение -2,3 т.руб., не предоставлены документы на оплату от поставщика, средства будут использованы в октябре. |  |  |  | 0
Всего | 500 | 475.4 | 475.4 | 473.13 | 94.626 | 99.5225 | 0 | 0 | 93.97 | 62.5 | 193.05 | 171.75 | 82.635 | 133.135 | 0 | 0 | 68.995 | 68.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 36.75 | 24.6 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.27
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 475.4 | 475.4 | 473.13 | 94.626 | 99.5225 | 0 | 0 | 93.97 | 62.5 | 193.05 | 171.75 | 82.635 | 133.135 | 0 | 0 | 68.995 | 68.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 36.75 | 24.6 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.27
1.2.4. Реализация музейных проектов | [34 empty] | 0
Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в размере 1 777,895 т.р.сложился в результате: выплаты заработной платы и соц.выплат за сентябрь в октябре - 514,503 т.р., начисления на з/плату - 542,207 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков - 89,192 т.р., оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 603,713 т.р., оплаты услуг связи - 28,280 т.р. |  |  |  | 0
Всего | 30505.819 | 21114.166 | 21114.166 | 19336.294 | 63.3856 | 91.5797 | 1632 | 627.04 | 2477.2 | 2267.7 | 1662.2 | 2523.613 | 2558 | 2232.608 | 2484.3 | 2126.542 | 2045.8 | 2448.631 | 4575.18 | 3209.629 | 1920.843 | 2361.888 | 1758.643 | 1538.643 | 4460.766 |  | 1720.743 |  | 3210.144 | [5 empty] | 1777.872
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 2206.4 | 1604 | 1604 | 1604 | 72.6976 | 100 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 |  | 200.5 |  | 201.4 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 27767.419 | 18978.166 | 18978.166 | 17200.294 | 61.9442 | 90.632 | 1632 | 627.04 | 1744.7 | 2067.2 | 1461.7 | 1791.113 | 2357.5 | 2032.108 | 2283.8 | 1926.042 | 1845.3 | 2248.131 | 4374.68 | 3009.129 | 1720.343 | 2161.388 | 1558.143 | 1338.143 | 4260.266 |  | 1520.243 |  | 3008.744 | [5 empty] | 1777.872
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 532 | 532 | 532 | 532 | 100 | 100 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
в т.ч. софинансирование | 116.1 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 72.696 | 100 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 |  | 10.5 |  | 10.6 | [5 empty] | 0
1.3. Развитие архивного дела | [34 empty] | 0
Всего | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Приобретены модули архивного хранения в количестве 188 шт. |  |  |  | 0
Всего | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.4. Строительство и реконструкция объектов культуры | [34 empty] | 0
Всего | 953217.7805 | 701346.8505 | 953127.7805 | 701328.16 | 73.5748 | 99.9973 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 85415.337 | 85415.34 | 26044.501 | 26044.5 | 18114.39 | 18114.39 | 135176.42 | 135176.42 | 52089.79 | 52089.79 | 348039.9225 | 346073.99 | 33681.41 | 35628.65 | 30001.8 |  | 50000 |  | 171869.13 |  |  | 953217.7805 | 701346.8505 | 701328.16 | 18.6905
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.7 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.8 |  | 0 |  | 88.2 |  |  | 108.7 | 18.7 | 0 | 18.7
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 953109.0805 | 701328.1505 | 953109.0805 | 701328.16 | 73.5832 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 85415.337 | 85415.34 | 26044.501 | 26044.5 | 18114.39 | 18114.39 | 135176.42 | 135176.42 | 52089.79 | 52089.79 | 348039.9225 | 346073.99 | 33662.71 | 35628.65 | 30000 |  | 50000 |  | 171780.93 |  |  | 953109.0805 | 701328.1505 | 701328.16 | -0.00952
1.4.1. Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5 | [30 empty] | Средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" : - №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., (исполнено в 2016 году - 148 960,01 тыс. руб.). Работы предусмотренные контрактом выполнены и оплачены в полном объеме. - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 11 104,06 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ - 31.08.2017. Работы предусмотренные контрактом выполнены и оплачены в полном объеме. - контракт №08/2017 от 15.02.2017 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 07.03.2017, цена контракта 150 000,00 тыс. руб., срок завершения работ 31.07.2017. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. Работы завершены и оплачены. Работы предусмотренные контрактом выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Средства бюджета г.Когалыма: - контракт №КГ-566.16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс. руб. расторгнут в связи с тем, что срок оказания услуг по контракту истек (4 месяца), а реконструкция объекта не завершена по причине продления сроков выполнения строительно-монтажных работ 1 этапа, а также с выполнением строительно-монтажных работ 2 этапа в 2017 году. Ведется процедура заключения нового контракта. В адрес подрядчика направлен протокол разногласий. |  |  |  | 0
Всего | 158026.4165 | 158024.6165 | 158005.9165 | 158005.92 | 99.987 | 99.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81039.988 | 81039.99 | 17502.962 | 17502.96 | 0 | 0 | 10929.61 | 10929.61 | 33382.37 | 33382.37 | 15150.9865 | 13185.05 | 18.7 | 1965.94 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 18.6965
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 20.5 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 18.7
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 158005.9165 | 158005.9165 | 158005.9165 | 158005.92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81039.988 | 81039.99 | 17502.962 | 17502.96 | 0 | 0 | 10929.61 | 10929.61 | 33382.37 | 33382.37 | 15150.9865 | 13185.05 | 0 | 1965.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | -0.0035
1.4.2. Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | [30 empty] | 1. На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: 1) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017, ведется оказание услуг. 2) №16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г. Когалыма" переданы 16.11.2016, цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 121 882,83 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.11.2017. Уплачен аванс: в 2016 году - 120 307,19 тыс. руб., в 2017 году - 117 211,07 тыс. руб., ведется выполнение работ. 3) контракт №1707/01 от 28.07.2017 на поставку и монтаж технологического оборудования, функции заказчика по контракту переданы 28.07.2017 МУ "УКС". Цена контракта 313 007,59 тыс.руб. Срок окончания выполнения работ 28.09.2018. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-545.16 от 11.10.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 88,10 тыс.руб, срок оказания услуг 2 года со дня заключения контракта. |  |  |  | 0
Всего | 795191.364 | 543322.234 | 795103.164 | 543322.24 | 68.326 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 4375.349 | 4375.35 | 8541.539 | 8541.54 | 18114.39 | 18114.39 | 124246.81 | 124246.81 | 18707.42 | 18707.42 | 332888.936 | 332888.94 | 33662.71 | 33662.71 | 30000 |  | 50000 |  | 171869.13 | [5 empty] | -0.00602
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 88.2 | [5 empty] | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 795103.164 | 543322.234 | 795103.164 | 543322.24 | 68.3336 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 4375.349 | 4375.35 | 8541.539 | 8541.54 | 18114.39 | 18114.39 | 124246.81 | 124246.81 | 18707.42 | 18707.42 | 332888.936 | 332888.94 | 33662.71 | 33662.71 | 30000 |  | 50000 |  | 171780.93 | [5 empty] | -0.00602
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | В мае приобретено 5 проекторов в МБУ "Музейно-выставочный центр". В августе приобретены каркасно-тентовые палатки (3 шт.). |  |  |  | 0
Всего | 1161.5 | 1161.5 | 1161.5 | 1161.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436.5 | 536.5 | 0 | 0 | 250 | 250 | 282 | 282 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1161.5 | 1161.5 | 1161.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0
бюджет города Когалыма | 818.5 | 818.5 | 818.5 | 818.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436.5 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 818.5 | 818.5 | 818.5 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 93 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0
Подпрограмма 2. "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма" | [34 empty] | 0
2.1. Стимулирование культурного разнообразия | [34 empty] | 0
Всего | 121913.88 | 82328.835 | 82328.835 | 75496.433 | 61.926 | 91.7011 | 6041.381 | 4726.81 | 8005.983 | 7402.445 | 7739.709 | 8232.552 | 10941.918 | 8954.443 | 9058.472 | 6879.446 | 8794.087 | 11313.702 | 17262.772 | 8530.352 | 6472.923 | 11186.685 | 8011.59 | 8269.998 | 16885.736 |  | 6748.077 |  | 15951.232 |  |  | 121913.88 | 82328.835 | 75496.433 | 6832.402
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9181.2 | 6449.6 | 6449.6 | 6449.6 | 70.2479 | 100 | 200 | 0 | 781.2 | 981.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 |  | 781.2 |  | 1169.2 |  |  | 9181.2 | 6449.6 | 6449.6 | 0
бюджет города Когалыма | 112732.68 | 75879.235 | 75879.235 | 69046.833 | 61.2483 | 90.9957 | 5841.381 | 4726.81 | 7224.783 | 6421.245 | 6958.509 | 7451.352 | 10160.718 | 8173.243 | 8277.272 | 6098.246 | 8012.887 | 10532.502 | 16481.572 | 7749.152 | 5691.723 | 10405.485 | 7230.39 | 7488.798 | 16104.536 |  | 5966.877 |  | 14782.032 |  |  | 112732.68 | 75879.235 | 69046.833 | 6832.402
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 77,281 тыс. руб., в том числе: 0,516 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных расходов на нов. мер. и мер. "Проводы зимы", "День города", 7,494 тыс. руб. - экономия по оплате новогодних фигур, 27,800 тыс. руб. - экономия, договор на проведение фейерверка по итогам котировки заключен на меньшую сумму, 12,500 тыс. руб. - оплата за поставку цветов ко Дню инвалидов будет произведена в октябре, 28,971 тыс. руб. - перенос даты фестиваля (оплата проезда в командировку будет произведена в октябре). |  |  |  | 0
Всего | 12945 | 8904.469 | 8904.469 | 8827.188 | 68.1899 | 99.1321 | 1132.543 | 644.169 | 941.845 | 1368.892 | 1748.808 | 1789.045 | 1199.752 | 1140.352 | 567.65 | 580.524 | 114.695 | 169.32 | 0 | 0 | 670.567 | 242.615 | 2528.609 | 2892.271 | 2790.701 |  | 737 |  | 512.83 | [5 empty] | 77.281
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 12945 | 8904.469 | 8904.469 | 8827.188 | 68.1899 | 99.1321 | 1132.543 | 644.169 | 941.845 | 1368.892 | 1748.808 | 1789.045 | 1199.752 | 1140.352 | 567.65 | 580.524 | 114.695 | 169.32 | 0 | 0 | 670.567 | 242.615 | 2528.609 | 2892.271 | 2790.701 |  | 737 |  | 512.83 | [5 empty] | 77.281
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [34 empty] | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 |  | 0 | [5 empty] | 0
2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 5441,420 тыс. руб., в том числе: 2915,573 тыс. руб. - по оплате труда, 1113,651 тыс. руб., - по оплате начисления, 40,176 тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 99,910 тыс. руб. - экономия по оплате коммунальных услуг (закрытие ДК "Сибирь" на реконструкцию), 23,200 тыс. руб - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 171,401 тыс. руб. - экономия по техобслуживанию зданий в связи с закрытием ДК "Сибирь на реконструкцию,472,676 тыс. руб. - оплата частичного ремонта помещений ДК "Сибирь" (установка поручней и облицовка зеркалами стен для занятий хореографических коллективов) будет произведена по факту выполненных работ (октябрь 2017г.), 31,878 тыс. руб. - экономия по техобслуживанию противопожарных систем, 1,0 тыс. руб. - экономия по техническому освидетельствованию аттракционов, 150,000 тыс. руб. - средства перенаправлены на комплекс услуг по получению разрешения в РОСТЕХНАДЗОРЕ на ввод в эксплуатацию АИТП, 5,220 тыс. руб. - договор на сопровождение 1С заключен на меньшую сумму, 100,513 тыс. руб. - оплата за мед. услуги в рамках производственного контроля не производилась, документы на оплату не предоставлялись, 5,182 тыс. руб. - услуги по пошиву падуги будут оплачены по акту выполненных работ, 19,718 тыс. руб. - оплата за ткань для одежды сцены будет оплачена после подписания накладной в октябре 2017г., 12,423 руб. - экономия по оплате услуг охраны, 269,409 тыс. руб. - оплата налога на имущество за 2 кв.2017г. сложилась ниже, 9,490 тыс. руб. - компенсация санаторно-курортной путёвки не производилась. |  |  |  | 0
Всего | 108796.38 | 73424.366 | 73424.366 | 66669.245 | 61.2789 | 90.7999 | 4908.838 | 4082.641 | 7064.138 | 6033.553 | 5990.901 | 6443.507 | 9742.166 | 7814.091 | 8490.822 | 6298.922 | 8679.392 | 11144.382 | 17262.772 | 8530.352 | 5802.356 | 10944.07 | 5482.981 | 5377.727 | 14095.035 |  | 5838.577 |  | 15438.402 | [5 empty] | 6755.121
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 9181.2 | 6449.6 | 6449.6 | 6449.6 | 70.2479 | 100 | 200 | 0 | 781.2 | 981.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 |  | 781.2 |  | 1169.2 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 99615.18 | 66974.766 | 66974.766 | 60219.645 | 60.4523 | 89.9139 | 4708.838 | 4082.641 | 6282.938 | 5052.353 | 5209.701 | 5662.307 | 8960.966 | 7032.891 | 7709.622 | 5517.722 | 7898.192 | 10363.182 | 16481.572 | 7749.152 | 5021.156 | 10162.87 | 4701.781 | 4596.527 | 13313.835 |  | 5057.377 |  | 14269.202 | [5 empty] | 6755.121
в т.ч. софинансирование | 483.2 | 340 | 340 | 340 | 70.3642 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 63.2 | [5 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" | [34 empty] | 0
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти | [34 empty] | 0
Всего | 19333.2 | 15360.105 | 15360.105 | 14889.2957 | 77.0141 | 96.9349 | 3868.939 | 3267.281 | 1951.731 | 1737.565 | 855.328 | 930.427 | 1701.527 | 2180.937 | 1362.187 | 1329.606 | 1190.65 | 1389.3829 | 2556.218 | 2347.202 | 1138.991 | 930.3725 | 734.534 | 776.5223 | 1445.479 |  | 849.919 |  | 1677.697 |  |  | 19333.2 | 15360.105 | 14889.2957 | 470.8093
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19333.2 | 15360.105 | 15360.105 | 14889.2957 | 77.0141 | 96.9349 | 3868.939 | 3267.281 | 1951.731 | 1737.565 | 855.328 | 930.427 | 1701.527 | 2180.937 | 1362.187 | 1329.606 | 1190.65 | 1389.3829 | 2556.218 | 2347.202 | 1138.991 | 930.3725 | 734.534 | 776.5223 | 1445.479 |  | 849.919 |  | 1677.697 |  |  | 19333.2 | 15360.105 | 14889.2957 | 470.8093
3.1.1. Обеспечение функций УКСиМП | [34 empty] | 0
Всего | 14279.2 | 11311.629 | 11311.629 | 10884.56 | 76.2267 | 96.2245 | 2867.516 | 2400.4 | 1514.161 | 1266.743 | 683.524 | 762.589 | 1107.88 | 1499.045 | 965.342 | 923.679 | 766.981 | 972.051 | 1962.286 | 1829.937 | 893.901 | 707.622 | 550.038 | 522.494 | 1058.061 |  | 618.316 |  | 1291.194 | [5 empty] | 427.069
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 14279.2 | 11311.629 | 11311.629 | 10884.56 | 76.2267 | 96.2245 | 2867.516 | 2400.4 | 1514.161 | 1266.743 | 683.524 | 762.589 | 1107.88 | 1499.045 | 965.342 | 923.679 | 766.981 | 972.051 | 1962.286 | 1829.937 | 893.901 | 707.622 | 550.038 | 522.494 | 1058.061 |  | 618.316 |  | 1291.194 | [5 empty] | 427.069
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [34 empty] | 0
Всего | 4984 | 3978.476 | 3978.476 | 3934.7357 | 78.9473 | 98.9006 | 1001.423 | 866.881 | 437.57 | 470.822 | 171.804 | 167.838 | 593.647 | 681.892 | 396.845 | 405.927 | 423.669 | 417.3319 | 523.932 | 517.265 | 245.09 | 222.7505 | 184.496 | 184.0283 | 387.418 |  | 231.603 |  | 386.503 | [5 empty] | 43.7403
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 4984 | 3978.476 | 3978.476 | 3934.7357 | 78.9473 | 98.9006 | 1001.423 | 866.881 | 437.57 | 470.822 | 171.804 | 167.838 | 593.647 | 681.892 | 396.845 | 405.927 | 423.669 | 417.3319 | 523.932 | 517.265 | 245.09 | 222.7505 | 184.496 | 184.0283 | 387.418 |  | 231.603 |  | 386.503 | [5 empty] | 43.7403
3.1.3. Проведение независисмой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма | [30 empty] | Проведена независимая оценка качества предоставления услуг 3 (трех) муниципальных учреждений культуры города Когалыма. |  |  |  | 0
Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился больше планового в связи с предоставлением работниками авансовых отчетов по проезду в льготный отпуск. |  |  |  | 0
Всего | 34558.4 | 26173.302 | 26173.302 | 24449.758 | 70.7491 | 93.4149 | 1677.315 | 998.3 | 2494.953 | 2847.9 | 3073.83 | 2861.6 | 3076.574 | 2601.7 | 3623.611 | 3142.6 | 3621.344 | 3543.9 | 3622.933 | 3154.959 | 2624.933 | 2783 | 2357.809 | 2515.799 | 2687.409 |  | 2376.088 |  | 3321.601 |  |  | 34558.4 | 26173.302 | 24449.758 | 1723.544
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34558.4 | 26173.302 | 26173.302 | 24449.758 | 70.7491 | 93.4149 | 1677.315 | 998.3 | 2494.953 | 2847.9 | 3073.83 | 2861.6 | 3076.574 | 2601.7 | 3623.611 | 3142.6 | 3621.344 | 3543.9 | 3622.933 | 3154.959 | 2624.933 | 2783 | 2357.809 | 2515.799 | 2687.409 |  | 2376.088 |  | 3321.601 |  |  | 34558.4 | 26173.302 | 24449.758 | 1723.544
0
ИТОГО по программе, в том числе | 1208152.5825 | 881293.5355 | 881293.5355 | 869169.3477 | 71.942 | 98.6243 | 14642.735 | 10785.729 | 21278.617 | 20102.808 | 102047.554 | 103584.519 | 47719.355 | 44561.804 | 39946.16 | 36211.825 | 156138.955 | 160104.4579 | 87413.411 | 73483.359 | 362774.0125 | 368831.4905 | 49332.736 | 51503.3554 | 60642.95 |  | 63666.727 |  | 202549.37 |  |  | 1208152.5825 | 881293.5355 | 869169.3477 | 12124.1878
федеральный бюджет | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 17.859 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17.9 | 17.9 | 17.859 | 0.041
бюджет автономного округа | 17338.494 | 12434 | 12434 | 12433.595 | 71.7109 | 99.9967 | 200 | 0 | 1340.7 | 1540.7 | 1344.7 | 1344.7 | 1361.7 | 1361.7 | 2351.3 | 2200.234 | 1692.6 | 1843.666 | 1419.6 | 1419.195 | 1361.7 | 1361.7 | 1361.7 | 1361.7 | 1433.894 | 0 | 1361.7 | 0 | 2108.9 | 0 |  | 17338.494 | 12434 | 12433.595 | 0.405
бюджет города Когалыма | 237062.108 | 166888.485 | 166888.485 | 154764.7337 | 65.2845 | 92.7354 | 14442.735 | 10785.729 | 16620.837 | 15777.028 | 15287.517 | 16292.479 | 20313.154 | 17155.604 | 19480.47 | 15897.201 | 19252.076 | 23066.5129 | 33903.98 | 19974.374 | 13279.39 | 21302.8005 | 14308.326 | 14513.0054 | 29209.056 |  | 12305.027 |  | 28659.54 |  |  | 237062.108 | 166888.485 | 154764.7337 | 12123.7513
в т.ч. софинансирование | 1052.6 | 789.1 | 789.1 | 788.987 | 74.956 | 99.9857 | 9.1 | 9.1 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 81.3 | 69.6 | 69.6 | 187.7 | 161.041 | 131.2 | 157.759 | 89.5 | 89.487 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | 69.5 | 82.4 |  | 69.5 |  | 111.6 |  |  | 1052.6 | 789.1 | 788.987 | 0.113
бюджет Правительства Тюменской области | 93 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 93 | 93 | 93 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 953641.0805 | 701860.1505 | 701860.1505 | 701860.16 | 73.5979 | 100 | 0 | 0 | 3317.08 | 2785.08 | 85415.337 | 85947.34 | 26044.501 | 26044.5 | 18114.39 | 18114.39 | 135176.42 | 135176.42 | 52089.79 | 52089.79 | 348039.9225 | 346073.99 | 33662.71 | 35628.65 | 30000 |  | 50000 |  | 171780.93 |  |  | 953641.0805 | 701860.1505 | 701860.16 | -0.00952
Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93896
0
Note on Q73: Гуляева Наталья Алексеевна: 70,00 МБ касса