## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2017
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.11.2017 | Профинансировано на 01.11.2017 | Кассовый расход на 01.11.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 189437.5984 | 148413.8744 | 148413.8744 | 135082.7017 | 71.3072 | 91.0176 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14301.424 | 14993.341 | 14736.165 | 16475.661 | 15345.418 | 18725.416 | 17684.6 | 22642.264 | 22072.516 | 13835.753 | 15211.127 | 10002.4152 | 6280.41 | 12012.218 | 12095.5511 | 15846.0562 | 11505.8435 | 13440.748 | 0 | 27582.976 | 0 |  | 13331.1727 | 189437.5984 | 148413.8744 | 135082.7017
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 177202.5984 | 148323.8744 | 148323.8744 | 134992.7017 | 76.1799 | 91.0121 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14301.424 | 14993.341 | 14736.165 | 16475.661 | 15345.418 | 18725.416 | 17684.6 | 22642.264 | 22072.516 | 13745.753 | 15121.127 | 10002.4152 | 6280.41 | 12012.218 | 12095.5511 | 15846.0562 | 11505.8435 | 13440.748 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 13331.1727 | 177202.5984 | 148323.8744 | 134992.7017
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Оплата по договору ГПХ за октябрь месяц по спортивно-массовым мероприятиям будет оплачена до конца ноября 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3453.9 | 2894.872 | 2894.872 | 2635.1844 | 76.2959 | 91.0294 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 176.34 | 42.757 | 90.198 | 103.7 | 103.7 | 184.771 | 184.99 | 315.038 | 314.0694 | 343.773 | 195.923 | 315.247 | 0 | 243.781 | 0 |  | 259.6876 | 3453.9 | 2894.872 | 2635.1844
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 2894.872 | 2894.872 | 2635.1844 | 76.2959 | 91.0294 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 176.34 | 42.757 | 90.198 | 103.7 | 103.7 | 184.771 | 184.99 | 315.038 | 314.0694 | 343.773 | 195.923 | 315.247 |  | 243.781 |  |  | 259.6876 | 3453.9 | 2894.872 | 2635.1844
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Отаток денежных средств образовался в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/платы, предоставлением больничных листов, нетрудоспособности по беременности и родам, переносом ежегодного отпуска. Экономия по услугам связи, в связи с меньшим использованием количества минут местных телефонных соединений. Остаток денежных средств согласно фактическим показаниям приборов учета по теплоэнергии, электроэнергии и водоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170754.9531 | 142507.1121 | 142507.1121 | 130219.1133 | 76.2608 | 91.3773 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 17481.27 | 22512.076 | 21950.732 | 13642.053 | 15017.427 | 9682.9989 | 6095.42 | 11697.18 | 11781.4818 | 13959.5942 | 10274.5205 | 13072.304 | 0 | 15175.537 | 0 |  | 12287.9988 | 170754.9531 | 142507.1121 | 130219.1133
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170754.9531 | 142507.1121 | 142507.1121 | 130219.1133 | 76.2608 | 91.3773 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 17481.27 | 22512.076 | 21950.732 | 13642.053 | 15017.427 | 9682.9989 | 6095.42 | 11697.18 | 11781.4818 | 13959.5942 | 10274.5205 | 13072.304 |  | 15175.537 |  |  | 12287.9988 | 170754.9531 | 142507.1121 | 130219.1133
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | Оплата по договору ГПХ за октябрь месяц по спортивно-массовым мероприятиям будет оплачена до конца ноября 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.1 | 339.495 | 339.495 | 120.736 | 32.6225 | 35.5634 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 15.97 | 87.431 | 31.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.289 | 0 | 11.947 | 0 | 18.658 | 0 |  | 218.759 | 370.1 | 339.495 | 120.736
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.1 | 339.495 | 339.495 | 120.736 | 32.6225 | 35.5634 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 15.97 | 87.431 | 31.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.289 |  | 11.947 |  | 18.658 |  |  | 218.759 | 370.1 | 339.495 | 120.736
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 99.2793 | 99.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 11.1 | 11.1 | 11.02
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 99.2793 | 99.2793 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 11.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.08 | 11.1 | 11.1 | 11.02
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2612.5452 | 2571.2952 | 2571.2952 | 2006.648 | 76.8082 | 78.0404 | 0 | 0 | 115 | 115 | 499.908 | 499.908 | 356.342 | 356.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6452 | 0 | 0 | 0 | 1465.4 | 1035.4 | 41.25 | 0 | 0 | 0 |  | 564.6472 | 2612.5452 | 2571.2952 | 2006.648
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 525 | 525 | 525
бюджет Правительства Тюменской области | 41.25 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | [5 empty] | 41.25 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1731.2952 | 1731.2952 | 1731.2952 | 1166.648 | 67.3858 | 67.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 99.98 | 31.27 | 31.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6452 | 0 | 0 | 0 | 1465.4 | 1035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение уличных тренажеров "Премиум", "Джунги" (Дог. 131/3К от 04.09.2017 г.), оплата монтажных работ ( дог. 17 ДС-190 от 12.10.2017 г.). Остаточная сумма по приобретению снегохода "Тайга" в размере 430 т.р. будет израсходована до конца ноября 2017 года | 564.6472 | 1731.2952 | 1731.2952 | 1166.648
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 315 | 315
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 11935 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 | Ведется процедура определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. |  | 11935 | 0 | 0
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
Всего | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
1.3.1. Ремонта МАУ "Дворец спорта" | [32 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2.Усиление металлоконструкций здания «Спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», расположенного по адресу:ул.Привокзальная, 27/1 | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | Заключен контракт на разработку ПДС №30/17-301 от 14.07.2017, цена контракта 300,00 тыс. руб. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, ведутся работы. |  | 300 | 90 | 90
Всего | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  |  | 300 | 90 | 90
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 3235.1 | 3235.1 | 3079.9142 | 79.0898 | 95.2031 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 820.083 | 513.7 | 792.4607 | 485.8 | 485.692 | 5.5 | 114.9125 | 0 | 1.13 | 10.2 | 26.6 | 204.4 | 231.6 | 159.5 | 136.8 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 155.1858 | 3894.2 | 3235.1 | 3079.9142
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 3235.1 | 3235.1 | 3079.9142 | 79.0898 | 95.2031 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 820.083 | 513.7 | 792.4607 | 485.8 | 485.692 | 5.5 | 114.9125 | 0 | 1.13 | 10.2 | 26.6 | 204.4 | 231.6 | 159.5 | 136.8 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 | Экономия денежных средств в связи с неполным составом команды, по причине болезни участника соревнований, сдача пробного единого государственного экзамена. Произведена помесячная корректировка реестровых расходов без использования остатков 2016 года | 155.1858 | 3894.2 | 3235.1 | 3079.9142
Всего | 3894.2 | 3235.1 | 3235.1 | 3079.9142 | 79.0898 | 95.2031 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 820.083 | 513.7 | 792.4607 | 485.8 | 485.692 | 5.5 | 114.9125 | 0 | 1.13 | 10.2 | 26.6 | 204.4 | 231.6 | 159.5 | 136.8 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 155.1858 | 3894.2 | 3235.1 | 3079.9142
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3235.1 | 3235.1 | 3079.9142 | 79.0898 | 95.2031 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 820.083 | 513.7 | 792.4607 | 485.8 | 485.692 | 5.5 | 114.9125 | 0 | 1.13 | 10.2 | 26.6 | 204.4 | 231.6 | 159.5 | 136.8 | 434.3 |  | 224.8 |  |  | 155.1858 | 3894.2 | 3235.1 | 3079.9142
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6907.296 | 6052.806 | 6052.806 | 5857.7009 | 84.8045 | 96.7766 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 733.788 | 383.54 | 132.975 | 290.8478 | 491.06 | 505.8671 | 186.3 | 0 | 668.19 | 0 |  | 195.1051 | 6907.296 | 6052.806 | 5857.7009
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6907.296 | 6052.806 | 6052.806 | 5857.7009 | 84.8045 | 96.7766 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 733.788 | 383.54 | 132.975 | 290.8478 | 491.06 | 505.8671 | 186.3 | 0 | 668.19 | 0 |  | 195.1051 | 6907.296 | 6052.806 | 5857.7009
Всего | 6907.296 | 6052.806 | 6052.806 | 5857.7009 | 84.8045 | 96.7766 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 733.788 | 383.54 | 132.975 | 290.8478 | 491.06 | 505.8671 | 186.3 | 0 | 668.19 | 0 |  | 195.1051 | 6907.296 | 6052.806 | 5857.7009
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6907.296 | 6052.806 | 6052.806 | 5857.7009 | 84.8045 | 96.7766 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 733.788 | 383.54 | 132.975 | 290.8478 | 491.06 | 505.8671 | 186.3 |  | 668.19 |  |  | 195.1051 | 6907.296 | 6052.806 | 5857.7009
Итого по программе, в том числе | 200239.0944 | 157701.7804 | 157701.7804 | 142853.6687 | 71.3415 | 90.5847 | 10411.272 | 7264.087 | 16332.188 | 15142.343 | 16335.347 | 16011.037 | 17659.583 | 16747.2147 | 19672.089 | 18564.422 | 23307.108 | 22952.3415 | 14391.581 | 15750.564 | 10746.4032 | 6690.55 | 12349.593 | 12617.9989 | 16496.6162 | 11113.1106 | 14061.348 | 0 | 28475.966 | 0 |  | 14848.1116 | 200239.0944 | 157701.7804 | 142853.6687
бюджет Правительства Тюменской области | 356.25 | 315 | 315 | 315 | 88.4211 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 356.25 | 315 | 315
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 525 | 525 | 525
бюджет города Когалыма | 199057.8444 | 156771.7804 | 156771.7804 | 141923.6687 | 71.2977 | 90.5288 | 10411.272 | 7264.087 | 16217.188 | 15027.343 | 15935.419 | 15611.109 | 17334.511 | 16422.1427 | 19672.089 | 18564.422 | 23307.108 | 22952.3415 | 14301.581 | 15660.564 | 10746.4032 | 6690.55 | 12349.593 | 12617.9989 | 16496.6162 | 11113.1106 | 14020.098 | 0 | 28265.966 | 0 |  | 14848.1116 | 199057.8444 | 156771.7804 | 141923.6687
привлеченные средства | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А. Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-633