## май 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.06.2018 | Профинансировано на 01.06.2018 | Кассовый расход на 01.06.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 854.1 | 119 | 118.98 | 118.98 | 13.9305 | 99.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 99.98 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  | Проведено обучение 24 муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым. | 854.1 | 0 | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 854.1 | 119 | 118.98 | 118.98 | 13.9305 | 99.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 99.98 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Всего | 854.1 | 119 | 118.98 | 118.98 | 13.9305 | 99.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 99.98 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 854.1 | 119 | 118.98 | 118.98 | 13.9305 | 99.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 99.98 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 113577.5 | 56148.916 | 49636.5871 | 49636.5871 | 43.7028 | 88.4017 | 18380.7354 | 14833.2173 | 9595.1064 | 9430.333 | 6232.3372 | 6807.2976 | 14610.8315 | 10914.8705 | 7329.9054 | 7650.8687 | 5558.4574 |  | 18438.9829 |  | 5902.1454 |  | 3177.5604 |  | 10359.434 |  | 4316.994 |  | 9675.01 |  |  | 113577.5 | 34208.179 | 31070.8479
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (2, 3) | 23136 | 8384.865 | 5735.3956 | 5735.3956 | 24.7899 | 68.4018 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4770.504 | 2191.929 | 911.402 | 1697.8002 | 606.452 |  | 7274.162 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3135.537 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
Всего | 23136 | 8384.865 | 5735.3956 | 5735.3956 | 24.7899 | 68.4018 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4770.504 | 2191.929 | 911.402 | 1697.8002 | 606.452 |  | 7274.162 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3135.537 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
бюджет города Когалыма | 23136 | 8384.865 | 5735.3956 | 5735.3956 | 24.7899 | 68.4018 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4770.504 | 2191.929 | 911.402 | 1697.8002 | 606.452 |  | 7274.162 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3135.537 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 398.7 | 280.05 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 57.6026 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | Произведена оплата на продление подписки текущей версии программного комплекса интернет-шлюза Ideco ICS 6. Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на май и ноябрь 2018. | 398.7 | 161.4 | 161.316
Всего | 398.7 | 280.05 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 57.6026 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 161.4 | 161.316
бюджет города Когалыма | 398.7 | 280.05 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 57.6026 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 161.4 | 161.316
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1778.8 | 746.6 | 602.5664 | 602.5664 | 33.8749 | 80.7081 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 | 107.6463 | 343.46 | 384.8159 | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
Всего | 1778.8 | 746.6 | 602.5664 | 602.5664 | 33.8749 | 80.7081 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 | 107.6463 | 343.46 | 384.8159 | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
бюджет города Когалыма | 1778.8 | 746.6 | 602.5664 | 602.5664 | 33.8749 | 80.7081 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 | 107.6463 | 343.46 | 384.8159 | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19033.3 | 6186.095 | 4236.209 | 4236.209 | 22.2568 | 68.4795 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3923.044 | 1819.2846 | 447.792 | 1092.7863 | 345.792 |  | 6889.202 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе-мае 2018 не происходило. 3. Получателей пенсии за выслугу лет в мае 2018 года не увеличилось. 4. А также экономия денежных средств сложилась в связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 5. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок. | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
Всего | 19033.3 | 6186.095 | 4236.209 | 4236.209 | 22.2568 | 68.4795 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3923.044 | 1819.2846 | 447.792 | 1092.7863 | 345.792 |  | 6889.202 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
бюджет города Когалыма | 19033.3 | 6186.095 | 4236.209 | 4236.209 | 22.2568 | 68.4795 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3923.044 | 1819.2846 | 447.792 | 1092.7863 | 345.792 |  | 6889.202 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1925.2 | 1172.12 | 735.3042 | 735.3042 | 38.1937 | 62.7328 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 684.8 | 264.9982 | 1.5 | 220.198 | 0 |  | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 428.28 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. | 1925.2 | 485.82 | 250.108
Всего | 1925.2 | 1172.12 | 735.3042 | 735.3042 | 38.1937 | 62.7328 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 684.8 | 264.9982 | 1.5 | 220.198 | 0 |  | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 428.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 485.82 | 250.108
бюджет города Когалыма | 1925.2 | 1172.12 | 735.3042 | 735.3042 | 38.1937 | 62.7328 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 684.8 | 264.9982 | 1.5 | 220.198 | 0 |  | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 428.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 485.82 | 250.108
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (3) | 83624.2 | 44172.1155 | 40332.9593 | 40332.9593 | 48.2312 | 91.3086 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8921.807 | 7976.8417 | 5858.613 | 5202.9122 | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4540.024 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3484.5626 |  | 7253.689 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
Всего | 83624.2 | 44172.1155 | 40332.9593 | 40332.9593 | 48.2312 | 91.3086 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8921.807 | 7976.8417 | 5858.613 | 5202.9122 | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4540.024 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3484.5626 |  | 7253.689 |  |  | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
бюджет города Когалыма | 83624.2 | 44172.1155 | 40332.9593 | 40332.9593 | 48.2312 | 91.3086 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8921.807 | 7976.8417 | 5858.613 | 5202.9122 | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4540.024 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3484.5626 |  | 7253.689 |  |  | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 6817.3 | 3591.9355 | 790.3786 | 3568.2321 | 52.3408 | 99.3401 | 445.3014 | 273.5256 | 1191.2104 | 1304.8111 | 477.0127 | 493.6395 | 918.5205 | 746.0997 | 559.8904 | 750.1562 | 354.2604 |  | 714.0769 |  | 604.5694 |  | 361.3364 |  | 508.849 |  | 316.6294 |  | 365.643 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере, а также за счет проведения электронных торгов на приобретение почтовых марок и конвертов, оказания услуг по техническому сопровождению програмных продуктов. | 6817.3 | 2113.5246 | 2071.9762
Всего | 6817.3 | 3591.9355 | 790.3786 | 3568.2321 | 52.3408 | 99.3401 | 445.3014 | 273.5256 | 1191.2104 | 1304.8111 | 477.0127 | 493.6395 | 918.5205 | 746.0997 | 559.8904 | 750.1562 | 354.2604 |  | 714.0769 |  | 604.5694 |  | 361.3364 |  | 508.849 |  | 316.6294 |  | 365.643 |  |  | 6817.3 | 2113.5246 | 2071.9762
федеральный бюджет | 6026.4 | 1609.5524 | 734.3786 | 2153.5124 | 35.7346 | 133.7957 | 0 | 0 | 1148.47 | 1148.47 | 461.0823 | 461.0823 | 841.9901 | 643.933 | 543.96 | 734.3786 | 298.33 |  | 686.1465 |  | 588.639 |  | 345.406 |  | 492.9186 |  | 300.699 |  | 318.7584 |  |  | 6026.4 | 1609.5524 | 1609.5524
бюджет автономного округа | 790.9 | 503.9722 | 56 | 564.5906 | 71.3858 | 112.0281 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 | 32.5572 | 76.5304 | 102.1667 | 15.9304 | 15.7776 | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 46.8846 |  |  | 790.9 | 503.9722 | 462.4238
Итого по программе, в том числе | 114431.6 | 56267.916 | 46977.7135 | 49755.5671 | 43.4806 | 88.4262 | 18380.7354 | 14833.2173 | 9595.1064 | 9430.333 | 6232.3372 | 6807.2976 | 14629.8315 | 10933.8705 | 7429.9054 | 7750.8487 | 5558.4574 |  | 18438.9829 |  | 6002.1454 |  | 3177.5604 |  | 10686.484 |  | 4625.0439 |  | 9675.01 |  |  | 114431.6 | 34208.179 | 31070.8479
федеральный бюджет | 6026.4 | 2995.5025 | 734.3786 | 2987.864 | 49.5796 | 99.745 | 0 | 0 | 1148.47 | 1148.47 | 461.0823 | 461.0823 | 841.9901 | 643.933 | 543.96 | 734.3786 | 298.33 |  | 686.1465 |  | 588.639 |  | 345.406 |  | 492.9186 |  | 300.699 |  | 318.7584 |  |  | 6026.4 | 1609.5524 | 1609.5524
бюджет автономного округа | 790.9 | 596.433 | 56 | 580.3682 | 73.3807 | 97.3065 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 | 32.5572 | 76.5304 | 102.1667 | 15.9304 | 15.7776 | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 46.8846 |  |  | 790.9 | 503.9722 | 462.4238
бюджет города Когалыма | 107614.3 | 52675.9805 | 46187.3349 | 46206.3349 | 42.937 | 87.718 | 17935.434 | 14559.6917 | 8403.896 | 8125.522 | 5755.3245 | 6332.6581 | 13711.311 | 10187.7707 | 6870.015 | 7000.6925 | 5204.197 |  | 17724.906 |  | 5397.576 |  | 2816.224 |  | 10177.635 |  | 4308.4145 |  | 9309.367 |  |  | 107614.3 | 32094.6545 | 29017.8717
| Начальник управления по общим вопросам ____________А.В.Косолапов | [14 empty] | 7750.8487
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535

## апрель 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.05.2018 | Профинансировано на 01.05.2018 | Кассовый расход на 01.05.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 854.1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  | Проведено обучение одного муниципального служащего. | 854.1 | 0 | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 854.1 | 19 | 19 | 19 | 2.2246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Всего | 854.1 | 19 | 19 | 19 | 2.2246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 854.1 | 19 | 19 | 19 | 2.2246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 308.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 113577.5 | 34854.0557 | 39827.5755 | 31070.8479 | 27.3565 | 89.1456 | 19358.2054 | 14833.2173 | 9129.4594 | 9430.333 | 6366.3909 | 6807.2976 | 14309.9304 | 10914.8705 | 7200.2054 |  | 5693.2134 |  | 18462.7014 |  | 5687.5204 |  | 3194.6944 |  | 10175.8144 |  | 4236.6989 |  | 9762.6656 |  |  | 113577.5 | 34854.0557 | 31070.8479
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (2, 3) | 23136 | 7467.663 | 4037.5954 | 4037.5954 | 17.4516 | 54.0677 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4764.704 | 2191.929 | 807.902 |  | 606.452 |  | 7381.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3137.037 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
Всего | 23136 | 7467.663 | 4037.5954 | 4037.5954 | 17.4516 | 54.0677 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4764.704 | 2191.929 | 807.902 |  | 606.452 |  | 7381.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3137.037 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
бюджет города Когалыма | 23136 | 7467.663 | 4037.5954 | 4037.5954 | 17.4516 | 54.0677 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4764.704 | 2191.929 | 807.902 |  | 606.452 |  | 7381.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3137.037 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 398.7 | 161.4 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 99.948 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 | 0 | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | Произведена оплата на продление подписки текущей версии программного комплекса интернет-шлюза Ideco ICS 6. Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на май и ноябрь 2018. | 398.7 | 161.4 | 161.316
Всего | 398.7 | 161.4 | 161.316 | 398.7 | 100 | 247.026 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 | 0 | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 161.4 | 161.316
бюджет города Когалыма | 398.7 | 161.4 | 161.316 | 398.7 | 100 | 247.026 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 | 0 | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 161.4 | 161.316
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1778.8 | 403.14 | 217.7505 | 217.7505 | 12.2414 | 54.0136 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 | 107.6463 | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
Всего | 1778.8 | 403.14 | 217.7505 | 217.7505 | 12.2414 | 54.0136 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 | 107.6463 | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
бюджет города Когалыма | 1778.8 | 403.14 | 217.7505 | 217.7505 | 12.2414 | 54.0136 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 | 107.6463 | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19033.3 | 5732.503 | 3143.4228 | 3143.4228 | 16.5154 | 54.8351 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3917.244 | 1819.2846 | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе-апреле 2018 не происходило. 3. Получателей пенсии за выслугу лет в апреле 2018 года не увеличилось. 4. А также экономия денежных средств сложилась в связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 5. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок. | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
Всего | 19033.3 | 5732.503 | 3143.4228 | 3143.4228 | 16.5154 | 54.8351 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3917.244 | 1819.2846 | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
бюджет города Когалыма | 19033.3 | 5732.503 | 3143.4228 | 3143.4228 | 16.5154 | 54.8351 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3917.244 | 1819.2846 | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1925.2 | 1170.62 | 515.1062 | 515.1062 | 26.756 | 44.0028 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 684.8 | 264.9982 | 0 |  | 0 |  | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 429.78 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. | 1925.2 | 485.82 | 250.108
Всего | 1925.2 | 1170.62 | 515.1062 | 515.1062 | 26.756 | 44.0028 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 684.8 | 264.9982 | 0 |  | 0 |  | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 429.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 485.82 | 250.108
бюджет города Когалыма | 1925.2 | 1170.62 | 515.1062 | 515.1062 | 26.756 | 44.0028 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 684.8 | 264.9982 | 0 |  | 0 |  | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 429.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 485.82 | 250.108
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (3) | 83624.2 | 38313.5025 | 35130.0471 | 35130.0471 | 42.0094 | 91.691 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8921.807 | 7976.8417 | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4540.024 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3489.3625 |  | 7253.689 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
Всего | 83624.2 | 38313.5025 | 35130.0471 | 35130.0471 | 42.0094 | 91.691 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8921.807 | 7976.8417 | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4540.024 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3489.3625 |  | 7253.689 |  |  | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
бюджет города Когалыма | 83624.2 | 38313.5025 | 35130.0471 | 35130.0471 | 42.0094 | 91.691 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8921.807 | 7976.8417 | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4540.024 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3489.3625 |  | 7253.689 |  |  | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 6817.3 | 2759.4012 | 659.933 | 2818.0759 | 41.3371 | 102.1264 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 | 1304.8111 | 611.0664 | 493.6395 | 623.4194 | 746.0997 | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере, а также за счет проведения электронных торгов на приобретение почтовых марок и конвертов, оказания услуг по техническому сопровождению програмных продуктов. | 6817.3 | 2759.4012 | 2071.9762
Всего | 6817.3 | 2759.4012 | 659.933 | 2696.7029 | 39.5568 | 97.7278 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 | 1304.8111 | 611.0664 | 493.6395 | 623.4194 | 746.0997 | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  |  | 6817.3 | 2759.4012 | 2071.9762
федеральный бюджет | 6026.4 | 2255.429 | 643.933 | 2132.1124 | 35.3795 | 94.5325 | 977.47 | 0 | 682.823 | 1148.47 | 595.136 | 461.0823 | 607.489 | 643.933 | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 2255.429 | 1609.5524
бюджет автономного округа | 790.9 | 503.9722 | 16 | 564.5906 | 71.3858 | 112.0281 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 | 32.5572 | 15.9304 | 102.1667 | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 503.9722 | 462.4238
Итого по программе, в том числе | 114431.6 | 34854.0557 | 39846.5755 | 41341.7854 | 36.1279 | 118.614 | 19358.2054 | 14833.2173 | 9129.4594 | 9430.333 | 6366.3909 | 6807.2976 | 14328.9304 | 10933.8705 | 7300.2054 |  | 5693.2134 |  | 18462.7014 |  | 5787.5204 |  | 3194.6944 |  | 10502.8644 |  | 4544.7489 |  | 9762.6656 |  |  | 114431.6 | 34854.0557 | 31070.8479
федеральный бюджет | 6026.4 | 2255.429 | 643.933 | 1609.5524 | 26.7084 | 71.3635 | 977.47 | 0 | 682.823 | 1148.47 | 595.136 | 461.0823 | 607.489 | 643.933 | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 2255.429 | 1609.5524
бюджет автономного округа | 790.9 | 503.9722 | 16 | 564.5906 | 71.3858 | 112.0281 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 | 32.5572 | 15.9304 | 102.1667 | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 503.9722 | 462.4238
бюджет города Когалыма | 107614.3 | 32094.6545 | 39186.6425 | 39167.6425 | 36.3963 | 122.0379 | 17935.434 | 14559.6917 | 8403.896 | 8125.522 | 5755.3245 | 6332.6581 | 13705.511 | 10187.7707 | 6761.715 |  | 5204.197 |  | 17832.706 |  | 5397.576 |  | 2816.224 |  | 10179.135 |  | 4313.2145 |  | 9309.367 |  |  | 107614.3 | 32094.6545 | 29017.8717
Начальник управления по общим вопросам ____________А.В.Косолапов
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535

## март 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.04.2018 | Профинансировано на 01.04.2018 | Кассовый расход на 01.04.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих с января по март 2018 года не запланировано | 854.1 | 0 | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Всего | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 113577.5 | 34854.0557 | 31173.2717 | 31070.8479 | 27.3565 | 89.1456 | 19358.2054 | 14833.2173 | 9129.4594 | 9430.333 | 6366.3909 | 6807.2976 | 13991.4304 |  | 7200.2054 |  | 5693.2134 |  | 18463.7014 |  | 5958.0204 |  | 3194.6944 |  | 10177.8144 |  | 4277.6989 |  | 9766.6656 |  |  | 113577.5 | 34854.0557 | 31070.8479
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (2, 3) | 23136 | 2702.959 | 1845.6664 | 1845.6664 | 7.9775 | 68.2832 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4761.704 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7382.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3139.037 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
Всего | 23136 | 2702.959 | 1845.6664 | 1845.6664 | 7.9775 | 68.2832 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4761.704 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7382.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3139.037 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
бюджет города Когалыма | 23136 | 2702.959 | 1845.6664 | 1845.6664 | 7.9775 | 68.2832 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6786 | 711.355 | 799.2184 | 4761.704 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7382.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3139.037 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 2702.959 | 1845.6664
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 398.7 | 161.4 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 99.948 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | Произведена оплата на продление подписки текущей версии программного комплекса интернет-шлюза Ideco ICS 6. Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на май и ноябрь 2018. | 398.7 | 161.4 | 161.316
Всего | 398.7 | 161.4 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 99.948 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 161.4 | 161.316
бюджет города Когалыма | 398.7 | 161.4 | 161.316 | 161.316 | 40.4605 | 99.948 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 161.316 | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 161.4 | 161.316
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1778.8 | 240.48 | 110.1042 | 110.1042 | 6.1898 | 45.7852 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
Всего | 1778.8 | 240.48 | 110.1042 | 110.1042 | 6.1898 | 45.7852 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
бюджет города Когалыма | 1778.8 | 240.48 | 110.1042 | 110.1042 | 6.1898 | 45.7852 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 | 59.4031 | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 240.48 | 110.1042
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382 | 1324.1382 | 6.957 | 72.9449 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3917.244 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе-марте 2018 не происходило. 3. Получателей пенсии за выслугу лет в марте 2018 года не увеличилось. 4. А также экономия денежных средств сложилась в связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 5. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок. | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
Всего | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382 | 1324.1382 | 6.957 | 72.9449 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3917.244 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
бюджет города Когалыма | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382 | 1324.1382 | 6.957 | 72.9449 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.1895 | 587.075 | 539.9713 | 3917.244 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2647.097 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 1815.259 | 1324.1382
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1925.2 | 485.82 | 250.108 | 250.108 | 12.9913 | 51.4816 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 431.78 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. | 1925.2 | 485.82 | 250.108
Всего | 1925.2 | 485.82 | 250.108 | 250.108 | 12.9913 | 51.4816 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 431.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 485.82 | 250.108
бюджет города Когалыма | 1925.2 | 485.82 | 250.108 | 250.108 | 12.9913 | 51.4816 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 4.12 | 38.528 | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 431.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 485.82 | 250.108
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (3) | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053 | 27153.2053 | 32.4705 | 92.3839 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8606.307 |  | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4810.524 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3530.3625 |  | 7257.689 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
Всего | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053 | 27153.2053 | 32.4705 | 92.3839 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8606.307 |  | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4810.524 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3530.3625 |  | 7257.689 |  |  | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
бюджет города Когалыма | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053 | 27153.2053 | 32.4705 | 92.3839 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 5043.9695 | 5514.4396 | 8606.307 |  | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4810.524 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3530.3625 |  | 7257.689 |  |  | 83624.2 | 29391.6955 | 27153.2053
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 6817.3 | 2759.4012 | 2174.4 | 2071.9762 | 30.3929 | 75.0879 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 | 1304.8111 | 611.0664 | 493.6395 | 623.4194 |  | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере. | 6817.3 | 2759.4012 | 2071.9762
Всего | 6817.3 | 2759.4012 | 2174.4 | 2071.9762 | 30.3929 | 75.0879 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 | 1304.8111 | 611.0664 | 493.6395 | 623.4194 |  | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  |  | 6817.3 | 2759.4012 | 2071.9762
федеральный бюджет | 6026.4 | 2255.429 | 1609.6 | 1609.5524 | 30.3929 | 75.0879 | 977.47 | 0 | 682.823 | 1148.47 | 595.136 | 461.0823 | 607.489 |  | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 2255.429 | 1609.5524
бюджет автономного округа | 790.9 | 503.9722 | 564.8 | 462.4238 | 58.4681 | 91.7558 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 | 32.5572 | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 503.9722 | 462.4238
Итого по программе, в том числе | 114431.6 | 34854.0557 | 31173.2717 | 31070.8479 | 27.1523 | 89.1456 | 19358.2054 | 14833.2173 | 9129.4594 | 9430.333 | 6366.3909 | 6807.2976 | 13991.4304 |  | 7300.2054 |  | 5693.2134 |  | 18463.7014 |  | 6058.0204 |  | 3194.6944 |  | 10504.8644 |  | 4604.7489 |  | 9766.6656 |  |  | 114431.6 | 34854.0557 | 31070.8479
федеральный бюджет | 6026.4 | 2255.429 | 1609.6 | 1609.5524 | 30.3929 | 75.0879 | 977.47 | 0 | 682.823 | 1148.47 | 595.136 | 461.0823 | 607.489 |  | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 2255.429 | 1609.5524
бюджет автономного округа | 790.9 | 503.9722 | 564.8 | 462.4238 | 58.4681 | 91.7558 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 | 32.5572 | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 503.9722 | 462.4238
бюджет города Когалыма | 107614.3 | 32094.6545 | 28998.8717 | 28998.8717 | 26.947 | 90.3542 | 17935.434 | 14559.6917 | 8403.896 | 8125.522 | 5755.3245 | 6313.6581 | 13368.011 |  | 6761.715 |  | 5204.197 |  | 17833.706 |  | 5668.076 |  | 2816.224 |  | 10181.135 |  | 4373.2145 |  | 9313.367 |  |  | 107614.3 | 32094.6545 | 28998.8717
Начальник управления по общим вопросам ____________А.В.Косолапов
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535

## февраль 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.03.2018 | Профинансировано на 01.03.2018 | Кассовый расход на 01.03.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в феврале 2018 года не запланировано | 854.1 | 0 | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Всего | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 113577.5 | 28487.6648 | 24263.5578 | 24263.5578 | 21.363 | 85.1722 | 19358.2054 | 14833.2173 | 9129.4594 | 9430.3405 | 5978.8984 |  | 14096.6584 |  | 7200.2054 |  | 5693.2134 |  | 18463.7014 |  | 5958.0204 |  | 3194.6944 |  | 10185.1494 |  | 4278.9564 |  | 10040.3376 |  |  | 113577.5 | 19358.2054 | 14833.2173
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (2, 3) | 23136 | 1991.604 | 1046.4555 | 1046.4555 | 4.5231 | 52.5434 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6861 | 598.792 |  | 4866.932 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7382.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3146.372 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 1100.452 | 516.7694
Всего | 23136 | 1991.604 | 1046.4555 | 1046.4555 | 4.5231 | 52.5434 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6861 | 598.792 |  | 4866.932 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7382.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3146.372 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 1100.452 | 516.7694
бюджет города Когалыма | 23136 | 1991.604 | 1046.4555 | 1046.4555 | 4.5231 | 52.5434 | 1100.452 | 516.7694 | 891.152 | 529.6861 | 598.792 |  | 4866.932 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7382.962 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3146.372 |  | 515.802 |  | 2055.678 |  |  | 23136 | 1100.452 | 516.7694
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 398.7 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на июнь и ноябрь 2018. | 398.7 | 0 | 0
Всего | 398.7 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 398.7 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 398.7 | 0 | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1778.8 | 120.32 | 50.7011 | 50.7011 | 2.8503 | 42.1386 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 |  | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма | 1778.8 | 60.16 | 13.122
Всего | 1778.8 | 120.32 | 50.7011 | 50.7011 | 2.8503 | 42.1386 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 |  | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 60.16 | 13.122
бюджет города Когалыма | 1778.8 | 120.32 | 50.7011 | 50.7011 | 2.8503 | 42.1386 | 60.16 | 13.122 | 60.16 | 37.5791 | 120.16 |  | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 60.16 | 13.122
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19033.3 | 1228.184 | 784.1744 | 784.1744 | 4.12 | 63.8483 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.197 | 478.632 |  | 4022.472 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2650.312 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе- феврале 2018 не происходило. 3. Получателей пенсии за выслугу лет в январе 2018 года не увеличилось. | 19033.3 | 823.392 | 418.9774
Всего | 19033.3 | 1228.184 | 784.1744 | 784.1744 | 4.12 | 63.8483 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.197 | 478.632 |  | 4022.472 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2650.312 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 823.392 | 418.9774
бюджет города Когалыма | 19033.3 | 1228.184 | 784.1744 | 784.1744 | 4.12 | 63.8483 | 823.392 | 418.9774 | 404.792 | 365.197 | 478.632 |  | 4022.472 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 6997.002 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2650.312 |  | 345.792 |  | 1927.738 |  |  | 19033.3 | 823.392 | 418.9774
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1925.2 | 481.7 | 211.58 | 211.58 | 10.99 | 43.9236 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 0 |  | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 435.9 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. | 1925.2 | 216.9 | 84.67
Всего | 1925.2 | 481.7 | 211.58 | 211.58 | 10.99 | 43.9236 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 0 |  | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 435.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 216.9 | 84.67
бюджет города Когалыма | 1925.2 | 481.7 | 211.58 | 211.58 | 10.99 | 43.9236 | 216.9 | 84.67 | 264.8 | 126.91 | 0 |  | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 435.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 216.9 | 84.67
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (3) | 83624.2 | 24347.726 | 21638.7657 | 21638.7657 | 25.8762 | 88.8739 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 4769.04 |  | 8606.307 |  | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4810.524 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3531.62 |  | 7531.361 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. | 83624.2 | 16834.982 | 14042.9223
Всего | 83624.2 | 24347.726 | 21638.7657 | 21638.7657 | 25.8762 | 88.8739 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 4769.04 |  | 8606.307 |  | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4810.524 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3531.62 |  | 7531.361 |  |  | 83624.2 | 16834.982 | 14042.9223
бюджет города Когалыма | 83624.2 | 24347.726 | 21638.7657 | 21638.7657 | 25.8762 | 88.8739 | 16834.982 | 14042.9223 | 7512.744 | 7595.8434 | 4769.04 |  | 8606.307 |  | 5853.813 |  | 4597.745 |  | 10450.744 |  | 4810.524 |  | 2410.272 |  | 6715.048 |  | 3531.62 |  | 7531.361 |  |  | 83624.2 | 16834.982 | 14042.9223
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 6817.3 | 2148.3348 | 1696.8 | 1578.3367 | 23.1519 | 73.4679 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 | 1304.8111 | 611.0664 |  | 623.4194 |  | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере. | 6817.3 | 1422.7714 | 273.5256
Всего | 6817.3 | 2148.3348 | 1696.8 | 1578.3367 | 23.1519 | 73.4679 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 | 1304.8111 | 611.0664 |  | 623.4194 |  | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  |  | 6817.3 | 1422.7714 | 273.5256
федеральный бюджет | 6026.4 | 1660.293 | 1148 | 1148.47 | 23.1519 | 73.4679 | 977.47 | 0 | 682.823 | 1148.47 | 595.136 |  | 607.489 |  | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 977.47 | 0
бюджет автономного округа | 790.9 | 488.0418 | 548.8 | 429.8666 | 69.3893 | 112.4494 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 445.3014 | 273.5256
Итого по программе, в том числе | 114431.6 | 28487.6648 | 24382.0212 | 23115.0878 | 21.3071 | 85.588 | 19358.2054 | 14833.2173 | 9129.4594 | 9430.3405 | 5978.8984 |  | 14096.6584 |  | 7300.2054 |  | 5693.2134 |  | 18463.7014 |  | 6058.0204 |  | 3194.6944 |  | 10512.1994 |  | 4606.0064 |  | 10040.3376 |  |  | 114431.6 | 28487.6648 | 24263.5578
федеральный бюджет | 6026.4 | 1660.293 | 1148 | 0 | 23.1519 | 73.4679 | 977.47 | 0 | 682.823 | 1148.47 | 595.136 |  | 607.489 |  | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 977.47 | 0
бюджет автономного округа | 790.9 | 488.0418 | 548.8 | 429.8666 | 69.3893 | 112.4494 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 | 156.341 | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 445.3014 | 273.5256
бюджет города Когалыма | 107614.3 | 26339.33 | 22685.2212 | 22685.2212 | 21.0801 | 86.1268 | 17935.434 | 14559.6917 | 8403.896 | 8125.5295 | 5367.832 |  | 13473.239 |  | 6761.715 |  | 5204.197 |  | 17833.706 |  | 5668.076 |  | 2816.224 |  | 10188.47 |  | 4374.472 |  | 9587.039 |  |  | 107614.3 | 17935.434 | 14559.6917
| 114431.6 | [5 empty] | 19358.2054 |  | 9129.4594 |  | 5978.8984 |  | 14096.6584 |  | 7300.2054 |  | 5693.2134 |  | 18463.7014 |  | 6058.0204 |  | 3194.6944 |  | 10512.1994 |  | 4606.0064 |  | 10040.3376 |  |  | 114431.6
Начальник управления по общим вопросам ____________А.В.Косолапов
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535

## январь 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым "
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.02.2018 | Профинансировано на 01.02.2018 | Кассовый расход на 01.02.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе 2018 года не запланировано | 854.1 | 0 | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1, 2) | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Всего | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 327.05 |  | 327.05 |  | 0 |  |  | 854.1 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | 110644.7 | 19358.2054 | 15005.0917 | 14833.2173 | 13.4062 | 76.625 | 19358.2054 | 14833.2173 | 8882.5594 |  | 5978.8984 |  | 13528.7834 |  | 7090.7304 |  | 5693.2134 |  | 17895.8264 |  | 5848.5454 |  | 3194.6944 |  | 9677.2744 |  | 4169.4814 |  | 9326.4876 |  |  | 110644.7 | 19358.2054 | 14833.2173
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (2, 3) | 23136 | 1100.452 | 516.7694 | 516.7694 | 2.2336 | 46.9597 | 1100.452 | 516.7694 | 669.752 |  | 598.792 |  | 4907.282 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7423.312 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3246.722 |  | 515.802 |  | 2096.028 |  |  | 23136 | 1100.452 | 516.7694
Всего | 23136 | 1100.452 | 516.7694 | 516.7694 | 2.2336 | 46.9597 | 1100.452 | 516.7694 | 669.752 |  | 598.792 |  | 4907.282 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7423.312 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3246.722 |  | 515.802 |  | 2096.028 |  |  | 23136 | 1100.452 | 516.7694
бюджет города Когалыма | 23136 | 1100.452 | 516.7694 | 516.7694 | 2.2336 | 46.9597 | 1100.452 | 516.7694 | 669.752 |  | 598.792 |  | 4907.282 |  | 807.902 |  | 606.452 |  | 7423.312 |  | 757.552 |  | 405.952 |  | 3246.722 |  | 515.802 |  | 2096.028 |  |  | 23136 | 1100.452 | 516.7694
2.1.1. Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания заплаированы на июнь и ноябрь 2018 | 237.3 | 0 | 0
Всего | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 237.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.65 |  | 0 |  |  | 237.3 | 0 | 0
2.1.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1778.8 | 60.16 | 13.122 | 13.122 | 0.73769 | 21.8119 | 60.16 | 13.122 | 60.16 |  | 120.16 |  | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых Администрацией города Когалыма | 1778.8 | 60.16 | 13.122
Всего | 1778.8 | 60.16 | 13.122 | 13.122 | 0.73769 | 21.8119 | 60.16 | 13.122 | 60.16 |  | 120.16 |  | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 60.16 | 13.122
бюджет города Когалыма | 1778.8 | 60.16 | 13.122 | 13.122 | 0.73769 | 21.8119 | 60.16 | 13.122 | 60.16 |  | 120.16 |  | 162.66 |  | 343.46 |  | 260.66 |  | 60.16 |  | 411.76 |  | 60.16 |  | 60.16 |  | 51.36 |  | 127.94 |  |  | 1778.8 | 60.16 | 13.122
2.1.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19194.7 | 823.392 | 418.9774 | 418.9774 | 2.1828 | 50.8843 | 823.392 | 418.9774 | 375.792 |  | 478.632 |  | 4062.822 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 7037.352 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2719.662 |  | 345.792 |  | 1968.088 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Денежные средства по данному мероприятию были запланированы с учётом возможного увеличения получателей пенсии за выслугу лет. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию в январе 2018 не происходило. 3. Получателей пенсии за выслугу лет в январе 2018 года не увеличилось. | 19194.7 | 823.392 | 418.9774
Всего | 19194.7 | 823.392 | 418.9774 | 418.9774 | 2.1828 | 50.8843 | 823.392 | 418.9774 | 375.792 |  | 478.632 |  | 4062.822 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 7037.352 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2719.662 |  | 345.792 |  | 1968.088 |  |  | 19194.7 | 823.392 | 418.9774
бюджет города Когалыма | 19194.7 | 823.392 | 418.9774 | 418.9774 | 2.1828 | 50.8843 | 823.392 | 418.9774 | 375.792 |  | 478.632 |  | 4062.822 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 7037.352 |  | 345.792 |  | 345.792 |  | 2719.662 |  | 345.792 |  | 1968.088 |  |  | 19194.7 | 823.392 | 418.9774
2.1.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1925.2 | 216.9 | 84.67 | 84.67 | 4.398 | 39.0364 | 216.9 | 84.67 | 233.8 |  | 0 |  | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 466.9 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. | 1925.2 | 216.9 | 84.67
Всего | 1925.2 | 216.9 | 84.67 | 84.67 | 4.398 | 39.0364 | 216.9 | 84.67 | 233.8 |  | 0 |  | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 466.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 216.9 | 84.67
бюджет города Когалыма | 1925.2 | 216.9 | 84.67 | 84.67 | 4.398 | 39.0364 | 216.9 | 84.67 | 233.8 |  | 0 |  | 681.8 |  | 0 |  | 0 |  | 325.8 |  | 0 |  | 0 |  | 466.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1925.2 | 216.9 | 84.67
2.2. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (3) | 80691.4 | 16834.982 | 14042.9223 | 14042.9223 | 17.4032 | 83.4151 | 16834.982 | 14042.9223 | 7487.244 |  | 4769.04 |  | 7998.082 |  | 5744.338 |  | 4597.745 |  | 9842.519 |  | 4701.049 |  | 2410.272 |  | 6106.823 |  | 3422.145 |  | 6777.161 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что: - муниципальные служащие управления по общим вопросам, юридического управления, специального сектора имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере; - наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. | 80691.4 | 16834.982 | 14042.9223
Всего | 80691.4 | 16834.982 | 14042.9223 | 14042.9223 | 17.4032 | 83.4151 | 16834.982 | 14042.9223 | 7487.244 |  | 4769.04 |  | 7998.082 |  | 5744.338 |  | 4597.745 |  | 9842.519 |  | 4701.049 |  | 2410.272 |  | 6106.823 |  | 3422.145 |  | 6777.161 |  |  | 80691.4 | 16834.982 | 14042.9223
бюджет города Когалыма | 80691.4 | 16834.982 | 14042.9223 | 14042.9223 | 17.4032 | 83.4151 | 16834.982 | 14042.9223 | 7487.244 |  | 4769.04 |  | 7998.082 |  | 5744.338 |  | 4597.745 |  | 9842.519 |  | 4701.049 |  | 2410.272 |  | 6106.823 |  | 3422.145 |  | 6777.161 |  |  | 80691.4 | 16834.982 | 14042.9223
2.3 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (4) | 6817.3 | 1422.7714 | 445.4 | 273.5256 | 4.0122 | 19.2248 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 |  | 611.0664 |  | 623.4194 |  | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие отдела ЗАГС имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере. | 6817.3 | 1422.7714 | 273.5256
Всего | 6817.3 | 1422.7714 | 445.4 | 273.5256 | 4.0122 | 19.2248 | 1422.7714 | 273.5256 | 725.5634 |  | 611.0664 |  | 623.4194 |  | 538.4904 |  | 489.0164 |  | 629.9954 |  | 389.9444 |  | 378.4704 |  | 323.7294 |  | 231.5344 |  | 453.2986 |  |  | 6817.3 | 1422.7714 | 273.5256
федеральный бюджет | 6026.4 | 977.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.47 | 0 | 682.823 |  | 595.136 |  | 607.489 |  | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 977.47 | 0
бюджет автономного округа | 790.9 | 445.3014 | 445.4 | 273.5256 | 34.5841 | 61.4248 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 445.3014 | 273.5256
Итого по программе, в том числе | 111498.8 | 19358.2054 | 15005.0917 | 14833.2173 | 13.3035 | 76.625 | 19358.2054 | 14833.2173 | 8882.5594 |  | 5978.8984 |  | 13528.7834 |  | 7190.7304 |  | 5693.2134 |  | 17895.8264 |  | 5948.5454 |  | 3194.6944 |  | 10004.3244 |  | 4496.5314 |  | 9326.4876 |  |  | 111498.8 | 19358.2054 | 14833.2173
федеральный бюджет | 6026.4 | 977.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.47 | 0 | 682.823 |  | 595.136 |  | 607.489 |  | 522.56 |  | 433.086 |  | 602.065 |  | 374.014 |  | 362.54 |  | 307.799 |  | 215.604 |  | 345.814 |  |  | 6026.4 | 977.47 | 0
бюджет автономного округа | 790.9 | 445.3014 | 445.4 | 273.5256 | 34.5841 | 61.4248 | 445.3014 | 273.5256 | 42.7404 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 55.9304 |  | 27.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 15.9304 |  | 107.4846 |  |  | 790.9 | 445.3014 | 273.5256
бюджет города Когалыма | 104681.5 | 17935.434 | 14559.6917 | 14559.6917 | 13.9086 | 81.1784 | 17935.434 | 14559.6917 | 8156.996 |  | 5367.832 |  | 12905.364 |  | 6652.24 |  | 5204.197 |  | 17265.831 |  | 5558.601 |  | 2816.224 |  | 9680.595 |  | 4264.997 |  | 8873.189 |  |  | 104681.5 | 17935.434 | 14559.6917
Ответственный за составление сетевого графика Игошкина М.Ю.тел. 93535
Note on Z20: Гончарова Анжела Васильевна: 2373,870+345,792=2719,662
Note on Z23: Гончарова Анжела Васильевна: 12,0+454,9=466,9
Note on AB26: Гончарова Анжела Васильевна: 3422,145

## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
г. Когалым
2018 год