## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.08.2017 год
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.11.2017 | Профинансировано на 01.11.2017 | Кассовый расход на 01.11.2017 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 9267 | 7524 | 2483.214 | 2035.014 | 21.96% | 27.05% | 0 | 0 | 1009.649 | 1009.649 | 539.026 | 0 | 979.325 | 0 | 756 | 434.06 | 756 | 166.635 | 986 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 986 | 91.35 | 756 | 0 | 987 | 0
| Всего | 9267 | 7524 | 2483.214 | 2035.014 | 21.96% | 27.05% | 0 | 0 | 1009.649 | 1009.649 | 539.026 | 0 | 979.325 | 0 | 756 | 434.06 | 756 | 166.635 | 986 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 986 | 91.35 | 756 | 0 | 987 | 0
| бюджет автономного округа | 8317 | 6804 | 1763.214 | 1763.214 | 21.2% | 25.91% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 343.16 | 756 | 113.76 | 756 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 720 | 720 | 271.8 | 28.61% | 37.75% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 91.35 | 0 | 0 | 230 | 0
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 8317 | 6804 | 1763.214 | 1763.214 | 21.2% | 25.91% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 343.16 | 756 | 113.76 | 756 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0 | Субсидия на поддержку животноводства, носит заявительный характер. В октябре 2017 г. за финансовой поддержкой обратился один фермер (Глава КФХ Шиманский В.М.), сумма предоставленной субсидии составляет 179,32 тыс. рублей. В связи с тем, что субвенция из бюджета ХМАО-Югры переведена с задержкой, денежные средства будут переведены получателю в ноябре 2017г.
| Всего | 8317 | 6804 | 1763.214 | 1763.214 | 21.2% | 25.91% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 343.16 | 756 | 113.76 | 756 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0
| бюджет автономного округа | 8317 | 6804 | 1763.214 | 1763.214 | 21.2% | 25.91% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 539.026 | 0 | 756 | 0 | 756 | 343.16 | 756 | 113.76 | 756 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 756 | 0 | 756 | 0 | 757 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 720 | 271.8 | 271.8 | 21.2% | 25.91% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 91.35 | 0 | 0 | 230 | 0 | Субсидия в целях возмещения затрат, в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке, носит заявительный характер. В октябре 2017 года за финансовой поддержкой обратился один фермер Шиманский В.М., в соответствии с представленными документами, сумма субсидии составляет 91,35 тыс. рублей.
| Всего | 950 | 720 | 271.8 | 271.8 | 28.61% | 28.61% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 91.35 | 0 | 0 | 230 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 720 | 271.8 | 271.8 | 28.61% | 28.61% | 0 | 0 | 36.675 | 36.675 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 52.875 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 91.35 | 0 | 0 | 230 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (9) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (10) | 2127.2121 | 1857.4687 | 1783.02 | 1783.02 | 83.82% | 95.99% | 91.928 | 91.93 | 185.063 | 176.56 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 185.0614 | 176.55 | 195.69 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 185.0638 | 148.9 | 185.0638 | 0 | 84.67 | 0 | С начала 2017 года отловлено 860 безнадзорных бродячих животных. Оплата произведена за фактически выполненный объем оказанных услуг.
| Всего | 2127.2121 | 1857.4783 | 1783.018 | 1783.018 | 83.82% | 95.99% | 91.928 | 91.928 | 185.063 | 176.56 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 185.0614 | 176.55 | 195.69 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 185.0638 | 148.9 | 185.0638 | 0 | 84.67 | 0
| бюджет автономного округа | 475 | 475 | 475 | 475 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.06 | 176.56 | 185.07 | 176.55 | 104.87 | 121.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1652.2121 | 1382.4783 | 1308.018 | 1308.018 | 79.17% | 94.61% | 91.928 | 91.928 | 185.063 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1914 | 54.66 | 195.6996 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 185.0638 | 148.9 | 185.0638 | 0 | 84.67 | 0
Основное мероприятие: «Обеспечение продовольственной безопасности»
| ИТОГО по программе, в том числе | 12094.2121 | 9381.4783 | 4266.232 | 3818.032 | 31.57% | 40.7% | 91.928 | 91.928 | 1194.712 | 1186.209 | 724.086 | 176.56 | 1164.395 | 176.55 | 941.0614 | 610.61 | 951.6996 | 396.365 | 1215.7344 | 373.61 | 985.7344 | 229.73 | 941.0638 | 336.22 | 1171.0638 | 240.25 | 1641.0638 | 0 | 1071.67 | 0
| бюджет автономного округа | 9492 | 7279 | 2238.214 | 2238.214 | 23.58% | 30.75% | 0 | 0 | 972.974 | 972.974 | 724.086 | 176.56 | 941.07 | 176.55 | 860.87 | 465.05 | 756 | 113.76 | 756 | 143.88 | 756 | 0 | 756 | 189.44 | 756 | 0 | 1456 | 0 | 757 | 0
| бюджет города Когалыма | 2602.2121 | 2102.4783 | 2028.018 | 1579.818 | 60.71% | 75.14% | 91.928 | 91.928 | 221.738 | 213.235 | 0 | 0 | 223.325 | 0 | 80.1914 | 145.56 | 195.6996 | 282.605 | 459.7344 | 229.73 | 229.7344 | 229.73 | 185.0638 | 146.78 | 415.0638 | 240.25 | 185.0638 | 0 | 314.67 | 0
|  | Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: В.В.Вишневская, тел. 93756