## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
по состоянию на 01.10.2017
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.10.2017 год.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 31180.3004 | 23975.6226 | 22365.9958 | 22365.9958 | 71.7312 | 93.2864 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3596.056 | 3151.548 | 2121.6818 | 1601.73 | 866.0245 | 1168.21 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0
Всего | 31180.3004 | 23975.6226 | 22365.9958 | 22365.9958 | 71.7312 | 93.2864 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3596.056 | 3151.548 | 2121.6818 | 1601.73 | 866.0245 | 1168.21 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31180.3004 | 23975.6226 | 22365.9958 | 22365.9958 | 71.7312 | 93.2864 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3596.056 | 3151.548 | 2121.6818 | 1601.73 | 866.0245 | 1168.21 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма
Всего | 31180.3004 | 23975.6226 | 22365.9958 | 22365.9958 | 71.7312 | 93.2864 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3596.056 | 3151.548 | 2121.6818 | 1601.73 | 866.0245 | 1168.21 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31180.3004 | 23975.6226 | 22365.9958 | 22365.9958 | 71.7312 | 93.2864 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3596.056 | 3151.548 | 2121.6818 | 1601.73 | 866.0245 | 1168.21 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма
Всего | 22.0014 | 7.8776 | 7.8768 | 7.8768 | 35.8014 | 99.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 1.499 | 1.499 | 0.3658 | 0.3658 | 1.8535 | 1.316 | 1.57 | 2.106 | 0.3658 | 0.37 | 1.8535 | 1.85 | 0.3658 | 0 | 1.895 | 0 | 11.863 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22.0014 | 7.8776 | 7.8768 | 7.8768 | 35.8014 | 99.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 1.499 | 1.499 | 0.3658 | 0.3658 | 1.8535 | 1.316 | 1.57 | 2.106 | 0.3658 | 0.37 | 1.8535 | 1.85 | 0.3658 | 0 | 1.895 | 0 | 11.863 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0
1.1.2. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время
Всего | 31158.299 | 23967.745 | 22358.119 | 22358.119 | 71.7565 | 93.2842 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.18 | 1373.85 | 2530.276 | 2539.607 | 2669.187 | 2320.832 | 1789.27 | 2067.914 | 3594.486 | 3149.442 | 2121.316 | 1601.36 | 864.171 | 1166.36 | 2891.039 | 0 | 1326.58 | 0 | 2972.935 | 0
бюджет города Когалыма | 31158.299 | 23967.745 | 22358.119 | 22358.119 | 71.7565 | 93.2842 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.18 | 1373.85 | 2530.276 | 2539.607 | 2669.187 | 2320.832 | 1789.27 | 2067.914 | 3594.486 | 3149.442 | 2121.316 | 1601.36 | 864.171 | 1166.36 | 2891.039 | 0 | 1326.58 | 0 | 2972.935 | 0
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 41295.945 | 31843.908 | 31347.512 | 31347.512 | 75.9094 | 98.4412 | 3034.945 | 2971.759 | 3433.791 | 3130.752 | 4107.682 | 3844.455 | 3624.334 | 3725.508 | 3788.408 | 4270.892 | 3647.126 | 3405.332 | 4336.557 | 4122.238 | 2993.85 | 3051.56 | 2877.215 | 2825.016 | 3386.136 | 0 | 2824.37 | 0 | 3241.531 | 0
Всего | 41295.945 | 31843.908 | 31347.512 | 31347.512 | 75.9094 | 98.4412 | 3034.945 | 2971.759 | 3433.791 | 3130.752 | 4107.682 | 3844.455 | 3624.334 | 3725.508 | 3788.408 | 4270.892 | 3647.126 | 3405.332 | 4336.557 | 4122.238 | 2993.85 | 3051.56 | 2877.215 | 2825.016 | 3386.136 | 0 | 2824.37 | 0 | 3241.531 | 0
бюджет автономного округа | 16982.596 | 16982.596 | 16982.601 | 16982.601 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 1687.875 | 2344.959 | 2529.56 | 373.94 | 459.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24313.349 | 14861.312 | 14364.911 | 14364.911 | 59.0824 | 96.6598 | 3034.945 | 2971.759 | 2359.041 | 2360.21 | 1331.104 | 1333.88 | 972.044 | 942.195 | 744.099 | 801.834 | 809.856 | 633.304 | 2458.057 | 2434.363 | 648.891 | 522 | 2503.275 | 2365.366 | 3386.136 | 0 | 2824.37 | 0 | 3241.531 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
Всего | 35702.745 | 27314.424 | 27314.427 | 27314.427 | 76.5051 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 2535.412 | 3959.967 | 3693.965 | 3177.304 | 3296.177 | 3315.249 | 3739.993 | 3275.08 | 3209.838 | 3846.921 | 3656.296 | 2696.487 | 2881.09 | 2570.188 | 2668.048 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0
бюджет автономного округа | 16982.596 | 16982.596 | 16982.601 | 16982.601 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 1687.875 | 2344.959 | 2529.56 | 373.94 | 459.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18720.149 | 10331.828 | 10331.826 | 10331.826 | 55.1909 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 1764.87 | 1764.87 | 1183.389 | 1183.39 | 525.014 | 512.864 | 270.94 | 270.935 | 437.81 | 437.81 | 1968.421 | 1968.421 | 351.528 | 351.53 | 2196.248 | 2208.398 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Всего МАУ "МФЦ г.Когалыма" за сентябрь 2017 года было оказано 32 572 услуги, проведено 9 142 консультации.
Всего | 35702.745 | 27314.424 | 27314.427 | 27314.427 | 76.5051 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 2535.412 | 3959.967 | 3693.965 | 3177.304 | 3296.177 | 3315.249 | 3739.993 | 3275.08 | 3209.838 | 3846.921 | 3656.296 | 2696.487 | 2881.09 | 2570.188 | 2668.048 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0
бюджет автономного округа | 16982.596 | 16982.596 | 16982.601 | 16982.601 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 1687.875 | 2344.959 | 2529.56 | 373.94 | 459.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18720.149 | 10331.828 | 10331.826 | 10331.826 | 55.1909 | 100 | 1633.608 | 1633.608 | 1764.87 | 1764.87 | 1183.389 | 1183.39 | 525.014 | 512.864 | 270.94 | 270.935 | 437.81 | 437.81 | 1968.421 | 1968.421 | 351.528 | 351.53 | 2196.248 | 2208.398 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время.
Всего | 5593.2 | 4529.484 | 4033.085 | 4033.085 | 72.1069 | 89.0407 | 1401.337 | 1338.151 | 594.171 | 595.34 | 147.715 | 150.49 | 447.03 | 429.331 | 473.159 | 530.899 | 372.046 | 195.494 | 489.636 | 465.942 | 297.363 | 170.47 | 307.027 | 156.968 | 401.826 | 0 | 201.274 | 0 | 460.616 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5593.2 | 4529.484 | 4033.085 | 4033.085 | 72.1069 | 89.0407 | 1401.337 | 1338.151 | 594.171 | 595.34 | 147.715 | 150.49 | 447.03 | 429.331 | 473.159 | 530.899 | 372.046 | 195.494 | 489.636 | 465.942 | 297.363 | 170.47 | 307.027 | 156.968 | 401.826 | 0 | 201.274 | 0 | 460.616 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 6706.9 | 1416.7 | 1400 | 1400 | 20.874 | 98.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.7 | 0 | 3148.6 | 0 | 717.9 | 0
Всего | 6706.9 | 1416.7 | 1400 | 1400 | 20.874 | 98.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.7 | 0 | 3148.6 | 0 | 717.9 | 0
бюджет автономного округа | 2527 | 289 | 272.3 | 272.3 | 10.7756 | 94.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 272.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.7 | 0 | 1754.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 26.9791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.7 | 1127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1394.3 | 0 | 717.9 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0
3.1.1. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
3.1.2. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и организаций | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 4 квартал 2017 года.
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0
3.1.3. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым
Всего | 6190 | 1416.7 | 1400 | 1400 | 22.6171 | 98.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.7 | 0 | 2826.6 | 0 | 695 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 2278.6 | 289 | 272.3 | 272.3 | 11.9503 | 94.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 272.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.7 | 0 | 1605.9 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3911.4 | 1127.7 | 1127.7 | 1127.7 | 28.8311 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.7 | 1127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 1220.7 | 0 | 695 | 0
3.2.1. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам
Всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7 | 0 | 1048.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 826.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.2.3. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу
Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
3.2.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | [30 empty] | Присуждение двух грантов по итогам конкурса «Грантовая поддержка социального предпринимательства» в размере 400 тысяч рублей каждый, индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта Школа Моделизма и Робототехники, а также ООО «Виталько» на оказание медицинской услуги ультразвукового исследования.
Всего | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 255.1 | 255.1 | 255.1 | 255.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9 | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | [30 empty] | Грант в размере 300 тыс. рублей по итогам конкурса «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» (детский семейный клуб «Кубик")
Всего | 600 | 300 | 300 | 300 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 466.3 | 300 | 300 | 300 | 64.3363 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства | [30 empty] | Грант в размере 300 тыс. рублей по итогам конкурса «Грант в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства» (Комарова Валерия с бизнес-планом по открытию йога-студии «Сурья»)
Всего | 600 | 316.7 | 300 | 300 | 50 | 94.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 317.2 | 33.9 | 17.2 | 17.2 | 5.4224 | 50.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.7.Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0!
привлеченные средства |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 4 квартал 2017 года.
Всего | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
бюджет города Когалыма | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0
3.3.Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образовании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 4 квартал 2017 года.
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
бюджет автономного округа | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 79183.1454 | 57236.2306 | 55113.5078 | 55113.5078 | 69.6026 | 96.2913 | 8997.482 | 7890.89 | 6409.113 | 6350.375 | 5569.232 | 5218.675 | 6156.109 | 6266.614 | 6457.9608 | 6592.0898 | 5438.2495 | 5474.562 | 9349.313 | 8673.786 | 5115.5318 | 4653.29 | 3743.2395 | 3993.226 | 7701.2408 | 0 | 7301.445 | 0 | 6944.229 | 0
Всего | 79183.1454 | 57236.2306 | 55113.5078 | 55113.5078 | 69.6026 | 96.2913 | 8997.482 | 7890.89 | 6409.113 | 6350.375 | 5569.232 | 5218.675 | 6156.109 | 6266.614 | 6457.9608 | 6592.0898 | 5438.2495 | 5474.562 | 9349.313 | 8673.786 | 5115.5318 | 4653.29 | 3743.2395 | 3993.226 | 7701.2408 | 0 | 7301.445 | 0 | 6944.229 | 0
бюджет автономного округа | 19509.596 | 17271.596 | 17254.901 | 17254.901 | 88.4431 | 99.9033 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 2167.5 | 1960.175 | 2344.959 | 2529.56 | 373.94 | 459.65 | 483.7 | 0 | 1754.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59673.5494 | 39964.6346 | 37858.6068 | 37858.6068 | 63.4429 | 94.7303 | 8997.482 | 7890.89 | 5334.363 | 5579.833 | 2792.654 | 2708.1 | 3503.819 | 3483.301 | 3413.6518 | 3123.0318 | 2600.9795 | 2702.534 | 7181.813 | 6713.611 | 2770.5728 | 2123.73 | 3369.2995 | 3533.576 | 7217.5408 | 0 | 5547.145 | 0 | 6944.229 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник управления экономики ___________________________Е.Г.Загорская
Ответственный за составление сетевого графика: Гуляева Н.А. .тел.93-752