## 01.08.17
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 555 | 600 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 200; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 401; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 602 | МКУ "МКЦ"Феникс"поступило 13 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 13 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 602 срочных трудовых договоров. Средства в размере 6821,48 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги, на приобретение спецодежды и канц.товаров. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 18 | 90 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 24; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 36; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 48 | В МКУ "МКЦ"Феникс"поступило 8 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности оператор ЭВМ) заключено 48 срочных трудовых договора. Средства в размере 552,20 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 20 | 20 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 16; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 16; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 16; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 18 | В МКУ "МКЦ"Феникс" поступило 5 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 5 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними безработными гражданами (по должности оператор ЭВМ) заключено 18 срочных трудовых договора . Средства в размере 1139,32 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и компенсацию мед.осмотров. Период участия в данном мероприятии 3 месяца.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 667 | 710 | 20 | 325 | 484 | 562 | 605 | 650 | 713 | 729 |  |  |  |  | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МКУ "МКЦ"Феникс"оказано 729 консультаций.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 300 | 213 | 27 | 27 | 55 | 68 | 89 | 99 | 106 | 131 |  |  |  |  | В реализации данного мероприятий программы с 2017 года участвуют два соисполнителя программы - МКУ "УЖКХ г.Когалыма (126 чел.) и МБУ "КСАТ" (87чел.). МКУ "УЖКХ г.Когалыма": по результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма"- опредены 2 учреждения города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2017 году. В конце января 2017 года заключено 2 договора "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан"с учреждениями (получателями субсидий) и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения". С начала года в рамках мероприятий трудоустроено 97 человек (кухонный рабочий- 40 чел.; машинистка - 57 чел.). Средства в размере 2099,62 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для безработных граждан. МБУ "КСАТ": В конце марта 2017 года между МБУ "КСАТ" и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения"заключен договор о совместной деятельности для трудоустройства 87 безработных граждан ( в должности рабочий по комплексной уборке). С начала года в рамках мероприятий трудоустроено 34 человека. Средства в размере 933,04 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и прохождение мед.осмотров для безработных граждан. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
6. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | - | 10 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце.
7. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей. | единиц | - | 150 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в марте месяце.
| Заместитель начальника управления экономики |  |  | Ю.Л.Спиридонова
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93-785