Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.12.2017**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 26 пунктов.

По состоянию на 1 декабря 2017 года срок исполнения наступил по 3 пунктам (14, 15, 24), из них 2 пункта исполнены, 1 продолжает реализовываться.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п  | Наименование мероприятия/ответственный исполнитель | Срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно  | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.12.2017 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 138 человек, что выше уровня 2016 года за аналогичный период на 7%. С начала 2017 года численность безработных граждан увеличилась на 13 человек.По состоянию на 01.12.2017 в Центр занятости заявлено 873 вакансии на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 71 вакансию. С начала 2017 года трудоустроено всего 1 508 человек. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платыуправление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат) по состоянию на 01.12.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 29.11.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.По данным прокуратуры города Когалыма, по состоянию на 01.12.2017 в городе Когалыме задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.Данный вопрос находится на постоянном контроле главы города Когалыма и прокуратуры города Когалыма. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалымауправление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости управление экономики Администрации города Когалыма | Ежеквартально | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату выявлено 1 180 человек (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договора, из них впоследствии заключены трудовые договора с 1 180 работниками (100,2% от годового плана (1 178 человек). |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН)управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | По оперативным данным на 01.12.2017 трудоустроено из числа несовершеннолетних граждан 711 человек (в том числе 19 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан), за аналогичный период 2016 года трудоустроено 692 человека (в том числе 21 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан). Показатель составил 100,1% от плана на год. На общественные работы трудоустроено безработных граждан 188 человек, за соответствующий период 2016 года 306 человек. |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы управление образования Администрации города Когалыма | Ежегодно | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Когалыма» установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей. Рост составил 10% по сравнению с 2015 годом. Повышение родительской платы в 2017 году не планируется.Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:- за один день посещения за ребенка из малообеспеченной семьи – 124 рубля.- за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;- за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:- на социально значимые продовольственные товары;- на горюче-смазочные материалы управление экономики Администрации города Когалыма | ЕженедельноЕжедневно | Повышение цен на социально-значимые товары в городе Когалыме на конец ноября составило 4,7% по сравнению с началом текущего года, по сравнению с данными на конец октября произошло повышение на 0,08% (в том числе на рыбу мороженную, масло животное, яйца куриные, вермишель, морковь). Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 8 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО-Югры. Цены на ГСМ за ноябрь 2017 года выросли: на бензин Регулятор-92 ГОСТ и ЭКТО-92 – 0,38%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 0,36%, ДТ ЭКТО ДИЗЕЛЬ и ДТ ЭКТО – 0,69%.С начала 2017 года произошел рост цен на ГСМ Регулятор-92 ГОСТ и ЭКТО-92 – 6,10%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 5,51%, ЭКТО-100 – 3,33%, ДТ ЭКТО ДИЗЕЛЬ – 2,92%, ДТ ЭКТО – 2,21%, на ГАЗ сжиженный произошло снижение на 5,31%. |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ), муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | В соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | Источник и объем финансирования мероприятия в соответствии с финансированием программы ЖКК «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме».Финансирование предприятий-участников программ проводится по факту поступления денежных средств из бюджета автономного округа по Соглашению между МО г. Когалым и Департаментом ЖККиЭ при предоставлении подтверждающих документов от предприятий-участников.Всего на исполнение данного мероприятия на 2017 год запланировано 4 991,7 тыс. рублей, в том числе:- 4 941,7 тыс. рублей бюджет автономного округа;- 50,0 тыс. рублей бюджет города Когалыма.На отчетную дату исполнение составило 4 965,5 тыс. рублей. Что составляет 99,48% к утвержденному плану. Перечисление денежных средств, предприятиям коммунального комплекса, на возмещение части затрат на уплату процентов произведено в полном объеме согласно предоставленным расчётным документам в пределах доведенных лимитов. В ДЖККиЭ ХМАО-Югры направлена информация о дополнительной потребности в денежных средствах на уплату процентов организациям коммунального комплекса Письмом ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 16.06.2017 №33-Исх-3247 в адрес глав городов предоставлен ответ о невозможности увеличения объёма финансирования.В ДЖККиЭ ХМАО-Югры направлена откорректированная информация об ожидаемых финансовых затратах на уплату процентов организациям коммунального комплекса на 2017-2020 годы (письмо от 28.09.2017 №1-Исх-5154). |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК)управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | В соответствии с сетевым графиком программы АПК | С начала 2017 года в городе Когалыме произведено 189,6 тонны мяса в живом весе (97,3% от плана на год), производство молока составило 87,4 тонны (95,5% от плана на год). По состоянию на 01.12.2017 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 138 голов (117,9% от плана на год), в том числе коров дойных 29 голов (103,6% от плана на год), коз дойных 19 голов. Поголовье свиней составило 453 головы (50,3% от плана на год), птица всех возрастов 320 голов (114,3% от плана на год).Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 8 единиц.Всего на исполнение муниципальной программы запланировано 6 719,81 тыс. рублей, в том числе:- 4 117,60 тыс. рублей бюджет автономного округа;- 2 602,21 тыс. рублей бюджет города Когалыма.На 01.12.2017 исполнение составило 4 464,97 тыс. рублей. |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | В 2017 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7-ми организаций города Когалыма. По состоянию на 01.12.2017 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | 9 февраля 2017 года, 27 марта 2017, 27 апреля 2017 года, 30 мая 2017 года, 28 сентября 2017 Фондом поддержки предпринимательства Югры проведены образовательные мероприятия (семинары) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Всего на данных мероприятиях поучаствовало 77 человека. С 25 по 30 сентября было организовано обучение в рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций», предусмотренное подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме», сертифицированное обучение прошли 18 человек. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Согласно принятому решению комиссии Департамента экономического развития автономного округа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям автономного округа на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (Протокол № 1 от 10 февраля 2017 года) из федерального бюджета выделено 2 527,00 тыс. рублей. Заключен договор о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства №14 от 27.03.2017.По итогам публичных презентаций проектов конкурсная комиссия приняла решение о присуждении двух грантов в конкурсе «Грантовая поддержка социального предпринимательства» в размере 400 тыс. рублей каждый, индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта Школа Моделизма и Робототехники, а также ООО «Виталько» на оказание медицинской услуги ультразвукового исследования. Демина Ольга с проектом детского семейного клуба «Кубик» получила грант в размере 300 тыс. рублей в конкурсе «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей». Комарова Валерия с бизнес-планом по открытию йога-студии «Сурья» получила грант в размере 300 тыс. рублей в конкурсе «Грант в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства».26-27 октября 2017 года, состоялась публичная защита бизнес-проектов, претендующих на гранты конкурсов по поддержке молодежного предпринимательства, конкурса начинающих предпринимателей и конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие предпринимательства. Всего к участию в конкурсном отборе после предварительной проверки документов были допущены 11 участников, грант получили 4 участника, общая сумма грантов составила 1990 тыс. рублей Сумма окружного бюджета составляет 433,7 тыс. руб. 13.11.2017 проведены конкурсы на общую сумму 2 300,00 тыс. руб. (из них ОБ – 1 137,3 и МБ – 1 162,7 тыс. рублей.) по следующим мероприятиям:- «Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу»; - «Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам».Полное освоение денежных средств и достижение целевых показателей планируется в декабре 2017 года. |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта)управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой  | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актовуправление экономики Администрации города Когалыма  | До 01.01.2017 | С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. В 2016 году в Порядок были внесены изменения в целях приведения его в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД Администрация города Когалыма уполномочена проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма. Информация о проведении ОРВ и экспертизы, проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА размещена в открытом доступе на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Документы» подраздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». Общее количество подготовленных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА на отчетную дату 2017 года - 294, в том числе при проведении углубленной ОРВ –7 заключений. Выдано 3 заключения об экспертизе нормативного правового акта.29.09.2017 проведено заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, одним из вопросов повестки дня рассматривался вопрос - «Повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства при оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов». |
| 15. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нуждкомитет финансов Администрации города Когалыма | В течение 2016 года | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.Постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.Мероприятие исполнено.На 2017 год порядок списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд, не разработан в связи с отсутствием нормативно-правового акта на федеральном уровне. |
| 16. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 17. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион»управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | В соответствии с запросами | В январе 2017 года в концепцию «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - концепция) были внесены изменения (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.01.2017 № 34-рп), в том числе План мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции (далее – План мероприятий) изложен в новой редакции. Согласно данному Плану мероприятий, в органы местного самоуправления направлены методические рекомендации «Основы внедрения Бережливых Технологий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях» данные рекомендации доведены до заместителей главы города и структурных подразделений Администрации города Когалыма. В сентябре 2017 года получено письмо от Депгосслужбы Югры, которым направлены:- примерные методические рекомендации по реализации проектов совершенствования и применению инструментов бережливого производства в органах государственной власти автономного округа, органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, предприятиях с государственным и муниципальным участием;- проект плана внедрения «бережливого производства» в органе государственной власти (органе местного самоуправления муниципального образования, предприятии с государственным и муниципальным участием) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В октябре 2017 года глава города Когалыма прошел обучение основам и инструментам бережливого производства.На сайте Администрации города Когалыма создан баннер (раздел) «Бережливометр», который содержит пять показателей. |
| 18. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательствауправление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Информация о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».В целях размещения актуальной информации, в 2016 году создана отдельная открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Развитие предпринимательства в городе Когалыме». Информация о конкурсах размещается в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер» в соответствии с соглашением об информационном партнерстве от 25.03.2016.Всего с начала 2017 года было размещено 290 информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства о планируемых и проведенных мероприятиях с участием представителей муниципалитета и предпринимателей города Когалыма, о конкурсах, выставках, опросах. 24 марта, 23 июня и 29 сентября 2017 года в газете «Когалымский вестник» размещены статьи «Малый и средний бизнес Когалыма» и «Развитие предпринимательства в городе Когалыме». |
| 19. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классовуправление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Ежегодно | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры» (ФППЮ).В 2016-2017 учебном году функционировала одна учебная группа учащихся 10-х классов 21 человек (в рамках пролонгированного соглашения с Фондом).В 2017-2018 Управлением образования группа сформирована, но в связи с отсутствием преподавателя занятия не ведутся. |
| 20. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка)управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | По состоянию на 1 декабря 2017 года структурными подразделениями Администрации города, упреждениями и организациями, задействованными в детской оздоровительной кампании 2017 года, проведена следующая работа.Организованным отдыхом было охвачено 2150 человек: Выездные лагеря – 454 человека;Пришкольные лагеря – 1676 детей,Походы – 20 детей. В оздоровительных учреждениях за пределами города с 03.01.2017 по 11.01.2017 в санатории «Геолог» (г. Тюмень) отдохнули 37 детей, в Крыму отдохнули 206 детей, в Анапе 153 человека, в г. Ханты-Мансийске – 21 человек.С 29.10.2017 по 04.11.2017 в лагере «Энергетик» г. Тюмень отдохнули 37 детей.Пришкольные лагеря:С 27.03.2017 по 31.03.2017 в МАОУ «Средняя школа №6» проведена профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей для юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных организаций города Когалыма, охват 105 детей.С 01.06.2017 по 15.08.2017 в пришкольных лагерях, расположенных в МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7, МАОУ «Средняя школа №8», МАОУ «Средняя школа №6», МАОУ «СОШ №10», МАУ ДО «ДДТ», МАОУ «Средняя школа №5» отдохнули 771 человек,«Дворец спорта» - 90 человек, БУ ХМАО-Югры «Центр помощи семье и детям «Жемчужина» - 120 детей.С 30.10.2017 по 03.11.2017 организованы пришкольные лагеря на базе всех школ, охват составил 590 учащихся.13 детей в конце мая отправились в пеший поход на Таганайский хребет (Урал).В экологической экспедиции приняли участие 7 человек (г. Тюмень) в рамках акции «спасти и сохранить».По состоянию на 01.12.2017 количество приемных родителей, имеющих право получения вознаграждения и получающих вознаграждение – 49 в отношении 64 приемных детей (30 семей). |
| 21. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016-2020 годыуправление экономики Администрации города Когалыма,структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы (распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р). На текущую дату выполнение (реализация) мероприятий ведется в рамках данного Плана.Решением Думы города Когалыма №73-ГД от 24.03.2017 «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2016 №44-ГД» утверждены плановые назначения в размере 31,2 тыс. рублей на предоставление субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи». Решением Думы города Когалыма №78-ГД от 26.04.2017 «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2016 №44-ГД» утверждены плановые назначения в размере 170,0 тыс. рублей на предоставление субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.2017 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.2012 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе.Вся информация о выполнении Плана мероприятий регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера». |
| 22. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 23. | Повышение финансовой грамотностикомитет финансов Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Когалыма в разделах: «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».В марте-апреле в мероприятиях недели финансовой грамотности (лекция «Бюджет семьи и бережное потребление», игра «Монополия», просмотр видеороликов по финансовой грамотности, уроки-онлайн по финансовой грамотности, уроки-онлайн по профориентации) приняли участие 838 человек. С целью снижения обращений потребителей банковских услуг, проведены мероприятия с использованием материала сайта «Ваши финансы.РФ».В мае 2017 года состоялась Окружная олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству с использованием интернет – технологий, в которой приняли участие 33 ученика 9-11 классов.Общее количество учащихся, принявших участие в мероприятиях по финансовой грамотности в 2017 году, составляет 871 человек.В школах разработан план мероприятий на основании приказа ДОиМП ХМАО-Югры.В октябре 2017 в мероприятиях по повышению финансовой грамотности приняли участие 1 863 человека. Охват возрос за счет расширения возрастной категории обучающихся и за счет проведения массовых форматов мероприятий (радиолинейки, демонстрация презентаций и т.д.).В ноябре 2017 года в мероприятиях по повышению финансовой грамотности приняли участие 414 учащихся.Для привлечения широких слоев населения к участию во Всероссийской неделе сбережений, в октябре 2017 года была проведена работа по информированию руководителей муниципальных учреждений и организаций города Когалыма с целью привлечения взрослой аудитории к теме финансовой безопасности, разумного финансового поведения, знания своих прав как потребителей финансовых услуг и способов защиты этих прав. |
| 24. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма)отдел развития жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год  | В 2016 году установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. Объем финансирования мероприятия составил 46,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. |
| 25. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерацииуправление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с графиком проведения ярмарок | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье). Запланировано в 2017 году 7 тематических выставок – ярмарок, 8 ярмарок выходного дня, посвященных празднованиям: «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодежи России», «День урожая», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности».Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, запланированы 5 сельскохозяйственных ярмарок тюменских производителей.На отчетную дату проведена тематическая выставка – ярмарки «Для влюбленных», «День хлеба», а также ярмарки выходного дня «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности», «День народного единства», а также 4 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 26. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | С начала 2017 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 1,4 тонн (93,3% от плана на год). |