## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.10.2018
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2018 год

## 2018
Комплексный план (сетевой график) реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.10.2018 | Профинансировано на 01.10.2018 | Кассовый расход на 01.10.2018 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана | план | мес | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 240295.6975 | 80226.2235 | 73420.9055 | 73420.9055 | 30.55% | 91.52% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 51918.0345 | 51493.1056 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 153960.724 | 0 |  | 240295.6975 | 80226.2235 | 73420.9055 | 6805.318
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 12260.8975 | 2189.5736 | 1493.1055 | 1493.1055 | 12.18% | 68.19% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.0346 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.324 | 0 |  | 12260.8976 | 2189.5736 | 1493.1055 | 696.468
Всего | 12260.8975 | 2189.5736 | 1493.1055 | 1493.1055 | 12.18% | 68.19% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.0346 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.324 | 0 |  | 12260.8976 | 2189.5736 | 1493.1055 | 696.468
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 |  | 4005 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7171.0526 | 1104.7286 | 408.2606 | 408.2606 | 0% | 0% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.1896 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.324 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. | 7171.0526 | 1104.7286 | 408.2606 | 696.468
привлеченные средства | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.2. "Внесение изменений в генеральный план города Когалыма" | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнителем направлены акты оказанных услуг от 29.06.2018. 13.07.2018 прошла оплата по контракту | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
Всего | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1493.1055 | 1493.1055 | 1493.1055 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (направление 999) | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.2606 | 408.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408.2606 | 408.2606 | 408.2606 | 0
привлеченные средства (направление 201) | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.845 | 1084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1084.845 | 1084.845 | 1084.845 | 0
1.1.3. "Разработка проекта планировки и межевания территории в районе ул. Южная за р. Кирилл под индивидуальное жилищное строительство" | 910.175 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.175 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2018 №018730013718000169-0210863-02 на сумму 910 174,82 рубля на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 31.12.2018 | 910.175 | 0 | 0 | 0
Всего | 910.175 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.175 | 0 |  | 910.175 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 910.175 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.175 | 0 |  | 910.175 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Когалыма" | 271.539 | 271.539 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемый срок оплаты оказанных услуг по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки перенесен в связи с наличием замечаний к предоставленному Исполнителем проекту (в декабре 2017 года) и необходимостью его корректировки. 27.06.2018 прошла оплата по контракту. | 271.539 | 271.539 | 271.54 | -0.001
Всего | 271.539 | 271.539 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.539 | 271.539 | 271.54 | -0.001
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 271.539 | 271.539 | 271.54 | 271.54 | 100% | 100% | 0 | 0 | 271.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 271.539 | 271.539 | 271.54 | -0.001
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Наименование подмероприятия: "Внесение изменений в проект планировки и межевания территории по улице Сибирская" | 424.929 | 424.929 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 15.06.2018 №0187300013717000110-0210863-02 на сумму 424 929,44 рублей на оказание услуг по корректировке проекта планировки и межевания территории по улице Сибирской в городе Когалыме. Плановые ассигнования остались на июле в связи с перераспределением на данное мероприятие экономии, образовавшейся в июле. По условиям муниципального контракта оплата проводится после подписания акта оказанных услуг. Срок оказания услуг – до 01.11.2018 | 424.929 | 424.929 | 0 | 424.929
Всего | 424.929 | 424.929 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 424.929 | 424.929 | 0 | 424.929
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 424.929 | 424.929 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 424.929 | 424.929 | 0 | 424.929
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1.6. "Разработка проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона" | 685.267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.267 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 15.08.2018 №018730013718000163-0210863-02 на сумму 685 266,57 рублей на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 15.10.2018 | 685.267 | 0 | 0 | 0
Всего | 685.267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.267 | 0 |  | 685.267 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 685.267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.267 | 0 |  | 685.267 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.7 "Внесение изменений в генеральный план в части установления границ зон территорий, подверденных риску возникновения ситуаций природного и техногенного характера. Зоны затопления, подтопления" | 3975.882 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.882 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 №018730013718000171-0210863-02 на сумму 3 975 881,69 рубль на выполнение работ по устанровлению границ зон затопления, подтопления на территории города Когалыма. Срок оказания услуг – до 30.11.2018 | 3975.882 | 0 | 0 | 0
Всего | 3975.882 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.882 | 0 |  | 3975.882 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3975.882 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.882 | 0 |  | 3975.882 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.1.9 "Разработка проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона" | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 11.09.2018 №018730013718000185-0210863-01 на сумму 673 484,43 рубля на выполнение оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории 16 микрорайона в городе Когалыме. Срок оказания услуг – до 17.12.2018 | 4500 | 0 | 0 | 0
Всего | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа (999 направление) | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 |  | 4005 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101 направление) | 495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |  | 495 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2."Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. Работы по I этапу (инженерные изыскания,корректировка проектной документации, государственная экспертиза) ведутся, срок выполнения работ 31.10.2018 согласно МК. 2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017). Постановлением Арбитражног суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено на повторное рассмотрение по решению кассационной инстанции города Тюмени. | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 6108.75
Всего | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 6108.75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 6108.75
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт 0187300013718000108 от 14.06.2018 на сумму 12 217,50 тыс. руб. на выполнение работ по инженерным изысканиям и корректировке проектной документации объекта. 2) Муниципальный контракт №0187300013717000085 от 27.06.2017 на строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап), на 1 258,40 тыс. руб. расторгнут по решениям Арбитражного суда ХМАО-Югры и Восьмого апелляционного арбитражного суда г. Омск (Дело №А75-14096/2017). Постановлением Арбитражног суда Западно-Сибирского округа (г. Тюмень). Дело № А75-14096/2017 от 27.06.2018 вышеуказанные решения отменены, дело направлено на повторное рассмотрение. | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 6108.75
Всего | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 6108.75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6108.75 | 0 | 6108.75 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 |  | 13505.9 | 6108.75 | 0 | 6108.75
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 21927.8 | 19.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92601 | 0 | 03.05.2018 заключены муниципальные контракты на приобретение в собственность муниципального образования г.Когалым 6 жилых помещений, общей площадью 459,0 кв.м. Оплата по контрактам произведена в полном объеме, запланированном к достижению по состоянию на 01.10.2018г. Произведено выделение плановых ассигнований в соответствии с уведомлением Депфина ХМАО-Югры от 29.06.2018 бюджету МО, в размере 47 431,1 тыс. рублей. | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 0.1
Всего | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 21927.8 | 19.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21927.9 | 21927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92601 | 0 |  | 114528.9 | 21927.9 | 21927.8 | 0.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 80245.1 | 19515.8 | 19515.7 | 19515.7 | 24.32% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60729.3 | 0 |  | 80245.1 | 19515.8 | 19515.7 | 0.1
бюджет города Когалыма | 24365.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8 | 0 |  | 24365.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (101, 104 направление) | 9918 | 2412.1 | 2412.1 | 2412.1 | 24.32% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.1 | 2412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505.9 | 0 |  | 9918 | 2412.1 | 2412.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
Всего | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской" | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-3/18 от10.07.2018на выполненияф работ по строительсвуобъекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
1.4.2. Строительство объекта: "Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской" | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Всего | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Заключен контракт №КОГ-4/18 от10.07.2018на выполненияф работ по строительсвуобъекта в том числе ПИР, дата окончания работ 21.12.2018. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. | 50000 | 25000 | 25000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 50000 | 25000 | 25000 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 7272.217 | 3062.4156 | 2226.316 | 2226.316 | 30.61% | 72.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2775.7158 | 2115.3352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209.8014 | 0 |  | 7272.217 | 3062.4156 | 2226.316 | 836.0996
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 3060.417 | 3052.0156 | 2219.616 | 2219.616 | 72.53% | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.3158 | 2108.6352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 3060.417 | 3052.0156 | 2219.616 | 832.3996
Всего | 3060.417 | 3052.0156 | 2219.616 | 2219.616 | 72.53% | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 2765.3158 | 2108.6352 | 0 | 0 | 175.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 | По состоянию на 01.10.2018 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 26 семей. В 2018 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям, 2 семьям средства перечислены. 1 семье выдано свидетельство, подписано дополнительное соглашение на предоставление субсидии из бюджета, исполнение планируется до конца 3 квартала 2018г. В связи с исключением 2 семей из списка была произведена замена на другую семью. | 3060.417 | 3052.0156 | 2219.616 | 832.3996
федеральный бюджет | 393.868 | 393.868 | 286.4176 | 286.4176 | 72.72% | 72.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 286.4176 | 0 | 0 | 23.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393.868 | 393.868 | 286.4176 | 107.4504
бюджет автономного округа | 2505.549 | 2505.549 | 1822.2177 | 1822.2177 | 72.73% | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.698 | 1822.2177 | 0 | 0 | 151.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2505.549 | 2505.549 | 1822.2177 | 683.3313
бюджет города Когалыма (104 направление) | 161 | 152.5986 | 110.9808 | 110.9808 | 68.93% | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9808 | 110.9808 | 41.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 0 |  | 161 | 152.5986 | 110.9808 | 41.6178
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 4201.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201.4 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.10.2018 состоят 18 человек. В 2018 году в списке изъявивших желание на получение субсидии числится 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида. В число получателей было включено 4 ветерана боевых действий и 2 инвалида: 2-м ветеранам боевых действий и 2 инвалидам были выданы гаранттийные письма, 1 ветеран боевых действий отказалса от получения субсидии в текущем году. 1 ветеран боевых действий получил жилое прмещение по ДСН во внеочередном порядке. | 4201.4 | 0 | 0 | 0
Всего | 4201.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201.4 | 0 |  | 4201.4 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4201.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201.4 | 0 |  | 4201.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 6.7 | 64.42% | 64.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Плановые ассигнования в сумме 6700,00 руб. не профинансировано окружным бюджетом в полном объеме; 2. В сентябре 2018г. сокращены плановые ассигнования на сумму 3000 руб.(служебная записка зам.начальника отдела ФЭОиК от 24.09.2018 №31-вн-580 Е.А.Пискорской). | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 3.7
Всего | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 6.7 | 64.42% | 64.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 3.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 6.7 | 64.42% | 64.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 3.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 54374.9041 | 41251.6601 | 37377.1532 | 37377.1532 | 68.74% | 90.61% | 9715.134 | 7912.9258 | 5256.768 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 4484.567 | 4032.1386 | 3642.42 | 3367.228 | 5230.97 | 5329.4447 | 3321.077 | 3191.12 | 2086.17 | 1813.266 | 4130.803 | 0 | 2135.894 | 0 | 6856.547 | 0 |  | 54374.9041 | 41251.6601 | 37377.1532 | 3874.5069
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 14333.4001 | 11617.8651 | 10724.46 | 10724.46 | 74.82% | 92.31% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 0 | 449.186 | 0 | 1130.835 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 14333.4001 | 11617.8651 | 10724.46 | 893.4051
Всего | 14333.4001 | 11617.8651 | 10724.46 | 10724.46 | 74.82% | 92.31% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 0 | 449.186 | 0 | 1130.835 | 0 |  | 14333.4001 | 11617.8651 | 10724.46 | 893.4051
бюджет города Когалыма | 14333.4001 | 11617.8651 | 10724.46 | 10724.46 | 74.82% | 92.31% | 3291.965 | 2334.168 | 1353.388 | 1402.9744 | 687.9431 | 862.2395 | 1284.379 | 1025.98 | 1246.306 | 996.0032 | 1127.115 | 1264.44 | 1347.188 | 1507.486 | 844.853 | 914.06 | 434.728 | 417.109 | 1135.514 | 0 | 449.186 | 0 | 1130.835 | 0 |  | 14333.4001 | 11617.8651 | 10724.46 | 893.4051
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 7236.4 | 5197.765 | 3367.7532 | 3367.7532 | 46.54% | 64.79% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 0 | 306.708 | 0 | 1093.138 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду компенсации стоимости проезда к месту отпуска и обратно. | 7236.4 | 5197.765 | 3367.7532 | 1830.0118
Всего | 7236.4 | 5197.765 | 3367.7532 | 3367.7532 | 46.54% | 64.79% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 0 | 306.708 | 0 | 1093.138 | 0 |  | 7236.4 | 5197.765 | 3367.7532 | 1830.0118
бюджет города Когалыма | 7236.4 | 5197.765 | 3367.7532 | 3367.7532 | 46.54% | 64.79% | 1469.039 | 685.2178 | 688.5 | 394.4062 | 223.15 | 189.2199 | 646.372 | 397.34 | 610.391 | 298.1953 | 280.415 | 430.438 | 546.342 | 539.3988 | 346.784 | 231.85 | 386.772 | 201.687 | 638.789 | 0 | 306.708 | 0 | 1093.138 | 0 |  | 7236.4 | 5197.765 | 3367.7532 | 1830.0118
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 32805.104 | 24436.03 | 23284.94 | 23284.94 | 70.98% | 95.29% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2627.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3337.44 | 3282.56 | 2129.44 | 2045.21 | 1264.67 | 1194.47 | 2356.5 | 0 | 1380 | 0 | 4632.574 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - предоставление листов нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы; 2) страховые взносы - предоставление отпуска без сохранения заработной платы; 3) услуги - оплата произведена по факту объема оказанных услуг; | 32805.104 | 24436.03 | 23284.94 | 1151.09
Всего | 32805.104 | 24436.03 | 23284.94 | 23284.94 | 70.98% | 95.29% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2627.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3337.44 | 3282.56 | 2129.44 | 2045.21 | 1264.67 | 1194.47 | 2356.5 | 0 | 1380 | 0 | 4632.574 | 0 |  | 32805.104 | 24436.03 | 23284.94 | 1151.09
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32805.104 | 24436.03 | 23284.94 | 23284.94 | 70.98% | 95.29% | 4954.13 | 4893.54 | 3214.88 | 3129.88 | 1370.66 | 1223.82 | 3302.05 | 3105.17 | 2627.87 | 2737.94 | 2234.89 | 1672.35 | 3337.44 | 3282.56 | 2129.44 | 2045.21 | 1264.67 | 1194.47 | 2356.5 | 0 | 1380 | 0 | 4632.574 | 0 |  | 32805.104 | 24436.03 | 23284.94 | 1151.09
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 301942.8187 | 124540.2993 | 113024.3748 | 113024.3748 | 37.43% | 90.75% | 9715.134 | 7912.9258 | 5528.307 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 26412.467 | 25959.9386 | 3753.4008 | 3478.2088 | 59924.7203 | 58937.8855 | 3321.077 | 3191.12 | 8370.639 | 1813.266 | 10239.553 | 0 | 2135.894 | 0 | 165027.0724 | 0 |  | 301942.8187 | 124540.2993 | 113024.3748 | 11515.9245
федеральный бюджет | 4595.268 | 393.868 | 286.4176 | 286.4176 | 6.233% | 72.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 286.4176 | 0 | 0 | 23.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201.4 | 0 |  | 4595.268 | 393.868 | 286.4176 | 107.4504
бюджет автономного округа | 86766.049 | 22031.749 | 21344.6177 | 21344.6177 | 24.6% | 96.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.8 | 19515.7 | 0 | 0 | 2364.098 | 1828.9177 | 0 | 0 | 151.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64734.3 | 0 |  | 86766.049 | 22031.749 | 21344.6177 | 687.1313
бюджет города Когалыма | 109496.6567 | 51029.8373 | 40308.4946 | 40308.4946 | 36.81% | 78.99% | 9715.134 | 7912.9258 | 5528.307 | 4927.2606 | 2281.7531 | 2275.2794 | 5232.801 | 4528.49 | 6896.667 | 6444.2386 | 3753.4008 | 3478.2088 | 6105.7774 | 5737.7053 | 3321.077 | 3191.12 | 8194.92 | 1813.266 | 10239.553 | 0 | 2135.894 | 0 | 46091.3724 | 0 |  | 109496.6567 | 51029.8373 | 40308.4946 | 10721.3427
привлеченные средства | 101084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 50.54% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51084.845 | 51084.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 101084.845 | 51084.845 | 51084.845 | 0
| Исполняющий обязанности начальника управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | Т.Н.Стригина
Близнюк Оксана Сергеевна, 93803;
Омельченко Валентина Николаевна, 93832;
Кузьменков Павел Александрович, 93782;
Рутковская Анна Николаевна, 93852
Сенив Игорь Михайлович, 93549
Сухарева Анна Викторовна,93873
Касимова Алина Ринатовна,93824