## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график) на 01.11.2017
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
г. Когалым
2017 год

## 2017
Комплексный план (сетевой график) реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.11.2017 | Профинансировано на 01.11.2017 | Кассовый расход на 01.11.2017 | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» | 418371.2 | 170855.42 | 158599.2 | 140323.53 | 33.54% | 82.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.71 | 6942.71 | 22058.8 | 19861.36 | 0 | 0 | 39140.69 | 37280.98 | 22038.38 | 20675.4 | 43871.2 | 23035.72 | 4116.34 | 151.52 | 32687.3 | 32375.84 | 191427.6 | 0 | 56088.18 | 0 |  |  | 418371.2 | 170855.42 | 140323.53
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 12552.4 | 1916.1 | 1916.1 | 1916.1 | 15.26% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10636.3 | 0 |  |  | 12552.4 | 1916.1 | 1916.1
Всего | 12552.4 | 1916.1 | 1916.1 | 1916.1 | 15.26% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10636.3 | 0 |  |  | 12552.4 | 1916.1 | 1916.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6165.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.4 | 0 |  |  | 6165.4 | 0 | 0
привлеченные средства | 6387 | 1916.1 | 1916.1 | 1916.1 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.9 | 0 |  |  | 6387 | 1916.1 | 1916.1
1.1.1. Наименование подмероприятия: "Разработка проектов планировки и межевания территории 8 микрорайона города Когалыма" | 6387 | 1916.1 | 1916.1 | 1916.1 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.9 | 0 |  |  | 6387 | 1916.1 | 1916.1
Всего | 6387 | 1916.1 | 1916.1 | 1916.1 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.9 | 0 |  |  | 6387 | 1916.1 | 1916.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6387 | 1916.1 | 1916.1 | 1916.1 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.1 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.9 | 0 |  |  | 6387 | 1916.1 | 1916.1
1.1.4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Когалыма | 4070.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.9 | 0 |  |  | 4070.9 | 0 | 0
Всего | 4070.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.9 | 0 |  |  | 4070.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4070.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.9 | 0 |  |  | 4070.9 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5. Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона «Пионерный» города Когалыма | 2094.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.5 | 0 |  |  | 2094.5 | 0 | 0
Всего | 2094.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.5 | 0 |  |  | 2094.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2094.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.5 | 0 |  |  | 2094.5 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" | 40598.8 | 36367.52 | 24111.33 | 18861.33 | 46.46% | 51.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.71 | 6942.71 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 3445.29 | 196.58 | 6247.88 | 4884.88 | 14495.5 | 6685.64 | 4116.34 | 151.52 | 311.5 | 0 | 4203.9 | 0 | 27.38 | 0 |  |  | 40598.8 | 36367.52 | 18861.33
Всего | 40598.8 | 36367.52 | 24111.33 | 18861.33 | 46.46% | 51.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.71 | 6942.71 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 3445.29 | 196.58 | 6247.88 | 4884.88 | 14495.5 | 6685.64 | 4116.34 | 151.52 | 311.5 | 0 | 4203.9 | 0 | 27.38 | 0 |  |  | 40598.8 | 36367.52 | 18861.33
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16132 | 14255.4 | 9221.81 | 9221.81 | 57.16% | 64.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 2776 | 8207.58 | 6445.81 | 3271.82 | 0 | 0 | 0 | 1876.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16132 | 14255.4 | 9221.81
бюджет города Когалыма | 19216.8 | 16862.12 | 9639.52 | 9639.52 | 50.16% | 57.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.71 | 6942.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.29 | 196.58 | 3471.88 | 2108.88 | 1846.22 | 239.83 | 844.52 | 151.52 | 311.5 | 0 | 2327.3 | 0 | 27.38 | 0 |  |  | 19216.8 | 16862.12 | 9639.52
привлеченные средства | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5250 | 5250 | 0
1.2.1. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | 16722.1 | 14349.3 | 8057.27 | 8057.27 | 48.18% | 56.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 80.58 | 1530.88 | 1530.88 | 8648.02 | 6445.81 | 4089.82 | 0 | 0 | 0 | 2345.7 | 0 | 27.1 | 0 | Строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап) - протяженность по плану - 385,75 м.п., фактически проложено на отчетную дату - 242,75 м.п. 1) Заключен МК №0187300013717000029 от 19.04.2017 с ООО "Стройтэкс" на сумму 8 057,3 тыс. руб., завершение работ до 25.07.2017. Работы выполнены (проложено 203 м.п.) и оплачены в полном объеме. 2) Заключен МК №0187300013717000085 от 27.06.2017 с ООО "Премиум Трейдинг" на сумму 6 292,0 тыс. руб., завершение работ до 18.08.2017 (запланировано проложить 143 м.п.). Получено разрешение на производство земляных работ. Подрядной организацией нарушен график выполнения работ. Так как в период выполнения работ, определенный муниципальным контрактом, подрядная организация не приступила к выполнению работ, муниципальным заказчиком направлено исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО-Югры с требованием о расторжении контракта (иск №30-Исх-2062 от 31.08.2017), судебное заседание назначено на 08.11.2017. 3) Заключен МК №0187300013717000136 от 19.09.2017 с ООО "ПолимерСтройСевер" на сумму 2 224,2 тыс. руб., завершение работ по 31.10.2017. Работы выполнены (проложено 36 м.п.), оплата будет произведена в ноябре. 4) Заключен МК №18/2017 от 06.10.2017 с ООО "ПолимерСтройСевер" на сумму 99,0 тыс. руб., завершение работ по 31.10.2017. Работы выполнены (проложено 3,75 м.п.), оплата будет произведена в ноябре. 5) Заключен МК №20/2017 от 17.10.2017 с ООО "ПолимерСтройСевер" на сумму 22,5 тыс. руб., завершение работ по 31.10.2017. Работы выполнены (демонтаж асфальтобетонного покрытия - 150 м2), оплата будет произведена в ноябре. На 27,06 тыс. руб. планируется заключить контракт на изготовление технического плана. Сетевой график неисполнен в части п. 2 по вышеуказанной причине. | Строительство сетей тепловодоснабжения (13 этап) - протяженность 203 м.п. - извещение о проведении электронного аукциона №0187300013717000029 от 13.03.2017 - дата проведения аукциона в электронной форме 03.04.2017; - Начальная (максимальная) цена контракта 14 349,3 тыс. руб., - срок выполнения работ: май-август 2017 года. | 16722.1 | 14349.3 | 8057.27
Всего | 16722.1 | 14349.3 | 8057.27 | 8057.27 | 48.18% | 56.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 80.58 | 1530.88 | 1530.88 | 8648.02 | 6445.81 | 4089.82 | 0 | 0 | 0 | 2345.7 | 0 | 27.1 | 0 |  |  | 16722.1 | 14349.3 | 8057.27
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13356 | 11479.4 | 6445.81 | 6445.81 | 48.26% | 56.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8207.58 | 6445.81 | 3271.82 | 0 | 0 | 0 | 1876.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13356 | 11479.4 | 6445.81
бюджет города Когалыма | 3366.1 | 2869.9 | 1611.46 | 1611.46 | 47.87% | 56.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 80.58 | 1530.88 | 1530.88 | 440.44 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 469.1 | 0 | 27.1 | 0 |  |  | 3366.1 | 2869.9 | 1611.46
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Наименование подмероприятия: "Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 13170.7 | 13170.55 | 9921.84 | 9921.84 | 75.33% | 75.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425.32 | 6425.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.71 | 116 | 3354 | 3354 | 0 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0 | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб. (на 01.01.2017 исполнено - 34 020,18 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Контракт расторгнут по соглашению сторон 13.04.2017, объем фактически выполненных и оплаченных работ составил 40 445,51 тыс. руб. В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, подан иск в суд. 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-592.16 от 16.09.2016 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, в 2016 году произведена уплата аванса на сумму 3,15 тыс. руб. В связи с тем, что срок оказания услуг по контракту истек, а строительство I этапа объекта не завершено (нарушены сроки выполнения работ) муниципальный контракт расторгнут. 3) Строительство сетей канализации от К9 до К19. Контракт №0187300013716000074 от 29.06.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" на сумму 4 652,6 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 1 403,89 тыс. руб.). Срок выполнения работ с 29.06.2016 по 16.09.2016. Работы завершены, однако принять их и оплатить не предоставляется возможным по причине не предоставления подрядчиком надлежаще оформленных форм КС-2, КС-3, КС-11. 4) Строительство сетей водопровода (4 подэтап) - протяженность 356 м.п. Заключен МК №0187300013717000062 от 30.05.2017 с ООО "Олекс Групп" на сумму 3 470,0 тыс. руб., завершение работ до 31.07.2017. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5) Заключен м/к от 12.09.2017 №18-08/17 на изготовление технического плана на сумму 26,52 тыс. руб со сроком исполнения 18.12.2017. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Сетевой график не исполнен в части м/к №0187300013716000074 от 29.06.2016 по вышеуказанной причине. |  | 13170.7009 | 13170.55 | 9921.84
Всего | 13170.7 | 13170.55 | 9921.84 | 9921.84 | 75.33% | 75.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425.32 | 6425.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.71 | 116 | 3354 | 3354 | 0 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0 |  |  | 13170.7009 | 13170.55 | 9921.84
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2776 | 2776 | 2776
бюджет города Когалыма | 10394.7 | 10394.55 | 7145.84 | 7145.84 | 68.75% | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425.32 | 6425.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.71 | 116 | 578 | 578 | 0 | 0 | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | 10394.7 | 10394.55 | 7145.84
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 |  |  | 0.0009 | 0 | 0
1.2.3. Наименование подмероприятия: "Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме" | 2921.4 | 2921.34 | 517.39 | 517.39 | 17.71% | 17.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1040.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Выполнен I этап работ. Работы очередных этапов ведутся с нарушением сроков. |  | 2921.4 | 2921.34 | 517.39
Всего | 2921.4 | 2921.34 | 517.39 | 517.39 | 17.71% | 17.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1040.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 2921.4 | 2921.34 | 517.39
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2921.4 | 2921.34 | 517.39 | 517.39 | 17.71% | 17.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.39 | 517.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1040.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 2921.4 | 2921.34 | 517.39
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме" | 7233.2 | 5375 | 5375 | 125 | 1.728% | 2.326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566.7 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1858.2 | 0 | 0 | 0 | 1. Средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ". Заключен контракт 16/29 от 15.09.2016, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 20.09.2016, цена контракта 10 500,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ до 30.06.2017. В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, работы ведутся с нарушением сроков, предусмотренных контрактом. 2. Средства бюджета города Когалыма. - заключен МК 0187300013717000135 от 06.09.2017 на строительство сетей тепласнабжения от угла поворота 1 до точки Б на сумму 627,52 тыс. руб., срок завершения работ 25.10.2017. Работы выполнены, фактический объем выполненных работ составил 567,70 тыс. руб., оплата за выполненные работы будет произведена в ноябре, после чего планируется заключить соглашение о расторжении контракта. - заключено и исполнено 2 контракта №21-08/17 от 07.08.2017, №20-08/17 от 07.08.2017 125,00 тыс. руб. на изготовление технических планов и межевого планов земельных участков. - на сумму 15,92 тыс. руб. планируется заключить контракт на изготовление технического плана. Сетевой график не исполнен, в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией по контракту №16/29 от 15.09.2016. |  | 7233.2 | 5375 | 125
Всего | 7233.2 | 5375 | 5375 | 125 | 1.728% | 2.326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566.7 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1858.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7233.2 | 5375 | 125
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1983.2 | 125 | 125 | 125 | 6.303% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1858.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1983.2 | 125 | 125
привлеченные средства | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5250 | 5250 | 0
1.2.8. Наименование подмероприятия: "Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" | 551.4 | 551.33 | 239.83 | 239.83 | 43.49% | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.83 | 239.83 | 0 | 0 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Заключен МК №0187300013717000066 от 29.05.2017 на сумму 551,33 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 28.08.2017, работы ведутся со срывом сроков предусмотернных муниципальным контрактом. |  | 551.4 | 551.33 | 239.83
Всего | 551.4 | 551.33 | 239.83 | 239.83 | 43.49% | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.83 | 239.83 | 0 | 0 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  |  | 551.4 | 551.33 | 239.83
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 551.4 | 551.33 | 239.83 | 239.83 | 43.49% | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.83 | 239.83 | 0 | 0 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  |  | 551.4 | 551.33 | 239.83
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья | 300481.3 | 68027.8 | 68027.77 | 68027.72 | 22.64% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19861.5 | 19861.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790.5 | 15790.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32375.8 | 32375.84 | 187223.7 | 0 | 45229.8 | 0 | В марте заключены муниципальные контракты на приобретение 8 жилых помещений, общей площадью 479,0 кв.м. на сумму 24826,7 тыс. рублей. Оплата по контрактам произведена в полном объеме, запланированном к достижению по состоянию на 01.11.2017г. На основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры в июне 2017 внесены изменения в годовые плановые назначения КУМИ на 2017 год, в части увеличения плановых ассигнований на реализацию мероприятия муниципальной программы на 139 948,4 тыс. рублей. На основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры 16.08.2017 внесены изменения в годовые плановые назначения КУМИ на 2017 год, в части увеличения плановых ассигнований на реализацию мероприятия муниципальной программы на 124 719,0 тыс. рублей. На основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры 02.10.2017 внесены изменения в годовые плановые назначения КУМИ на 2017 год, в части увеличения плановых ассигнований на реализацию мероприятия муниципальной программы на 8569,9 тыс. рублей. В октябре заключены муниципальные контракты на приобретение 60 жилых помещений, общей площадью 4 214,3 кв.м. на сумму 219599,5 тыс. рублей. Проведение электронных аукционов на приобретение 16 жилых помещений общей стоимостью 36206,4 тыс.рублей запланировано в ноябре текущего года. |  | 300481.3 | 68027.8 | 68027.72
Всего | 300481.3 | 68027.8 | 68027.77 | 68027.72 | 22.64% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19861.5 | 19861.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790.5 | 15790.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32375.8 | 32375.84 | 187223.7 | 0 | 45229.8 | 0 |  |  | 300481.3 | 68027.8 | 68027.72
федеральный бюджет | 7627.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7627.2 | 0 |  |  | 7627.2 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 259801.1 | 60544.7 | 60544.67 | 60544.67 | 23.3% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17676.7 | 17676.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14053.5 | 14053.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28814.5 | 28814.5 | 166629.1 | 0 | 32627.3 | 0 |  |  | 259801.1 | 60544.7 | 60544.67
бюджет города Когалыма | 33053 | 7483.1 | 7483.1 | 7483.05 | 22.64% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.8 | 2184.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1736.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561.3 | 3561.34 | 20594.6 | 0 | 4975.3 | 0 |  |  | 33053 | 7483.1 | 7483.05
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 64738.7 | 64544 | 64544 | 51518.38 | 79.58% | 79.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 33779.3 | 35168.3 | 0 | 0 | 29375.7 | 16350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | ЗЗаключен контракт №01/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб., Срок выполнения работ по 30.11.2017 (продлен). В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, на отчетную ведутся работы. Сетевой график не исполнен в связи с продлением сроков выполнения работ.Заключен контракт №02/16 от 28.07.2016, функции заказчика переданы 29.07.2016, цена контракта 64 544,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по 30.11.2017 (продлен). В 2016 году уплачен аванс 50% от цены контракта, на отчетную ведутся работы. Сетевой график не исполнен в связи с продлением сроков выполнения работ. |  | 64738.7 | 64544 | 51518.38
Всего | 64738.7 | 64544 | 64544 | 51518.38 | 79.58% | 79.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 33779.3 | 35168.3 | 0 | 0 | 29375.7 | 16350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 |  |  | 64738.7 | 64544 | 51518.38
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 |  |  | 194.7 | 0 | 0
привлеченные средства | 64544 | 64544 | 64544 | 51518.38 | 79.82% | 79.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 33779.3 | 35168.3 | 0 | 0 | 29375.7 | 16350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64544 | 64544 | 51518.38
Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 6780.5226 | 5952.7461 | 5151.8842 | 5138.4892 | 75.78% | 86.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 1991.531 | 1991.531 | 0 | 0 | 2402.5511 | 840.887 | 0 | 760.8072 | 762.714 | 762.714 | 782.55 | 782.55 | 0 | 0 | 827.7765 | 0 |  |  | 6780.5226 | 5952.7461 | 5138.4892
2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 3230.3276 | 2402.5511 | 1601.6942 | 1601.6942 | 49.58% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.5511 | 840.887 | 0 | 760.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.7765 | 0 |  |  | 3230.3276 | 2402.5511 | 1601.6942
Всего | 3230.3276 | 2402.5511 | 1601.6942 | 1601.6942 | 49.58% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.5511 | 840.887 | 0 | 760.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.7765 | 0 | По состоянию на 01.11.2017 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 31 семей. В 2017 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 4 молодым семьям. 4 семьям выданы Свидетельства на получение мер соц.поддержки. 2м семьям средства перечислены полностью. |  | 3230.3276 | 2402.5511 | 1601.6942
федеральный бюджет | 410.0398 | 307.5308 | 205.02 | 205.02 | 50% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5308 | 102.51 | 0 | 102.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.509 | 0 |  |  | 410.0398 | 307.5308 | 205.02
бюджет автономного округа | 2633.1878 | 1974.8928 | 1316.5942 | 1316.5942 | 50% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.8928 | 658.297 | 0 | 658.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.295 | 0 |  |  | 2633.1878 | 1974.8928 | 1316.5942
бюджет города Когалыма | 187.1 | 120.1275 | 80.08 | 80.08 | 42.8% | 66.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1275 | 80.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9725 | 0 |  |  | 187.1 | 120.1275 | 80.08
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 1545.264 | 1545.264 | 1545.26 | 1545.264 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.714 | 762.714 | 782.55 | 782.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 21 человек. В 2017 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 гражданам, относящимся к категориям ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. В 2017 году выделено денежных средств на предоставление субсидии 3м носителям права, включенным в Сводный список получателей, однако 1 из них отказался от получения субсидии в текущем году, у 1 носителя права истек срок действия гарантийного письма, 1 гражданина исключили их списка отдельных категорий граждан, 2м гражданам предоставлена субсидия по данному мероприятию.В соответствии с письмом Департамента строительства ХМАО - Югры от 13.09.2017 №34-Исх-10363 денежные средства в размере 742878,00 рублей были возвращены в бюджет автономного округа 18.09.2017, в связи с отсутствием иных граждан в списке получателей. |  | 1545.264 | 1545.264 | 1545.264
Всего | 1545.264 | 1545.264 | 1545.26 | 1545.264 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.714 | 762.714 | 782.55 | 782.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1545.264 | 1545.264 | 1545.264
федеральный бюджет | 1545.264 | 1545.264 | 1545.26 | 1545.264 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.714 | 762.714 | 782.55 | 782.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1545.264 | 1545.264 | 1545.264
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства перечисляются в бюджет МО на основании получения Депстроем ХМАО - Югры на 1 августа утвержденного Сводного списка граждан – получателей государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по городу Когалыму, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 2017 году. |  | 13.4 | 13.4 | 0
Всего | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4 | 13.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4 | 13.4 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 1991.531 | 1991.531 | 1991.53 | 1991.531 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.531 | 1991.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.01.2017 в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий состоял 1 гражданин из числа ветеранов Великой Отечественой войны и приравненных к ним лиц. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения была предоставлена носителю права 30.05.2017. |  | 1991.531 | 1991.531 | 1991.531
Всего | 1991.531 | 1991.531 | 1991.53 | 1991.531 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.531 | 1991.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1991.531 | 1991.531 | 1991.531
федеральный бюджет | 1525.428 | 1525.428 | 1525.43 | 1525.428 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.428 | 1525.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1525.428 | 1525.428 | 1525.428
бюджет автономного округа | 466.103 | 466.103 | 466.1 | 466.103 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.103 | 466.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 466.103 | 466.103 | 466.103
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | 51610.595 | 42642.473 | 39026.77 | 39026.77 | 75.62% | 91.52% | 8825.53 | 7712.788 | 4995.37 | 4609.8224 | 2477.25 | 2696.9413 | 4204.942 | 4123.281 | 4379.349 | 3376.721 | 3367.427 | 3246.4542 | 5243.825 | 5283.4853 | 3094.294 | 2697.1304 | 2130.443 | 2127.306 | 3924.043 | 3152.8405 | 2295.867 | 0 | 6672.255 | 0 |  |  | 51610.595 | 42642.473 | 39026.77
3.1. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13741.8 | 12014.684 | 11269.3943 | 11269.3943 | 82.01% | 93.8% | 3012.152 | 2374.521 | 1275.606 | 1246.612 | 502.314 | 479.169 | 1161.179 | 1288.613 | 1161.459 | 973.7378 | 1390.723 | 1380.4386 | 1305.715 | 1665.0731 | 773.21 | 592.4141 | 427.958 | 358.546 | 1004.368 | 910.2697 | 604.691 | 0 | 1122.425 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. |  | 13741.8 | 12014.684 | 11269.3943
Всего | 13741.8 | 12014.684 | 11269.3943 | 11269.3943 | 82.01% | 93.8% | 3012.152 | 2374.521 | 1275.606 | 1246.612 | 502.314 | 479.169 | 1161.179 | 1288.613 | 1161.459 | 973.7378 | 1390.723 | 1380.4386 | 1305.715 | 1665.0731 | 773.21 | 592.4141 | 427.958 | 358.546 | 1004.368 | 910.2697 | 604.691 | 0 | 1122.425 | 0 |  |  | 13741.8 | 12014.684 | 11269.3943
бюджет города Когалыма | 13741.8 | 12014.684 | 11269.3943 | 11269.3943 | 82.01% | 93.8% | 3012.152 | 2374.521 | 1275.606 | 1246.612 | 502.314 | 479.169 | 1161.179 | 1288.613 | 1161.459 | 973.7378 | 1390.723 | 1380.4386 | 1305.715 | 1665.0731 | 773.21 | 592.4141 | 427.958 | 358.546 | 1004.368 | 910.2697 | 604.691 | 0 | 1122.425 | 0 |  |  | 13741.8 | 12014.684 | 11269.3943
3.2. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 6086.295 | 5344.689 | 3754.3157 | 3754.3157 | 61.68% | 70.24% | 1246.938 | 784.117 | 686.784 | 616.6504 | 258.886 | 393.1723 | 605.473 | 420.678 | 557.27 | 262.7432 | 210.324 | 448.3556 | 513.85 | 296.3623 | 314.654 | 43.3262 | 373.575 | 281.35 | 576.935 | 207.5608 | 229.876 | 0 | 511.73 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду компенсации стоимости проезда к месту отпуска и обратно. |  | 6086.295 | 5344.689 | 3754.3157
Всего | 6086.295 | 5344.689 | 3754.3157 | 3754.3157 | 61.68% | 70.24% | 1246.938 | 784.117 | 686.784 | 616.6504 | 258.886 | 393.1723 | 605.473 | 420.678 | 557.27 | 262.7432 | 210.324 | 448.3556 | 513.85 | 296.3623 | 314.654 | 43.3262 | 373.575 | 281.35 | 576.935 | 207.5608 | 229.876 | 0 | 511.73 | 0 |  |  | 6086.295 | 5344.689 | 3754.3157
бюджет города Когалыма | 6086.295 | 5344.689 | 3754.3157 | 3754.3157 | 61.68% | 70.24% | 1246.938 | 784.117 | 686.784 | 616.6504 | 258.886 | 393.1723 | 605.473 | 420.678 | 557.27 | 262.7432 | 210.324 | 448.3556 | 513.85 | 296.3623 | 314.654 | 43.3262 | 373.575 | 281.35 | 576.935 | 207.5608 | 229.876 | 0 | 511.73 | 0 |  |  | 6086.295 | 5344.689 | 3754.3157
3.3. Обеспечение деятельности "Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" | 31782.5 | 25283.1 | 24003.06 | 24003.06 | 75.52% | 94.94% | 4566.44 | 4554.15 | 3032.98 | 2746.56 | 1716.05 | 1824.6 | 2438.29 | 2413.99 | 2660.62 | 2140.24 | 1766.38 | 1417.66 | 3424.26 | 3322.05 | 2006.43 | 2061.39 | 1328.91 | 1487.41 | 2342.74 | 2035.01 | 1461.3 | 0 | 5038.1 | 0 | Основные неисполненные статьи расходов: 1) заработная плата - предоставление листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, наличие в течение отчетного периода вакансий; 2) страховые взносы - предоставление отпусков без сохранения заработной платы, наличие в течение отчетного периода вакансий, возмещение ФСС ранее произведенных расходов по листам временной нетрудоспособности; 3) техническое обслуживание и ремонт компьютерной и копировальной техники - расходы по замене запасных частей и расходных материалов произведены согласно фактическому использованию; 4) специальная оценка условий труда - ведется процедура заключения контракта |  | 31782.5 | 25283.1 | 24003.06
Всего | 31782.5 | 25283.1 | 24003.06 | 24003.06 | 75.52% | 94.94% | 4566.44 | 4554.15 | 3032.98 | 2746.56 | 1716.05 | 1824.6 | 2438.29 | 2413.99 | 2660.62 | 2140.24 | 1766.38 | 1417.66 | 3424.26 | 3322.05 | 2006.43 | 2061.39 | 1328.91 | 1487.41 | 2342.74 | 2035.01 | 1461.3 | 0 | 5038.1 | 0 |  |  | 31782.5 | 25283.1 | 24003.06
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31782.5 | 25283.1 | 24003.06 | 24003.06 | 75.52% | 94.94% | 4566.44 | 4554.15 | 3032.98 | 2746.56 | 1716.05 | 1824.6 | 2438.29 | 2413.99 | 2660.62 | 2140.24 | 1766.38 | 1417.66 | 3424.26 | 3322.05 | 2006.43 | 2061.39 | 1328.91 | 1487.41 | 2342.74 | 2035.01 | 1461.3 | 0 | 5038.1 | 0 |  |  | 31782.5 | 25283.1 | 24003.06
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 476762.3176 | 219450.6391 | 202777.8543 | 184488.7893 | 38.7% | 84.07% | 8825.53 | 7712.788 | 4995.37 | 4609.8224 | 9419.96 | 9639.6513 | 26277.142 | 23984.641 | 6370.88 | 5368.252 | 42508.117 | 40527.4342 | 29684.7561 | 26799.7723 | 46965.494 | 26493.6576 | 7009.497 | 3041.54 | 37393.893 | 36311.2305 | 193723.467 | 0 | 63588.2115 | 0 |  |  | 476762.3176 | 219450.6391 | 184488.7893
федеральный бюджет | 11107.9318 | 3378.2228 | 3275.71 | 3275.712 | 29.49% | 96.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.428 | 1525.428 | 0 | 0 | 307.5308 | 102.51 | 0 | 102.51 | 762.714 | 762.714 | 782.55 | 782.55 | 0 | 0 | 7729.709 | 0 |  |  | 11107.9318 | 3378.2228 | 3275.712
бюджет автономного округа | 279045.7908 | 77254.4958 | 71562.5742 | 71549.1772 | 25.64% | 92.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17690.1 | 17676.61 | 466.103 | 466.103 | 0 | 0 | 18804.3928 | 17487.857 | 8207.58 | 7104.1072 | 3271.82 | 0 | 28814.5 | 28814.5 | 168505.7 | 0 | 33285.595 | 0 |  |  | 279045.7908 | 77254.4958 | 71549.1772
бюджет города Когалыма | 110427.595 | 67107.8205 | 56229.47 | 56229.42 | 50.92% | 83.79% | 8825.53 | 7712.788 | 4995.37 | 4609.8224 | 9419.96 | 9639.6513 | 6389.742 | 6308.031 | 4379.349 | 3376.721 | 6812.717 | 3443.0342 | 10572.8325 | 9209.4053 | 4940.514 | 2936.9604 | 2974.963 | 2278.826 | 7796.843 | 6714.1805 | 25217.767 | 0 | 18102.0075 | 0 |  |  | 110427.595 | 67107.8205 | 56229.42
привлеченные средства | 76181 | 71710.1 | 71710.1 | 53434.48 | 70.14% | 74.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.3 | 0 | 0 | 0 | 35695.4 | 37084.4 | 0 | 0 | 33817.4 | 16350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.9 | 0 |  |  | 76181 | 71710.1 | 53434.48
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | А.В.Россолова
Деликанова Наталья Сабировна, 93776;
Овчинникова Анастасия Владимировна, 93766;
Ильин Андрей Александрович, 93806;
Омельченко Валентина Николаевна, 93832;
Асташкина Ольга Александровна, 93526
Note on AD85: Гуляева Наталья Алексеевна: 66,97
Note on B85: Гуляева Наталья Алексеевна: 187,10
Note on B83: Гуляева Наталья Алексеевна: 375,90
Note on AD83: Гуляева Наталья Алексеевна: 68,37
Note on D89: Гончарова Анжела Васильевна: сумма финансирования 1545,264
Note on AD71: Гуляева Наталья Алексеевна: +7627,20 это тоже окружной бюджет