## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 30.04.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 30.04.2018 | Профинансировано на 30.04.2018 | Кассовый расход на 30.04.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1957048.07 | 602075.97 | 553039.7 | 482194.7 | 24.6389 | 80.0887 | 103426.9 | 40200.7 | 162493.1 | 149282.4 | 161441.47 | 155723.1 | 174714.5 | 136988.5 | 426424.3 | 0 | 197692.7 | 0 | 116179 | 0 | 85247 | 0 | 114196.6 | 0 | 145358.9 | 0 | 128670.6 | 0 | 141203 | 0 |  | 1957048.07 | 1226192.97 | 482194.7
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 4975 | 1688.6 | 1588.2 | 1000.1 | 20.1025 | 59.2266 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 889.5 | 161.7 | 342.5 | 605 | 220 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 765 | 0 | 260 | 0 | 15 | 0 | 1325 | 0 | 121.4 | 0 |  | 4975 | 1938.6 | 1000.1 | 688.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 538.6 | 438.2 | 423.6 | 28.7186 | 78.6483 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 39.5 | 161.7 | 42.5 | 28.5 | 220 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 96.4 | 0 |  | 1475 | 788.6 | 423.6 | 115
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 1150 | 1150 | 576.5 | 16.4714 | 50.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 25 | 0 |  | 3500 | 1150 | 576.5 | 573.5
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 744.5 | 368.1 | 345.2 | 330.6 | 44.4056 | 89.8126 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 96.4 | 0 |  | 744.5 | 618.1 | 330.6 | 37.5
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 368.1 | 345.2 | 330.6 | 44.4056 | 89.8126 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 39.5 | 68.7 | 30 | 28.5 | 220 |  | 30 | [7 empty] | 15 |  | 15 |  | 96.4 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 37,5 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 744.5 | 618.1 | 330.6 | 37.5 | 37.5
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | 77,5 тыс. руб. - Освоение пройдет после подведения итогов городского профессионального конкурса "Сердце отдаю детям в 2018 году" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 170.5 | 93 | 93 | 12.731 | 54.5455 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 93 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 170.5 | 93 | 77.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 170.5 | 93 | 93 | 12.731 | 54.5455 |  |  | 158 |  |  | 93 | 12.5 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 730.5 | 170.5 | 93 | 77.5 | 77.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Отклонение 573,5 тыс. руб. освоение средств в течении года (приобретение авиабилетов, оплата орг.взносов, командировочные расходы сопровождающих и учащихся, приобретение оборудования, оплата по договорам ГПХ) | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3500 | 1150 | 1150 | 576.5 | 16.4714 | 50.1304 | 0 |  | 0 |  | 850 | 0 | 300 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 25 | 0 |  | 3500 | 1150 | 576.5 | 573.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 1150 | 1150 | 576.5 | 16.4714 | 50.1304 |  |  |  |  | 850 |  | 300 | 576.5 | [6 empty] | 765 |  | 260 |  |  |  | 1300 |  | 25 |  |  | 3500 | 1150 | 576.5 | 573.5 | 573.5
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 107331.4 | 37933 | 22187.5 | 33099.5 | 30.8386 | 87.2578 | 8022.3 | 4300.8 | 9992.1 | 9913.8 | 10114.8 | 12069.8 | 9803.8 | 6815.1 | 18800.6 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 9810.8 | 0 | 10186.3 | 0 | 8557.1 | 0 | 9332.6 | 0 |  | 107331.4 | 60848.1 | 33099.5 | 4833.5
бюджет автономного округа | 11195.1 | 3458.1 | 3458 | 3458 | 30.8885 | 99.9971 | 0 | 0 | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 2305.3 | 1152.7 | 1152.7 | 3772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 1020.6 | 0 | 961.7 | 0 | 961.7 | 0 |  | 11195.1 | 7230.5 | 3458 | 0.1
бюджет города Когалыма | 96136.3 | 34474.9 | 18729.5 | 29641.5 | 30.8328 | 85.9799 | 8022.3 | 4300.8 | 8839.4 | 9913.8 | 8962.1 | 9764.5 | 8651.1 | 5662.4 | 15028.2 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 8790.2 | 0 | 9165.7 | 0 | 7595.4 | 0 | 8370.9 | 0 |  | 96136.3 | 53617.6 | 29641.5 | 4833.4
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 2050.2 | 2050.2 | 2050.2 | 33.3496 | 100 | 0 | 0 | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 0 | 683.1 | 0 | 683 | 0 | 639.1 | 0 | 682.1 | 0 |  | 6147.6 | 2777.2 | 2050.2 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". 9221,3 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . 1973,8 т. руб. - Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на повышение оплаты труда. Экономия средств МБ 3964,8 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 71518.9 | 22003 | 21973.3 | 18038.1 | 25.2214 | 81.9802 | 4079.3 | 1319.5 | 5954.8 | 5666.3 | 6087.6 | 8136.4 | 5881.3 | 2915.9 | 14878.1 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 5788.3 | 0 | 6263.8 | 0 | 4634.6 | 0 | 5240.1 | 0 |  | 71518.9 | 40995.6 | 18038.1 | 3964.9 | 3964.9
бюджет автономного округа | 11195.1 | 3458.1 | 3458 | 3458 | 30.8885 | 99.9971 |  |  | 1152.7 |  | 1152.7 | 2305.3 | 1152.7 | 1152.7 | 3772.4 | [7 empty] | 1020.6 |  | 1020.6 |  | 961.7 |  | 961.7 |  |  | 11195.1 | 7230.5 | 3458 | 0.1
бюджет города Когалыма | 60323.8 | 18544.9 | 18515.3 | 14580.1 | 24.1697 | 78.6205 | 4079.3 | 1319.5 | 4802.1 | 5666.3 | 4934.9 | 5831.1 | 4728.6 | 1763.2 | 11105.7 |  | 4114.5 |  | 4714.5 |  | 3882 |  | 4767.7 |  | 5243.2 |  | 3672.9 |  | 4278.4 |  |  | 60323.8 | 33765.1 | 14580.1 | 3964.8 | 3964.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 2050.2 | 2050.2 | 2050.2 | 33.3496 | 100 |  |  | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 683.1 | 683 | 683 | 727 | [5 empty] | 683.1 |  | 683.1 |  | 683 |  | 639.1 |  | 682.1 |  |  | 6147.6 | 2777.2 | 2050.2 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 31,4 тыс. руб. В связи с изменением сроков проведения мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 240 | 214.2 | 208.6 | 61.3529 | 86.9167 | 20.5 | 0 | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 240 | 208.6 | 31.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 240 | 214.2 | 208.6 | 61.3529 | 86.9167 | 20.5 |  | 114.8 | 128.3 | 104.7 | 67.5 |  | 12.8 | [8 empty] | 100 | [8 empty] | 340 | 240 | 208.6 | 31.4 | 31.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации ЧОУ ДО "Лэнгвич Центр" города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 837,2 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35302.5 | 15690 | 15690 | 14852.8 | 42.0729 | 94.6641 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 |  | 35302.5 | 19612.5 | 14852.8 | 837.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35302.5 | 15690 | 15690 | 14852.8 | 42.0729 | 94.6641 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 3865.9 | 3922.5 | 3886.4 | 3922.5 | [7 empty] | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  |  | 35302.5 | 19612.5 | 14852.8 | 837.2 | 837.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 113914,3 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1810166.4 | 557423.1 | 524675.3 | 443508.8 | 24.501 | 79.5641 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160484.9 | 125868.4 | 405996.9 | 0 | 189363.8 | 0 | 97401.6 | 0 | 76256.5 | 0 | 103710.1 | 0 | 134157.5 | 0 | 118788.5 | 0 | 127068.4 | 0 |  | 1810166.4 | 1152783.8 | 443508.8 | 113914.3 | 113914.3
бюджет автономного округа | 1528290.7 | 453817.1 | 451563.1 | 383494.4 | 25.093 | 84.5042 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 377745.2 | 0 | 166477.2 | 0 | 75028.2 | 0 | 56434.2 | 0 | 84963.2 | 0 | 111041.4 | 0 | 101386.2 | 0 | 101398 | 0 |  | 1528290.7 | 998039.5 | 383494.4 | 70322.7
бюджет города Когалыма | 276875.7 | 101406 | 70957.7 | 58036.7 | 20.9613 | 57.232 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30434.1 | 0 | 27251.7 | 0 | 22886.6 | 0 | 22373.4 | 0 | 19822.3 | 0 | 16946.9 | 0 | 23116.1 | 0 | 17402.3 | 0 | 25670.4 | 0 |  | 276875.7 | 151544.3 | 58036.7 | 43369.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 2200 | 2154.5 | 1977.7 | 39.554 | 89.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1977.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 3200 | 1977.7 | 222.3
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1801124.6 | 557423.1 | 524675.3 | 443508.8 | 24.624 | 79.5641 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150349.2 | 142628.8 | 160484.9 | 125868.4 | 405996.9 | 0 | 189363.8 | 0 | 97401.6 | 0 | 75506.5 | 0 | 102960.1 | 0 | 133407.5 | 0 | 118038.5 | 0 | 121026.6 | 0 |  | 1801124.6 | 1152783.8 | 443508.8 | 113914.3
бюджет автономного округа | 1519248.9 | 453817.1 | 451563.1 | 383494.4 | 25.2424 | 84.5042 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 116834.3 | 127850.8 | 123890.7 | 377745.2 |  | 166477.2 |  | 75028.2 |  | 55684.2 |  | 84213.2 |  | 110291.4 |  | 100636.2 |  | 95356.2 |  |  | 1519248.9 | 998039.5 | 383494.4 | 70322.7
бюджет города Когалыма | 276875.7 | 101406 | 70957.7 | 58036.7 | 20.9613 | 57.232 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 23039.5 | 25794.5 | 30434.1 |  | 27251.7 |  | 22886.6 |  | 22373.4 |  | 19822.3 |  | 16946.9 |  | 23116.1 |  | 17402.3 |  | 25670.4 |  |  | 276875.7 | 151544.3 | 58036.7 | 43369.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 2200 | 2154.5 | 1977.7 | 39.554 | 89.8955 | [6 empty] | 2200 | 1977.7 | 1000 | [7 empty] | 1800 | [8 empty] | 5000 | 3200 | 1977.7 | 222.3
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1800 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 4841.8 | 0 |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7241.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 4841.8 |  |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34575.27 | 5031.27 | 4588.7 | 4586.3 | 13.2647 | 91.1559 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 87.97 | 862.8 | 4083.3 | 3700 | 1406.8 | 0 | 4184.4 | 0 | 13512.9 | 0 | 4343.5 | 0 | 415.7 | 0 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 4680.6 | 0 |  | 34575.27 | 10622.47 | 4586.3 | 444.97
бюджет автономного округа | 19047 | 4584.2 | 4295.9 | 4295.9 | 22.5542 | 93.711 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 | 0 | 0 | 1297.1 | 0 | 9545.6 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2295.1 | 0 |  | 19047 | 5881.3 | 4295.9 | 288.3
бюджет города Когалыма | 15528.27 | 447.07 | 292.8 | 290.4 | 1.8701 | 64.9563 | 43 | 23.5 | 0 | 0 | 87.97 | 46.3 | 316.1 | 220.6 | 1406.8 | 0 | 2887.3 | 0 | 3967.3 | 0 | 3181.5 | 0 | 415.7 | 0 | 837.1 | 0 | 0 | 0 | 2385.5 | 0 |  | 15528.27 | 4741.17 | 290.4 | 156.67
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4970.4 |  |  | 220.6 | 4.4383 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 220.6 | 0 | 0 | 739.1 | 0 | 863.2 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2295.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Экономия плановых ассигнований ОБ - 288,3 руб. Произведена предоплата 30% за приобретение путевок. Экономия МБ - 30,6 тыс. рублей услуг сопровождающих согласно фактически предоставленных авансовых отчетов. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 32167.8 | 4905.2 | 4588.7 | 4586.3 | 14.2574 | 93.4987 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 40 | 862.8 | 4005.2 | 3700 | 1000 | 0 | 3582 | 0 | 12715 | 0 | 3996 | 0 | 288.9 | 0 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 4680.6 | 0 |  | 32167.8 | 9487.2 | 4586.3 | 318.9
бюджет автономного округа | 18788.7 | 4584.2 | 4295.9 | 4295.9 | 22.8643 | 93.711 | 817 |  |  |  |  | 816.5 | 3767.2 | 3479.4 |  |  | 1230 |  | 9354.4 |  | 1162 |  |  |  | 163 |  |  |  | 2295.1 |  |  | 18788.7 | 5814.2 | 4295.9 | 288.3 | 288.3
бюджет города Когалыма | 13379.1 | 321 | 292.8 | 290.4 | 2.1705 | 90.4673 | 43 | 23.5 |  |  | 40 | 46.3 | 238 | 220.6 | 1000 |  | 2352 |  | 3360.6 |  | 2834 |  | 288.9 |  | 837.1 |  |  |  | 2385.5 |  |  | 13379.1 | 3673 | 290.4 | 30.6 | 30.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4712.1 | 238 | 222.8 | 220.6 | 4.6816 | 92.6891 | [6 empty] | 238 | 220.6 |  |  | 672 |  | 672 |  | 672 |  |  |  | 163 |  |  |  | 2295.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 751.17 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 309.4 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.17 | 368.77 | 0 | 3.97
бюджет автономного округа | 258.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 67.1 |  | 191.2 | [12 empty] | 258.3 | 67.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 492.87 | 3.97 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 |  | 242.3 |  | 191.2 | [11 empty] | Март: Неисполнение плановых ассигнований в сумме 4,0 т. руб.- документация для проведения электронного аукциона на приобретение канц.товаров отправлена в Администрацию города на рассмотрение. Проведение закупки планируется в апреле . Средства будут освоены после проведения эл.аукциона и по факту получения товара . | 492.87 | 301.67 | 0 | 3.97 | 3.97
бюджет города Когалыма - 104 направление | 258.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 67.1 |  | 191.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1656.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 78.1 | 0 | 351.4 | 0 | 293 | 0 | 415.5 | 0 | 347.5 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1656.3 | 766.5 | 0 | 122.1
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1656.3 | 122.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44 |  | 78.1 |  | 351.4 |  | 293 |  | 415.5 |  | 347.5 |  | 126.8 | [7 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 122,1т.р., Документация для проведения электроных аукционов на приобретение товара отправлена в Администрацию города на рассмотрение. Проведение закупок конкурентным способом планируется в апреле месяце. Средства будут освоены после проведения эл.аукционов и по факту получения товара . | 1656.3 | 766.5 | 0 | 122.1 | 122.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 15130.2 | 4800.7 | 4800.7 | 4476.2 | 29.5845 | 93.2406 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2119.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15130.2 | 8494 | 4476.2 | 324.5
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15130.2 | 4800.7 | 4800.7 | 4476.2 | 29.5845 | 93.2406 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2119.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15130.2 | 8494 | 4476.2 | 324.5
бюджет автономного округа | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15055.2 | 4800.7 | 4800.7 | 4476.2 | 29.7319 | 93.2406 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15055.2 | 8419 | 4476.2 | 324.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 324,5 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15055.2 | 4800.7 | 4800.7 | 4476.2 | 29.7319 | 93.2406 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1527.4 | 0 |  | 15055.2 | 8551.7 | 4476.2 | 324.5
бюджет автономного округа |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15055.2 | 4800.7 | 4800.7 | 4476.2 | 29.7319 | 93.2406 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1275.2 | 1280.1 | 1190.5 | 1215.6 | 2044.1 |  | 1706.9 |  | 1108.6 |  | 757.9 |  | 1071.3 |  | 1038.9 |  | 999.4 |  | 1527.4 |  |  | 15055.2 | 8551.7 | 4476.2 | 324.5 | 324.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 75 | [15 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28661.1 | 10818.3 | 10803.3 | 8784.9 | 30.651 | 81.2041 | 2086 | 1543.9 | 3055.9 | 2953.1 | 2479 | 1626.1 | 3197.4 | 2661.8 | 2133.4 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2742.8 | 0 | 1682.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 28661.1 | 15755.5 | 8784.9 | 2033.4
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 619.9 | 604.9 | 534.5 | 76.2809 | 86.2236 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 21.4 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 534.5 | 85.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 619.9 | 604.9 | 534.5 | 76.2809 | 86.2236 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 21.4 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 534.5 | 85.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Март: Неисполнение плановых ассигнований в сумме 70,4 т.р., - Ведется подготовка документации для проведения катировки на закупку костюмов для ведущих (жен., муж.) Проведение катировки запланировано в апреле месяце. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 519.9 | 519.9 | 449.5 | 74.8294 | 86.4589 | 0 | 0 | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 6.4 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.7 | 541.1 | 449.5 | 70.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 | 519.9 | 519.9 | 449.5 | 74.8294 | 86.4589 |  |  | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 6.4 | 130.8 | 260.2 | 21.2 | [9 empty] | 59.6 | [6 empty] | 600.7 | 541.1 | 449.5 | 70.4 | 70.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 15,0 тыс. руб. в связи с задержзкой поставки товара. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 |  | 100 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 85 | 15
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  | 100 | 70 |  | 15 | [19 empty] | 100 | 100 | 85 | 15 | 15
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591 | 497.2 | 497.2 | 47.8 | 8.088 | 9.6138 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591 | 497.2 | 47.8 | 449.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591 | 497.2 | 497.2 | 47.8 | 8.088 | 9.6138 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591 | 497.2 | 47.8 | 449.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 449,4т.р., в т.ч.: 34,27 т.р.- Проведение катировки на приобретение курток - ветровок на флисе с нашивкой логотипа учреждения в марте месяце не состоялось, в связи с отсутствием заявок на закупку товара. Повторное проведение катировки запланированно на апрель месяц. 203,80 т.р.- Документация для проведения электроного аукциона на приобретение расходного материала для авиа-модельного клуба "Авиатор" отправлена в Администрацию города на рассмотрение. Проведение закупок конкурентным способом планируется в апреле месяце. Средства будут освоены после проведения эл.аукциона и по факту получения товара. Создание АРТ площадки для молодежи - 195,0 т. р. Волонтерский проект "Я дарю тебе мир" - 16,33 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591 | 497.2 | 497.2 | 47.8 | 8.088 | 9.6138 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591 | 497.2 | 47.8 | 449.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591 | 497.2 | 497.2 | 47.8 | 8.088 | 9.6138 |  |  | 81 | 46.8 | 208 | 0.3 | 208.2 | 0.7 | [10 empty] | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 591 | 497.2 | 47.8 | 449.4 | 449.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27369.4 | 9701.2 | 9701.2 | 8202.6 | 29.97 | 84.5524 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1498,6 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 27369.4 | 14617.2 | 8202.6 | 1498.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27369.4 | 9701.2 | 9701.2 | 8202.6 | 29.97 | 84.5524 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 27369.4 | 14617.2 | 8202.6 | 1498.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27369.4 | 9701.2 | 9701.2 | 8202.6 | 29.97 | 84.5524 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 27369.4 | 14617.2 | 8202.6 | 1498.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27369.4 | 9701.2 | 9701.2 | 8202.6 | 29.97 | 84.5524 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 1604.4 | 2858.4 | 2400.9 | 2112.2 |  | 2803.8 |  | 2936.8 |  | 1730.4 |  | 1808.5 |  | 2649.4 |  | 1622.6 |  | 2004.5 |  |  | 27369.4 | 14617.2 | 8202.6 | 1498.6 | 1498.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 215335.5 | 51874.5 | 49713.4 | 42508.6 | 19.7406 | 81.9451 | 12112 | 7968.5 | 13034.2 | 14121.1 | 12442.8 | 11184.4 | 14285.5 | 9234.6 | 14503.8 | 0 | 10117.9 | 0 | 6171.1 | 0 | 62002 | 0 | 16669.2 | 0 | 15077 | 0 | 12688.1 | 0 | 26231.9 | 0 |  | 215335.5 | 76496.2 | 42508.6 | 9365.9
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35787.9 | 14389.1 | 14005.5 | 14005.5 | 39.1347 | 97.3341 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2977.2 | 3290 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1344 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1470 | 0 | 5129.4 | 0 |  | 35787.9 | 19862.1 | 14005.5 | 383.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35787.9 | 14389.1 | 14005.5 | 14005.5 | 39.1347 | 97.3341 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2977.2 | 3290 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1344 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1470 | 0 | 5129.4 | 0 |  | 35787.9 | 19862.1 | 14005.5 | 383.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 336,6 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, премия и отпускные. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35672.9 | 14327.1 | 13990.5 | 13990.5 | 39.2188 | 97.6506 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1336 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1425 | 0 | 5129.4 | 0 |  | 35672.9 | 19800.1 | 13990.5 | 336.6
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35672.9 | 14327.1 | 13990.5 | 13990.5 | 39.2188 | 97.6506 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1336 | 1320.6 | 2915.2 | 3275 | 1830 |  | 3643 |  | 4398.1 |  | 1336 |  | 1221 |  | 2363.3 |  | 1425 |  | 5129.4 |  |  | 35672.9 | 19800.1 | 13990.5 | 336.6 | 336.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 115 | 62 | 15 | 15 | 13.0435 | 24.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Экономия 47,0 тыс. руб. в связи с изменением срока проведения мероприятия | 115 | 62 | 15 | 47
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115 | 62 | 15 | 15 | 13.0435 | 24.1935 | [6 empty] | 62 | 15 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 115 | 62 | 15 | 47 | 47
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 157440.3 | 37438.2 | 34009.9 | 28503.1 | 18.1041 | 76.1337 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.6 | 12673.8 | 0 | 6474.9 | 0 | 75 | 0 | 56358.6 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 157440.3 | 56586.9 | 28503.1 | 8935.1
бюджет автономного округа | 89063.5 | 32866 | 29437.7 | 25948.2 | 29.1345 | 78.9515 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.7 | 11491 | 0 | 5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 | 0 | 11521 | 0 | 10050 | 0 | 11525.5 | 0 |  | 89063.5 | 50172 | 25948.2 | 6917.8
бюджет города Когалыма | 68376.8 | 4572.2 | 4572.2 | 2554.9 | 3.7365 | 55.879 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1182.8 | 0 | 659.9 | 0 | 75 | 0 | 56358.6 | 0 | 979.5 | 0 | 1192.7 | 0 | 1168.1 | 0 | 2188 | 0 |  | 68376.8 | 6414.9 | 2554.9 | 2017.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 3053.2 | 3053.2 | 2001.9 | 27.1562 | 65.5673 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 | 0 | 486.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 0 | 806.7 | 0 | 793.1 | 0 | 676.8 | 0 |  | 7371.8 | 4347.9 | 2001.9 | 1051.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 56358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56358.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56358.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 56358.6 | [10 empty] | 56358.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Организация питания обучающихся. Январь-апрель питание запланировано на 82 дня-6-ти дневка, 68 дней- 5-ти дневка . Фактически питание в январь-апрель осуществлялось 69 дней (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 101081.7 | 37438.2 | 34009.9 | 28503.1 | 28.1981 | 76.1337 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 9863.8 | 11261.1 | 5944.6 | 12673.8 | 0 | 6474.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 101081.7 | 56586.9 | 28503.1 | 8935.1
бюджет автономного округа | 89063.5 | 32866 | 29437.7 | 25948.2 | 29.1345 | 78.9515 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 9365.7 | 10012 | 5473.7 | 11491 |  | 5815 | [5 empty] | 5795 |  | 11521 |  | 10050 |  | 11525.5 |  |  | 89063.5 | 50172 | 25948.2 | 6917.8
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 4572.2 | 4572.2 | 2554.9 | 21.2586 | 55.879 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 498.1 | 1249.1 | 470.9 | 1182.8 |  | 659.9 |  | 75 |  |  |  | 979.5 |  | 1192.7 |  | 1168.1 |  | 2188 |  |  | 12018.2 | 6414.9 | 2554.9 | 2017.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 3053.2 | 3053.2 | 2001.9 | 27.1562 | 65.5673 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 216.4 | 834.1 | 344.2 | 807.8 |  | 486.9 |  | 60 |  |  |  | 687.3 |  | 806.7 |  | 793.1 |  | 676.8 |  |  | 7371.8 | 4347.9 | 2001.9 | 1051.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 22107.3 | 47.2 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 4299.4 | 0 | 8673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 0 |  | 22107.3 | 47.2 | 0 | 47.2
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299.4 | 0 | 8673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13020.3 | 47.2 | 0 | 47.2
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9087 | 0 | 1698 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 0 |  | 9087 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Ведется подготовка 2 аукционных документаций на строительство сетей теплоснабжения , водоснабжения и канализации. Заключены 2 муниципальных контракта на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Средства в размере 47,2 тыс. руб. не освоены по причине отсутствия необходимости уплаты аванса по заключенным контрактам. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 22107.3 | 47.2 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1698 |  | 4299.4 | 0 | 8673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389 | 0 |  | 22107.3 | 47.2 | 0 | 47.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 | 47.2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47.2 | [7 empty] | 4299.4 |  | 8673.7 | [8 empty] | 13020.3 | 47.2 | 0 | 47.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9087 |  | 1698 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 1698 | [9 empty] | 7389 |  | 1698,0 тыс. руб. - остаток средств, образовавшийся в результате расторжения в 2017 году контракта на выполнение ПИР. Средства планируется направит на новый контракт на корректировку и привязку проекта, который предполагается заключить после выделения доп.средств в рамках соглашения между Правидельством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" | 9087 | 0 | 0 | 0
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2216174.87 | 669569.47 | 618357.1 | 537964.4 | 24.2745 | 80.3448 | 118439.3 | 50300.7 | 180103.8 | 167749.5 | 177505.77 | 169813.7 | 193387.9 | 150100.5 | 445180.6 | 0 | 212321.3 | 0 | 126395.5 | 0 | 149737.3 | 0 | 133745.6 | 0 | 164217.6 | 0 | 144040.7 | 0 | 171099.5 | 0 |  | 2216174.87 | 1326938.67 | 537964.4 | 131605.07
бюджет автономного округа | 1647671.3 | 494725.4 | 488754.7 | 417196.5 | 25.3204 | 84.3289 | 75037 | 23698.7 | 138471.3 | 130179.5 | 138434.4 | 129321.8 | 142782.7 | 133996.5 | 393083.6 | 0 | 173589.3 | 0 | 84573.8 | 0 | 57596.2 | 0 | 91778.8 | 0 | 123746 | 0 | 112397.9 | 0 | 116180.3 | 0 |  | 1647671.3 | 1061398.3 | 417196.5 | 77528.9
бюджет города Когалыма | 550916.57 | 171494.07 | 124599.9 | 118213.7 | 21.4576 | 68.9317 | 43402.3 | 26602 | 41632.5 | 37570 | 38221.37 | 40491.9 | 48105.2 | 13549.8 | 51097 | 0 | 38732 | 0 | 40123.7 | 0 | 91376.1 | 0 | 39906.8 | 0 | 40471.6 | 0 | 30342.8 | 0 | 47505.2 | 0 |  | 550916.57 | 261190.37 | 118213.7 | 53280.37
бюджет города Когалыма - 104 направление | 18489.8 | 5103.4 | 5103.4 | 4052.1 | 21.9153 | 79.4 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 2009.6 | 1460.9 | 899.5 | 1755.1 | 1247.8 | 1534.8 | 0 | 1226 | 0 | 923.2 | 0 | 1355.1 | 0 | 1370.4 | 0 | 1652.7 | 0 | 1432.2 | 0 | 3654 | 0 |  | 18489.8 | 8102.2 | 4272.7 | 1051.3
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 17587 | 3350 | 5002.5 | 2554.2 | 14.5232 | 76.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 2500 | 2554.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 765 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 7414 | 0 |  | 17587 | 4350 | 2554.2 | 795.8
Зам.начальника управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## питание с соф
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за январь - апрель 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН январь, февраль, март, апрель (5-ти дневка 13+19 +16+20дней) |  |  |  | ПЛАН январь, февраль, март, апрель (6-ти дневка 16+23+19+24 дней) |  |  |  |  | УРМ план по программе (факт за январь, февраль,март предоплата за апрель), тыс. руб. | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней, февраль 14, март 16, апрель 20) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней, февраль 18, март 19, апрель 24 дней) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  |  | расход (факт за январь, февраль, март предоплата за апрель), тыс. руб. | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней январь-апрель | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |  | 1. Организация питания обучающихся. Январь-апрель питание запланировано на 82 дня-6-ти дневка, 68 дней- 5-ти дневка . Фактически питание в январь-апрель осуществлялось 69 дней (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся.
бюджет автономного округа | льготная категория | 941 | 68 | 201.6 | 12899980.8 | 613 | 82 | 201.6 | 10133625.6 |  |  | 940 | 55 | 201.6 | 10422720 | 624 | 69 | 201.6 | 8680089.6
| нельготная категория | 3028 | 68 | 44 | 9059776 | 2933 | 82 | 44 | 10582264 |  |  | 3012 | 55 | 44 | 7289040 | 2935 | 69 | 44 | 8910660
| всего | 3969 |  |  | 21959756.8 | 3546 |  |  | 20715889.6 | 42675646.4 | 32866 | 3952 |  |  | 17711760 | 3559 |  |  | 17590749.6 | 35302509.6 | 25948.2
бюджет города | софинансирование завтрак | 3028 | 68 | 7.75 | 1595756 | 2933 | 82 | 7.75 | 1863921.5 |  |  | 3012 | 55 | 7.75 | 1283865 | 2935 | 69 | 7.75 | 1569491.25
| всего |  |  |  | 1595756 |  |  |  | 1863921.5 | 3459677.5 | 3053.2 |  |  |  | 1283865 |  |  |  | 1569491.25 | 2853356.25 | 2002
| ИТОГО |  |  |  | 23555512.8 | ИТОГО |  |  | 22579811.1 |  |  | ИТОГО |  |  | 18995625 | ИТОГО |  |  | 19160240.85
ИТОГО | [8 empty] | 46135323.9 | 46135323.9 | 35919.2 | ИТОГО | [6 empty] | 38155865.85 | 38155865.85 | 27950.2
Организация отдыха и оздоровления детей
[11 empty] | план по программе | [9 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | в январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». 3529,2 тыс. руб. запланирована 30% предоплата по контрактам на приобретение путевок. | [9 empty] | 4346.2 | Оплата за путевки январь- 816,4 тыс. руб. 3259,0 тыс. руб. - 30% предоплата за путевки - лето Крым, Анапа. Экономия плановых ассигнований ОБ - 270,8 руб. будет освоена в мае - 30% предоплата за путевки Тюмень. | [8 empty] | 4075.4 | Крым - 195, Анапа - 130, Тюмень - 24
| организация питания в пришкольных лагерях - весна | [9 empty] | 238 | организация питания в пришкольных лагерях 5 лагерей х 80 чел. Х 5 дней х 111,79 руб = 223 580 руб | [8 empty] | 220.5 | оплата по факту предоставленных счетов
бюджет города | организация питания в пришкольных лагерях - весна | [9 empty] | 238 | организация питания в пришкольных лагерях 5 лагерей х 80 чел. Х 5 дней х 111,79 руб = 223 580 руб | [8 empty] | 220.5 | оплата по факту предоставленных счетов
| ИТОГО | [9 empty] | 4822.2 | ИТОГО | [8 empty] | 4516.4
[11 empty] | план по программе | [9 empty] | расход
ВСЕГО | [10 empty] | 40741.4 | [9 empty] | 32466.6
[10 empty] | в т.ч. ОБ | 37450.2 | [8 empty] | в т.ч. ОБ | 30244.1
[10 empty] | в т.ч МБ | 3291.2 | [9 empty] | 2222.5