## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов | (ед.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | По итогам городского конкурса, состоявшего 30.05.2016 года 11 проектов 5 общественных организаций стали победителями Конкурса
2. | Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 18 | 25 | 2 | 8 | 12 | 19 | 24 | 29 | 31 | 34 | 38 | 41 |  |  | ЯНВАРЬ (2) : Заседание Координационного совета при Главе города Когалыма по взаимодействию органов местного самоуправления с общественными,национально-культурными и религиозными организациями; Мероприятие, посвященное 30-летию создания общественной организации «Первопроходцы Когалыма». ФЕВРАЛЬ (6) : митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Окружное мероприятие, посвященное 27-летию со дня выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Республике Афганистан и Дню защитника Отечества; Городской фестиваль патриотического творчества «Родина моя!»; Концертная программа на базе "Метро"«Всегда в строю!» посвящённая Дню Защитника Отечества; Творческая встреча с Гавриловой Т.Г. «Книги в моей жизни"; Презентация книги Т.Г.Гавриловой "В Когалым мы влюблены". МАРТ ( 4 ): торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию высадки первого десанта строителей железной дороги Сургут-Уренгой на когалымскую землю ; народное гуляние «Проводы русской зимы»; участие представителей духовенства в заседании межведомственной Антинаркотической комиссии города Когалыма; участие представителей общественных и религиозных объединений города в заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности под председательством заместителя главы города Когалыма С.В. Подивилова.АПРЕЛЬ ( 7 ) :Национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода»; торжественный митинг, посвящённый 30 -летию аварии на Чернобыльской АЭС; Городской фестиваль «Дружбы народов» среди творческих коллективов образовательных организаций города Когалыма (УО); Круглый стол (косультационно-диалоговый формат); Цикл мероприятий в рамках «Недели добрых дел»; видеоконференция по 30 летию со дня аварии на ЧАЭС (Белоконев); семинар для НКО (на базе МАУ ММЦ). МАЙ (5) 1 мая; Парад Победы 9 мая, Семинар для НКО, Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, конкурс социально значимых проектов ИЮНЬ (4) : национальный праздник "Сабантуй"(татаро-башкирское общество "НУР"), Городской конкурс социально-значимых проектов, Городской митинг, посвященный Дню памяти и скорби с участием НКО; концертная программа «Я люблю тебя, Россия!», посвящённая Дню России. ИЮЛЬ: 05.07.2016 в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных образований автономного округа состоялось заседание Семейного совета Югры. В студии Когалыма участие в работе совета приняли глава города Николай Пальчиков, заместитель главы Ольга Мартынова, руководители и специалисты структурных подразделений Администрации города и представители общественности, семейные пары. Заседание Семейного совета в студии муниципального образования началось с торжественной части – чествования трех когалымских пар, отмеченных в 2016 году медалями «За любовь и верность». 22.07.2016 состоялось совещание по развитию гражданского общества под председательством заместителя Губернатора ХМАО-Югры А.В.Шипилова. В числе участников:председатель региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии ХМАО-Югры «ВЕЧЕ»; председатель Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. 27.07.2016 под председательством главы города Когалыма Николая Пальчикова прошло совещание, посвященное техническому и санитарному состояния детских игровых и спортивных площадок на территории города и перспективам их содержания. В совещании приняли участие заместители главы города, руководители структурных подразделений Администрации, представители средств массовой информации, общественных организаций (Мельник Т.Г. ОО "Защити меня", молодежных объединений.; состоялось участие представителей общественных объединений в заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством главы Когалыма Николая Пальчикова.Присутствующие обсудили 7 вопросов. АВГУСТ: 21.08.2016 участие общественной организации Совет ветеранов ОМВД по г. Когалыму в мероприятиях, посвящённых Дню Государственного флага Российский Федерации (организация флеш - моба с участием семей ветеранов ОВД). Торжественное открытие мероприятия, игровая программа, интерактивные мероприятия, мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова, выставка макетов самолётов и ракет и другие мероприятия проведены на территории Спортивного центра «Юбилейный»; 24.08.2016 представители некоммерческих организаций города Когалыма (председатель Городской общественной организации многодетных семей «Счастливое детство», член чечено – ингушского национально – культурного общества «Вайнах», председатель общественной организации «первопроходцы Когалыма») приняли участие в совещании по вопросу запуска регионального общественно-педагогического проекта «Наша школа: вместе строим будущее» в режиме ВКС. Организатор мероприятия - Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры; 25.08.2016 состоялось участие представителей муниципалитета в рабочем совещании по итогам и перспективам развития конкурсного отбора для предоставления социально ориентированными некоммерческими организациям ХМАО-Югры субсидий из бюджета ХМАО - Югры в 2016 году. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством директора Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры. В студии города Когалыма присутствовали должностные лица, председатель общественной организации «Союз ветеранов и пенсионеров г. Когалыма». СЕНТЯБРЬ (4 ): 01.09.2016 посещение ветеранами образовательных учреждений в рамках Дня знаний (Совет ветеранов); 14.09.2016 состоялся межрелигиозный форум "Праввославие и ислам в Югре" (ВКС с муниципалитетами), с участием главы города , представителей национально-культурных обществ.Проозвучал доклад имама мухтасиба соборной мечети Когалыма СаматоваХ.Г.; 10.09.2016 -встреча первопроходцев у памятного камня в рамках Дня города Когалыма (ОО "Первопроходцы Когалыма, жители городаКогалыма); проведение чемпионата по ловле рыбы (общество охотников и рыболовов). ОКТЯБРЬ: с 20.10.2016 года объявлен городской конкурс "Общественое признание", 27.10.2016 состоялся концерт с участием творческого коллектива "Кавказ",посвящённый Дню народного единства, 28.10.2016 проведение заседания Координационного совета при Главе города Когалыма по взаимодействию органов местного самоуправления с общественными,национально-культурными и религиозными организациями (в ходе которого проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов).
3. | Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 5 граждан воспользовались компенсацией по коммунальным платежам и компенсацией расходов на проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте . В сентябре ыплачена единовременная материальная помощь ко Дню города Когалыма ( 5 почётных граждан, по 10,00 тыс.рублей каждому). Заявлений на иные виды компенсаций не поступало .
4. | Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма | (%) | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |  |  | В 2016 году всего 10 юбиляров (январь-3; апрель-1, май-2, сентябрь-3, декабрь-1). В январе охвачено 3 ветерана -юбиляра:Гендулина Гульфия Саитовна, Мельникова Татьяна Ивановна, Ларин Николай Антонович. В апреле -Кунаева Раиса Прохоровна(90 лет).В мае -Ревера Николай Григорьевич (85 лет). Юбиляры сентября - Соколова Анна Ивановна(95 лет) , Амельченко Анна Фёдоровна (85 лет), Осипова Клавдия Александровна (90 лет).
5. | Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 800 | 1100 | 140 | 324 | 487 | 640 | 799 | 1113 | 1278 | 1476 | 1690 | 1930 |  |  | 140 - январь, 184 - февраль, 163 - март, апрель -153, май - 159 , июнь - (данные публикаций с упоминанием Администрации) . Размещение материалов в газете "Когалымский вестник", на официальном сайте органов местного самоуправления, в ТК "Инфосервис +", июнь- 314. Июль. Всего размещено-165 материалов, из них - 140 о деятельности НКО (сайт-11, ТВ-13, газета-20) и Администрации (сайт-18, ТВ-29, газета -49); 25 -этнокультурного характера (ТВ-11; газета-14). Август- всего размещено 198 материалов в городских СМИ: о деятельности Администрации -91 (ТВ-29, в газете-42, нак сайте-20); о деятельности НКО -107 материалов (ТВ-38 , в т.ч. этнокультурного тхарактера-13; в газете-48, в том числе 19 этнокультурного характера; на сайте - 21, в том числе -10 этнокультурного характера. Сентябрь - всего размещено в городских СМИ- 214 материалов: о деятельности Администрации -131 ( ТВ-31, газета-60, сайт -40); о деятельности общественных объединений - всего 83 ( в том числе этнокультурного характера - 29), ТВ- 26 (в том числе этнокультурного характера -8; газета- 32 (в том числе этнокультурные - 11); на сайте 25 (в том числе этнокультурные -10). ОКТЯБРЬ: Всего тразмещено 240 материалов в СМИ. Из них: о деятельности Администрации -149 материалов (в газете-50, ТВ-37, на сайте-62); о деятельности общественных объединений -58 материалов ( газета-15, ТВ-27, сайт-16), материалов этнокультурного характера -33 (газета-15, ТВ-5. сайт-13).
| Начальник ОСО и СВ | ______________________ |  | А.А.Анищенко
Исполнитель: Подворчан Оксана Васильевна
№ телефона: 93-620