## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" на 01.08.2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 30498.961 | 18831.926 | 15449.98 | 15449.98 | 50.6574 | 82.0414 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2841.666 | 2294.01 | 2606.415 | 1966.31 | 2830.725 | 2417.33 | 3874.205 | 3587.05 | 4376.851 | 0 | 3897.145 | 0 | 3337.51 | 9 | 2105.469 | 0 | 2724.2675 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 34139.1685 | 18675.866 | 15354.47 | 15354.47 | 44.9761 | 82.2156 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.006 | 2280.41 | 2606.415 | 1966.31 | 2820.725 | 2417.33 | 3752.805 | 3514.14 | 4290.511 | 0 | 3897.145 | 0 | 2445.91 | 0 | 2105.469 | 0 | 2724.2675 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 28235.296 | 17387.846 | 14066.45 | 14066.45 | 49.8187 | 80.8982 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.006 | 2280.41 | 2602.075 | 1961.97 | 2465.325 | 2061.93 | 2824.525 | 2585.86 | 2260.061 | 0 | 2081.675 | 0 | 2445.91 | 0 | 2105.469 | 0 | 1954.335 | 0
Всего | 28235.296 | 17387.846 | 14066.45 | 14066.45 | 49.8187 | 80.8982 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.006 | 2280.41 | 2602.075 | 1961.97 | 2465.325 | 2061.93 | 2824.525 | 2585.86 | 2260.061 | 0 | 2081.675 | 0 | 2445.91 | 0 | 2105.469 | 0 | 1954.335 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 28235.296 | 17387.846 | 14066.45 | 14066.45 | 49.8187 | 80.8982 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.006 | 2280.41 | 2602.075 | 1961.97 | 2465.325 | 2061.93 | 2824.525 | 2585.86 | 2260.061 | 0 | 2081.675 | 0 | 2445.91 | 0 | 2105.469 | 0 | 1954.335 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 17667.901 | 11212.226 | 10189.74 | 10189.74 | 57.6737 | 90.8806 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.55 | 1848.91 | 1705.62 | 1529.75 | 1568.87 | 1329.71 | 1837.57 | 1748.65 | 1355.391 | 0 | 1177.005 | 0 | 1541.24 | 0 | 1200.799 | 0 | 1181.24 | 0 | Отклонение образовалась, в связи с оплатой листов нетрудоспособности, фактически предоставленых коммунальных услуг на основании приборов учета и с проведением торгов, договора по которым еще не заключены
Всего | 17667.901 | 11212.226 | 10189.74 | 10189.74 | 57.6737 | 90.8806 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.55 | 1848.91 | 1705.62 | 1529.75 | 1568.87 | 1329.71 | 1837.57 | 1748.65 | 1355.391 | 0 | 1177.005 | 0 | 1541.24 | 0 | 1200.799 | 0 | 1181.24 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 17667.901 | 11212.226 | 10189.74 | 10189.74 | 57.6737 | 90.8806 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.55 | 1848.91 | 1705.62 | 1529.75 | 1568.87 | 1329.71 | 1837.57 | 1748.65 | 1355.391 |  | 1177.005 |  | 1541.24 |  | 1200.799 |  | 1181.24
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 10567.395 | 6175.62 | 3876.71 | 3876.71 | 36.6856 | 62.7744 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.456 | 431.5 | 896.455 | 0 | 896.455 | 732.22 | 986.955 | 837.21 | 904.67 | 0 | 904.67 | 0 | 904.67 | 0 | 904.67 | 0 | 773.095 | 0
Всего | 10567.395 | 6175.62 | 3876.71 | 3876.71 | 36.6856 | 62.7744 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.456 | 431.5 | 896.455 | 0 | 896.455 | 732.22 | 986.955 | 837.21 | 904.67 | 0 | 904.67 | 0 | 904.67 | 0 | 904.67 | 0 | 773.095 | 0 | Экономия образовалась, в связи с проведением торгов. В результате этого поставщик услуг по техническому обслуживанию системы телевизионного наблюдения и услуг охраны интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма предложил наиболее выгодную цену контракта, меньше запланированной.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10567.395 | 6175.62 | 3876.71 | 3876.71 | 36.6856 | 62.7744 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.456 | 431.5 | 896.455 | 432.22 | 896.455 | 732.22 | 986.955 | 837.21 | 904.67 |  | 904.67 |  | 904.67 |  | 904.67 |  | 773.095
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансялиционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 06.03.2015 на сумму 355,40 тысяч рублей, срок выполнения работ по контракту до 30.07.2015. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата произведена в июне.
Всего | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма"* | 774.265 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.56053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
Всего | 774.265 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.56053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 774.265 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.56053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 769.925 |  | Заключен контракт 17.12.2014 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 4,34 тысяч рублей, срок выполнения работ 4 месяца с даты заключения контракта.Работы выполнены и оплачены в полном объеме. На остаток средств, в размере 769,93 тыс. руб. ведется определение видов работ.
1.5"Капитальный ремонт кровли здания Единой дежурно-диспетчерской службы, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.10/2"* | 4774.2075 | 928.28 | 928.28 | 928.28 | 19.4436 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.28 | 928.28 | 2030.45 | 0 | 1815.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0187300013715000043 от 21.05.2015 на сумму 4 774.12 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ 31.07.2015. В связи с дождливыми погодными условиями, на отчетную дату выполнение работ ведется с нарушением сроков предусмотреных муниципальным контрактом.
Всего | 4774.2075 | 928.28 | 928.28 | 928.28 | 19.4436 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.28 | 928.28 | 2030.45 | 0 | 1815.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4774.2075 | 928.28 | 928.28 | 928.28 | 19.4436 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.28 | 928.28 | 2030.45 |  | 1815.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00748
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 520.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 370.9 | 0 | 9 | 9 | 2.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 370.9 | 0 | 9 | 9 | 2.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.9 | 0 | 9 | 9 | 2.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 370.9 | 0 | 9 | 9 | 2.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 370.9 | 9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 242.4 | 156.06 | 132.71 | 86.51 | 35.6889 | 55.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 13.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 121.4 | 72.91 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 242.4 | 156.06 | 132.71 | 86.51 | 35.6889 | 55.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 13.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 121.4 | 72.91 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 242.4 | 156.06 | 132.71 | 86.51 | 35.6889 | 55.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 13.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 121.4 | 72.91 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор на оказание услуг, которые относятся к созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, находится в стадии оформления. Плановые ассигнования будут востребованы после предоставления исполнителем акта оказанных услуг, счета-фактуры и счета на оплату.
бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 53.2 | 53.5211 | 53.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.4 | 53.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 143 | 56.66 | 33.31 | 33.31 | 23.2937 | 58.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 13.6 |  | 0 | 10 | 0 | 22 | 19.71 | 86.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отклонение образовалась, в связи с тем, что выплаты производились только 2-м спасателям, 3-й спасатель трудоустроен не был по причине отказа.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 15399 | 317.7 | 17.7 | 17.7 | 0.118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081.3 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор №0187300013715000121-0210863-01 от 29.06.2015 на сумму93.62 тыс. рублей. Оплата произведена 03.08.2015.
Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
2.2."Приобретение средств по организации пожаротушения" | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
Всего | 99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 15000 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.3 | 0
2.3."Строительство тренажерного комплекса "Теплодымокамера" (в том числе проектно-изыскательные работы)" | 15000 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.3 | 0 | На отчетную дату выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке проектоно-сметной документации на строительство объекта, размещен электронный аукцион на строительство объекта, который состоится 24.08.2015.
Всего | 15000 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15000 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0.118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7 | 17.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14982.3
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 5987.7 | 4172.849 | 3908.313 | 3908.313 | 65.2724 | 93.6605 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.91 | 585.178 | 416.01 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 720.442 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5987.7 | 4172.849 | 3908.313 | 3908.313 | 65.2724 | 93.6605 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.91 | 585.178 | 416.01 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 720.442 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5987.7 | 4172.849 | 3908.313 | 3908.313 | 65.2724 | 93.6605 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.91 | 585.178 | 416.01 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 720.442 | 0 | Экономия образовалась за счет фондов зароботной платы и начислений на выплаты по оплате труда.
Всего | 5987.7 | 4172.849 | 3908.313 | 3908.313 | 65.2724 | 93.6605 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.91 | 585.178 | 416.01 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 720.442 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5987.7 | 4172.849 | 3908.313 | 3908.313 | 65.2724 | 93.6605 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 417.222 | 420.971 | 419.139 | 390.91 | 585.178 | 416.01 | 299.46 |  | 191.565 |  | 434.288 |  | 169.096 |  | 720.442
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 56659.8685 | 23322.475 | 19422.193 | 19375.993 | 34.2786 | 83.0786 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2888.896 | 2559.465 | 3367.917 | 2779.078 | 3023.637 | 2387.281 | 3249.864 | 2808.24 | 4777.083 | 4020.76 | 4676.311 | 0 | 4088.71 | 0 | 3771.798 | 9 | 2274.565 | 0 | 18526.002 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 53.2 | 53.5211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40786.2035 | 23201.035 | 19300.753 | 19300.753 | 47.3218 | 83.1892 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2888.896 | 2559.465 | 3367.917 | 2779.078 | 3019.297 | 2382.941 | 3249.864 | 2808.24 | 4659.983 | 3949.86 | 4676.311 | 0 | 4088.71 | 0 | 3771.798 | 9 | 2274.565 | 0 | 2773.777 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 15774.265 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 0.13972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752.225 | 0
Руководитель структурного подразделения __________Пантелеев В.М.
Ответственный за составление сетевого графика: Живоглядов Константин Иванович т. 8(34667)9-36-89