## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" на 01.03.2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 30498.951 | 4244.07 | 3158.69 | 3158.69 | 10.3567 | 74.426 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2394.045 | 0 | 2969.62 | 0 | 2471.881 | 0 | 2490.291 | 0 | 3601.424 | 0 | 5016.542 | 0 | 5172.606 | 0 | 2464.057 | 0 | 2109.02 | 0 | 3060.367 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 34859.925 | 4244.07 | 3158.69 | 3158.69 | 11.187 | #DIV/0! | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2394.045 | 0 | 2815.154 | 0 | 2427.915 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 5016.542 | 0 | 5172.606 | 0 | 2464.057 | 0 | 2109.02 | 0 | 3060.367 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 28235.288 | 4244.07 | 3158.69 | 3158.69 | 11.187 | 74.426 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2394.045 | 0 | 2815.154 | 0 | 2423.575 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 2272.796 | 0 | 2073.46 | 0 | 2464.057 | 0 | 2109.02 | 0 | 2282.962 | 0
Всего | 28235.288 | 4244.07 | 3158.69 | 3158.69 | 11.187 | 74.426 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2394.045 | 0 | 2815.154 | 0 | 2423.575 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 2272.796 | 0 | 2073.46 | 0 | 2464.057 | 0 | 2109.02 | 0 | 2282.962 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 28235.288 | 4244.07 | 3158.69 | 3158.69 | 11.187 | 74.426 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2394.045 | 0 | 2815.154 | 0 | 2423.575 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 2272.796 | 0 | 2073.46 | 0 | 2464.057 | 0 | 2109.02 | 0 | 2282.962 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 17667.894 | 2641.226 |  | 2409.28 | 13.6365 | 91.2182 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1497.59 | 0 | 1918.699 | 0 | 1527.12 | 0 | 1549.87 | 0 | 1813.369 | 0 | 1376.341 | 0 | 1177.005 | 0 | 1567.602 | 0 | 1212.565 | 0 | 1386.507 | 0
Всего | 17667.894 | 2641.226 | 2409.28 | 2409.28 | 13.6365 | 91.2182 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1497.59 | 0 | 1918.699 | 0 | 1527.12 | 0 | 1549.87 | 0 | 1813.369 | 0 | 1376.341 | 0 | 1177.005 | 0 | 1567.602 | 0 | 1212.565 | 0 | 1386.507 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 17667.894 | 2641.226 | 2409.28 | 2409.28 | 13.6365 | 91.2182 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1497.59 |  | 1918.699 |  | 1527.12 |  | 1549.87 |  | 1813.369 |  | 1376.341 |  | 1177.005 |  | 1567.602 |  | 1212.565 |  | 1386.507 |  | Экономия образовалась в связи с наличием листов нетрудоспособности, процедурой проведения торгов, а так же фактически оказанных услуг на основании выставленных счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 10567.394 | 1602.844 | 749.41 | 749.41 | 7.0917 | 46.755 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0
Всего | 10567.394 | 1602.844 | 749.41 | 749.41 | 7.0917 | 46.755 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10567.394 | 1602.844 | 749.41 | 749.41 | 7.0917 | 46.755 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | Экономия образовалась в связи с проведением торгов, путем запроса котировок. В результате поставщик услуг по техническому обслуживанию системы телевизионного наблюдения интегрированного техническогго комплекса безопасности города Когалыма предложил наиболее выгодную цену контракта, меньше запланированной.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансялиционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 355.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Электронный аукцион признан не состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие была подана толька одна заявка, ведется процедура заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма"* | 774.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
Всего | 774.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 774.265 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 769.925 |  | Заключен контракт 17.12.2014 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 4,34 тыс. рублей, срок выполнения работ 4 месяца с даты заключения контракта, ведутся работы. На остаток средств, в размере 769,93 тыс. руб. ведется определение видов работ подлежащих к выполнению на данном объекте.
1.5"Капитальный ремонт кровли здания Единой дежурно-диспетчерской службы, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.10/2"* | 5494.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.746 | 0 | 2743.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
Всего | 5494.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.746 | 0 | 2743.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5494.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2743.746 |  | 2743.746 |  | 0 |  | 0 |  | 7.48 |  | Ведется одготовка документации, размещение электронного аукциона запланировано на март.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 520.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 370.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 242.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.466 | 0 | 43.966 | 0 | 43.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 242.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.466 | 0 | 43.966 | 0 | 43.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 242.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.466 | 0 | 43.966 | 0 | 43.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 142.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.066 |  | 43.966 |  | 43.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15099 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
2.2."Приобретение средств по организации пожаротушения" | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
Всего | 99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
2.3."Строительство тренажерного комплекса "Теплодымокамера" (в том числе проектно-изыскательные работы)" | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | Ведется определение места размещения объекта и способ выбора подрядной организации.
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 5987.7 | 1771.008 | 1653.479 | 1653.479 | 27.6146 | 93.3637 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 382.151 | 0 | 526.251 | 0 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 657.078 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5987.7 | 1771.008 | 1653.479 | 1653.479 | 27.6146 | 93.3637 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 382.151 | 0 | 526.251 | 0 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 657.078 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5987.7 | 1771.008 | 1653.479 | 1653.479 | 27.6146 | 93.3637 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 382.151 | 0 | 526.251 | 0 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 657.078 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
Всего | 5987.7 | 1771.008 | 1653.479 | 1653.479 | 27.6146 | 93.3637 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 382.151 | 0 | 526.251 | 0 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 657.078 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5987.7 | 1771.008 | 1653.479 | 1653.479 | 27.6146 | 93.3637 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 382.151 |  | 526.251 |  | 404.222 |  | 419.139 |  | 657.078 |  | 299.46 |  | 191.565 |  | 434.288 |  | 169.096 |  | 733.442 |  | Экономия образовалась за счет фондов зароботной платы и начислений на выплаты по оплате труда.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 57380.623 | 6015.078 | 4812.169 | 4812.169 | 8.3864 | 80.0018 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2776.196 | 0 | 3495.871 | 0 | 2876.103 | 0 | 2909.43 | 0 | 4558.502 | 0 | 2572.256 | 0 | 2620.425 | 0 | 2898.345 | 0 | 2278.116 | 0 | 3885.329 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41506.958 | 6015.078 | 4812.169 | 4812.169 | 11.5936 | 80.0018 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2776.196 | 0 | 3396.471 | 0 | 2871.763 | 0 | 2909.43 | 0 | 4558.502 | 0 | 2572.256 | 0 | 2620.425 | 0 | 2898.345 | 0 | 2278.116 | 0 | 3115.404 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 15774.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
*Изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2015 №2810 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" будут внесены в соответствии с решением Думы города Когалыма от 17.02.2015 №506-ГД "О внесении изменений в решение Думы города Когалоыма от 04.12.2014 №487-ГД".
Руководитель структурного подразделения __________Пантелеев В.М.
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович т. 8(34667)9-38-61