## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"

## 01.09.2015
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3301.298 | 2018.585 | 2018.585 | 1926.49 | 58.3555 | 95.4376 | 113.59 | 0 | 613.3 | 317.7 | 555.362 | 634.93 | 243.74 | 436.62 | 287.94 | 233.24 | 30.801 | 221.96 | 31.88 | 26.08 | 141.972 | 55.96 | 727.69 | 0 | 283.25 | 0 | 165.193 | 0 | 106.58 | 0 | Неиспользованные средства будут направлены на приобретение наградной атрибутики осенью 2015 года (изначально приобретение было запланировано на 1 полугодие 2015 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3301.298 | 2018.585 | 2018.585 | 1926.49 | 58.3555 | 95.4376 | 113.59 |  | 613.3 | 317.7 | 555.362 | 634.93 | 243.74 | 436.62 | 287.94 | 233.24 | 30.801 | 221.96 | 31.88 | 26.08 | 141.972 | 55.96 | 727.69 |  | 283.25 |  | 165.193 |  | 106.58
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Сложившаяся экономия будет направлена на проведение работ по монтажу систем вентиляции СК "Дружба"
Всего | 184421.6 | 120959.364 | 120959.364 | 118985.1 | 64.518 | 98.3678 | 7461.362 | 5417.71 | 16003.797 | 16892.84 | 13889.291 | 14494.86 | 17909.544 | 15408.8 | 21161.102 | 17190.31 | 17560.578 | 22418.65 | 18274.641 | 18133.58 | 8699.049 | 9028.35 | 11532.201 | 0 | 16231.691 | 0 | 13991.788 | 0 | 21706.556 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 184421.6 | 120959.364 | 120959.364 | 118985.1 | 64.518 | 98.3678 | 7461.362 | 5417.71 | 16003.797 | 16892.84 | 13889.291 | 14494.86 | 17909.544 | 15408.8 | 21161.102 | 17190.31 | 17560.578 | 22418.65 | 18274.641 | 18133.58 | 8699.049 | 9028.35 | 11532.201 |  | 16231.691 |  | 13991.788 |  | 21706.556
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3."Развитие материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Дворец спорта"
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Развитие материально-технической базы города Когалыма путем создания спортивных объектов шаговой доступности (строительство, устройство спортивных площадок «Воркаут» в городе Когалыме) | [30 empty] | На средства бюджета города Когалыма 19.12.2014 заключен муниципальный контракт на сумму 3 007,70 тыс.руб., срок выполнения работ с 15.05.2015 по 31.07.2015, ведутся работы. Работы выполнены в полном объеме, оплата будет произведена в августе 2015 года. На средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК Лукойл" заключен контракт, функции заказчика переданы 22.04.2015 цена контракта 5 556,00 тыс.руб , срок окончания выполнения работ 31.07.2015. Произведена предоплата, в размере 50% от цены контракта. Выполнение работ подрядной организацией ведется с нарушением сроков предусмотренных муниципальным контрактом.
Всего | 8563.702 | 3136.294 | 5785.702 | 5785.702 | 67.5608 | 184.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 358.294 | 358.294 | 725.01 | 725.01 | 1924.4 | 1924.398 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3007.702 | 3007.702 | 3007.702 | 3007.702 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.294 | 358.294 | 725.01 | 725.01 | 1924.398 | 1924.398
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5556 | 2778 | 2778 | 2778 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778
1.5.Выполнение работ по выборочному ремонту части фасада здания «Крытый ледовый каток», по адресу: улица Дружбы Народов, 32
Всего | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 1 035,59 тыс.руб., срок завершения работ по контракту 31.01.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50 % от цены контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | [30 empty] | Экономия средств образовалась в результате отмены мероприятия XIV Спартакиады ХМАО-Югры, не выезд команды на Первенство округа по мини-футболу в зачет Спартакиады учащихся (в связи со сдачей экзаменов) и экономии средств после выезда команды на соревнования Кубок Губернатора ХМАО-Югре по гребле на обласах
Всего | 3779.4 | 2618 | 2618 | 2440.09 | 64.5629 | 93.2044 | 1387.92 | 112.1 | 66.7 | 974.48 | 729.5 | 902.23 | 137.6 | 256.69 | 180.28 | 14.2 | 0 | 104.78 | 116 | 63.6 | 0 | 12.01 | 307.5 |  | 197 |  | 473.7 |  | 183.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 63.6
бюджет города Когалыма | 3779.4 | 2618 | 2618 | 2440.09 | 64.5629 | 93.2044 | 1387.92 | 112.1 | 66.7 | 974.48 | 729.5 | 902.23 | 137.6 | 256.69 | 180.28 | 14.2 | 0 | 104.78 | 116 | 63.6 | 0 | 12.01 | 307.5 |  | 197 |  | 473.7 |  | 183.2
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт"
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов."
1.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма"
Всего | 6846.7 | 5353.928 | 5353.928 | 5116.677 | 74.732 | 95.5687 | 1387.035 | 1086.84 | 1223.807 | 1523.33 | 329.391 | 153.79 | 620.532 | 526.36 | 359.225 | 467.55 | 595.173 | 622.39 | 584.197 | 575.73 | 254.568 | 160.687 | 303.55 | 0 | 543.891 | 0 | 189.068 | 0 | 456.263 | 0
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6846.7 | 5353.928 | 5353.928 | 5116.677 | 74.732 | 95.5687 | 1387.035 | 1086.84 | 1223.807 | 1523.33 | 329.391 | 153.79 | 620.532 | 526.36 | 359.225 | 467.55 | 595.173 | 622.39 | 584.197 | 575.73 | 254.568 | 160.687 | 303.55 |  | 543.891 |  | 189.068 |  | 456.263
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0
1.2.Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий
Всего | 27.303 | 21.135 | 21.135 | 21.1 | 77.2809 | 99.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.7 | 1.542 | 10.32 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0
бюджет автономного округа | 27.303 | 21.135 | 21.135 | 21.1 | 77.2809 | 99.8344 | 0 |  | 0 |  | 4.625 |  | 10.342 |  | 1.542 | 7.7 | 1.542 | 10.32 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 1.54 | 1.542 |  | 1.542 |  | 1.542 |  | 1.542
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 207657.793 | 137274.504 | 137274.504 | 134856.549 | 64.9417 | 98.2386 | 10349.907 | 6616.65 | 18425.394 | 20226.14 | 15508.169 | 16185.81 | 18921.758 | 16628.47 | 24768.089 | 20691 | 18546.388 | 23736.394 | 19733.27 | 19589.14 | 11021.529 | 11182.945 | 15650.483 | 0 | 17257.374 | 0 | 14821.291 | 0 | 22454.141 | 0
бюджет автономного округа | 27.303 | 21.135 | 21.135 | 84.7 | 310.2223 | 400.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.7 | 1.542 | 10.32 | 1.542 | 65.14 | 1.542 | 1.54 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0
бюджет города Когалыма | 201356.7 | 133957.579 | 133957.579 | 131476.059 | 65.2951 | 98.1475 | 10349.907 | 6616.65 | 17907.604 | 19708.35 | 15503.544 | 16185.81 | 18911.416 | 16628.47 | 21988.547 | 17905.3 | 18544.846 | 23726.074 | 19731.728 | 19524 | 11019.987 | 11181.405 | 12870.941 | 0 | 17255.832 | 0 | 14819.749 | 0 | 22452.599 | 0
привлеченные средства | 6273.79 | 3295.79 | 3295.79 | 3295.79 | 52.5327 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заведующий сектором спортивной подготовки УКСиМП О.В.Мягкова
Ответственный за составление сетевого графика: Заведующий сектором спортивной подготовки УКСиМП, Е.А.Джошкунер
тел.: 93-628