## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" на 01.05.2015 года
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 30498.951 | 6733.981 | 7470.29 | 7470.29 | 24.4936 | 110.9342 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2872.07 | 2294.01 | 2471.881 | 0 | 2490.291 | 0 | 3700.824 | 0 | 4995.592 | 0 | 5172.606 | 0 | 2451.357 | 0 | 2109.02 | 0 | 3043.8945 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 34852.4525 | 6678.915 | 7456.69 | 7456.69 | 26.4091 | #DIV/0! | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.41 | 2427.915 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 4995.592 | 0 | 5172.606 | 0 | 2451.357 | 0 | 2109.02 | 0 | 3043.8945 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 28235.288 | 6678.915 | 7456.69 | 7456.69 | 26.4091 | 111.6452 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.41 | 2423.575 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 2251.846 | 0 | 2073.46 | 0 | 2451.357 | 0 | 2109.02 | 0 | 2273.962 | 0
Всего | 28235.288 | 6678.915 | 7456.69 | 7456.69 | 26.4091 | 111.6452 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.41 | 2423.575 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 2251.846 | 0 | 2073.46 | 0 | 2451.357 | 0 | 2109.02 | 0 | 2273.962 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 28235.288 | 6678.915 | 7456.69 | 7456.69 | 26.4091 | 111.6452 | 1988.436 | 1190.6 | 2255.634 | 1968.09 | 2434.845 | 2017.59 | 2817.004 | 2280.41 | 2423.575 | 0 | 2446.325 | 0 | 2709.824 | 0 | 2251.846 | 0 | 2073.46 | 0 | 2451.357 | 0 | 2109.02 | 0 | 2273.962 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 17667.894 | 6100.165 | 5581.63 | 5581.63 | 31.5919 | 91.4997 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.549 | 1848.91 | 1527.12 | 0 | 1549.87 | 0 | 1813.369 | 0 | 1355.391 | 0 | 1177.005 | 0 | 1554.902 | 0 | 1212.565 | 0 | 1377.507 | 0
Всего | 17667.894 | 6100.165 | 5581.63 | 5581.63 | 31.5919 | 91.4997 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.549 | 1848.91 | 1527.12 | 0 | 1549.87 | 0 | 1813.369 | 0 | 1355.391 | 0 | 1177.005 | 0 | 1554.902 | 0 | 1212.565 | 0 | 1377.507 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 17667.894 | 6100.165 | 5581.63 | 5581.63 | 31.5919 | 91.4997 | 1282.047 | 1024.5 | 1359.179 | 1384.78 | 1538.39 | 1323.44 | 1920.549 | 1848.91 | 1527.12 |  | 1549.87 |  | 1813.369 |  | 1355.391 |  | 1177.005 |  | 1554.902 |  | 1212.565 |  | 1377.507 |  | Отклонение образовалась, в связи с оплатой листов нетрудоспособности, фактически предоставленых коммунальных услуг на основании приборов учета и с проведением торгов, договора по которым еще не заключены
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 10567.394 | 2499.299 | 1875.06 | 1875.06 | 17.7438 | 75.0234 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.455 | 431.5 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0
Всего | 10567.394 | 2499.299 | 1875.06 | 1875.06 | 17.7438 | 75.0234 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.455 | 431.5 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0 | 896.455 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10567.394 | 2499.299 | 1875.06 | 1875.06 | 17.7438 | 75.0234 | 706.389 | 166.1 | 896.455 | 583.31 | 896.455 | 694.15 | 896.455 | 431.5 | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | 896.455 |  | Экономия образовалась, в связи с проведением торгов. В результате этого поставщик услуг по техническому обслуживанию системы телевизионного наблюдения и услуг охраны интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма предложил наиболее выгодную цену контракта, меньше запланированной.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | Экономия образовалась, в связи с проведением торгов. В результате этого поставщик услуг по техническому обслуживанию системы телевизионного наблюдения и услуг охраны интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма предложил наиболее выгодную цену контракта, меньше запланированной.
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансялиционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 355.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Заключен муниципальный контракт 06.03.2015 на сумму 355,40 тысяч рублей, срок выполнения работ по контракту до 30.07.2015. Ведутся подготовительные работы.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма"* | 774.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
Всего | 774.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.925 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 774.265 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 769.925 |  | Заключен контракт 17.12.2014 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 4,34 тысяч рублей, срок выполнения работ 4 месяца с даты заключения контракта.Работы выполнены, оплата будет произведена в мае. На остаток средств, в размере 769,93 тыс. руб. ведется определение видов работ подлежащих к выполнению на данном объекте.
1.5"Капитальный ремонт кровли здания Единой дежурно-диспетчерской службы, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.10/2"* | 5487.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.746 | 0 | 2743.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0
Всего | 5487.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.746 | 0 | 2743.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5487.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2743.746 |  | 2743.746 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00748 |  | Рзмещена документация на электронной площадке, электронный аукцион состоится 05.05.2015.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 520.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 370.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 370.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 242.398 | 55.066 | 13.6 | 13.6 | 5.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.066 | 13.6 | 43.966 | 0 | 43.966 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 242.398 | 55.066 | 13.6 | 13.6 | 5.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.066 | 13.6 | 43.966 | 0 | 43.966 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 242.398 | 55.066 | 13.6 | 13.6 | 5.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.066 | 13.6 | 43.966 | 0 | 43.966 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 142.998 | 55.066 | 13.6 | 13.6 | 9.5106 | 24.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.066 | 13.6 | 43.966 |  | 43.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В соответствии с договором от 23.03.15г. обучено 3 человека по программе матросов-спасателей в АУ ПО "Сургутский политихническийт колледж". Произведена оплата за обучение. В МКУ «ЕДДС города Когалыма» еще не закончена работа по заключению соответствующих договоров со спасателями и выплата за оказанные услуги, им будет производиться только с июля 2015, после официального открытия зоны отдыха в городе Когалыме. Данные плановые ассигнования будут востребованы в 3 квартале 2015 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081.3 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
2.2."Приобретение средств по организации пожаротушения" | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
Всего | 99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Задача: Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.3 | 0
2.3."Строительство тренажерного комплекса "Теплодымокамера" (в том числе проектно-изыскательные работы)" | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.3 | 0
Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14982.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14982.3 |  | Заключен муниципальный контракт 17.04.2015 на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на строительство объекта. Цена контракта 17,70 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ 30.06.2015, ведутся работы.
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 5987.7 | 2751.31 | 2680.422 | 2680.422 | 44.7655 | 97.4235 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 585.178 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5987.7 | 2751.31 | 2680.422 | 2680.422 | 44.7655 | 97.4235 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 585.178 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5987.7 | 2751.31 | 2680.422 | 2680.422 | 44.7655 | 97.4235 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 585.178 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
Всего | 5987.7 | 2751.31 | 2680.422 | 2680.422 | 44.7655 | 97.4235 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 404.222 | 0 | 419.139 | 0 | 585.178 | 0 | 299.46 | 0 | 191.565 | 0 | 434.288 | 0 | 169.096 | 0 | 733.442 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5987.7 | 2751.31 | 2680.422 | 2680.422 | 44.7655 | 97.4235 | 1210.896 | 1065.982 | 560.112 | 587.497 | 454.051 | 541.875 | 526.251 | 485.068 | 404.222 |  | 419.139 |  | 585.178 |  | 299.46 |  | 191.565 |  | 434.288 |  | 169.096 |  | 733.442
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 57373.1505 | 9485.291 | 10150.712 | 10150.712 | 17.6924 | 107.0153 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2888.896 | 2559.465 | 3398.321 | 2779.078 | 2876.103 | 0 | 2909.43 | 0 | 4586.002 | 0 | 5295.052 | 0 | 5364.171 | 0 | 2885.645 | 0 | 2278.116 | 0 | 18858.629 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41499.4855 | 9485.291 | 10150.712 | 10150.712 | 24.4599 | 107.0153 | 3199.332 | 2256.582 | 2815.746 | 2555.587 | 2888.896 | 2559.465 | 3398.321 | 2779.078 | 2871.763 | 0 | 2909.43 | 0 | 4486.602 | 0 | 5295.052 | 0 | 5364.171 | 0 | 2885.645 | 0 | 2278.116 | 0 | 3106.404 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 15774.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752.225 | 0
Руководитель структурного подразделения __________Пантелеев В.М.
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович т. 8(34667)9-38-61