## Лист1
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на 01.10 | Профинансированно на 01.10. | Кассовый расход на 01.10 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы»
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 55083.5 | 31484.58 | 24136.62 | 24136.62 | 43.8182 | 76.6617 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 3099.25 | 1605.48 | 3734.45 | 2033.32 | 3472.12 | 4965.55 | 3571.33 | 2988.13 | 3351.78 | 2958.03 | 4632.4 | 4385.88 | 6445.14 | 2598.89 | 6283.8 | 0 | 5621.55 | 0 | 11693.57 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 54119.9 | 30750.28 | 23523.38 | 23523.38 | 43.4653 | 76.4981 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 3099.25 | 1605.48 | 3132.12 | 1541.65 | 3472.05 | 4855.02 | 3571.33 | 2988.13 | 3351.78 | 2958.03 | 4632.4 | 4385.88 | 6313.24 | 2587.85 | 6184.4 | 0 | 5621.55 | 0 | 11563.67 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 21148.5 | 18198.97 | 14635.4 | 14635.4 | 69.203 | 80.4188 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 2047.75 | 1605.48 | 2080.62 | 1541.65 | 2185.75 | 1700.52 | 2130.18 | 1546.98 | 2689.92 | 2317.17 | 2132.4 | 1651.1 | 1733.24 | 1671.16 | 1604.4 | 0 | 1041.55 | 0 | 303.58 | 0
Всего | 21148.5 | 18198.97 | 14635.4 | 14635.4 | 69.203 | 80.4188 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 2047.75 | 1605.48 | 2080.62 | 1541.65 | 2185.75 | 1700.52 | 2130.18 | 1546.98 | 2689.92 | 2317.17 | 2132.4 | 1651.1 | 1733.24 | 1671.16 | 1604.4 | 0 | 1041.55 | 0 | 303.58 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21148.5 | 18198.97 | 14635.4 | 14635.4 | 69.203 | 80.4188 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 2047.75 | 1605.48 | 2080.62 | 1541.65 | 2185.75 | 1700.52 | 2130.18 | 1546.98 | 2689.92 | 2317.17 | 2132.4 | 1651.1 | 1733.24 | 1671.16 | 1604.4 | 0 | 1041.55 | 0 | 303.58 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 16929.8 | 14454.27 | 12862.73 | 12862.73 | 75.9769 | 88.9891 | 1012.11 | 899.79 | 1483.8 | 1299.29 | 1696.15 | 1496.68 | 1729.02 | 1429.55 | 1834.15 | 1667.52 | 1778.58 | 1512.88 | 2098.32 | 2045.1 | 1540.8 | 1245.93 | 1281.34 | 1265.99 | 1286.4 | 0 | 963.55 | 0 | 225.58 | 0
Всего | 16929.8 | 14454.27 | 12862.73 | 12862.73 | 75.9769 | 88.9891 | 1012.11 | 899.79 | 1483.8 | 1299.29 | 1696.15 | 1496.68 | 1729.02 | 1429.55 | 1834.15 | 1667.52 | 1778.58 | 1512.88 | 2098.32 | 2045.1 | 1540.8 | 1245.93 | 1281.34 | 1265.99 | 1286.4 | 0 | 963.55 | 0 | 225.58 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16929.8 | 14454.27 | 12862.73 | 12862.73 | 75.9769 | 88.9891 | 1012.11 | 899.79 | 1483.8 | 1299.29 | 1696.15 | 1496.68 | 1729.02 | 1429.55 | 1834.15 | 1667.52 | 1778.58 | 1512.88 | 2098.32 | 2045.1 | 1540.8 | 1245.93 | 1281.34 | 1265.99 | 1286.4 | 0 | 963.55 | 0 | 225.58 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 4218.7 | 3744.7 | 1772.67 | 1772.67 | 42.0193 | 47.3381 | 351.6 | 265.16 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 591.6 | 272.07 | 591.6 | 405.17 | 451.9 | 405.17 | 318 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0
Всего | 4218.7 | 3744.7 | 1772.67 | 1772.67 | 42.0193 | 47.3381 | 351.6 | 265.16 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 591.6 | 272.07 | 591.6 | 405.17 | 451.9 | 405.17 | 318 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4218.7 | 3744.7 | 1772.67 | 1772.67 | 42.0193 | 47.3381 | 351.6 | 265.16 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 591.6 | 272.07 | 591.6 | 405.17 | 451.9 | 405.17 | 318 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 5236.6 | 5236.51 | 5236.51 | 5236.51 | 99.9983 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.86 | 640.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | Заключен мун.контракт 31.12.2013 сроки выпонения работ по 01.07.2014, работы выполнены в полном объёме.
Всего | 5236.6 | 5236.51 | 5236.51 | 5236.51 | 99.9983 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 640.86 | 640.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5236.6 | 5236.51 | 5236.51 | 5236.51 | 99.9983 | 100 |  |  |  |  | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 640.86 | 640.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.09
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансялиционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 234.8 | 234.8 | 234.78 | 234.78 | 99.9915 | 99.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неоднократное размещение аукциона не приводило к заключению контракта, по причине отсутствие заявок на участие в электронном аукционе. Размещенный в очередной раз аукцион проведен 30.06.2014, единой комиссией по осуществлению закупок данный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст,69 Федерального закона №44-фз. По результатам обращения в отдел контроля закупок в сфере Администрации г.Когалыма (исх.№16-Вн-144от 29.07.2014) получено согласование возможности заключения контракта с единственным подрядчиком. Муниципальный контракт заключен 07.08.2014, работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 234.8 | 234.8 | 234.78 | 234.78 | 99.9915 | 99.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 234.8 | 234.8 | 234.78 | 234.78 | 99.9915 | 99.9915 | [8 empty] | 234.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.78 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма" | 27500 | 7080 | 3416.69 | 3416.69 | 12.4243 | 48.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 4580 | 916.69 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 11260 | 0 | Электронный аукцион признан не состоявшимся. Отделом контроля в сфере закупок Администрации г.Когалыма, письмом от 09.07.2014 №16-Вн-136 получено согласование возможности заключения контракта с единственным подрядчиком. Муниципальный контракт заключён 21.07.2014. Срок выполнения работ до 30.11.2014, ведется выполнение работ. Объем работ принятый 30.09.2014 на сумму 4 671,64 тыс. руб. будет оплачен в октябре
Всего | 27500 | 7080 | 3416.69 | 3416.69 | 12.4243 | 48.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 4580 | 916.69 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 11260 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27500 | 7080 | 3416.69 | 3416.69 | 12.4243 | 48.2583 | [14 empty] | 2500 | 2500 | 4580 | 916.69 | 4580 |  | 4580 |  | 11260
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты" | 491.8 | 491.8 | 491.67 | 491.67 | 99.9736 | 99.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 491.8 | 491.8 | 491.67 | 491.67 | 99.9736 | 99.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.03.2014 завершился эл.аукц. на поставку СИЗ (противогазов). Мун. контракт был заключён с ООО МЧС ГО "Экран". Оплата на сумму 491669.98 руб была произведена в апреле месяце.. Противогазы поставлены.
Всего | 491.8 | 491.8 | 491.67 | 491.67 | 99.9736 | 99.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 491.8 | 491.8 | 491.67 | 491.67 | 99.9736 | 99.9736 | [6 empty] | 491.8 | 491.67 | [9 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 240.5 | 110.6 | 110.53 | 110.53 | 45.9584 | 99.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 0.07 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0
1.6. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 240.5 | 110.6 | 110.53 | 110.53 | 45.9584 | 99.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 0.07 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 24.03.2014 завершился эл.акуцион на поставку уличного табло "Бегущая строка". Мун контракт был заключен с ООО "Киоски" на сумму 110 530,61 руб. Экономия денежных средств по аукциону составила 113,47 т. руб. Табло поставлено 8 мая, оплата произведена в мае месяце.
Всего | 240.5 | 110.6 | 110.53 | 110.53 | 45.9584 | 99.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 0.07 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 240.5 | 110.6 | 110.53 | 110.53 | 45.9584 | 99.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 0.07 | 110.53 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 129.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 231.3 | 131.9 | 11.04 | 11.04 | 4.773 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 11.04 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЕДДС соиполнитель ответсвенный за данную задачу. МКУ ЕДДС подготовил пакет документов для заключения договоров. 24.06.2014 в адрес ДГЗН направлено Соглашение о предосталении субсидий из бюджета ХМАО на создание общественных спасательных постов на водных объектах г.Когалыма, подписанный оригинал Соглашения полученн 31.07.2014. Готовятся заявки на финансирование для перечисления субсидий.
1.7 "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 231.3 | 131.9 | 11.04 | 11.04 | 4.773 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 11.04 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договор №15 от 05.10.14г. и договор №16 от 10.10.14г. на поставку оборудования на оснащения спасательного поста на сумму 110 444 рублей. Оплата будет произведена в октябре при получении субсидии из ХМАО. Произведена предоплата в размере 10% от суммы в соответствии с Соглашением с ДГЗН о предоставлением субсидии.
Всего | 231.3 | 131.9 | 11.04 | 11.04 | 4.773 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 11.04 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 99.4
бюджет города Когалыма | 131.9 | 131.9 | 11.04 | 11.04 | 8.37 | 8.37 | [16 empty] | 131.9 | 11.04
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 358.7 | 123.7 | 80.46 | 80.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 0
Задача: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Когалыме" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Устройство подъездных путей к пожарным гидрантам, расположенным на территории города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 258.7 | 123.7 | 80.46 | 80.46 | 31.1017 | 65.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | В апреле мес. размешен эл.аукцион по поставке печат. продук. (памятки, буклеты) с суммой 341 000,00 руб (где 117 000,00 руб на МП "Защита населения, остальная сумма по МП "Обеспечение прав и законных интересов…". Первый претендент контракт не подписал, предложено третьему претенденту заключить контракт. Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт". Памятки получены 03.07.2014. Оплата произведена в июле 2014 г.
2.2."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 258.7 | 123.7 | 80.46 | 80.46 | 31.1017 | 65.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности в эфире тел. канала. на сумму 150 510,00 руб.(из них 48.000 руб на трансляцию роликов по ПБ, остальные средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...". Исполнитель Акта об оказанных услугах, эфирную справку, подтверждающую трансляцию видеороликов в эфир в августе не предоставлял, согласно контракта предоставляются за квартал. В июле 2014 г. была оплачена часть договора (4800 руб.).
Всего | 258.7 | 123.7 | 80.46 | 80.46 | 31.1017 | 65.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 258.7 | 123.7 | 80.46 | 80.46 | 31.1017 | 65.0445 | [8 empty] | 48 | 0 | 75.7 | 0 |  | 80.46 |  |  |  | 0 |  |  | 135
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.3. "Приобретение средств по организации пожаротушения " | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 5934.1 | 4973.895 | 4772.8388 | 4772.8388 | 80.4307 | 95.9578 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 264.124 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5934.1 | 4973.895 | 4772.8388 | 4772.8388 | 80.4307 | 95.9578 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 264.124 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5934.1 | 4973.895 | 4772.8388 | 4772.8388 | 80.4307 | 95.9578 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 264.124 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
Всего | 5934.1 | 4973.895 | 4772.8388 | 4772.8388 | 80.4307 | 95.9578 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 264.124 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5934.1 | 4973.895 | 4772.8388 | 4772.8388 | 80.4307 | 95.9578 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 264.124 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 61376.3 | 36582.175 | 28989.9188 | 28989.9188 | 47.2331 | 79.246 | 2569.609 | 2299.506 | 2358.144 | 2023.628 | 3330.93 | 1787.401 | 4602.413 | 2934.157 | 3881.199 | 5350.334 | 4023.062 | 3180.6628 | 4033.212 | 3712.388 | 5194.665 | 4838.828 | 6588.941 | 2863.014 | 6607.403 | 0 | 5928.347 | 0 | 12258.375 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61276.9 | 36582.175 | 28989.9188 | 28989.9188 | 47.3097 | 79.246 | 2569.609 | 2299.506 | 2358.144 | 2023.628 | 3330.93 | 1787.401 | 4602.413 | 2934.157 | 3881.199 | 5350.334 | 4023.062 | 3180.6628 | 4033.212 | 3712.388 | 5194.665 | 4838.828 | 6588.941 | 2863.014 | 6508.003 | 0 | 5928.347 | 0 | 12258.375 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения __________Пантелеев В.М.
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович т. 8(34667)9-38-61