## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
г. Когалым
2015 год

## июль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014-2017 годы".
Мероприятия программы | План на 2015 год | План с января по июль 2015 | Профинан-сировано с начала года | Кассовый расход на 01.08.2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Причина отклонения факта
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
Задача 1. "Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации города Когалыма" | [30 empty] | Произведен перерасчет денежных средств по обучению муниципальных служащих по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, в связи с выделением денежных средств за счёт субвенций ХМАО - Югры
Мероприятия:
6. "Организация обучения муниципальных служащих по следующим направлениям: а) курсы повышения квалификации б) краткосрочные формы обучения (одно. Двух-дневные семинары, дискуссии, конференци, "круглые столы" | 944.7 | 196.1 | 185.775 | 185.775 | 19.665 | 94.7348 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 96.575 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | -5.5 | 0 |  | 0 |  | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
Всего: | 944.7 | 196.1 | 185.775 | 185.775 | 19.665 | 94.7348 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 96.575 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | -5.5 | 0 |  | 0 |  | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
бюжет города Когалыма | 944.7 | 196.1 | 185.775 | 185.775 | 19.665 | 94.7348 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 96.575 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | -5.5 | 0 |  | 0 |  | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
Задача 3. "Устойчивое и эффективное обеспечение своеих полномочий Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
9."Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма" | 259.7 | 129.85 | 123.238 | 123.238 | 47.454 | 94.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.85 | 0 | 0 | 123.238 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129.85 |  | 0
10."Организация представительских мероприятий (расходов) Администрации города Когалыма" | 4415 | 1599.7007 | 1365.9967 | 1365.9967 | 30.9399 | 85.3908 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 660.6419 | 173.353 | 306.1278 | 35.5437 | 78.4288 | 218.9505 | 259.1858 | 253.3395 | 92.6858 | 633.9261 | 2597.3678 |  | 43.1858 |  | 116.6858 |  | 34.0426 |  | 24.0174 |  | Произведена оплата по муниципальным контрактам на поставку цветов, на оказание гостиничных услуг, поставка сувенирной продукции Экономия денежных средств сложилась в связи с проведением электронных торгов по муниципальным контрактам на поставку адресных папок, ламинированных пакетов с геральдикой города Когалыма
Всего: | 4674.7 | 1729.5507 | 1489.2347 | 1489.2347 | 31.8573 | 86.1053 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 660.6419 | 173.353 | 306.1278 | 35.5437 | 208.2788 | 218.9505 | 259.1858 | 376.5775 | 92.6858 | 633.9261 | 2597.3678 |  | 43.1858 |  | 116.6858 |  | 163.8926 |  | 24.0174
бюжет города Когалыма | 4674.7 | 1729.5507 | 1489.2347 | 1489.2347 | 31.8573 | 86.1053 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 660.6419 | 173.353 | 306.1278 | 35.5437 | 208.2788 | 218.9505 | 259.1858 | 376.5775 | 92.6858 | 633.9261 | 2597.3678 |  | 43.1858 |  | 116.6858 |  | 163.8926 |  | 24.0174
Задача 4. "Эффективное осуществление подлномочий управления по общим вопросам Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
11. "Обеспечение деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" | 14406.2 | 10522.241 | 10081.4564 | 10081.4564 | 69.98 | 95.8109 | 3374.225 | 2529.2634 | 1394.14 | 1485.8524 | 683.827 | 830.3968 | 1595.9599 | 2116.2504 | 1456.432 | 1166.791 | 736.975 | 592.765 | 1280.682 | 1360.1372 | 575.415 |  | 604.089 |  | 1071.486 |  | 422.383 |  | 1210.586 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем, что муниципальные служащие управления по общим вопросам Администрации города Когалыма имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за выслугу лет, классный чин и надбавка за особые условия труда начислены в минимальном размере.
12."Обеспечение предоставления мунициплаьным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе" | 16938.6 | 9947.2668 | 6931.4723 | 6931.4723 | 40.9212 | 69.6822 | 764.3167 | 345.4641 | 578.1867 | 431.6735 | 369.8667 | 822.4591 | 1785.7513 | 1311.7765 | 1201.5146 | 902.9218 | 1605.0607 | 865.2203 | 3642.5703 | 2251.957 | 2031.1967 |  | 1125.6121 |  | 1856.7603 |  | 378.8712 |  | 1598.8931 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи: 1.Получателей пенсии за выслугу лет с января по июль 2015 года не увеличилось. 2. Увольнение муниципальных служащих Администрации города Когалыма в связи с выходом на пенсию не происходило. 3. Денежные средства по данному мероприятию запланированы с учетом возможным увеличением получателей пенсии за выслугу лет.
13."Обеспечение расходов, связанных с командировками" | 2393.19 | 1339.27 | 653.7521 | 653.7521 | 27.3172 | 48.8141 | 137.6 | 72.8 | 183.176 | 94.7694 | 232.036 | 49.75 | 242.024 | 158.81 | 305.16 | 97.56 | 76.124 | 91.41 | 163.15 | 88.6527 | 33.75 |  | 71.24 |  | 334.6 |  | 318.65 |  | 295.68 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и г.Москве
Всего: | 33737.99 | 21808.7777 | 17666.6808 | 17666.6808 | 52.3644 | 81.0072 | 4276.1417 | 2947.5276 | 2155.5027 | 2012.2953 | 1285.7297 | 1702.6059 | 3623.7352 | 3586.8369 | 2963.1066 | 2167.2728 | 2418.1597 | 1549.3954 | 5086.4023 | 3700.7469 | 2640.3617 |  | 1800.9411 |  | 3262.8463 |  | 1119.9042 |  | 3105.1591
бюжет города Когалыма | 33737.99 | 21808.7777 | 17666.6808 | 17666.6808 | 52.3644 | 81.0072 | 4276.1417 | 2947.5276 | 2155.5027 | 2012.2953 | 1285.7297 | 1702.6059 | 3623.7352 | 3586.8369 | 2963.1066 | 2167.2728 | 2418.1597 | 1549.3954 | 5086.4023 | 3700.7469 | 2640.3617 |  | 1800.9411 |  | 3262.8463 |  | 1119.9042 |  | 3105.1591
Итого по программе | 39357.39 | 23734.4284 | 19341.6904 | 19341.6904 | 49.1437 | 81.4921 | 4355.5864 | 2982.9365 | 2297.6885 | 2046.7703 | 1946.3716 | 1875.9589 | 4106.963 | 3718.9556 | 3171.3854 | 2386.2233 | 2677.3454 | 2001.6729 | 5179.0881 | 4329.173 | 5237.7294 |  | 1844.1268 |  | 3753.832 |  | 1658.0967 |  | 3129.1765
Руководитель структурного подразделения |  | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | [5 empty] | И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | [5 empty] | М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)