## 2017 год
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на отчетную дату 01.07.2017 | Профинансировано на 01.07.2017 | Кассовый расход на отчетную дату 01.07.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 2183.1 | 380.3 | 365.3 | 365.3 | 16.7331 | 85.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.145 | 137.145 | 187 | 127 | 56.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 403.7 | 0 | 1363.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2183.1 | 380.3 | 365.3
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1) | 1367.7 | 104.8 | 89.8 | 89.8 | 6.5658 | 85.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.6 |  | 227.3 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1367.7 | 104.8 | 89.8
Всего | 1367.7 | 104.8 | 89.8 | 89.8 | 6.5658 | 85.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.6 |  | 227.3 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1367.7 | 104.8 | 89.8
бюджет города Когалыма | 1367.7 | 104.8 | 89.8 | 89.8 | 6.5658 | 85.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.6 |  | 227.3 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1367.7 | 104.8 | 89.8
1.1.1.Организация и проведение конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (ОСОи СВ) и МАУ" ММЦ" (15,00) | 1015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 15,00 руб. (исполнитель МАУ "ММЦ")запланированы на приобретение рамок и цветов на май не израсходованы в связи с переносом сроков проведения конкурса социально-значимых проектов на ноябрь месяц. | 1015 | 15 | 0
бюджет города Когалыма | 1015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1015 | 15 | 0
1.1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ "ММЦ") | 245.4 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 36.5933 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.6 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | Проведение обучающего семинара в рамках проекта "Школа актива НКО" (охват участников 10 человек). В рамках мероприятитя осуществлены следующие расходы: оплата по договору на приобретение продуктов питания в сумме 4,72 тыс.руб.; приобретение канцелярских товаров -5,08 тыс.рублей; оплата по договору и приобретение расходных материалов -16,00 тыс.руб. Сумма в размере 35,60 тыс.руб. в соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №87-ГД перенесена на исполнителя УО Администрации города Когалыима., в связи будут внесены изменения в МП , в том числе согласование перенесения суммы с п.1.1.1 на пункт 1.1.2. на исполнителя МАУ "ММЦ" (УО). | 245.4 | 89.8 | 89.8
бюджет города Когалыма | 245.4 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 36.5933 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.6 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 245.4 | 89.8 | 89.8
1.1.3.Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (МАУ «ММЦ») | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 0 | 0
1.1.4.Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий (МАУ «ММЦ») | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.3 | 0 | 0
1.2. Организация и проведение городских мероприятий с участием городских общественных организаций национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов (2) | 815.4 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 33.7871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 63 | 41.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 363.5 |  | 0 |  |  | 815.4 | 275.5 | 275.5
Всего | 815.4 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 33.7871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 63 | 41.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 363.5 | 0 | 0 | 0 |  | 815.4 | 275.5 | 275.5
бюджет города Когалыма | 815.4 | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 33.7871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.345 | 111.345 | 123 | 63 | 41.155 | 101.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 176.4 |  | 363.5 |  | 0 |  |  | 815.4 | 275.5 | 275.5
1.2.1.Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвящённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное содружество», фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (МАУ «КДК «Метро») | 414.9 | 213 | 213 | 213 | 51.3377 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 123 | 63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 111.9 |  | 0 |  | На 60,00 тыс.руб. приобретено 2 сценических костюма | 414.9 | 213 | 213
бюджет города Когалыма | 414.9 | 213 | 213 | 213 | 51.3377 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 123 | 63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 |  | 414.9 | 213 | 213
1.2.2.Дни национальных культур (МВЦ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
1.2.3. Национальный праздник «День оленевода» («Дворец спорта») | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 21.345 | 0 | 0 | 41.155 | 41.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В рамках подготовки к мероприятию приобретены поощрительные призы участникам спортивных конкурсов (договор№17 ДС -59/СО -19 от 10.03.2017). | 62.5 | 62.5 | 62.5
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 21.345 | 0 | 0 | 41.155 | 41.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.5 | 62.5 | 62.5
1.2.4.Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: городская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских творческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»; мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства (УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.5. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (МАУ «ММЦ») | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.4 |  | 111.6 |  | 0 |  |  | 138 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.4 |  | 111.6 |  | 0 |  |  | 138 | 0 | 0
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 641.7 | 198.9 | 125.216 | 125.216 | 19.5132 | 62.9542 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 | 45.924 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 641.7 | 198.9 | 125.216
бюджет города Когалыма | 641.7 | 198.9 | 125.216 | 125.216 | 19.5132 | 62.9542 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 | 45.924 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 641.7 | 198.9 | 125.216
2.1. Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества (3,4) | 641.7 | 198.9 | 125.216 | 125.216 | 19.5132 | 62.9542 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 54.9 | 45.924 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 641.7 | 198.9 | 125.216
2.1.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (ОСОиСВ) | 615.6 | 172.8 | 99.116 | 99.116 | 16.1007 | 57.3588 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  | Выплаты компенсации гражданам, удостоеным звания "почётный гражданин"(5 человек). Отклонение на текущую дату в сумме 73,68 тыс.рубвозникло ввиду проведения выплат за январь 2017 года в декабре 2016 (выплачено 5 гражданам. Планы -рассчёты на 6 человек). Выплаты осуществляются в соответствии с реестром получателей, почётных граждан. | 615.6 | 172.8 | 99.116
бюджет города Когалыма | 615.6 | 172.8 | 99.116 | 99.116 | 16.1007 | 57.3588 | 28.8 | 0 | 28.8 | 19.82 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 | 19.824 | 28.8 |  | 28.8 |  | 28.8 |  | 88.8 |  | 238.8 |  | 28.8 |  |  | 615.6 | 172.8 | 99.116
2.1.2.Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма (МАУ "ММЦ") | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На текущую дату охвачено 5 человек (Федоров Г.Ю. Репин И.А.,Репина К.В., Кухтерина А.С. , Чалкова Н.А.) . Планируется чествование к завершению года ещё 6-и человек: Гюгезян Н.А. , Ваганова К.С. , Крахмалёва А.И., Панина Р.Ф.,Арипова М.М., Квитанцева А.И. | 26.1 | 26.1 | 26.1
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26.1 | 26.1 | 26.1
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 13269.096 | 6509.87 | 5725.189 | 5725.189 | 43.1468 | 87.9463 | 745.508 | 420.11 | 1049.585 | 1121.79 | 865.071 | 941.46 | 1359.817 | 1233.01 | 1288.717 | 989.083 | 1201.172 | 1019.736 | 1706.984 |  | 1199.834 |  | 785.689 |  | 1009.66 |  | 856.014 |  | 1201.045 |  |  | 13269.096 | 6509.87 | 5725.189
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (5) | 13269.096 | 6509.87 | 5725.189 | 5725.189 | 43.1468 | 87.9463 | 745.508 | 420.11 | 1049.585 | 1121.79 | 865.071 | 941.46 | 1359.817 | 1233.01 | 1288.717 | 989.083 | 1201.172 | 1019.736 | 1706.984 |  | 1199.834 |  | 785.689 |  | 1009.66 |  | 856.014 |  | 1201.045 |  |  | 13269.096 | 6509.87 | 5725.189
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах (сектор пресслужбы ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
всего | 841.8 | 420.84 | 420.837 | 420.837 | 49.9925 | 99.9993 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 67.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 72.847 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 0 | 70.26 | 0 |  | 841.8 | 420.84 | 420.837
бюджет города Когалыма | 841.8 | 420.84 | 420.837 | 420.837 | 49.9925 | 99.9993 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 67.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 72.847 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.26 |  |  | 841.8 | 420.84 | 420.837
3.1.2.Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (сектор пресслужбы (МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»)) | [30 empty] | Отклонение плана-фактов по п.3.1.2. составляет 784,68 тыс.рублей., из них: сложился остаток денежных средств в связи с фактически произведеённой оплатой расходов по счетам фактурам по фактически сложившимся затратам на услуги связи -6,882 тыс.руб; остаток денежных средств в сваязи с тем , что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов -фактур по фактическим показаниям приборов учёта энергии за май 2017 -1,682, тыс.руб.; остаток по оплате факитических расходов за электрическую энергию за май -7,188; согласно расходов на водопотребление- 2,0189 тыс.руб.; остаток денежных средств по запланированной сумме на предоплату за оказание информационных услуг с использованием системы "Консультант"- 36,750 т.руб. будет использовани в будущих периодах;остаток денежных средств на покупку лицензионного программного обеспечения где приобретение ПО запланировано на июль-317,872 тыс.руб.; остаток неиспользованной субсидии по расходам на договора ГПХ-23,798 тыс.руб.; остаток денежных средств образовался по оплате расходов по фактически сложившимся затратам15,014 | 0 | 0 | 0
всего | 12427.296 | 6089.03 | 5304.352 | 5304.352 | 42.6831 | 87.1133 | 675.368 | 349.97 | 979.445 | 1054.36 | 794.931 | 871.32 | 1289.677 | 1162.87 | 1218.577 | 916.236 | 1131.032 | 949.596 | 1636.844 |  | 1129.694 |  | 715.549 |  | 939.52 |  | 785.874 |  | 1130.785 |  |  | 12427.296 | 6089.03 | 5304.352
бюджет города Когалыма | 12427.296 | 6089.03 | 5304.352 | 5304.352 | 42.6831 | 87.1133 | 675.368 | 349.97 | 979.445 | 1054.36 | 794.931 | 871.32 | 1289.677 | 1162.87 | 1218.577 | 916.236 | 1131.032 | 949.596 | 1636.844 |  | 1129.694 |  | 715.549 |  | 939.52 |  | 785.874 |  | 1130.785 |  |  | 12427.296 | 6089.03 | 5304.352
Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302 | 5030.302 | 63.03 | 97.4223 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 682.243 |  | 423.387 |  | 254.977 |  | 524.156 |  | 296.121 |  | 636.52 |  | Отклонение по пункту составляет 133,10 тыс.руб | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302 | 5030.302 | 63.03 | 97.4223 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 682.243 |  | 423.387 |  | 254.977 |  | 524.156 |  | 296.121 |  | 636.52 |  |  | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302
всего | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302 | 5030.302 | 63.03 | 97.4223 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 682.243 |  | 423.387 |  | 254.977 |  | 524.156 |  | 296.121 |  | 636.52 |  |  | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302
бюджет города Когалыма | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302 | 5030.302 | 63.03 | 97.4223 | 1783.104 | 1443.834 | 1074.475 | 1150.24 | 500.292 | 694.302 | 669.444 | 677.958 | 693.795 | 684.934 | 442.287 | 379.034 | 682.243 | 0 | 423.387 | 0 | 254.977 | 0 | 524.156 | 0 | 296.121 | 0 | 636.52 | 0 |  | 7980.801 | 5163.397 | 5030.302
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (Администрация города Когалыма) | 5470.004 | 3579.163 | 3446.218 | 3446.218 | 63.0021 | 96.2856 | 1264.648 | 946.534 | 720.619 | 925.35 | 374.971 | 471.177 | 486.855 | 451.566 | 415.696 | 398.407 | 316.374 | 253.184 | 428.138 |  | 243.775 |  | 153.401 |  | 381.793 |  | 231.224 |  | 452.51 |  | Отклонение по пункту составляет 132 ,94 тыс.руб. по факту начисления заработной платы сотрудникам сектора: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда (в том числе выплаты связанные с выходом 1 работника в декретный отпуск) | 5470.004 | 3579.163 | 3446.218
бюджет города Когалыма | 5470.004 | 3579.163 | 3446.218 | 3446.218 | 63.0021 | 96.2856 | 1264.648 | 946.534 | 720.619 | 925.35 | 374.971 | 471.177 | 486.855 | 451.566 | 415.696 | 398.407 | 316.374 | 253.184 | 428.138 |  | 243.775 |  | 153.401 |  | 381.793 |  | 231.224 |  | 452.51 |  |  | 5470.004 | 3579.163 | 3446.218
4.1.2.Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Когалыма (Администрация города) | 2510.797 | 1584.234 | 1584.084 | 1584.084 | 63.0909 | 99.9905 | 518.456 | 497.3 | 353.856 | 224.89 | 125.321 | 223.125 | 182.589 | 226.392 | 278.099 | 286.527 | 125.913 | 125.85 | 254.105 |  | 179.612 |  | 101.576 |  | 142.363 |  | 64.897 |  | 184.01 |  |  | 2510.797 | 1584.234 | 1584.084
бюджет города Когалыма | 2510.797 | 1584.234 | 1584.084 | 1584.084 | 63.0909 | 99.9905 | 518.456 | 497.3 | 353.856 | 224.89 | 125.321 | 223.125 | 182.589 | 226.392 | 278.099 | 286.527 | 125.913 | 125.85 | 254.105 |  | 179.612 |  | 101.576 |  | 142.363 |  | 64.897 |  | 184.01 |  |  | 2510.797 | 1584.234 | 1584.084
Итого по программе, в том числе | 24074.697 | 12252.467 | 11246.007 | 11246.007 | 46.713 | 91.7857 | 2557.412 | 1863.944 | 2152.86 | 2291.85 | 1531.308 | 1792.731 | 2271.161 | 2083.892 | 2067.467 | 1794.996 | 1672.259 | 1418.594 | 2418.027 |  | 1652.021 |  | 1105.066 |  | 2026.316 |  | 2754.435 |  | 1866.365 |  |  | 24074.697 | 12252.467 | 11246.007
бюджет города Когалыма | 24074.697 | 12252.467 | 11246.007 | 11246.007 | 46.713 | 91.7857 | 2557.412 | 1863.944 | 2152.86 | 2291.85 | 1531.308 | 1792.731 | 2271.161 | 2083.892 | 2067.467 | 1794.996 | 1672.259 | 1418.594 | 2418.027 |  | 1652.021 |  | 1105.066 |  | 2026.316 |  | 2754.435 |  | 1866.365 |  |  | 24074.697 | 12252.467 | 11246.007
*комплексный план составлен по по данным соисполнителей муниципальной программы
Сетевой график подготовлен в соответствии с данными, представленными соисполнителями МП ________________________О.В.Мартынова, заместитель главы города Когалыма
Ответственный за составление сводного сетевого графика: Подворчан О.В., 93-620