## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Утверждено программой на 2017 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов | (ед.) | 11 | январь: 0; февраль: 0; март: 0; апрель: 0 | В рамках пункта запланировано проведение конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив (конкурс грантов)
2. | Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 18 | январь: 3; февраль: 8; март: 12; апрель: 19 | ЯНВАРЬ: видеоконференции окружных коллегиальных органов с участием городских НКО-3. ФЕВРАЛЬ -(5): 15.02.2017 -митинг памяти, посвящённый дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами отечества; участие Совета ветеранов в посвящении в кадеты (на базе МАОУ СОШ № 7); 28.02.2017 встреча с молодёжью "Духовно-нравственное воспитание молодёжи и правила поведения в обществе " (на базе профессионального колледжа); МАРТ (4) -17.03.2017 заседание Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями; 20.03.2017 в МАУ «КДК «Метро» состоялся городской фестиваль семейного творчества «Поколение без границ»; 22.03.2017 подписание Соглашения о сохранении мира и согласия; 30.03.2017 заседание в формате ВКС(в отношении граждан пожилого возраста) ; АПРЕЛЬ ( 7 мероприятий): 07.04.2017 состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов. Совещание прошло под председательством заместителя главы города Когалыма Ольги Мартыновой при участии руководителей структурных подразделений Администрации города, управления социальной защиты населения, городской больницы, службы занятости, представителей общественности ; 08.04.2017 состоялся национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода»; 11.04.2017 состоялось заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.При участии представителей национально-культурных обществ рассмотрены вопросы: о вовлечении молодежных организаций в социально значимую деятельность, направленную на формирование в молодежной среде общероссийского гражданского самосознания, патриотизма, культуры межнационального общения.; о деятельности национально-культурных общественных объединений в сфере гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений; о работе координационных органов, образованных для рассмотрения вопросов, возникающих в сфере деятельности национально-культурных автономий, иных общественных организаций, представляющих интересы этнических общностей и религиозных объединений муниципальных образований; 11.04.2017 в Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось заседание общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 и на период до 2030 года. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. От Когалыма в ней приняли участие глава города Николай Пальчиков, заместители главы города, руководители профильных структур Администрации города и представители Общественного совета от Когалыма; 20.04.2017 в Музейно-выставочном центре состоялось празднование Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Для гостей мероприятия была организована фотовыставка, посвященная службе в органах внутренних дел. На мероприятии встретились когалымские ветераны ОМВД и действующие сотрудники Отдела. Присутствовали:глава города Когалыма , начальник ОМВД России по г. Когалыму , сотрудники Отдела, представители общественных организаций, кадеты школы №7, представители военно-патриотических клубов «Пересвет» и «Возрождение»; 17.04.2017 состоялось заседание Комиссии при Губернаторе ХМАО-Югры по развитию гражданского общества (в формате ВКС). Совещание было посвящено вопросам развития инициативного бюджетирования в ХМАО- Югре и прошло при участии должностных лиц, представителей общественого совета в сфере управления муниципальными финансами города Когалыма; 21.04.2017 - заседание комиссии по гражданскому обществу Общественной палаты Югры прошло при участии заместителя главы города Когалыма, председатель комиссии-Семёнов, представители учреждений образования города и округа.
3. | Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан | (%) | 100 | январь: 100; февраль: 100; март: 100; апрель: 100 | Носит заявительный характер. Запланированы расходы в расчёте на 6 граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин города Когалыма". За январь 2017 года (в декабре 2016 года) выплачены компенсации 5(пяти) гражданам (компенсации по коммунальным платежам и расходам на проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте).
4. | Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма | (%) | 100 | январь: 100; февраль: 100; март: 100; апрель: 100 | В 2017 году всего 11 ветеранов -юбиляров: январь - 2 (Репин Иван Акимович, Фёдоров Григорий Юрьевич); февраль-1 (Кухтерина Агния Степановна); март-1 (Репина Клавдия Васильевна); апрель-1 (Чалкова Нина Афонасьевна); июль-1 (Квитанцева Александра Ивановна), октябрь-1 (Панина Раиса Фёдоровна); ноябрь -3 (Гугезян Нина Артёмовна, Крахмалёва Александра Ивановна, Архипова Марвана Мухтабаровна ; декабрь -1 (Ваганова Клавдия Степановна).
5. | Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 800 | январь: 148; февраль: 377; март: 656; апрель: 932 | ЯНВАРЬ (всего 148) -информационных материалов о деятельности администрации - 78 из них: ТВ-17, газета-37, сайт-24. Информационных материалов о деятельности и для общественных объединений - 26 (ТВ-5;газета-14, сайт -7); этнокультурного характера: 44 (ТВ-17, газета -20, сайт-70). ФЕВРАЛЬ (всего- 229 материалов) о деятельности администрации - 141 из них: ТВ-28, газета-60, сайт-57. О деятельности и для общественных объединений - 42 (ТВ-7;газета-18, сайт -17); этнокультурного характера: 46 (ТВ-8, газета -19, сайт-19). МАРТ (всего-279 материалов): о деятельности администрации - 180 из них: ТВ-32, газета-75, сайт-73. О деятельности и для общественных объединений - 45 (ТВ-10;газета-21, сайт -14); этнокультурного характера: 54 (ТВ-12, газета -24, сайт-18). АПРЕЛЬ: (всего- 276 материалов) о деятельности администрации - 178 из них: ТВ-30, газета-73, сайт-75. О деятельности и для общественных объединений - 63 (ТВ- 5;газета-33, сайт -25); этнокультурного характера: 35 (ТВ-8, газета -15, сайт-12).
| Заместиель главы города | ______________________ | О.В.Мартынова | [12 empty] | 2
Исполнитель: Подворчан Оксана Васильевна
№ телефона: 93-620