## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 35.7 | 39 | 36.6 | 36.6 | 37.4 | 38 | 38 | 38.4 | 38.4 | 38.4
2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43.6 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44 | 44 | 44 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |  |  |  |  | Данный показатель снизился в связи с увеличением численности населения г. Когалыма в возрасте от 3 до 79 лет.
3. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 13.6 | 22.7 | 18 | 18 | 20 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9
4. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 3.7 | 4 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
5. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 72.2 | 74.1 | 78.7 | 78.7 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
7. | Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |  |  |  |  | Знаки присваиваются по итоогам квартала.
| из них учащихся и студентов | % | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
8. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 17.6 | 38.1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики _______________________ А.А.Логинова
Исполнители: С.А.Крюков (тел.: 93631) , Е.В.Дульцева (тел.: 93632)