## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Комплексный план (сетевой график)
по реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2019
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.10.2019 | Профинансировано на 01.10.2019 | Кассовый расход на 01.10.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Задачи 1,2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,9) | 184828.65 | 144379.5323 | 126280.49 | 126280.49 | 68.323 | 87.4643 | 13087.995 | 6750.16 | 14536.479 | 14661.01 | 12476.152 | 11862.56 | 23754.733 | 14337.76 | 25266.758 | 20555.77 | 20567.027 | 19676.24 | 12574.698 | 15567.52 | 10789.7412 | 11847.68 | 11325.9491 | 11021.79 | 14112.7038 | 0 | 13080.277 | 0 | 13256.137 | 0 | Приобретены поощрительные призы и наградная атрибутика для победителей соревнований, договор 19 ДС-3 от 15.01.2019 г. с ООО "Восход". В июле месяце израсходовано денежных средств в размере 199,54 тыс. руб на. Приобретены поощрительные призы и наградная атрибутика для победителей соревнований, договор 19ДС-152 от 02.07.2019г. с ООО "Спортивная Элита". В сентябре месяце израсходовано денежных средств в размере 219,80 тыс. руб (оплата по договорам ГПХ за август месяц). На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 174,41 тыс. руб.: -оплата услуг по мед. сопровождению соревнований, согласно выставленных счетов; -оплата по договорам ГПХ за сентябрь месяц будет осуществлена в октябре 2019 года.
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3283.1 | 2287.856 | 2113.45 | 2113.45 | 64.3736 | 92.3769 | 87.5 | 67.5 | 555.616 | 73.52 | 549.453 | 556.84 | 167.022 | 410.06 | 322.895 | 248.8 | 66.713 | 69.24 | 14.134 | 199.54 | 457.725 | 268.15 | 66.798 | 219.8 | 369.645 | 0 | 374.015 | 0 | 251.584 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3283.1 | 2287.856 | 2113.45 | 2113.45 | 64.3736 | 92.3769 | 87.5 | 67.5 | 555.616 | 73.52 | 549.453 | 556.84 | 167.022 | 410.06 | 322.895 | 248.8 | 66.713 | 69.24 | 14.134 | 199.54 | 457.725 | 268.15 | 66.798 | 219.8 | 369.645 |  | 374.015 |  | 251.584
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 10 625,35 тыс. руб. из них: по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; по электроэнергии, согласно приборов учета; по водоснабжению, согласно приборов учета по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; оплата на заправку картриджей, оплата будет произведена после предоставления платежных документов; по оплате пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в связи с не предоставлением больничных листов; исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; по заточке ножей льдоуборочной машины оплата будет произведена после предоставления платежных документов; на проезд льготного отпуска, согласно предоставленных документов; компенсация санаторно-курортного лечения, согласно предоставленных документов; мед.услуги, согласно фактически оказанным услугам; прочее приобретение. Экономия денежных средств в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта".
Всего | 171824.2 | 132442.7453 | 121817.39 | 121817.39 | 70.8965 | 91.9774 | 12968.373 | 6682.66 | 13881.474 | 14569.49 | 11445.321 | 11262.56 | 16197.772 | 13889.94 | 23852.029 | 18820.46 | 20023.435 | 19216.6 | 12559.304 | 15078.35 | 10300.0162 | 11546.27 | 11215.0211 | 10751.06 | 13707.0968 | 0 | 12687.242 | 0 | 12987.116 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 171824.2 | 132442.7453 | 121817.39 | 121817.39 | 70.8965 | 91.9774 | 12968.373 | 6682.66 | 13881.474 | 14569.49 | 11445.321 | 11262.56 | 16197.772 | 13889.94 | 23852.029 | 18820.46 | 20023.435 | 19216.6 | 12559.304 | 15078.35 | 10300.0162 | 11546.27 | 11215.0211 | 10751.06 | 13707.0968 |  | 12687.242 |  | 12987.116
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | В феврале месяце произведена оплата за поставку поощрительных призов. В марте месяце перерасход денежных средств связан с оплатой по договрам ГПХ в марте месяце за февраль 2019 г. В мае месяце 2019 года запланирована сумма в размере 25,60 тыс. руб., израсходовано 52,48 тыс.руб. Перерасход денежных средств в размере 26,88 тыс. рублей в связи с оплатой по договорам ГПХ за апрель месяц 2019 год. В августе месяце 2019 года запланирована сумма 32,00 тыс. руб. израсходована в полном объеме на приобретение поощрительных призов (Договор № 19ДС-160 от 16.07.2019 г.). В сентябре месяце 2019 года запланирована сумма 8,80 тыс. руб. израсходована 15,60 тыс. руб. на выезд команды города Когалыма участников Межнационального фестиваля ВФСК "ГТО" среди команд муниципальных образований ХМАО-Югры, ІI этап (регионального) летнего Фестиваля ВФСК "ГТО" среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров ХМАО-Югры. На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 36,61 тыс.руб.: - по договорам ГПХ в связи с меньшим количеством заявленных команд в размере 24,01 тыс. руб.; - по мед. обслуживанию, согласно выставленных счетов МБУ "КГБ" в размере 12,6 тыс. руб. Экономия денежных средств в размере 56,26 тыс. руб. в связи с изменениями в положении о проведении 2 этапа (регионального) Зимнего фестиваля ВФСК "ГТО" среди семейных команд, в результате чего был организован выезд согласно положения семьи Никифоровых, проезд за счет МБУ "КСАТ".
Всего | 370.2 | 297.781 | 204.91 | 204.91 | 55.3512 | 68.8123 | 32.122 | 0 | 99.389 | 18 | 12.398 | 19.67 | 50.229 | 37.76 | 25.604 | 52.48 | 37.239 | 29.4 | 0 | 0 | 32 | 32 | 8.8 | 15.6 | 35.962 | 0 | 19.02 | 0 | 17.437 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 297.781 | 204.91 | 204.91 | 55.3512 | 68.8123 | 32.122 | 0 | 99.389 | 18 | 12.398 | 19.67 | 50.229 | 37.76 | 25.604 | 52.48 | 37.239 | 29.4 | 0 | 0 | 32 | 32 | 8.8 | 15.6 | 35.962 |  | 19.02 |  | 17.437
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае месяце приобретены квалификационные книжки (спортивный судья), знаки спортивного судьи. Договор поставки №204 от 06.05.2019г.
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"
Всего | 9344.75 | 9344.75 | 7138.34 | 2138.34 | 22.8828 | 22.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.98 | 23.49 | 7339.71 | 0 | 1059.83 | 1427.63 | 439.64 | 361 | 1.26 | 289.63 | 0 | 1.26 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 6155.4 | 6155.4 | 6155.4 | 1155.4 | 18.7705 | 18.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.49 | 0 | 5000 | 0 | 400 | 634.49 | 275.15 | 211 | 1.2 | 275.15 | 0 | 1.2 | 33.56 | 33.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В сентябре месяце 2019 года денежные средства в размере 33,56 тыс. руб. израсходованы на приобретение спорт. экипировки (куртка для самбо договор № 19ДС-179 от 05.09.2019 г.), В мае месяце 2019 года израсходована сумма в размере 634,48 тыс. руб. на поставку товара (верт.велотренаж. Договор 19ДС-92 от 26.04.2019 г., лыжи беговые договор 19ДС-26 от 19.02.209 г.). В июне 2019 года израсходована сумма в размере 211,00 тыс. руб. (комбинированный станок договор № 19 ДС-91 от 26.04.2019 г.). В июле 2019 года израсходована сумма в размере 275,15 тыс. рублей на приобретение жерди женской углестеклопластиковая (заключен договор 19 ДС-132 от 07.06.2019) и на приобретение покрытия на бревно с люверсами (заключен договор 19 ДС-132 от 07.06.2019). В августе 2019 года израсходована сумма за июль месяц в размере 1,20 тыс. руб. на приобретение спорт. товара (гимнастическая скакалка договор № 19ДС-154 от 05.07.2019 г.). Остаток денежных средств в размере 5 000 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок на поставку автобуса, предназначенного для организованной перевозки групп детей по маршрутам междугороднего сообщения по извещению № SBR003-190027477500001 признать открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся. Проведена повторная процедура аукциона, в результате чего заключен договор № 09/05/19-Зк с ООО «Компания УРАЛКАМ» п.3.1 3.1. срок поставки Товара – октябрь 2019 года.
бюджет города Когалыма | 3189.35 | 3189.35 | 982.94 | 982.94 | 30.8194 | 30.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 23.49 | 2339.71 | 0 | 659.83 | 793.14 | 164.49 | 150 | 0.06 | 14.48 | 0 | 0.06 | 1.77 | 1.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В сентябре месяце 2019 года денежные средства в размере 1,77 тыс. руб. израсходованы на приобретение спорт. экипировки (куртка для самбо договор № 19ДС-179 от 05.09.2019 г.). В марте 2019 года израсходована сумма в размере 23,49 тыс. руб. на приобретение спорт товара (лыжи беговые, ботинки договор 19 ДС-26 от 19.02.2019 г.) В мае месяце 2019 года израсходована сумма в размере 793,14 тыс. руб. на поставку товара в рамках проекта (инициативы) граждан по вопросам местного значения в г. Когалыме (Лыжи беговые, палки беговые, ботинки лыжные, крепления, лыжероллеры, перчатки, шлем, тренажер лыжный, стол для обработки лыж, станок-профиль, утюг смазочный, фартук смазчика Договор 19 ДС-83 от 17.05.2019 г.). В июне месяце произведена оплата за приобретение товаров (баннер) на сумму 150, тыс. руб., согласно договора № 19ДС- 111 от 17.05.2019 г. В июле 2019 года израсходована сумма 14,48 тыс. руб. на приобретение жерди женской углестеклопластиковая (заключен договор 19 ДС-132 от 07.06.2019) и на приобретение покрытия на бревно с люверсами (заключен договор 19 ДС-132 от 07.06.2019). В августе 2019 года израсходована сумма 206,40 тыс. руб. на поставку спорт. товара в рамках проекта (инициативы) граждан по вопросам местного значения в г. Когалыме (лыжероллеры, крепления для роллеров, наконечники для палок, шлем защитный). Остаток денежных средств в размере 2 000 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок на поставку автобуса, предназначенного для организованной перевозки групп детей по маршрутам междугороднего сообщения по извещению № SBR003-190027477500001 признать открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся. Проведена повторная процедура аукциона, в результате чего заключен договор № 09/05/19-Зк с ООО «Компания УРАЛКАМ» п.3.1 срок поставки Товара – октябрь 2019 года.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.489 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0.063 | 14.48 | 0 | 0.06 | 1.766 | 1.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В марте месяце произведена оплата за приобретение товаров (лыжи беговые, ботинки и т.д.) на сумму 23,49 тыс. руб., согласно договора № 19ДС- 26 от 19.02.2019 г. В августе 2019 года израсходована сумма 0,06 тыс. руб. на поставку спорт. товара в рамках проекта (инициативы) граждан по вопросам местного значения в г. Когалыме (лыжероллеры, крепления для роллеров, наконечники для палок, шлем защитный). В июле месяце 2019 года израсходована сумма 14,48 тыс. руб. на приобретение жерди женской углестеклопластиковая (заключен договор 19 ДС-132 от 07.06.2019) и на приобретение покрытия на бревно с люверсами (заключен договор 19 ДС-132 от 07.06.2019). В сентябре месяце 2019 года денежные средства в размере 1,77 тыс. руб. израсходованы на приобретение спорт. экипировки (куртка для самбо договор № 19ДС-179 от 05.09.2019 г.).
1.2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7) | 51055.8 | 37358.607 | 33072.198 | 33072.198 | 64.7766 | 88.5263 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4244.3136 | 3428.981 | 4241.477 | 3507.623 | 4543.6655 | 4543.666 | 4558.757 | 5338.78 | 4892.2769 | 4965.321 | 4321.587 | 2815.386 | 4270.244 | 3071.288 | 4133.627 | 0 | 4133.727 | 0 | 5429.839 | 0
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 51055.8 | 37358.607 | 33072.198 | 33072.198 | 64.7766 | 88.5263 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4244.3136 | 3428.981 | 4241.477 | 3507.623 | 4543.6655 | 4543.666 | 4558.757 | 5338.78 | 4892.2769 | 4965.321 | 4321.587 | 2815.386 | 4270.244 | 3071.288 | 4133.627 | 0 | 4133.727 | 0 | 5429.839 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности. Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, проезда в отпуск и обратно, пособия по временной нетрудоспособности, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, медецинские услуги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 51055.8 | 37358.607 | 33072.198 | 33072.198 | 64.7766 | 88.5263 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4244.3136 | 3428.981 | 4241.477 | 3507.623 | 4543.6655 | 4543.666 | 4558.757 | 5338.78 | 4892.2769 | 4965.321 | 4321.587 | 2815.386 | 4270.244 | 3071.288 | 4133.627 |  | 4133.727 |  | 5429.839
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6)
Всего | 296.6 | 296.6 | 184.4 | 184.4 | 62.1713 | 62.1713 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 46.5 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия из бюджета г.Когалыма городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» в размере 137,90 тыс. руб.В мае месяце перечислена субсидия из бюджета г.Когалыма МОО "Федерация лыжных гонок г. Когалыма" в размере 46,50 тыс. руб. Объявлен конкурс на проведение мероприятия "Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей". Субсидия в размере 112,20 тыс. руб. будет перечислена в октябре месяце.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 296.6 | 296.6 | 184.4 | 184.4 | 62.1713 | 62.1713 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 46.5 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) (2)
Всего | 155929.3061 | 13865.3061 | 5907.18 | 5907.18 | 3.7884 | 42.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 10365.3061 | 2407.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142064 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы) | [30 empty] | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт РЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018 на выполнение проектных работ для объекта. Стоимость работ по контракту 13 347,00 тыс.руб. (кассовые расходы по контракту на 01.01.2019 составили 5 388,88 тыс.руб.). Срок окончания работ по 12.04.2019. Работы ведутся с нарушением графика выполненных работ. 2. Контракт 1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ для объекта. Стоимость работ по контракту 11 934,27 тыс.руб. (кассовые расходы по контракту на 01.01.2019 составили 9 527,09 тыс.руб.). Срок оказания услуг по 05.04.2019. Работы выполнены с нарушением сроков, выставлена и оплачена подрядчиком неустойка в размере 264,33 тыс.руб. Работы оплачены в полном объеме.
Всего | 148929.3061 | 10365.3061 | 2407.18 | 2407.18 | 1.6163 | 23.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 | 2407.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138564 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 148929.3061 | 10365.3061 | 2407.18 | 2407.18 | 1.6163 | 23.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 | 2407.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138564
1.4.2. Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы) | [30 empty] | На отчетную дату по данному объекту заключен контракт от 05.04.2019 №19ДО292 по реконструкции объекта на сумму 7 000,0 тыс. руб. На основании контракта перечислен аванс в размере 50%. Окончание работ 10.12.2019. На отчетную дату в счет погашения аванса на сумму 990,20 тыс.руб. принята разработка проектной документации, получено положительное заключение экспертизы.
Всего | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3500
1.4.3.Устройство спортивной площадки «Воркаут»
Всего | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В августе месяце израсходована сумма в размере 3500,00 тыс. руб. на устройство спортивной площадки "Воркаут", размером 12х24м на территории Дворца спорта в результате проведенной процедуры заключен договор 10/05/19/ЗК от 27.05.2019 г.
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 504.4 | 4516.95 | 4516.95 | 115.9917 | 895.5095 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 454.55 | 514.8 | 483.97 | 611.9 | 384.67 | 8.5 | 108.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 371.75 | 2212.38 | 247.2 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0
Задачи 2,3,4,5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [30 empty] | Израсходована 9,4 тыс. руб. на приобретение сух.пайков на август месяц. В сентябре 2019 года запланирована сумма в размере 371,75 тыс. руб., израсходована сумма в размере 212,38 тыс.руб. На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 637,40 тыс. рублей в результате переноса соревнования на более поздний срок (Открытый окружной турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р.; Финальное первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002 г.р. Сезон 2018-2019 год; Первенство округа по баскетболу среди юниорок до 17 лет (2003-2005 гг.р.), в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на первенство России сезон 2019-2020 г.; Чемпионат и первенство округа по классическому пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 лет;Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2019 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, девочки и мальчики до 11 и до 13 лет, в зачёт Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 году). Экономия денежных средств в размере 166,75 тыс. руб. в связи с меньшим количеством дней на соревнованиях по причине меньшего количества заявленных команд либо участников соревнований; с неполным составом команды, по причине болезни участника; фактически предоставленным отчетным документам за проживание.
Всего | 3894.2 | 3365.7 | 4516.95 | 4516.95 | 115.9917 | 134.2054 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 454.55 | 514.8 | 483.97 | 611.9 | 384.67 | 8.5 | 108.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 371.75 | 2212.38 | 247.2 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3365.7 | 4516.95 | 4516.95 | 115.9917 | 134.2054 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 454.55 | 514.8 | 483.97 | 611.9 | 384.67 | 8.5 | 108.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 371.75 | 2212.38 | 247.2 |  | 281.3 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 7549.1 | 6549.887 | 6391.7241 | 6391.7241 | 84.6687 | 97.5853 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 360.813 | 368.2419 | 567.128 | 622.3988 | 580.517 | 558.1276 | 1160.043 | 1146.7558 | 825.877 | 688.4618 | 583.64 | 601.8623 | 217.328 | 238.2561 | 485.013 | 0 | 202.343 | 0 | 311.857 | 0
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов.
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1)
Всего | 7549.1 | 6549.887 | 6391.7241 | 6391.7241 | 84.6687 | 97.5853 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 360.813 | 368.2419 | 567.128 | 622.3988 | 580.517 | 558.1276 | 1160.043 | 1146.7558 | 825.877 | 688.4618 | 583.64 | 601.8623 | 217.328 | 238.2561 | 485.013 | 0 | 202.343 | 0 | 311.857 | 0 | Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, выплачены социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7549.1 | 6549.887 | 6391.7241 | 6391.7241 | 84.6687 | 97.5853 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 360.813 | 368.2419 | 567.128 | 622.3988 | 580.517 | 558.1276 | 1160.043 | 1146.7558 | 825.877 | 688.4618 | 583.64 | 601.8623 | 217.328 | 238.2561 | 485.013 |  | 202.343 |  | 311.857
Итого по программе, в том числе | 407053.6561 | 209315.6324 | 181352.9421 | 176352.9421 | 43.3242 | 84.2522 | 17201.732 | 9848.8361 | 20405.519 | 19994.6868 | 17682.4786 | 16252.2329 | 32578.138 | 22451.7518 | 31002.8405 | 26088.7336 | 36659.6331 | 28677.3558 | 18292.8519 | 21230.7028 | 19194.9682 | 15264.9283 | 16297.4711 | 16543.7141 | 18978.5438 | 0 | 17697.647 | 0 | 161061.833 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6155.4 | 6155.4 | 6155.4 | 1155.4 | 18.7705 | 18.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.49 | 0 | 5000 | 0 | 400 | 634.49 | 275.15 | 211 | 1.2 | 275.15 | 0 | 1.2 | 33.56 | 33.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 244968.95 | 189294.9263 | 169290.3621 | 169290.3621 | 69.1069 | 89.4321 | 17201.732 | 9848.8361 | 20405.519 | 19994.6868 | 17236.9886 | 16252.2329 | 24078.138 | 18951.7518 | 30602.8405 | 25454.2436 | 26019.177 | 26059.1758 | 18291.6519 | 20955.5528 | 19194.9682 | 15263.7283 | 16263.9111 | 16510.1541 | 18978.5438 | 0 | 17697.647 | 0 | 18997.833 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.489 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0.063 | 14.48 | 0 | 0.06 | 1.766 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 155929.3061 | 13865.3061 | 5907.18 | 5907.18 | 3.7884 | 42.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 10365.3061 | 2407.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142064 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.А.Логинова
Ответственный за составление сетевого графика: гл.специалист ССП_____________________Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)