## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Комплексный план (сетевой график)
по реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2019
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.06.2018 | Профинансировано на 01.06.2019 | Кассовый расход на 01.06.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Задачи 1,2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,9) | 178565.04 | 13087.995 | 68167.26 | 68167.26 | 38.175 | 520.8381 | 13087.995 | 6750.16 | 14536.479 | 14661.01 | 12476.149 | 11862.56 | 23754.733 | 14337.76 | 25841.67 | 20555.77 | 20417.016 | 0 | 12574.699 | 0 | 9542.801 | 0 | 9356.406 | 0 | 13259.466 | 0 | 12184.181 | 0 | 11533.445 | 0 | В мае месяце израсходовано денежных средств в размере 248,80 тыс. руб. На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 325,7 тыс. руб.: -оплата услуг по мед. сопровождению соревнований, согласно выставленных счетов; -оплата договоров ГПХ за май месяц будет осуществлена в июне 2019 года Приобретены поощрительные призы и наградная атрибутика для победителей соревнований, договор 19 ДС-3 от 15.01.2019 г. с ООО "Восход"
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3283.1 | 1682.486 | 1356.72 | 1356.72 | 41.3244 | 80.6378 | 87.5 | 67.5 | 555.616 | 73.52 | 549.453 | 556.84 | 167.022 | 410.06 | 322.895 | 248.8 | 66.713 | 0 | 14.134 | 0 | 457.725 | 0 | 66.798 | 0 | 369.645 | 0 | 374.015 | 0 | 251.584 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3283.1 | 1682.486 | 1356.72 | 1356.72 | 41.3244 | 80.6378 | 87.5 | 67.5 | 555.616 | 73.52 | 549.453 | 556.84 | 167.022 | 410.06 | 322.895 | 248.8 | 66.713 |  | 14.134 |  | 457.725 |  | 66.798 |  | 369.645 |  | 374.015 |  | 251.584
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 12 715,61 тыс. руб. из них: -9 883,83 тыс. руб. по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; - 50,68 тыс.руб. по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -262,65 тыс. руб. согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; -53,9 тыс.руб. по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -7,4 тыс. руб. оплата на заправку картриджей, оплата будет произведена после предоставления платежных документов; -16,73 тыс.руб. сумма по оплате пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в связи с непредоставлением больничных листов; - 78,58 тыс. руб. исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; - 49,12 тыс.руб. по заточке ножей льдоуборочной машины оплата будет произведена после предоставления платежных документов; -1 359,94 тыс.руб. на проезд льготного отпуска, согласно предоставленных документов; -164,5 тыс. руб. компенсация санаторно-курортного лечения, согласно предоставленных документов; -50,8 тыс.руб. мед.услуги, согласно фактически оказанным услугам; -150,0 тыс. руб. Серификация объектов МАУ "Дворец спорта" -12,57 тыс. руб. оплата проезда к месту учебного заведения и обратно, согласно предоставленных документов; -574,91 тыс. руб. прочее приобретение. Экономия денежных средств в сумме 979,15 тыс. руб. из них: -861,66 тыс. руб. в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта"; -96,49 тыс.руб. по налогам и сборам; - 21,0 тыс. руб. в связи с проведением закупочной процедуры по техническому облуживанию АИТП и ТП МАУ "Дворец спорта" месячная сумма экономии 3,9 тыс.руб., 22,1 тыс.руб. по техническому облуживанию приточно-вытяжной вентиляции системы СК "Юбилейный" месячная сумма экономии 5,3 тыс.руб., 15,6 тыс.руб по техническому облуживанию 8-ми узлов учета МАУ "Дворец спорта" месячная сумма экономии 6,9 тыс.руб.
Всего | 165710.6 | 78919.881 | 65225.11 | 65225.11 | 39.3609 | 82.6472 | 12968.373 | 6682.66 | 13881.474 | 14569.49 | 11445.321 | 11262.56 | 16197.772 | 13889.94 | 24426.941 | 18820.46 | 20023.435 | 0 | 12559.304 | 0 | 9053.076 | 0 | 9245.475 | 0 | 12853.859 | 0 | 11791.146 | 0 | 11264.424 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 165710.6 | 78919.881 | 65225.11 | 65225.11 | 39.3609 | 82.6472 | 12968.373 | 6682.66 | 13881.474 | 14569.49 | 11445.321 | 11262.56 | 16197.772 | 13889.94 | 24426.941 | 18820.46 | 20023.435 |  | 12559.304 |  | 9053.076 |  | 9245.475 |  | 12853.859 |  | 11791.146 |  | 11264.424
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | В феврале месяце произведена оплата за поставку поощрительных призов. В марте месяце перерасход денежных средств связан с оплатой по договрам ГПХ в марте месяце за февраль 2019 г. В мае месяце 2019 года запланирована сумма в размере 25,60 тыс. руб., израсходовано 52,48 тыс.руб. Перерасход денежных средств в размере 26,88 тыс. рублей в связи с оплатой по договорам ГПХ за апрель месяц 2019 год. На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 9,4 тыс. руб. на выезд ІІ этапа (региональный) Летнего Фестиваля ВФСК "ГТО" среди учащихся в связи с переносом данных соревнований на июнь месяц 2019 года; Экономия денежных средств в размере 49,2 тыс. руб. в связи с изменениями в положении о проведении 2 этапа (регионального) Зимнего фестиваля ВФСК "ГТО" среди семейны команд, в результате чего был организован выезд согласно положения семьи Никифоровых, проезд за счет МБУ "КСАТ". Остаток денежных средств в размере 33,23 тыс. руб. по договрам ГПХ в связи с непредоставлением отчета главного судьи и табеля рабочего времени; по мед. обслуживанию, согласно выставленных счетов МБУ "КГБ".
Всего | 370.2 | 219.742 | 127.91 | 127.91 | 34.5516 | 58.2092 | 32.122 | 0 | 99.389 | 18 | 12.398 | 19.67 | 50.229 | 37.76 | 25.604 | 52.48 | 37.239 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8.8 | 0 | 35.962 | 0 | 19.02 | 0 | 17.437 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 219.742 | 127.91 | 127.91 | 34.5516 | 58.2092 | 32.122 | 0 | 99.389 | 18 | 12.398 | 19.67 | 50.229 | 37.76 | 25.604 | 52.48 | 37.239 |  | 0 |  | 32 |  | 8.8 |  | 35.962 |  | 19.02 |  | 17.437
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае месяце приобретены квалификационные книжки (спортивный судья), знаки спортивного судьи. Договор поставки №204 от 06.05.2019г.
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"
Всего | 9194.74 | 8868.517 | 6662.12 | 1451.12 | 15.7821 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.977 | 23.49 | 7339.71 | 0 | 1059.83 | 1427.63 | 289.629 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 35.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 6155.4 | 5845.487 | 5845.49 | 634.49 | 10.3079 | 10.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.487 | 0 | 5000 | 0 | 400 | 634.49 | 275.149 |  | 1.201 |  | 0 |  | 33.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В мае месяце 2019 года запланирована сумма в размере 400 тыс. рублей на приобреение тренажеров для лиц с ограниченной возможностью, израсходовано 189,00 тыс. руб. (вертикальный велотренажер договор № 19 ДС-92 от 26.04.2019 г.), остаток денежных средств в размере 211, 00 тыс. руб. запланирован на июнь 2019 г. после поставки товара. Сумма в размере 445,49 тыс. руб. израсходована в полном объеме на приобретение спорт.инвентаря (лыжи беговые, ботинки и т.д., согласно договора № 19 ДС- 26 от 19.02.2019 г. ) Остаток денежных средств в размере 5 000 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок на поставку автобуса, предназначенного для организованной перевозки групп детей по маршрутам междугороднего сообщения по извещению № SBR003-190027477500001 признать открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся. Проведена повторная процедура акциона, в результате чего заключен договор № 09/05/19-Зк с ООО «Компания УРАЛКАМ» п.3.1 3.1. срок поставки Товара – октябрь 2019 года.
бюджет города Когалыма | 3039.34 | 3023.03 | 816.63 | 816.63 | 26.8687 | 27.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 23.49 | 2339.71 | 0 | 659.83 | 793.14 | 14.48 |  | 0.06 |  | 0 |  | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В марте месяце произведена оплата за приобретение товаров (лыжи беговые, ботинки и т.д.) на сумму 23,49 тыс. руб., согласно договора № 19ДС- 26 от 19.02.2019 г. Остаток денежных средств в размере 2 000 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок на поставку автобуса, предназначенного для организованной перевозки групп детей по маршрутам междугороднего сообщения по извещению № SBR003-190027477500001 признать открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся. Проведена повторная процедура акциона, в результате чего заключен договор № 09/05/19-Зк с ООО «Компания УРАЛКАМ» п.3.1 3.1. срок поставки Товара – октябрь 2019 года. В мае месяце запланирована сумма в размере 659,83 тыс.руб. израсходовано 793,14 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря для увеличения уровня безопасности жителей города на занятиях лыжными гонками согласно договоров № 19 ДС-84 от 23.04.2019 г., 19 ДС-82 от 23.04.2019 г.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 39.8 | 23.489 | 23.49 | 23.49 | 59.0201 | 100.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.489 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.482 |  | 0.063 |  | 0 |  | 1.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В марте месяце произведена оплата за приобретение товаров (лыжи беговые, ботинки и т.д.) на сумму 23,49 тыс. руб., согласно договора № 19ДС- 26 от 19.02.2019 г.
1.2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7) | 50743 | 19309.923 | 16881.423 | 16881.423 | 33.2685 | 87.4236 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4245.463 | 3428.981 | 4245.599 | 3507.623 | 4532.575 | 4543.666 | 4299.655 | 0 | 4288.825 | 0 | 4288.825 | 0 | 4253.135 | 0 | 4110.825 | 0 | 4094.525 | 0 | 6097.287 | 0
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 50743 | 19309.923 | 16881.423 | 16881.423 | 33.2685 | 87.4236 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4245.463 | 3428.981 | 4245.599 | 3507.623 | 4532.575 | 4543.666 | 4299.655 | 0 | 4288.825 | 0 | 4288.825 | 0 | 4253.135 | 0 | 4110.825 | 0 | 4094.525 | 0 | 6097.287 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности. Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, проезда в отпуск и обратно, пособия по временной нетрудоспособности, приобретены хозяйственные товары, медецинские услуги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 50743 | 19309.923 | 16881.423 | 16881.423 | 33.2685 | 87.4236 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4245.463 | 3428.981 | 4245.599 | 3507.623 | 4532.575 | 4543.666 | 4299.655 |  | 4288.825 |  | 4288.825 |  | 4253.135 |  | 4110.825 |  | 4094.525 |  | 6097.287
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6)
Всего | 296.6 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 62.1713 | 100 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 46.5 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте месяце перечислена субсидия из бюджета г.Когалыма городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» в размере 137,90 тыс. руб.В мае месяце перечислена субсидия из бюджета г.Когалыма МОО "Федерация лыжных гонок г. Когалыма" в размере 46,50 тыс. руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 296.6 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 62.1713 | 100 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 46.5 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) (2)
Всего | 155929.3061 | 3500 | 3500 | 3500 | 2.2446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 10365.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142064 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы) | [30 empty] | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт РЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018 на выполнение проектных работ для объекта. Стоимость работ по контракту 13 347,00 тыс.руб. (кассовые расходы по контракту на 01.01.2019 составили 5 388,88 тыс.руб.). Срок окончания услуг по 12.04.2019. 2. Контракт 1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ для объекта. Стоимость работ по контракту 11 934,27 тыс.руб. (кассовые расходы по контракту на 01.01.2019 составили 9 527,09 тыс.руб.). Срок оказания услуг по 05.04.2019. Работы ведутся с нарушением сроков.
Всего | 148929.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138564 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 148929.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138564
1.4.2. Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы) | [30 empty] | На отчетную дату по данному объекту заключен контракт от 05.04.2019 №19ДО292 по реконструкции объекта на сумму 7 000,0 тыс. руб. На основании контракта перечислен аванс в размере 50%. Окончание работ 10.12.2019.
Всего | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3500
1.4.3.Устройство спортивной площадки «Воркаут»
Всего | 4370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На май месяц денежные средства не запланированы.
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 504.4 | 2186.77 | 2186.77 | 56.1545 | 433.5389 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 454.55 | 514.8 | 483.97 | 611.9 | 384.67 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.75 | 0 | 247.2 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0
Задачи 2,3,4,5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [30 empty] | В мае месяце запланирована сумма 611,90 тыс. руб., израсходована 384,67 ты. руб. На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 527,2 тыс. рублей в результате переноса соревнования на более поздний срок (Открытый окружной турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р.; Финальное первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002 г.р. Сезон 2018-2019 год; Первенство округа по баскетболу среди юниорок до 17 лет (2003-2005 гг.р.), в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на первенство России сезон 2019-2020 г.; Чемпионат и первенство округа по пулевой стрельбе среди мужчин, женщин и ветеранов; Чемпионат и первенство округа по классическому пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 лет; Первенство округа по мини-футболу среди юношей до16 лет (2004-2005 гг.р.), в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Чемпионат и первенство округа по легкой атлетике , в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). Экономия денежных средств в размере 221,48 тыс. руб. в связи с меньшим количеством дней на соревнованиях по причине меньшего количества заявленных команд либо участников соревнований; с неполным составом команды, по причине болезни участника; фактически предоставленным отчетным документам за проживание.
Всего | 3894.2 | 2985.45 | 2186.77 | 2186.77 | 56.1545 | 73.2476 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 454.55 | 514.8 | 483.97 | 611.9 | 384.67 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.75 | 0 | 247.2 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2985.45 | 2186.77 | 2186.77 | 56.1545 | 73.2476 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 454.55 | 514.8 | 483.97 | 611.9 | 384.67 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 371.75 |  | 247.2 |  | 281.3 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 7549.1 | 3762.999 | 3716.3881 | 3716.3881 | 49.2296 | 98.7613 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 360.813 | 368.2419 | 567.128 | 622.3988 | 580.517 | 558.1276 | 1055.243 | 0 | 705.877 | 0 | 583.64 | 0 | 256.67 | 0 | 521.034 | 0 | 231.78 | 0 | 431.857 | 0
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов.
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1)
Всего | 7549.1 | 3762.999 | 3716.3881 | 3716.3881 | 49.2296 | 98.7613 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 360.813 | 368.2419 | 567.128 | 622.3988 | 580.517 | 558.1276 | 1055.243 | 0 | 705.877 | 0 | 583.64 | 0 | 256.67 | 0 | 521.034 | 0 | 231.78 | 0 | 431.857 | 0 | Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, выплачены социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7549.1 | 3762.999 | 3716.3881 | 3716.3881 | 49.2296 | 98.7613 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 360.813 | 368.2419 | 567.128 | 622.3988 | 580.517 | 558.1276 | 1055.243 |  | 705.877 |  | 583.64 |  | 256.67 |  | 521.034 |  | 231.78 |  | 431.857
Итого по программе, в том числе | 401347.5461 | 119439.798 | 99401.7511 | 94636.2411 | 23.5796 | 79.2334 | 17201.732 | 9848.8361 | 20405.519 | 19994.6868 | 17683.625 | 16252.2329 | 32582.26 | 22451.7518 | 31566.662 | 26088.7336 | 36145.7201 | 0 | 17569.401 | 0 | 18785.566 | 0 | 14350.161 | 0 | 18138.525 | 0 | 16791.786 | 0 | 160126.589 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6155.4 | 5845.487 | 5400 | 634.49 | 10.3079 | 10.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.487 | 0 | 5000 | 0 | 400 | 634.49 | 275.149 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 33.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 239262.84 | 110094.311 | 90501.7511 | 90501.7511 | 37.8252 | 82.2038 | 17201.732 | 9848.8361 | 20405.519 | 19994.6868 | 17238.138 | 16252.2329 | 24082.26 | 18951.7518 | 31166.662 | 25454.2436 | 25505.265 | 0 | 17568.2 | 0 | 18785.566 | 0 | 14316.598 | 0 | 18138.525 | 0 | 16791.786 | 0 | 18062.589 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 39.8 | 23.489 | 23.49 | 23.49 | 59.0201 | 100.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.489 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 155929.3061 | 3500 | 3500 | 3500 | 2.2446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 10365.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142064 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева (тел.: 93-632)