## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.08.2018 | Профинансировано на 01.08.2018 | Кассовый расход на 01.08.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 234505.905 | 61143.2354 | 138105.7301 | 132432.7073 | 56.4731 | 216.5942 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17485.4688 | 18168.291 | 13741.8394 | 17034.0929 | 15679.4246 | 23921.116 | 19656.5488 | 23213.3967 | 28585.4237 | 18923.581 | 25577.8838 | 12761.346 | 0 | 17117.6641 | 0 | 16634.7895 | 0 | 16256.662 | 0 | 33411.4132 | 0 |  | -71289.4719 | 234505.905 | 51175.8311 | 72265.9364 | -11122.701
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 160570.497 | 23532.027 | 100494.5218 | 98712.8203 | 61.4763 | 419.4829 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14670.7188 | 11725.115 | 11217.2164 | 13154.51 | 12772.6246 | 19664.574 | 13599.7088 | 17851.3567 | 22440.9337 | 14575.239 | 20816.9958 | 8942.08 | 0 | 11092.29 | 0 | 12921.888 | 0 | 12029.7 | 0 | 15081.7272 | 0 |  | -75180.7933 | 160570.507 | 41851.0721 | 48411.652
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Экономия денежных средств по договорам ГПХ, в связи с переносом соревнований на сентябрь 2018 год (Соревнования по легкой атлетике среди учащихся, в зачет Спартакиады школьников "Президентские старты" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 1887.66 | 1887.66 | 1549.3642 | 48.3602 | 82.0786 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 0 | 80.16 | 0 | 298.03 | 0 | 396.59 | 0 | 217.89 | 0 |  | 338.2958 | 3203.8 | 1151.0635 | 1219.88
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 1887.66 | 1887.66 | 1549.3642 | 48.3602 | 82.0786 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 |  | 80.16 |  | 298.03 |  | 396.59 |  | 217.89 |  |  | 338.2958 | 3203.8 | 1151.0635 | 1219.88
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 149795.097 | 91344.1298 | 91344.1298 | 90303.4215 | 60.2846 | 98.8607 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 12277.7106 | 15561.174 | 13350.1839 | 16713.2797 | 21137.0774 | 12155.449 | 15308.6667 | 8580.51 | 0 | 11004.53 | 0 | 12405.44 | 0 | 11614.09 | 0 | 14846.3972 | 0 | Перерасход денежных средств в размере 2 833 018 рублей 95 копеек, в связи с выплатой денежных средств по предоставлению ежегодного отпуска и материальной помощи сотрудникам учреждения в июле 2018 г. На текущую дату сложился остаток денежных средств: -2 572 400 рублей 83 копейки в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -551 451 рубль 73 копейки в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта", - 77 679 рублей 81 копейка по услугам связи сложилась из-за меньшего использования количества минут местных телефонных соединений; - 149 871 рубль 96 копеек согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; -22 206 рублей согласно фактическим показателям приборов учета по водоснабжению; -17 981 рубль 19 копеек в связи с тем, что предпологалось увеличение стоимости за кв.метр предоставляемых площадей, поэтому помесячная разбивка за первый квартал делалась с расчетом увеличения в пределах доведенных плановых ассигнований на год, данная сумма будет использована в течении года; - 17 564 рубля 88 копеек в связи с непредоставлением счета на оплату по запраке катриджей, оплата пройдет после предоставления платежных документов; -22 235 рублей 45 копеек согласно условиям договора, исследование воды в чашах бассейнов проводиться ежемесячно, но счет выставляется поквартально и складывается из месячных сумм;- 29 773 рубля на оплату налогов и сборов; -50 482 рублей в связи с изменением условий заключенного договора по оплате за справочную систему "Консультант Плюс", оплата за оказываемую услугу будет производиться по факту оказания услуги, месячный платеж 8747 руб.; -91 503 рубля 86 копеек был заключен договор на поверку приборов учета на сумму 182 043 рубля 86 копеек, оплата по договору пройдет после подписания актов выполненных работ (август 2018 год); -57 764 рубля 22 копейки по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам. Остаток денежных средств будут использованы в 3-м квартале 2018 года. | 1040.7082 | 149795.097 | 40507.4935 | 46914.227
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 142341.597 | 90134.027 | 90134.027 | 89093.3178 | 62.5912 | 98.8454 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 12277.7106 | 15561.174 | 13350.1839 | 15613.296 | 20037.0937 | 12045.33 | 15198.5467 | 8272.21 |  | 10387.93 |  | 11788.84 |  | 10997.49 |  | 10761.1 |  |  | 1040.7092 | 142341.597 | 40507.4935 | 46914.227
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7453.5 | 1210.1028 | 1210.1028 | 1210.1037 | 16.2354 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.9837 | 1099.9837 | 110.119 | 110.12 | 308.3 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | 4085.2972 |  | Изменение в помесячную разбивку субсидии на выполнение муниципального задания в рамках программы ""Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"" по денежным средствам выделенным из окружного бюджета на доплату до минимального размера труда, в связи с неверным планированием. |  |  | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | В июле месяце 2018 года образовался перерасход денежных средств в связи: -с оплатой по договорам ГПХ судейской бригаде, облуживающие соревнования "Туристический поход с проверкой туристических навыков"; -с корректировкой источника финансирования оплаты услуг по медицинскому сопровождению соревнований. Сумма денежных средств в размере 8 830 рублей согласно выставленных счетов. На текущую дату сложилась экономия денежных средств в размере, в связи с невыездом на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск по причине болезни основного состава команды. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 252.09 | 252.09 | 170.9515 | 46.1782 | 67.8137 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 0 | 19.02 | 0 | 17.44 | 0 |  | 81.1385 | 370.21 | 111.105 | 196.14
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 252.09 | 252.09 | 170.9515 | 46.1782 | 67.8137 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 |  | 7.6 |  | 35.96 |  | 19.02 |  | 17.44 |  |  | 81.1385 | 370.21 | 111.105 | 196.14
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Приобретены разрядные значки, зачетные квалификационныеи судейские книжки, значки спортивного судьи. Договор поставки №298 от 04.05.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7193.1 | 7010.642 | 7010.642 | 6680.783 | 92.8777 | 95.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.11 | 45.3 | 45.3 | 3658.4 | 0 | 1001.837 | 1209.85 | 2269 | 5385.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 329.859 | 7193.1 | 81.41 | 81.405
бюджет автономного округа | 2944 | 2770.67 | 2770.67 | 2725.673 | 92.584 | 98.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 |  | 0 |  | 173.33 |  | 0 |  | 0 |  | 1. По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. Экономия в размере 30 000 рублей. 2. Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия договор 18 ДС-98 от 31.05.2018 г., 18 ДС-100 от 31.05.2018 г.) на сумму 385 073 рубля; 3. Приобретение товара для отделения плавания (разделительная дорожка договор 18 ДС-99 от 01.06.2018 г.) на сумму 108 300 рублей за счет бюджета ХМАО-Югры. | 44.997 | 2944 | 77.3 | 77.3
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1170 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Приобретение тренажера машина Смита в размере 200 000 рублей (договор № 18 ДС-103 от 06.06.2018г.). По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. |  | 1200 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3049.1 | 3039.972 | 3039.972 | 2755.033 | 90.3556 | 90.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 658.4 | 0 | 216.767 | 854.85 | 2160.7 | 1896.073 | 0 |  | 0 |  | 9.128 |  | 0 |  | 0 |  | 1. Модернизация мебели в хоккейной раздевалке ЛД "Айсберг" (индивидуальный шкаф хоккеиста) на сумму 572 800 рублей (договор № 18 ДС-87 от 16.05.2018 г.); 2. Укомплектование ЛД "Айсберг" системой звукового сопровождения для проведения спортивных мероприятий на арене на сумму 927 273 рубля (договор № 18 ДС-93 от 18.06.2018 г., 18ДС-94 от 18.06.2018 г.); 3. Укомплектование ЛД "Айсберг" специализированным оборудованием (электронное табло, замена станка для заточки коньков) на сумму 627 000 рублей. Израсходовано 396 000 рублей на приобретение станка для заточки коньков (договор № 18 ДС-102 от 29.06.2018 г.) Остаток денежных средств на приобретение электронного табло для хоккея в сумме 231 000 рублей будет использована в августе 2018 г.; 4. Приобретение товара для отделения плавания (разделительная дорожка договор 18 ДС-99 от 01.06.2018 г.) на сумму 5 700 рублей за счет бюджета города. 5. Остаток денежных средств в размере 27 900 рублей планируется на приобретение бокса для хранения снегохода в сентябре 2018 г. | 284.939 | 3049.1 | 4.11 | 4.105
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 30.075 | 30.075 | 30.077 | 76.7212 | 100.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия договор 18 ДС-98 от 31.05.2018 г., 18 ДС-100 от 31.05.2018 г.) |  | 39.203 | 4.11 | 4.105
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 | В целях исполнения мероприятия выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.04.2018, продлен до 30.07.2018. На отчетную дату работы выполнены в полном объеме. 2. Контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2018. Перечислен аванс в размере 6 991,08 тыс. руб., ведется выполнение работ. Произведена оплата за выполненый эскизный проект. |  | 27454 | 0 | 11699.8179
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 0 | 11699.8179
Всего | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 7642.91 | 11699.8179
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 |  | 0 |  | 2407.1821 |  | 0 |  | 0 |  | 13347 |  |  |  | 27454 | 7642.91 | 11699.8179
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 49231.298 | 25773.4645 | 25773.4645 | 22563.767 | 45.8322 | 87.5465 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4348.342 | 4760.888 | 3707.092 | 0 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46231.298 | 9324.759 | 12016.5405
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт №30/17-301 от 14.07.2017 на разработку ПСД, цена контракта 300,00 тыс.руб. В 2017 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, срок окончания выполнения работ 31.08.2017. На отчетную дату работу предусмотренные контрактом выполнены и приняты в полном объеме. Оплата произведена с учетом удержания неустойки на основании письма от 18.07.2018 №43 ООО "АРКТОС". |  | 210 | 0 | 0
Всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | 0 | 0
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 46021.298 | 25773.4645 | 25773.4645 | 22563.767 | 49.029 | 87.5465 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 0 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 | Оплата труда персонала, начисления на выплаты по оплате труда, медицинские услуги, проезд в отпуск и обратно, прочие выплаты. |  | 46021.298 | 9324.759 | 12016.5405
Всего | 46021.298 | 25773.4645 | 25773.4645 | 22563.767 | 90.0098 | 185.9534 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 0 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46021.298 | 9324.759 | 12016.5405
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38534.199 | 22850.4925 | 22850.4925 | 19640.799 | 50.9698 | 85.9535 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 3678.951 | 3519.73 | 3594.25 | 2885.62 | 3560.751 | 3910.69 | 2979.501 |  | 2890.601 |  | 3135.3105 |  | 2965.996 |  | 3712.298 |  |  |  | 38534.199 | 9324.759 | 12016.5405
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7487.099 | 2922.972 | 2922.972 | 2922.968 | 39.0401 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 1767.79 | 2281.66 | 577.591 | 640.198 | 727.591 |  | 727.591 |  | 577.591 |  | 1260.966 |  | 1270.388 |  | Оплата труда персонала, начисления на выплаты по оплате труда. |  |  | 0 | 0
1.3.4. Реконструкция металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства выделены в рамках Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013. На отчетную дату ведется работа по определению подрядной организации на выполнение работ. На июль месяц 2018 года денежные средства не запланированы. |  | 3000 | 0 | 0
Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3000 | 0 | 0
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.1 | 137.926 | 137.926 | 137.93 | 55.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.1 | 0 | 137.926
Всего | 250.1 | 137.926 | 137.926 | 137.93 | 55.1499 | 100.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.1 | 0 | 137.926
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.1 | 137.926 | 137.926 | 137.93 | 55.1499 | 100.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 |  | 112.174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 250.1 | 0 | 137.926
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 | Перерасход денежных средств образовался в связи с расходами на незапланированное мероприятие по лыжным гонкам тренеру Абсаликову Р.Р. для сопровождения члена сборной ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийск. Сумма 21 000 рублей израсходована на оплату сухих пайков за 2 квартал 2018 года. На текущую дату образовался остаток денежных средств в связи с переносом соревнований с марта месяца на более поздний срок (Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд, в зачет XV Спартакиады городов и районов автономного округа (1999 г.р. и старше)). | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
Всего | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7072.901 | 5268.029 | 5268.029 | 4835.4617 | 68.366 | 91.7888 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 202.278 | 0 | 604.257 | 0 |  | 432.5673 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7072.901 | 5268.029 | 5268.029 | 4835.4617 | 68.366 | 91.7888 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 202.278 | 0 | 604.257 | 0 |  | 432.5673 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
Всего | 7072.901 | 5268.029 | 5268.029 | 4835.4617 | 68.366 | 91.7888 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 202.278 | 0 | 604.257 | 0 |  | 432.5673 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7072.901 | 5268.029 | 5268.029 | 4835.4617 | 68.366 | 91.7888 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 |  | 139.49 |  | 562.744 |  | 202.278 |  | 604.257 |  |  | 432.5673 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
Итого по программе, в том числе | 248473.006 | 126383.5321 | 126383.5321 | 139220.673 | 56.0305 | 110.1573 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19351.321 | 14810.6132 | 17990.7789 | 16673.9257 | 25090.943 | 20619.6567 | 24017.6977 | 29485.8597 | 19967.427 | 26504.3299 | 13057.449 | 0 | 20585.4541 | 0 | 17536.2335 | 0 | 16837.04 | 0 | 34105.8702 | 0 |  | -12837.1409 | 248473.006 | 63361.1448 | 77274.8914
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 1200 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2944 | 2662.37 | 2662.37 | 2725.673 | 92.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -63.303 | 2944 | 77.3 | 77.3
бюджет города Когалыма | 229388.407 | 119075.7974 | 119075.7974 | 131942.2462 | 57.5191 | 110.8053 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19317.021 | 14776.3132 | 17947.7789 | 16630.9257 | 21513.352 | 20618.5467 | 20364.854 | 25749.2159 | 19171.417 | 22290.6389 | 12021.558 | 0 | 19241.2631 | 0 | 16168.7125 | 0 | 14959.474 | 0 | 28750.185 | 0 |  | -12866.4489 | 229388.407 | 63283.8448 | 77197.5914
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 24.375 | 24.375 | 4.11 | 76.7212 | 100.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.203 | 4.11 | 4.105
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 14940.599 | 3445.3647 | 3445.3647 | 3382.7537 | 22.6414 | 98.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 2867.7737 | 3381.6437 | 687.71 | 750.318 | 1035.891 | 0 | 1344.191 | 0 | 1194.191 | 0 | 1877.566 | 0 | 5355.6852 | 0 |  |  | 14940.599 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А. Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: ведущий специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-632