## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме "
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме" на 01.10.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.10.2016 | Профинансировано на 01.10.2016 | Кассовый расход на 01.10.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" | 61661.356 | 46940.745 | 46940.745 | 45385 | 73.6036 | 96.6857 | 3446.06 | 2288.6 | 4609.131 | 4233.76 | 3960.552 | 4216.22 | 5681.137 | 5356.8 | 5878.381 | 5789.5 | 7615.98 | 8022.1 | 7282.255 | 6672.6 | 4143.96 | 3869 | 4323.289 | 4936.42 | 5251.315 | 0 | 4328.814 | 0 | 5140.482 | 0 |  | 61661.356 | 46940.745 | 45385
1.1. Развитие библиотечного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 36219.01 | 27361.54 | 27361.54 | 26950.2 | 74.409 | 98.4966 | 1493.7 | 1084.2 | 2980.55 | 2743.05 | 2564.65 | 2527.95 | 2584.2 | 2759.3 | 4243.1 | 3806 | 5337.7 | 5512.4 | 4157.54 | 3705.6 | 1753.9 | 1731.4 | 2246.2 | 3080.3 | 2728.4 | 0 | 2585.9 | 0 | 3543.17 | 0 |  | 36219.01 | 27361.54 | 26950.2
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 5544.2 | 3514.1 | 3514.1 | 3514.1 | 63.3834 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80.8 | 80.8 | 87.4 | 87.4 | 108.6 | 108.6 | 1206.1 | 1206.1 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 0 | 654.4 | 0 | 721.3 | 0 |  | 5544.2 | 3514.1 | 3514.1
бюджет города Когалыма | 30659.11 | 23831.74 | 23831.74 | 23420.4 | 76.3897 | 98.274 | 1493.7 | 1084.2 | 2912.55 | 2675.05 | 2483.85 | 2447.15 | 2496.8 | 2671.9 | 4134.5 | 3697.4 | 4131.6 | 4306.3 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 1077 | 1576.1 | 2410.2 | 2074 | 0 | 1931.5 | 0 | 2821.87 | 0 |  | 30659.11 | 23831.74 | 23420.4
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 401 | 370 | 370 | 370 | 92.2693 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36 | 36 | 260 | 260 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | Оказание услуг связи (Интернет), сопровождение ПП, оцифровка, приобретение ПК и ПО. | 401 | 370 | 370
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 340.9 | 309.9 | 309.9 | 309.9 | 90.9064 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.2 | 32.2 | 222.7 | 222.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | 9 |  |  | 340.9 | 309.9 | 309.9
бюджет города Когалыма | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60.1 | 60.1 | 60.1
в т.ч. софинансирование | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | [13 empty] | 60.1 | 60.1 | 60.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда в количестве 62 шт. | 15.7 | 15.7 | 15.7
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1118.6 | 1085.8 | 1085.8 | 1085.8 | 97.0678 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 408.4 | 408.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 127 | 127 | 8.4 |  | 8.4 |  | 16 |  |  | 1118.6 | 1085.8 | 1085.8
бюджет автономного округа | 425 | 392.2 | 392.2 | 392.2 | 92.2824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 348.4 | 348.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  | 16 |  | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс) | 425 | 392.2 | 392.2
бюджет города Когалыма | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 106.6 | 106.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 118.6 | 118.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретены печатные издания для комплектования фонда в количестве 3481 шт. | 693.6 | 693.6 | 693.6
в т.ч. софинансирование | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75 | 75 | 75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: книги, грамоты для награждения, канцелярские товары и расходные материалы к оргтехнике для проведения мероприятий. | 144.6 | 144.6 | 144.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Не освоены средства по: -з/п и начислениям-251,1 т.р. (перечисление из ФСС за 2 квартал 2016г); -командировочным расходам-10,3т.р.; -услугам связи-9,3т.р. (денежные средства будут освоены в октябре по факту предоставленных документов); -коммунальным услугам -101,8 т.р. (факт-ие показания счетчиков); -работы,услуги по содержанию имущества-0,6т.р; -сан-курорт. леч.-38,3 т.р.(по факту предоставленных документов). | 0 | 0 | 0
Всего | 34539.11 | 25745.44 | 25745.44 | 25334.1 | 73.349 | 98.4023 | 1481.7 | 1072.2 | 2721.1 | 2483.6 | 2344.7 | 2308 | 2464.8 | 2639.9 | 4098.7 | 3661.6 | 4669.3 | 4844 | 4138.14 | 3686.2 | 1734.5 | 1712 | 2092.5 | 2926.6 | 2709 | 0 | 2566.5 | 0 | 3518.17 | 0 |  | 34539.11 | 25745.44 | 25334.1
бюджет автономного округа | 4778.3 | 2812 | 2812 | 2812 | 58.8494 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |  | 635 |  | 696.3 |  |  | 4778.3 | 2812 | 2812
бюджет города Когалыма | 29760.81 | 22933.44 | 22933.44 | 22522.1 | 75.677 | 98.2064 | 1481.7 | 1072.2 | 2653.1 | 2415.6 | 2276.7 | 2240 | 2396.8 | 2571.9 | 4030.7 | 3593.6 | 4034.3 | 4209 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 1077 | 1457.5 | 2291.6 | 2074 |  | 1931.5 |  | 2821.87 |  |  | 29760.81 | 22933.44 | 22522.1
в т.ч. софинансирование | 251.5 | 148 | 148 | 148 | 58.8469 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  | 33.5 |  | 36.5 |  |  | 251.5 | 148 | 148
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 25376.546 | 19513.405 | 19513.405 | 18369 | 72.3857 | 94.1353 | 1952.36 | 1204.4 | 1628.581 | 1490.71 | 1395.902 | 1688.27 | 3096.937 | 2597.5 | 1635.281 | 1983.5 | 2278.28 | 2509.7 | 3058.915 | 2967 | 2390.06 | 2071.8 | 2077.089 | 1856.12 | 2522.915 | 0 | 1742.914 | 0 | 1597.312 | 0 |  | 25376.546 | 19513.405 | 18369
бюджет автономного округа | 2459.53 | 1520.83 | 1520.83 | 1520.8 | 61.833 | 99.998 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | 304.7 | 0 |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 22917.016 | 17992.575 | 17992.575 | 16848.2 | 73.5183 | 93.6397 | 1952.36 | 1204.4 | 1599.581 | 1490.71 | 1366.902 | 1630.27 | 3067.937 | 2568.5 | 1606.281 | 1954.5 | 1961.28 | 2192.7 | 2741.915 | 2650 | 1936.23 | 1618 | 1760.089 | 1539.12 | 2205.915 | 0 | 1425.914 | 0 | 1292.612 | 0 |  | 22917.016 | 17992.575 | 16848.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены картины художников А.Д.Гайнанова (7 шт.), Е.А.Ильиных (9 шт.), книги о первопроходцах. | 314.7 | 314.7 | 314.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 | 314.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7 | 314.7 | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: серверное оборудование, принтер, диктофон. | 209.8 | 209.8 | 209.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 0 | 0 |  | 0 | 209.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 209.8 | 209.8 | 209.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 45 | 63.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 18,15 в результате не предоставления документов на оплату от поставщиков. | 500 | 500 | 500
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 |  | 45 | 63.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 905,2 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за август в сентябре-425,1 т.р. ,оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков-142,8 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика -121,5 т.руб, оплаты проезда в льготный отпуск по фактически предоставленным документам- 87,9 т.руб., оплата налога на имущество -127,9 т.руб. | 0 | 0 | 0
Всего | 24352.046 | 18488.905 | 18488.905 | 17344.5 | 71.224 | 93.8103 | 1846.65 | 1158 | 1588.581 | 1391.4 | 1355.232 | 1647.6 | 2636.667 | 2428.5 | 1635.281 | 1924.1 | 2278.28 | 2277.9 | 3058.915 | 2967 | 2057.21 | 1757.1 | 2032.089 | 1792.9 | 2522.915 | 0 | 1742.914 | 0 | 1597.312 | 0 |  | 24352.046 | 18488.905 | 17344.5
бюджет автономного округа | 2459.53 | 1520.83 | 1520.83 | 1520.8 | 61.833 | 99.998 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 |  | 317 |  | 304.7 |  |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 21892.516 | 16968.075 | 16968.075 | 15823.7 | 72.279 | 93.2557 | 1846.65 | 1158 | 1559.581 | 1391.4 | 1326.232 | 1589.6 | 2607.667 | 2399.5 | 1606.281 | 1895.1 | 1961.28 | 1960.9 | 2741.915 | 2650 | 1603.38 | 1303.3 | 1715.089 | 1475.9 | 2205.915 |  | 1425.914 |  | 1292.612 |  |  | 21892.516 | 16968.075 | 15823.7
в т.ч. софинансирование | 122.3 | 60 | 60 | 60 | 49.0597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 32.3 |  |  | 122.3 | 60 | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Договор на поставку коробов заключен. Оплата будет произведена после получения товара. | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" | 111219.966 | 82886.768 | 82886.768 | 79477.01 | 143.8275 | 192.1623 | 7556.747 | 5719 | 9690.158 | 9088 | 8359.226 | 8487.1 | 11053.703 | 11029.1 | 9201.508 | 8143.9 | 10108.32 | 10520.6 | 12018.128 | 11526.7 | 5895.715 | 5063.78 | 9003.263 | 9898.83 | 11036.045 | 0 | 7872.734 | 0 | 9424.419 | 0 |  | 111219.966 | 82886.768 | 79477.01
2.1. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 15718.458 | 11834.817 | 11834.817 | 11403.32 | 72.5473 | 96.354 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 905.378 | 891.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 1496.885 | 693.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 0 | 1371.61 | 0 | 416.83 | 0 |  | 15718.458 | 11834.817 | 11403.32
бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600
бюджет города Когалыма | 15118.458 | 11234.817 | 11234.817 | 10803.32 | 71.4578 | 96.1593 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 805.378 | 791.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 996.885 | 193.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 0 | 1371.61 | 0 | 416.83 | 0 |  | 15118.458 | 11234.817 | 10803.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 431,5 тыс. руб., в том числе: 420,0 тыс.руб. - спектакль перенесен на 30.10.2016, 11,5 тыс.руб. - экономия средств (договор на фейерверк заключен по итогам котировки). | 0 | 0 | 0
Всего | 15545.958 | 11834.817 | 11834.817 | 11403.32 | 73.3523 | 96.354 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 905.378 | 891.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 1496.885 | 693.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 0 | 1199.11 | 0 | 416.83 | 0 |  | 15545.958 | 11834.817 | 11403.32
бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 600 | 600
бюджет города Когалыма | 14945.958 | 11234.817 | 11234.817 | 10803.32 | 72.2826 | 96.1593 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 805.378 | 791.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 |  | 996.885 | 193.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 |  | 1199.11 |  | 416.83 |  |  | 14945.958 | 11234.817 | 10803.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 |  |  | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 2978,26 тыс. руб., в том числе: 348,09,0 тыс. руб - по оплате труда, 558,74 тыс. руб. - по оплате начисления, 45,1 тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 1045,4тыс. руб. -по коммунальным услугам оплата производилась согласно выставленных счетов, 2,8 тыс. руб. - оплата за аренду земли под складом будет произвена во втором полугодии, 164,3 тыс. руб - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 220,0 тыс. руб. -по техобслуживанию объектов МАУ "КДК АРТ-Праздник" оплата производилась согласно выставленных счетов , 18,7 тыс. руб. -по охране оплата производилась согласно выставленных счетов, 195,0 тыс. руб. - работы по монтажу видеонаблюдения будут произведены в октябре, 161,2 тыс. руб. - оплата за камеры, мониторы для видеонаблюдения будет произведена в октябре 2016г., 105,8 тыс. руб. - оплата за расходные материалы при монтажн системы видеонаблюдения будет произведена в октябре, 24,5 тыс. руб. - оплата проезда в отпуск и обратно будет произведена по факту предоставления документов, 9,93 тыс. руб- оплата налога на имущество будет произведена во 4 квартале., 78,7 тыс. руб. - оплата за металлодетектор будет произведена после его поставки. | 0 | 0 | 0
Всего | 95501.508 | 71051.951 | 71051.951 | 68073.69 | 71.2802 | 95.8083 | 6233.167 | 4963.4 | 7364.378 | 7229.5 | 7249.496 | 6445.7 | 9732.16 | 9649.7 | 8296.13 | 7252.4 | 9907.11 | 10452.1 | 11934.58 | 11526.7 | 4398.83 | 4370.62 | 5936.1 | 6183.57 | 8940.844 | 0 | 6501.124 | 0 | 9007.589 | 0 |  | 95501.508 | 71051.951 | 68073.69
бюджет автономного округа | 8593.9 | 5583 | 5583 | 5583 | 64.9647 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |  | 1011 |  | 988.9 |  |  | 8593.9 | 5583 | 5583
бюджет города Когалыма | 86907.608 | 65468.951 | 65468.951 | 62490.69 | 71.9047 | 95.4509 | 6136.167 | 4866.4 | 7364.378 | 7229.5 | 6849.496 | 6045.7 | 9211.16 | 9128.7 | 7775.13 | 6731.4 | 8896.11 | 9441.1 | 10923.58 | 10515.7 | 3387.83 | 3359.62 | 4925.1 | 5172.57 | 7929.844 |  | 5490.124 |  | 8018.689 |  |  | 86907.608 | 65468.951 | 62490.69
в т.ч. софинансирование | 452.38 | 280.22 | 280.22 | 280.22 | 61.9435 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 46 | 26 | 26 | 52.1 | 52.1 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  | 52.04 |  | 68.08 |  |  | 452.38 | 280.22 | 280.22
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" | 53061.995 | 40778.385 | 40778.385 | 37827.837 | 143.9058 | 185.8302 | 5361.563 | 3873.52 | 4629.212 | 4426.81 | 3661.785 | 3383.38 | 4646.055 | 4131.785 | 5649.431 | 4303.175 | 4648.624 | 4849.328 | 5748.296 | 5887.116 | 3407.99 | 3759.173 | 3025.429 | 3213.55 | 3962.039 | 0 | 3045.744 | 0 | 5275.827 | 0 |  | 53061.995 | 40778.385 | 37827.837
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 19117.396 | 15195.842 | 15195.842 | 14209.137 | 74.3257 | 93.5067 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.65 | 1477.05 | 0 | 738.7 | 0 | 1705.804 | 0 |  | 19117.396 | 15195.842 | 14209.137
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19117.396 | 15195.842 | 15195.842 | 14209.137 | 74.3257 | 93.5067 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.65 | 1477.05 | 0 | 738.7 | 0 | 1705.804 | 0 |  | 19117.396 | 15195.842 | 14209.137
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций УКСиМП | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 14176.8 | 11305.42 | 11305.42 | 10382.827 | 73.2382 | 91.8394 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.99 | 1050.63 | 0 | 496.07 | 0 | 1324.68 | 0 |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.827
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14176.8 | 11305.42 | 11305.42 | 10382.827 | 73.2382 | 91.8394 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.99 | 1050.63 |  | 496.07 |  | 1324.68 |  |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.827
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 4940.596 | 3890.422 | 3890.422 | 3826.31 | 77.4463 | 98.3521 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 426.42 | 0 | 242.63 | 0 | 381.124 | 0 |  | 4940.596 | 3890.422 | 3826.31
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4940.596 | 3890.422 | 3890.422 | 3826.31 | 77.4463 | 98.3521 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 426.42 |  | 242.63 |  | 381.124 |  |  | 4940.596 | 3890.422 | 3826.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился больше планового в связи с оплатой стоимости профессиональной гигиенической подготовки декретированных групп населения; уплатой страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС за июль. | 0 | 0 | 0
Всего | 33944.599 | 25582.543 | 25582.543 | 23618.7 | 69.5801 | 92.3235 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 0 | 2307.044 | 0 | 3570.023 | 0 |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.599 | 25582.543 | 25582.543 | 23618.7 | 69.5801 | 92.3235 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 |  | 2307.044 |  | 3570.023 |  |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" | 188325 | 99059.1 | 99059.1 | 88716.18 | 124.5078 | 173.7826 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 92 | 92 | 77500 | 77500 | 1636.1 | 1533.18 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 120 | 10 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 80056.9 | 0 |  | 188325 | 99059.1 | 88716.18
4.1. Строительство и реконструкция объектов культуры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 187566.9 | 98361 | 98361 | 88128.48 | 46.9851 | 89.597 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 9149 | 0 | 0 | 0 | 80056.9 | 0 |  | 187566.9 | 98361 | 88128.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106.9 |  |  | 106.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 187460 | 98361 | 98361 | 88128.48 | 47.0119 | 89.597 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 3921 | 3921 | 10130 |  | 0 |  | 9149 |  | 0 |  | 79950 |  |  | 187460 | 98361 | 88128.48
4.1.1. Реконструкция объекта: "здание дома культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | [30 empty] | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: 1. Контракт №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту до 31.10.2016. Уплачен аванс 50% от цены контракта. Ведется работа. 2. Контракт №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. Срок окончания работ - 31.10.2016. Уплачен аванс в размере 30% от цены контракта. Ведутся подготовительные работы. На средства бюджета г.Когалыма ведется процедура заключения контракта на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. | 0 | 0 | 0
Всего | 168088.7 | 81421 | 81421 | 81421 | 48.4393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149 | 0 | 0 | 0 | 77518.7 | 0 |  | 168088.7 | 81421 | 81421
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.7 |  |  | 18.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 168070 | 81421 | 81421 | 81421 | 48.4447 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77500 | 77500 | 0 |  | 0 |  | 3921 | 3921 | 0 |  | 0 |  | 9149 |  | 0 |  | 77500 |  |  | 168070 | 81421 | 81421
4.1.2. Реконструкция объекта КДК "Янтарь" | [30 empty] | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2015 году заключено 2 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18 692,48 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 01.10.2016. Выполнение работ предусмотрено в 6 этапов. На отчетную дату выполнено 4 этапа и оплачено проектной организации 8 467,48 тыс.руб (1760,0 тыс.руб. в 2015 году). Сетевой график исполнен не в полном объеме, по причине продления сроков выполнения работ, в связи с включением в контракт выполнение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. Остаток 7,52 тыс. руб. будет направлен на реконструкцию объекта. 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017. На средства бюджета города Когалыма ведется процедура заключения контракта на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. | 0 | 0 | 0
Всего | 19478.2 | 16940 | 16940 | 6707.48 | 34.4358 | 39.5955 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.2 | 0 |  | 19478.2 | 16940 | 6707.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.2 |  |  | 88.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 19390 | 16940 | 16940 | 6707.48 | 34.5925 | 39.5955 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2450 |  |  | 19390 | 16940 | 6707.48
4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 758.1 | 698.1 | 698.1 | 587.7 | 77.5228 | 84.1856 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 386.1 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 758.1 | 698.1 | 587.7
бюджет автономного округа | 180 | 120 | 120 | 10 | 5.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 180 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 536.1 | 99.9254 | 99.9254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 |  | 344.5 | 344.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 536.5 | 536.5 | 536.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41.6 | 41.6 | 41.6
4.2.1. Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение системного блока к ПК. | 92 | 92 | 92
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 92 | 92
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генератор тумана, светильники. | 144.5 | 144.5 | 144.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3. Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение цифрового пианино (2 ед.) | 100 | 100 | 100
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4. Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.2 | 99.8344 | 99.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 0,4 тыс. руб. - договор на поставку костюмов для творческих коллективов заключен на меньшую сумму. Приобретено 10 костюмов. | 241.6 | 241.6 | 241.2
бюджет автономного округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 199.6 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 199.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 200 | 199.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41.6 | 41.6 | 41.6
4.2.5. Приобретение микрофонов, программного обеспечения в МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отклонение в сумме 110,00 тыс. руб. сложилось в связи с непредоставлением поставщиками документов на оплату | 120 | 120 | 10
бюджет автономного округа | 120 | 120 | 120 | 10 | 8.3333 | 0 | [16 empty] | 120 | 10 | [7 empty] | 120 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.6. Приобретение планшетов для рисования песком, комода для планшетов, специальной литературы в МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.7. Приобретение телевизора для МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [18 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 414348.317 | 253193.017 | 253208.717 | 235355.327 | 56.8013 | 92.9549 | 16364.37 | 11881.12 | 24588.501 | 23408.57 | 16073.563 | 16178.7 | 98880.895 | 98017.685 | 22365.42 | 19769.755 | 22372.924 | 23392.028 | 28969.679 | 28007.416 | 23577.665 | 12691.953 | 16471.981 | 0 | 29538.399 | 0 | 15247.292 | 0 | 99897.628 | 0 |  | 414348.317 | 269664.998 | 233347.227
федеральный бюджет | 15.7 | 0 | 15.7 | 15.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0
бюджет автономного округа | 17443.43 | 9301.33 | 9301.33 | 11293.7 | 64.7447 | 121.4203 | 97 | 97 | 97 | 68 | 509.8 | 538.8 | 637.4 | 637.4 | 758.6 | 758.6 | 2534.1 | 2534.1 | 2048.2 | 1982.4 | 2619.23 | 2685 | 2102.4 | 0 | 2042.4 | 0 | 1982.4 | 0 | 2014.9 | 0 |  | 17443.43 | 11403.73 | 9301.3
бюджет города Когалыма | 209307.587 | 145489.087 | 145489.087 | 135875.847 | 64.9168 | 93.3925 | 16267.37 | 11784.12 | 18931.501 | 17780.57 | 15563.763 | 15639.9 | 20743.495 | 19880.285 | 20315.22 | 17822.075 | 19838.824 | 20857.928 | 23000.479 | 22104.016 | 10828.435 | 10006.953 | 14353.881 | 0 | 18266.999 | 0 | 13264.892 | 0 | 17932.728 | 0 |  | 209307.587 | 159842.968 | 135875.847
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 187581.6 | 98402.6 | 98402.6 | 88170.08 | 47.0036 | 89.6014 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1291.6 | 1189.08 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 9229 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0 |  | 187581.6 | 98402.6 | 88170.08
[32 empty] | 0 | 0 | 0
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика Морозова Е.С., 93663
2016-10-05