## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.09.2018 | Профинансировано на 01.09.2018 | Кассовый расход на 01.09.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 234505.905 | 64962.5014 | 150867.0761 | 141811.9376 | 60.4727 | 218.2981 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17485.4688 | 18168.291 | 13741.8394 | 17034.0929 | 15679.4246 | 23921.116 | 19656.5488 | 23213.3967 | 28585.4237 | 18923.581 | 25577.8838 | 12761.346 | 9379.2303 | 17117.6641 | 0 | 16634.7895 | 0 | 16256.662 | 0 | 33411.4132 | 0 |  | -76849.4363 | 234505.905 | 51175.8311 | 72265.9364 | -7303.435
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 160570.497 | 23532.027 | 109436.6018 | 105229.6756 | 65.5349 | 447.1764 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14670.7188 | 11725.115 | 11217.2164 | 13154.51 | 12772.6246 | 19664.574 | 13599.7088 | 17851.3567 | 22440.9337 | 14575.239 | 20816.9958 | 8942.08 | 6516.8553 | 11092.29 | 0 | 12921.888 | 0 | 12029.7 | 0 | 15081.7272 | 0 |  | -81697.6486 | 160570.507 | 41851.0721 | 48411.652
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Экономия денежных средств в связи с непредоставлением отчета главного судьи и табеля учета рабочего времени. На текущую дату сложилась экономия денежных средств по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведения соревнований. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 2211.13 | 2211.13 | 1935.8304 | 60.4229 | 87.5494 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 0 | 298.03 | 0 | 396.59 | 0 | 217.89 | 0 |  | 275.2996 | 3203.8 | 1151.0635 | 1219.88
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 2211.13 | 2211.13 | 1935.8304 | 60.4229 | 87.5494 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 |  | 298.03 |  | 396.59 |  | 217.89 |  |  | 275.2996 | 3203.8 | 1151.0635 | 1219.88
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 149795.097 | 99924.6398 | 99924.6398 | 96388.8107 | 64.3471 | 96.4615 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 12277.7106 | 15561.174 | 13350.1839 | 16713.2797 | 21137.0774 | 12155.449 | 15308.6667 | 8580.51 | 6085.3892 | 11004.53 | 0 | 12405.44 | 0 | 11614.09 | 0 | 14846.3972 | 0 | На текущую дату сложилась экономия денежных средств: - по оплате и начислениям на оплату труда работников в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; - в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта", - по услугам связи сложилась из-за меньшего использования количества минут местных телефонных соединений; - согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; - в связи с тем, что предпологалось увеличение стоимости за кв.метр предоставляемых площадей, поэтому помесячная разбивка за первый квартал делалась с расчетом увеличения в пределах доведенных плановых ассигнований на год, данная сумма будет использована в течении года; - в связи с непредоставлением счета на оплату по запраке катриджей, оплата пройдет после предоставления платежных документов; - согласно условиям договора, исследование воды в чашах бассейнов проводиться ежемесячно, но счет выставляется поквартально и складывается из месячных сумм; - согласно условия договора, оплата за оказаные услуги проводится после выставленных счетов (прохождение первичного медосмотра, гиг.обучение); - на оплату налогов и сборов; -в связи с изменением условий заключенного договора по оплате за справочную систему "Консультант Плюс", оплата за оказываемую услугу будет производиться по факту оказания услуги, месячный платеж 8747 руб.;- по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам. Остаток денежных средств будут использованы в 3-м квартале 2018 года; - в связи с тем, что не были предоставленны счета на оплату согласно договора от 31.07.2018 г. №18ДС-123 на поставку спортивного инвентаря;- заключен договор №30 от 05.08.2018 г. ИП Агибалова А.И. на приобретение баннера, оплата по данному лдоговору пройдет после предоставления платежных документов; - заключен договор №16/08-18 от 16.08.2018 г. ООО "Центр ВЭСТ" на приобретение силового кабеля, оплата по данному лдоговору пройдет после предоставления платежных документов; - на оплату первичного медосмотра оплата пройдет после предоставления документов на оплату; -Установка и пуко-накладка устройства оконечного автоматического вывоза объектовое "Тандем-2М" в здании СК "Сибирь" по адресу ул. Озерная в сумме 29 865 рублей 35 копеек; - Огнезащитная обработка чердачного помещения в здании ЛБ "Снежинка"и по адресу ул. Сибирская, 10 в сумме 39 076 рублей 56 копеек. Экономия денежных средств образовалась в связи с: - уточнением плановых сумм по оплате кредиторской задолжности по ТО и ремонт средств пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуаций ОТ систем противопожарного водопровода в ; - с тем, что на 01.04.2018 года учреждение не заключило договор на оказание услуг по ТО средств систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповежения и управления эвакуаций (ШШК), в связи с тем, что данное отделение (ШШК) находится в здании МБУ МКЦ "Феникс", учреждение должно заключать договор с исполнителем заключившим договор с МБУ МКЦ "Феникс", в сумме 8 112 рублей 67 копеек; - уточнением плановой суммы по оплате кредиторской задолженности по ТО системы охранного видеонаблюдения в сумме 11 604 рублей 18 копеек; - по заточке ножей льдоуборочной машины образовалась в связи с тем, что договор на данную услугу на первый квартал 2018 года не был заключен, экономия в сумме 66 390 рублей 48 копеек | 3535.829 | 149795.097 | 40507.4935 | 46914.227
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 142341.597 | 98406.237 | 98406.237 | 94993.7907 | 66.7365 | 96.5323 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 12277.7106 | 15561.174 | 13350.1839 | 15613.296 | 20037.0937 | 12045.33 | 15198.5467 | 8272.21 | 5900.473 | 10387.93 |  | 11788.84 |  | 10997.49 |  | 10761.1 |  |  | 3412.4463 | 142341.597 | 40507.4935 | 46914.227
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7453.5 | 1518.4028 | 1518.4028 | 1395.02 | 18.7163 | 91.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.9837 | 1099.9837 | 110.119 | 110.12 | 308.3 | 184.9163 | 616.6 |  | 616.6 |  | 616.6 |  | 4085.2972 |  | Экономия денежных средств сложилась в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, данная сумма будет использована в сентябре месяце. |  |  | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что не предоставленны счета на оплату, данная оплата пройдет после предоставления платежных документов. (ООО "УралСпортЭлит" от 20.08.2018 г.) На текущую дату сложилась экономия денежных средств в связи с невыездом на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск по причине болезни основного состава команды. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 290.19 | 290.19 | 170.9515 | 46.1782 | 58.9102 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 0 | 19.02 | 0 | 17.44 | 0 |  | 119.2385 | 370.21 | 111.105 | 196.14
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 290.19 | 290.19 | 170.9515 | 46.1782 | 58.9102 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 |  | 35.96 |  | 19.02 |  | 17.44 |  |  | 119.2385 | 370.21 | 111.105 | 196.14
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Приобретены разрядные значки, зачетные квалификационныеи судейские книжки, значки спортивного судьи. Договор поставки №298 от 04.05.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7193.1 | 7010.642 | 7010.642 | 6725.783 | 93.5033 | 95.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.11 | 45.3 | 45.3 | 3658.4 | 0 | 1001.837 | 1209.85 | 2269 | 5385.413 | 0 | 45 | 0 | 0 | 182.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284.859 | 7193.1 | 81.41 | 81.405
бюджет автономного округа | 2944 | 2770.67 | 2770.67 | 2770.673 | 94.1125 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 |  | 173.33 |  | 0 |  | 0 |  | 1. По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. Экономия в размере 30 000 рублей. 2. Приобретение пневматического пистолета (договор № 02/ЗК от 15.05.2018 г.). Экономия денежных средств в сумме 45 000 рублей в результате котировочной процедуры. В соответствии с Постановлением Думы ХМАО-Югры шестого созыва от 28.07.2018 г №617 согласовано использовать остаток денежных средств на приобретение спортивной одежды. Заключен договор от 23.06.2018 г. №187 с ИП И.И.Махалова на приобретение хоккейной формы в сумме 45 000 рублей 00 копеек. | -0.003 | 2944 | 77.3 | 77.3
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1170 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. На экономию денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек планируется в сентябре месяце приобретение спортивного инвентаря по настольному теннису для занимающихся на отделении адаптивной физической культуры, согласование Депутата Тюменской области Думы Лосевой И.В. от 23.08.2018 г. №Д12-57/18 |  | 1200 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3049.1 | 3039.972 | 3039.972 | 2755.033 | 90.3556 | 90.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 658.4 | 0 | 216.767 | 854.85 | 2160.7 | 1896.073 | 0 | 0 | 0 |  | 9.128 |  | 0 |  | 0 |  | 1. Модернизация мебели в хоккейной раздевалке ЛД "Айсберг" (индивидуальный шкаф хоккеиста) на сумму 572 800 рублей (договор № 18 ДС-87 от 16.05.2018 г.); 2. Укомплектование ЛД "Айсберг" системой звукового сопровождения для проведения спортивных мероприятий на арене на сумму 927 273 рубля (договор № 18 ДС-93 от 18.06.2018 г., 18ДС-94 от 18.06.2018 г.); 3. Укомплектование ЛД "Айсберг" специализированным оборудованием (электронное табло, замена станка для заточки коньков) на сумму 627 000 рублей. Израсходовано 396 000 рублей на приобретение станка для заточки коньков (договор № 18 ДС-102 от 29.06.2018 г.) Остаток денежных средств на приобретение электронного табло для хоккея в сумме 231 000 рублей будет использована в августе 2018 г.; 4. Приобретение товара для отделения плавания (разделительная дорожка договор 18 ДС-99 от 01.06.2018 г.) на сумму 5 700 рублей за счет бюджета города. 5. Остаток денежных средств в размере 27 900 рублей планируется на приобретение бокса для хранения снегохода в сентябре 2018 г. 6. На август месяц денежные средства не запланированы. | 284.939 | 3049.1 | 4.11 | 4.105
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 30.075 | 30.075 | 30.077 | 76.7212 | 100.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия договор 18 ДС-98 от 31.05.2018 г., 18 ДС-100 от 31.05.2018 г.). На август месяц денежные средства не запланированы. |  | 39.203 | 4.11 | 4.105
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 | В целях исполнения мероприятия выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.04.2018, продлен до 30.07.2018. На отчетную дату работы выполнены в полном объеме, оплата будет пороизведена в сентябре месяце 2018 года. 2. Контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.10.2018 (продлен). Произведена оплата за выполненый эскизный проект. 3. На сумму 13 347,00 тыс.руб. ведется заключение контракта. |  | 27454 | 0 | 11699.8179
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 0 | 11699.8179
Всего | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 7642.91 | 11699.8179
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27454 | 11699.8179 | 11699.8179 | 11018.19 | 40.1333 | 94.174 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 |  | 0 |  | 0 |  | 13347 |  |  |  | 27454 | 7642.91 | 11699.8179
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 49231.298 | 29480.5565 | 29480.5565 | 25313.972 | 51.4185 | 85.8667 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4348.342 | 4760.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46231.298 | 9324.759 | 12016.5405
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт №30/17-301 от 14.07.2017 на разработку ПСД, цена контракта 300,00 тыс.руб. В 2017 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, срок окончания выполнения работ 31.08.2017. На отчетную дату работу предусмотренные контрактом выполнены и приняты в полном объеме. Оплата произведена с учетом удержания неустойки на основании письма от 18.07.2018 №43 ООО "АРКТОС". |  | 210 | 0 | 0
Всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | 0 | 0
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 46021.298 | 29480.5565 | 29480.5565 | 25313.972 | 102.4347 | 178.3129 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  | 46021.298 | 9324.759 | 12016.5405
Всего | 46021.298 | 29480.5565 | 29480.5565 | 25313.972 | 102.4347 | 178.3129 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 0 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46021.298 | 9324.759 | 12016.5405
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38534.199 | 25829.9935 | 25829.9935 | 21899.632 | 56.8317 | 84.7837 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 3678.951 | 3519.73 | 3594.25 | 2885.62 | 3560.751 | 3910.69 | 2979.501 | 2258.833 | 2890.601 |  | 3135.3105 |  | 2965.996 |  | 3712.298 |  |  |  | 38534.199 | 9324.759 | 12016.5405
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7487.099 | 3650.563 | 3650.563 | 3414.34 | 45.603 | 93.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 1767.79 | 2281.66 | 577.591 | 640.198 | 727.591 | 491.372 | 727.591 |  | 577.591 |  | 1260.966 |  | 1270.388 |  | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  |  | 0 | 0
1.3.4. Реконструкция металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства выделены в рамках Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013. На отчетную дату ведется внесение изменений в вышеуказанное соглашение, согласно которому данные средства планируется перераспределить на иные потребности. |  | 3000 | 0 | 0
Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3000 | 0 | 0
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено перечесление денежных средств на расчетный счет получателя (предоставление из бюджета города Когалыма субсидии с местной общественной организацией "Когалымская Федерация Детского Хоккея"). |  | 250.1 | 0 | 137.926
Всего | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.1 | 0 | 137.926
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 250.1 | 0 | 137.926
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 | На август месяц денежные средства не запланированы. | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
Всего | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2758.9 | 2758.9 | 2522.899 | 64.7861 | 91.4458 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 236.001 | 3894.2 | 2003.073 | 2159.6
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7072.901 | 5564.132 | 5564.132 | 5353.416 | 75.6891 | 96.213 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 202.278 | 0 | 604.257 | 0 |  | 210.716 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7072.901 | 5564.132 | 5564.132 | 5353.416 | 75.6891 | 96.213 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 202.278 | 0 | 604.257 | 0 |  | 210.716 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
Всего | 7072.901 | 5564.132 | 5564.132 | 5353.416 | 75.6891 | 96.213 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 202.278 | 0 | 604.257 | 0 |  | 210.716 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7072.901 | 5564.132 | 5564.132 | 5353.416 | 75.6891 | 96.213 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 139.49 |  | 562.744 |  | 202.278 |  | 604.257 |  |  | 210.716 | 7072.901 | 2539.3307 | 2849.355
Итого по программе, в том числе | 248473.006 | 126383.5321 | 126383.5321 | 148441.5694 | 59.7415 | 117.4533 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19351.321 | 14810.6132 | 17990.7789 | 16673.9257 | 25090.943 | 20619.6567 | 24017.6977 | 29485.8597 | 19967.427 | 26504.3299 | 13057.449 | 9897.1847 | 20585.4541 | 0 | 17536.2335 | 0 | 16837.04 | 0 | 34105.8702 | 0 |  | -22058.0373 | 248473.006 | 63361.1448 | 77274.8914
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 1200 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2944 | 2662.37 | 2662.37 | 2770.673 | 94.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -108.303 | 2944 | 77.3 | 77.3
бюджет города Когалыма | 229388.407 | 119075.7974 | 119075.7974 | 141118.1427 | 61.5193 | 118.5112 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19317.021 | 14776.3132 | 17947.7789 | 16630.9257 | 21513.352 | 20618.5467 | 20364.854 | 25749.2159 | 19171.417 | 22290.6389 | 12021.558 | 9175.8965 | 19241.2631 | 0 | 16168.7125 | 0 | 14959.474 | 0 | 28750.185 | 0 |  | -22042.3453 | 229388.407 | 63283.8448 | 77197.5914
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 24.375 | 24.375 | 4.11 | 76.7212 | 100.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.203 | 4.11 | 4.105
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 14940.599 | 3445.3647 | 3445.3647 | 3382.7537 | 22.6414 | 98.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 2867.7737 | 3381.6437 | 687.71 | 750.318 | 1035.891 | 676.2883 | 1344.191 | 0 | 1194.191 | 0 | 1877.566 | 0 | 5355.6852 | 0 |  |  | 14940.599 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А. Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: ведущий специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-632