## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.10.2018 | Профинансировано на 01.10.2018 | Кассовый расход на 01.10.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 234505.9029 | 70987.8734 | 167984.7451 | 261566.7329 | 111.5395 | 368.4668 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17386.1798 | 18168.291 | 13584.9827 | 17034.0929 | 124302.574 | 23921.116 | 19365.7979 | 23213.3967 | 26604.095 | 18923.581 | 25577.8838 | 12761.349 | 9379.2303 | 17117.666 | 13659.871 | 16634.7825 | 0 | 16256.662 | 0 | 33411.4132 | 0 |  | -190578.8595 | 234505.9029 | 151085.3791 | 240469.8419
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 160570.497 | 23532.027 | 120528.8988 | 220174.7729 | 137.1203 | 935.6388 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14571.4298 | 11725.115 | 11060.3597 | 13154.51 | 121395.774 | 19664.574 | 13308.9579 | 17851.3567 | 20459.605 | 14575.239 | 20816.9958 | 8942.083 | 6516.8553 | 11092.294 | 8850.173 | 12921.881 | 0 | 12029.7 | 0 | 15081.7272 | 0 |  | -196642.7459 | 160570.507 | 109444.9048 | 211320.4899
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Перерасход денежных средств в связи с оплатой договоров ГПХ за сентябрь месяц 2018 года. Остаток денежных средств в размере 208 208 рублей 56 копеек, в связи с непредоставлением отчета главного судьи и табеля учета рабочего времени. На текущую дату сложилась экономия денежных средств по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведения соревнований. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 2291.29 | 2291.29 | 2083.0814 | 65.0191 | 90.913 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 147.251 | 298.03 | 0 | 396.59 | 0 | 217.89 | 0 |  | 208.2086 | 3203.8 | 2211.13 | 1935.8304
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 2291.29 | 2291.29 | 2083.0814 | 65.0191 | 90.913 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 147.251 | 298.03 |  | 396.59 |  | 217.89 |  |  | 208.2086 | 3203.8 | 2211.13 | 1935.8304
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 149795.097 | 110929.1768 | 110929.1768 | 211128.757 | 140.945 | 190.3275 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13893.121 | 11303.02 | 10899.004 | 12862.41 | 120900.86 | 15561.174 | 13059.433 | 16713.2797 | 19155.7487 | 12155.449 | 15308.6667 | 8580.513 | 6085.3892 | 11004.534 | 8645.022 | 12405.433 | 0 | 11614.09 | 0 | 14846.3972 | 0 | На текущую дату сложился остаток денежных средств в сумме 8 890 849 рубль 82 копеек из них: - по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме рублей 6 133 691 рублей 79 копеек в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; - 707 653 рубля 30 копеек в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта", - 103 798 рублей 22 копейки по услугам связи сложилась из-за меньшего использования количества минут местных телефонных соединений; - 981 026 рублей 81 копейка согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; - 160 504 рубля 90 копейки согласно фактическим показателям приборов учета по теплоэнергии; - 138 141 рубль 02 копейки согласно фактическим показателям приборов учета по водоснабжению; -15 443 рубля 27 копеек в связи с тем, что предпологалось увеличение стоимости за кв.метр предоставляемых площадей, поэтому помесячная разбивка за первый квартал делалась с расчетом увеличения в пределах доведенных плановых ассигнований на год, данная сумма будет использована в течении года; - 103 795 рублей 80 копеек согласно условиям договора, исследование воды в чашах бассейнов проводиться ежемесячно, но счет выставляется поквартально и складывается из месячных сумм; - 238 385 рублей 08 копеек согласно условия договора, оплата за оказаные услуги проводится после выставленных счетов (прохождение первичного медосмотра, гиг.обучение, прохождение периодического медосмотра ); - 27 100 рублей 00 копеек на оплату налогов и сборов; - 32 988 рублей 00 копеек в связи с изменением условий заключенного договора по оплате за справочную систему "Консультант Плюс", оплата за оказываемую услугу будет производиться по факту оказания услуги, месячный платеж 8747 руб.;- 64 463 рубля 65 копеек по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам. Остаток денежных средств будут использованы в 4-м квартале 2018 года; - 85 871 рублей 00 копеек, заключен договор на установку противопожарных дверей ООО "Спецмонтажприбор", оплата по данному договору пройдет после предоставления платежных документов. Экономия денежных средств образовалась в связи с: - уточнением плановых сумм по оплате кредиторской задолжности по ТО и ремонт средств пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуаций в сумме 8 868 рублей 00 копеек ОТ систем противопожарного водопровода в сумме 8 200 рублей 61 копейка; - с тем, что на 01.04.2018 года наше учреждение не заключило договор на оказание услуг по ТО средств систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповежения и управления эвакуаций (ШШК), в связи с тем, что данное отделение (ШШК) находится в здании МБУ МКЦ "Феникс", наше учреждение должно заключать договор с исполнителем заключившим договор с МБУ МКЦ "Феникс", в сумме 8 112 рублей 67 копеек; - уточнением плановой суммы по оплате кредиторской задолженности по ТО системы охранного видеонаблюдения в сумме 11 615 рублей 16 копеек; - по заточке ножей льдоуборочной машины образовалась в связи с тем, что договор на данную услугу на первый квартал 2018 года не был заключен, экономия в сумме 61 162 рубля 23 копейки. | -100199.5802 | 149795.097 | 99924.6428 | 202483.735
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 142341.597 | 108794.174 | 108794.174 | 208993.754 | 146.8255 | 192.1001 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13893.121 | 11303.02 | 10899.004 | 12862.41 | 120900.86 | 15561.174 | 13059.433 | 15613.296 | 18055.765 | 12045.33 | 15198.5467 | 8272.213 | 5900.473 | 10387.934 | 7905.039 | 11788.833 |  | 10997.49 |  | 10761.1 |  |  | -100199.58 | 142341.597 | 98406.24 | 201088.715
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7453.5 | 2135.0028 | 2135.0028 | 2135.003 | 28.6443 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.9837 | 1099.9837 | 110.119 | 110.12 | 308.3 | 184.9163 | 616.6 | 739.983 | 616.6 |  | 616.6 |  | 4085.2972 |  | Перерасход запланированных денежных средств в сумме 123 983 рубля 74 копеек, в связи с тем, что были уточнены суммы. |  |  | 1518.4028 | 1395.02
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | На текущую дату образовался остаток денежных средств:- в сумме 38 100 рублей 00 копеек образовался в связи с тем, что не предоставленны счета на оплату, данная оплата пройдет после предоставления платежных документов. (ООО "УралСпортЭлит" от 20.08.2018 г.); - в сумме 12 031 рубль 47 копеек на оплату договоров ГПХ по городскому мероприятию I этап Летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" в связи с переносом мероприятия на 22-23.09.2018 г. оплата по дпнным договорам пройдет в октябре месяце; - в сумме 10 079 рублей 00 копеек на оплату мед.обеспечения на мероприятиях, оплата не прошла в связи с непредоставленнием платежных документов. На текущую дату сложилась экономия денежных средств в размере 66 620 рублей 00 копеек, в связи с невыездом на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск по причине болезни основного состава команды. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 297.79 | 297.79 | 170.9515 | 46.1782 | 57.4067 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 0 | 19.02 | 0 | 17.44 | 0 |  | 126.8385 | 370.21 | 290.19 | 170.9515
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 297.79 | 297.79 | 170.9515 | 46.1782 | 57.4067 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 |  | 35.96 |  | 19.02 |  | 17.44 |  |  | 126.8385 | 370.21 | 290.19 | 170.9515
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Приобретены разрядные значки, зачетные квалификационныеи судейские книжки, значки спортивного судьи. Договор поставки №298 от 04.05.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7193.1 | 7010.642 | 7010.642 | 6783.683 | 94.3082 | 96.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.11 | 45.3 | 45.3 | 3658.4 | 0 | 1001.837 | 1209.85 | 2269 | 5385.413 | 0 | 45 | 0 | 57.9 | 182.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.959 | 7193.1 | 7010.642 | 6721.673
бюджет автономного округа | 2944 | 2770.67 | 2770.67 | 2770.673 | 94.1125 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 |  | 0 |  | 0 |  | В сентябре 2018 года денежные средства не запланированы. | -0.003 | 2944 | 2770.67 | 2770.673
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | Перерасход денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в связи с тем, что оплата по договору на приобретение спортивного инвентаря по настольному теннису прошла в сентябре месяце (согласование Депутата Тюменской области Думы Лосевой И.В. от 23.08.2018 г. №Д12-57/18). По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. На экономию денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек планируется в сентябре месяце приобретение спортивного инвентаря по настольному теннису для занимающихся на отделении адаптивной физической культуры. |  | 1200 | 1200 | 1170
бюджет города Когалыма | 3049.1 | 3039.972 | 3039.972 | 2782.933 | 91.2706 | 91.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 658.4 | 0 | 216.767 | 854.85 | 2160.7 | 1896.073 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 9.128 |  | 0 |  | 0 |  | 1. Перерасход денежных средств в сумме 27 900 рублей 00 копеек в связи с тем, что оплата по договору с ООО "Ампир" в размере 27 900 рублей на приобретение бокса для хранения снегохода прошла в сентябре месяце. 2. Остаток денежных средств на приобретение электронного табло для хоккея в сумме 231 000 рублей будет использована в октябре 2018 г. | 257.039 | 3049.1 | 3039.972 | 2755.033
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 30.075 | 30.075 | 30.077 | 76.7212 | 100.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия договор 18 ДС-98 от 31.05.2018 г., 18 ДС-100 от 31.05.2018 г.). На сентябрь месяц денежные средства не запланированы. |  | 39.203 | 30.075 | 30.077
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27453.9979 | 14106.9979 | 14106.9979 | 13190.92 | 48.0474 | 93.5062 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.18 | 2172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 | В целях исполнения мероприятия выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.04.2018, продлен до 30.07.2018. На отчетную дату работы выполнены в полном объеме, оплата пороизведена в сентябре месяце 2018 года. 2. Контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.10.2018 (продлен). Перечислен аванс в размере 6 991,08 тыс.руб., ведется выполнение работ. Произведена оплата за выполненый эскизный проект. 3. На сумму 13 347,00 тыс.руб. заключен контракт №РЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018. |  | 27453.9979 | 11699.8179 | 3375.28
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27453.9979 | 14106.9979 | 14106.9979 | 13190.92 | 48.0474 | 93.5062 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.18 | 2172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27453.9979 | 11699.8179 | 3375.28
Всего | 27453.9979 | 14106.9979 | 14106.9979 | 13190.92 | 48.0474 | 93.5062 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.18 | 2172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27453.9979 | 11699.8179 | 11018.19
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27453.9979 | 14106.9979 | 14106.9979 | 13190.92 | 48.0474 | 93.5062 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.18 | 2172.73 | 0 |  | 0 |  | 13347 |  |  |  | 27453.9979 | 11699.8179 | 11018.19
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 46231.298 | 33098.7485 | 33098.7485 | 27950.94 | 60.4589 | 84.4471 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4348.342 | 4760.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46231.298 | 29690.5565 | 25523.972
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт №30/17-301 от 14.07.2017 на разработку ПСД, цена контракта 300,00 тыс.руб. В 2017 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, срок окончания выполнения работ 31.08.2017. На отчетную дату работу предусмотренные контрактом выполнены и приняты в полном объеме. Оплата произведена с учетом удержания неустойки на основании письма от 18.07.2018 №43 ООО "АРКТОС". |  | 210 | 210 | 210
Всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | 210
бюджет города Когалыма | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | 210 | 210
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 46021.298 | 33098.7485 | 33098.7485 | 27950.94 | 114.8266 | 173.3999 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  | 46021.298 | 29480.5565 | 25313.972
Всего | 46021.298 | 33098.7485 | 33098.7485 | 27950.94 | 114.8266 | 173.3999 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 0 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46021.298 | 29480.5565 | 25313.972
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38534.199 | 28720.5945 | 28720.5945 | 24020.972 | 62.3368 | 83.6368 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 3678.951 | 3519.73 | 3594.25 | 2885.62 | 3560.751 | 3910.69 | 2979.501 | 2258.833 | 2890.601 | 2121.34 | 3135.3105 |  | 2965.996 |  | 3712.298 |  |  |  | 38534.199 | 25829.9935 | 21899.632
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7487.099 | 4378.154 | 4378.154 | 3929.968 | 52.4899 | 89.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 1767.79 | 2281.66 | 577.591 | 640.198 | 727.591 | 491.372 | 727.591 | 515.628 | 577.591 |  | 1260.966 |  | 1270.388 |  | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  |  | 3650.563 | 3414.34
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено перечесление денежных средств на расчетный счет получателя (предоставление из бюджета города Когалыма субсидии с местной общественной организацией "Когалымская Федерация Детского Хоккея"). |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
Всего | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 3087.2 | 3087.2 | 2802.064 | 71.9548 | 90.7639 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 285.136 | 3894.2 | 2758.9 | 2522.899
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 3087.2 | 3087.2 | 2802.064 | 71.9548 | 90.7639 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 | На текущую дату образовался остаток денежных средств в связи с переносом соревнований с марта месяца на более поздний срок (Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд, в зачет XV Спартакиады городов и районов автономного округа (1999 г.р. и старше)). Первенство округа по мини-футболу среди юношей до 16 лет (2003-2004 г.р.), в зачет ХIII Спартакиады учащихся автономного округа, посвященной 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне данные соревнования пройдут в период с 06.06.2018 г.- 10.06.2018 г. в городе Ханты-Мансийске. | 285.136 | 3894.2 | 2758.9 | 2522.899
Всего | 3894.2 | 3087.2 | 3087.2 | 2802.064 | 71.9548 | 90.7639 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 285.136 | 3894.2 | 2758.9 | 2522.899
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3087.2 | 3087.2 | 2802.064 | 71.9548 | 90.7639 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 285.136 | 3894.2 | 2758.9 | 2522.899
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7222.897 | 5753.618 | 5753.618 | 5369.304 | 74.3373 | 93.3205 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 0 | 226.227 | 0 | 687.607 | 0 |  | 384.314 | 7222.897 | 5564.132 | 5353.416
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7222.897 | 5753.618 | 5753.618 | 5369.304 | 74.3373 | 93.3205 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 0 | 226.227 | 0 | 687.607 | 0 |  | 384.314 | 7222.897 | 5564.132 | 5353.416
Всего | 7222.897 | 5753.618 | 5753.618 | 5369.304 | 74.3373 | 93.3205 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 0 | 226.227 | 0 | 687.607 | 0 |  | 384.314 | 7222.897 | 5564.132 | 5353.416
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7222.897 | 5753.618 | 5753.618 | 5369.304 | 74.3373 | 93.3205 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 |  | 226.227 |  | 687.607 |  |  | 384.314 | 7222.897 | 5564.132 | 5353.416
Итого по программе, в том числе | 245622.9999 | 160752.6021 | 160752.6021 | 268662.4129 | 109.38 | 167.1279 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18554.4276 | 19351.321 | 14653.7565 | 17990.7789 | 125297.0752 | 25090.943 | 20328.9058 | 24017.6977 | 27504.531 | 19967.427 | 26504.3299 | 13057.452 | 9897.1847 | 17635.452 | 13954.924 | 17528.9275 | 0 | 16860.989 | 0 | 34189.2202 | 0 |  | -107909.8108 | 245622.9999 | 159408.4111 | 255963.0999
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1170
бюджет автономного округа | 2944 | 2770.67 | 2770.67 | 2770.673 | 94.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.003 | 2944 | 2770.67 | 2770.673
бюджет города Когалыма | 226538.4009 | 150268.7754 | 150268.7754 | 259882.3799 | 114.7189 | 172.945 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18554.4276 | 19317.021 | 14619.4565 | 17947.7789 | 125254.0752 | 21513.352 | 20327.7958 | 20364.854 | 23767.8873 | 19171.417 | 22290.6389 | 12021.561 | 9175.8965 | 16291.261 | 12669.313 | 16161.4065 | 0 | 14983.423 | 0 | 28833.535 | 0 |  | -109613.6045 | 226538.4009 | 150268.7754 | 247213.0669
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.203 | 24.375 | 24.375 | 4.11 | 76.7212 | 100.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.203 | 30.075 | 30.077
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 14940.599 | 6513.1568 | 6513.1568 | 4809.36 | 32.1899 | 73.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 2867.7737 | 3381.6437 | 687.71 | 750.318 | 1035.891 | 676.2883 | 1344.191 | 1255.611 | 1194.191 | 0 | 1877.566 | 0 | 5355.6852 | 0 |  |  | 14940.599 | 5168.9658 | 4809.36
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0
Исполняющий обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: ведущий специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-632