## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.12.2018 | Профинансировано на 01.12.2018 | Кассовый расход на 01.12.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 234505.9029 | 181531.7886 | 187029.5753 | 187029.5783 | 79.7547 | 103.0286 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17386.1798 | 18168.291 | 13584.9777 | 17034.0929 | 15492.574 | 23921.116 | 19365.7979 | 23213.3967 | 26604.095 | 18923.581 | 25577.8838 | 12761.349 | 9379.2303 | 22506.546 | 12168.7684 | 16634.7825 | 20044.3621 | 16256.662 | 14057.6954 | 28022.5332 | 0 |  | -5497.7897 | 234505.9029 | 190226.7076 | 163872.9673
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 160570.497 | 120537.1988 | 133838.8663 | 133838.8693 | 83.3521 | 111.0353 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14571.4298 | 11725.115 | 11060.3547 | 13154.51 | 12585.774 | 19664.574 | 13308.9579 | 17851.3567 | 20459.605 | 14575.239 | 20816.9958 | 8942.083 | 6516.8553 | 11092.294 | 8850.173 | 12921.881 | 11768.7851 | 12029.7 | 10744.5234 | 15081.7272 | 0 |  | -13301.6705 | 160570.507 | 133459.0798 | 123129.4429
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Остаток денежных средств в размере 544,2 тыс.руб. образовался в связи с: - непредоставлением отчета главного судьи и табеля учета рабочего времени для формирования и оплаты договоров ГПХ по проведению соревнований за ноябрь месяц. Оплата по соревнованиям пройдет в декабре 2018 года; - по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведению соревнований, меньшим количественным составом судейской бригады, задействованных в проведении соревнований. Произведена поставка товара в феврале 2018 года с ООО "Простиль" г. Тюмень. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 2985.91 | 2441.7057 | 2441.7057 | 76.2128 | 81.7743 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 147.251 | 298.03 | 44.7754 | 396.59 | 313.8489 | 217.89 | 0 |  | 544.2043 | 3203.8 | 2589.32 | 2127.8568
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 2985.91 | 2441.7057 | 2441.7057 | 76.2128 | 81.7743 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 147.251 | 298.03 | 44.7754 | 396.59 | 313.8489 | 217.89 |  |  | 544.2043 | 3203.8 | 2589.32 | 2127.8568
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 149795.097 | 134948.6998 | 124203.1761 | 124203.1761 | 82.9154 | 92.0373 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13893.121 | 11303.02 | 10899.004 | 12862.41 | 12090.86 | 15561.174 | 13059.433 | 16713.2797 | 19155.7487 | 12155.449 | 15308.6667 | 8580.513 | 6085.3892 | 11004.534 | 8645.022 | 12405.433 | 11464.1177 | 11614.09 | 10420.3014 | 14846.3972 | 0 | На отчетную дату сложился остаток денежных средств в сумме 10 745,52 тыс. руб. из них: - по оплате и начислениям на оплату труда работников в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; - в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта", - по услугам связи сложилась экономия из-за меньшего использования количества минут местных телефонных соединений; - согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; - согласно фактическим показателям приборов учета по водоснабжению; - в связи с тем, что предпологалось увеличение стоимости за кв.метр предоставляемых площадей, поэтому помесячная разбивка за первый квартал делалась с расчетом увеличения в пределах доведенных плановых ассигнований на год; - согласно условиям договора, исследование воды в чашах бассейнов проводится ежемесячно, но счет выставляется поквартально и складывается из месячных сумм; - согласно условия договора, оплата за оказаные услуги проводится после выставленных счетов (прохождение первичного медосмотра, гиг.обучение, прохождение периодического медосмотра ); - по оплате налогов и сборов; - в связи с изменением условий заключенного договора по оплате за справочную систему "Консультант Плюс", оплата за оказываемую услугу будет производиться по факту оказания услуги; - по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; - в связи с тем, что сотрудник не воспользовался правом на льготный отпуск; - по оплате ТО и ремонт средств пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуаций. | 10745.5236 | 149795.097 | 123334.6098 | 113782.8747
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 142341.597 | 131580.497 | 121625.4079 | 121625.4079 | 85.4461 | 92.4342 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13893.121 | 11303.02 | 10899.004 | 12862.41 | 12090.86 | 15561.174 | 13059.433 | 15613.296 | 18055.765 | 12045.33 | 15198.5467 | 8272.213 | 5900.473 | 10387.934 | 7905.039 | 11788.833 | 11251.3761 | 10997.49 | 10190.2778 | 10761.1 |  |  | 9955.0891 | 142341.597 | 120583.007 | 111435.13
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7453.5 | 3368.2028 | 2577.7683 | 2577.7683 | 34.5847 | 76.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.9837 | 1099.9837 | 110.119 | 110.12 | 308.3 | 184.9163 | 616.6 | 739.983 | 616.6 | 212.7417 | 616.6 | 230.0236 | 4085.2972 |  | Остаток денежных средств в сумме 790,43 тыс. руб. сложился в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест. |  | 7453.5 | 2751.6028 | 2347.7447
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | В ноябре месяце сложилась экономия денежных средств в сумме 8,65 тыс. рублей , по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведения соревнований, меньшим количественным составом участников соревнований. На текущую дату сложилась экономия денежных средств в размере 103, 14 тыс.руб., из них: -59,12 тыс. рублей в связи с невыездом на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск по причине болезни основного состава команды; -17,26 тыс.руб. на оплату мед.обеспечения на мероприятиях, оплата не прошла в связи с непредоставленнием платежных документов; -21,95 тыс.руб. по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведения соревнований, меньшим количественным составом судейской бригады, задействованные в проведении соревнований; -4,8тыс. рублей на приобретение сухих пайков, оплата пройдет в декабре 2018 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 352.77 | 249.6284 | 249.6284 | 67.4307 | 70.7624 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 68.3039 | 19.02 | 10.373 | 17.44 | 0 |  | 103.1415 | 370.21 | 333.75 | 239.2554
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 352.77 | 249.6284 | 249.6284 | 67.4307 | 70.7624 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 |  | 35.96 | 68.3039 | 19.02 | 10.373 | 17.44 |  |  | 103.1415 | 370.21 | 333.75 | 239.2554
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Приобретены разрядные значки, зачетные квалификационныеи судейские книжки, значки спортивного судьи. Договор поставки №298 от 04.05.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7193.1 | 7193.1 | 6936.056 | 6936.059 | 96.4266 | 96.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.105 | 45.3 | 45.3 | 3658.4 | 0 | 1001.837 | 1209.85 | 2269 | 5385.413 | 0 | 45 | 0 | 57.9 | 182.458 | 191.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257.041 | 7193.1 | 7193.1 | 6971.156
бюджет автономного округа | 2944 | 2944 | 2944 | 2944.003 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 | 173.33 | 0 | 0 | 0 |  | Приобретение пневматического пистолета, приобретение хоккейной формы. Приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия), приобретение товара для отделения плавания (разделительная дорожка). Приобретение товаров для отделения лыжные гонки. | -0.003 | 2944 | 2944 | 2944.003
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. На экономию денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек в сентябре месяце приобретен спортивный инвентарь по настольному теннису для занимающихся на отделении адаптивной физической культуры (согласование Депутата Тюменской области Думы Лосевой И.В. от 23.08.2018 г. №Д12-57/18). |  | 1200 | 1200 | 1200
бюджет города Когалыма | 3049.1 | 3049.1 | 2792.056 | 2792.056 | 91.5698 | 91.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 2.3 | 2.3 | 658.4 | 0 | 216.767 | 854.85 | 2160.7 | 1896.073 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 9.128 | 9.128 | 0 | 0 | 0 |  | Приобретение мебели в хоккейную раздевалку , приобретение материалов для улучшения условий безопасности и эксплуатации городской лыжной трассы в рамках реализации проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме (бюджет города Когалыма). Приобретение светодиодных светильников в бассейн . Модернизация мебели в хоккейной раздевалке ЛД "Айсберг" (индивидуальный шкаф хоккеиста). Укомплектование ЛД "Айсберг" системой звукового сопровождения для проведения спортивных мероприятий на арене. Укомплектование ЛД "Айсберг" специализированным оборудованием (электронное табло, замена станка для заточки коньков) . Приобретение товара для отделения плавания (разделительная дорожка ). Приобретение бокса для хранения снегохода прошла в сентябре месяце. Пиобретение товаров для отделения лыжные гонки. Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия) Приобретение товара (шайба, клюшка, имитатор вратаря Bauer), приобретение товара (скамья для горизонтального жима). Остаток денежных средств планируется на приобретение электронного табло для хоккея. | 257.044 | 3049.1 | 3049.1 | 2792.056
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.202 | 39.202 | 39.202 | 39.202 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товара для отделения гимнастики (пояс страховочный, жердь, магнезия) Приобретение товара (шайба, клюшка, имитатор вратаря Bauer), приобретение товара (скамья для горизонтального жима). |  | 39.202 | 39.202 | 39.202
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 681.6274 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 | В целях исполнения мероприятия выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб. В январе был перечислен аванс 30% (651,82 тыс.руб). В июне месяце произведена оплата в размере 839,28 тыс.руб. за эскизные работы. На отчетную дату работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в сентябре месяце 2018 года в размере 681,63 тыс.руб. 2. Заключен контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., срок окончания выполнения работ продлен на основании доп. соглашения. Перечислен аванс в январе месяце в размере 6 991,08 тыс.руб., ведется выполнение работ. В мае месяце произведена оплата за выполненный эскизный проект в размере 2 536,00 тыс.руб. 3. На сумму 13 347,00 тыс.руб. заключен м/к№РЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018. Перечислен аванс в сентябре месяце в размере 5 388,88 тыс.руб. Ведется работа. |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 9445.7874
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 681.6274 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 9445.7874
Всего | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 681.6274 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 17088.6974
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 |  |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 46231.298 | 41248.612 | 34360.809 | 34360.809 | 74.3237 | 83.3017 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4348.342 | 4760.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 2886.697 | 4226.962 | 3313.172 | 4982.686 | 0 |  |  | 46231.298 | 37021.65 | 31047.637
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт №30/17-301 от 14.07.2017 на разработку ПСД, цена контракта 300,00 тыс.руб. В 2017 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, срок окончания выполнения работ 31.08.2017. На отчетную дату работу предусмотренные контрактом выполнены и приняты в полном объеме. Оплата произведена с учетом удержания неустойки на основании письма от 18.07.2018 №43 ООО "АРКТОС". |  | 210 | 210 | 210
Всего | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | 210
бюджет города Когалыма | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210 | 210 | 210
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 46021.298 | 41038.612 | 34150.809 | 34150.809 | 74.2065 | 83.2163 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 2886.697 | 4226.962 | 3313.172 | 4982.686 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  | 46021.298 | 36811.65 | 30837.637
Всего | 46021.298 | 41038.612 | 34150.809 | 34150.809 | 74.2065 | 83.2163 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 2886.697 | 4226.962 | 3313.172 | 4982.686 | 0 |  |  | 46021.298 | 36811.65 | 30837.637
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38534.199 | 34821.901 | 27942.822 | 27942.822 | 72.5143 | 80.245 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 3678.951 | 3519.73 | 3594.25 | 2885.62 | 3560.751 | 3910.69 | 2979.501 | 2258.833 | 2890.601 | 2121.34 | 3135.3105 | 1993.044 | 2965.996 | 1928.806 | 3712.298 |  |  |  | 38534.199 | 31855.905 | 26014.016
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7487.099 | 6216.711 | 6207.987 | 6207.987 | 82.9158 | 99.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 1767.79 | 2281.66 | 577.591 | 640.198 | 727.591 | 491.372 | 727.591 | 515.628 | 577.591 | 893.653 | 1260.966 | 1384.366 | 1270.388 |  |  |  | 7487.099 | 4955.745 | 4823.621
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено перечесление денежных средств на расчетный счет получателя (предоставление из бюджета города Когалыма субсидии общественной организации "Когалымский Боксерский Клуб Патриот" и местной общественной организациии "Когалымская Федерация Детского Хоккея"). |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
Всего | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 3804 | 3505.6898 | 3505.6898 | 90.0234 | 92.158 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 314.994 | 90.2 | 0 |  | 298.3102 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 3804 | 3505.6898 | 3505.6898 | 90.0234 | 92.158 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 314.994 | 90.2 | 0 | На текущую дату образовалась экономия денежных средств в сумме 298 310 рублей 20 копеек в связи с меньшим количеством дней на соревнованиях; с неполным составом команды, по причине болезни участника; фактически предоставленным отчетным документам за проживание. | 298.3102 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
Всего | 3894.2 | 3804 | 3505.6898 | 3505.6898 | 90.0234 | 92.158 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 314.994 | 90.2 | 0 |  | 298.3102 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3804 | 3505.6898 | 3505.6898 | 90.0234 | 92.158 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 314.994 | 90.2 | 0 |  | 298.3102 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7222.897 | 6535.29 | 6060.0671 | 6060.0671 | 83.9008 | 92.7284 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 191.3005 | 687.607 | 0 |  | 475.2229 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7222.897 | 6535.29 | 6060.0671 | 6060.0671 | 83.9008 | 92.7284 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 191.3005 | 687.607 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в связи с выплатой премии по итогам года 2017 г. за фактически отработанное время. В результате наличия дополнительных выходных дней (без сохранения заработной платы), листов нетрудоспособности. | 475.2229 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
Всего | 7222.897 | 6535.29 | 6060.0671 | 6060.0671 | 83.9008 | 92.7284 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 191.3005 | 687.607 | 0 |  | 475.2229 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7222.897 | 6535.29 | 6060.0671 | 6060.0671 | 83.9008 | 92.7284 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 191.3005 | 687.607 |  |  | 475.2229 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
Итого по программе, в том числе | 245622.9999 | 199961.6706 | 196595.3322 | 196595.3352 | 80.0395 | 98.3165 | 21844.123 | 13222.8893 | 18088.6685 | 18554.4276 | 19351.321 | 14653.7515 | 17990.7789 | 16487.0752 | 25090.943 | 20328.9058 | 24017.6977 | 27504.531 | 19967.427 | 26504.3299 | 13057.452 | 9897.1847 | 23024.332 | 13954.924 | 17528.9275 | 20923.3264 | 16860.989 | 14563.9899 | 28800.3402 | 0 |  | 3366.3354 | 245622.9999 | 199961.6706 | 182031.3453
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1170
бюджет автономного округа | 2944 | 2944 | 2944 | 2944.003 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.003 | 2944 | 2944 | 2770.673
бюджет города Когалыма | 199084.403 | 168614.445 | 165085.7769 | 165085.7769 | 82.9225 | 97.9073 | 14201.216 | 5579.9793 | 17044.8967 | 18554.4276 | 16781.021 | 14619.4515 | 17470.6398 | 16444.0752 | 21513.352 | 17791.7958 | 20364.854 | 22928.6073 | 19171.417 | 22290.6389 | 12021.561 | 9175.8965 | 13884.081 | 10496.583 | 16161.4065 | 14254.7217 | 14983.423 | 12949.6003 | 15486.535 | 0 |  | 3528.6681 | 199084.403 | 168614.445 | 127384.8719
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.202 | 39.202 | 39.202 | 39.202 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.202 | 39.202 | 30.072
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 14940.599 | 7707.3478 | 8785.7553 | 8785.7553 | 58.8046 | 113.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 2867.7737 | 3381.6437 | 687.71 | 750.318 | 1035.891 | 676.2883 | 1344.191 | 1255.611 | 1194.191 | 1106.3947 | 1877.566 | 1614.3896 | 5355.6852 | 0 |  |  | 14940.599 | 7707.3478 | 4809.36
привлеченные средства | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 11018.19
[33 empty] | 0 | 0 | 0
Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: ведущий специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-632