## 2017 год
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
____________________О.В.Мартынова
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.02.2018 | Профинансировано на 01.02.2017 | Кассовый расход на 01.02.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | планы | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 31617.4 | 1390.35 | 1390.35 | 1040.753 | 3.2917 | 74.8555 | 1390.35 | 1040.753 | 3194.545 | 0 | 2487.287 | 0 | 2511.837 | 0 | 4489.087 | 0 | 4502.787 | 0 | 2700.037 | 0 | 2332.187 | 0 | 2131.687 | 0 | 1929.037 | 0 | 1695.687 | 0 | 2252.872 | 0 |  | 31617.4
федеральный бюджет | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7
бюджет автономного округа | 930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 554.8 | 0 | 176.2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 77.5 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 930.5
бюджет города Когалыма | 30667.2 | 1390.35 | 1390.35 | 1040.753 | 3.3937 | 74.8555 | 1390.35 | 1040.753 | 3188.545 | 0 | 2481.287 | 0 | 2493.837 | 0 | 3934.287 | 0 | 4306.887 | 0 | 2682.037 | 0 | 2314.187 | 0 | 2113.687 | 0 | 1851.537 | 0 | 1677.687 | 0 | 2232.872 | 0 |  | 30667.2
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 22.5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 20.9 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 71.5 |  | 12 |  | 12
бюджет города Когалыма | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 12 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 12 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма
Всего | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 206.443 | 0 | 106.687 | 0 | 106.687 | 0 | 156.687 | 0 | 205.687 | 0 | 6.687 | 0 | 6.687 | 0 | 106.687 | 0 | 6.687 | 0 | 6.687 | 0 | 13.374 | 0
федеральный бюджет | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 32.8 |  | 155.3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 8
бюджет города Когалыма | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 200.443 |  | 100.687 |  | 100.687 |  | 123.887 |  | 30.687 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 100.687 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 5.374
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.443 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 5.387 |  | 30.687 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 0.687 |  | 5.374
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса
Всего | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 42.8 |  | 101.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Не освоены средства по: з/п и начислениям,в связи с большим кол-вом больничных - 203,920т.р.; услугам связи - 9,100 т.р.(в учреждении действует режим экономии на телефонную связь);коммунальным услугам -97,320т.р. (факт-ие показания счетчиков); работам и услугам по содер. имущества-0,007т.р.; прочим работам и услугам- 38,5т.р.(денежные средства будут освоены в феврале по факту предостав. документов на оплату по договору об оказании услуг по охране имущества); продуктам питания(питьевая вода)-0,750т.р. (денежные средства будут освоены в феврале).
Всего | 29736.3 | 1390.35 | 1390.35 | 1040.753 | 0 | 74.8555 | 1390.35 | 1040.753 | 2933.302 | 0 | 2271.8 | 0 | 2393.15 | 0 | 3720.4 | 0 | 4274.6 | 0 | 2681.35 | 0 | 2313.5 | 0 | 2013 | 0 | 1840.35 | 0 | 1677 | 0 | 2227.498 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 29736.3 | 1390.35 | 1390.35 | 1040.753 | 0 | 74.8555 | 1390.35 | 1040.753 | 2933.302 |  | 2271.8 |  | 2393.15 |  | 3720.4 |  | 4274.6 |  | 2681.35 |  | 2313.5 |  | 2013 |  | 1840.35 |  | 1677 |  | 2227.498
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 23582.1 | 1864.4 | 1864.4 | 1118.236 | 4.7419 | 59.9783 | 1864.4 | 1118.236 | 1605 | 0 | 1876.9 | 0 | 2501.8 | 0 | 2547.7 | 0 | 1871.9 | 0 | 2559 | 0 | 1851.3 | 0 | 1543.5 | 0 | 2342.1 | 0 | 1497.5 | 0 | 1521 | 0 |  | 23582.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 393.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393.1
бюджет города Когалыма | 23189 | 1864.4 | 1864.4 | 1118.236 | 4.8223 | 59.9783 | 1864.4 | 1118.236 | 1605 | 0 | 1876.9 | 0 | 2501.8 | 0 | 2154.6 | 0 | 1871.9 | 0 | 2559 | 0 | 1851.3 | 0 | 1543.5 | 0 | 2342.1 | 0 | 1497.5 | 0 | 1521 | 0 |  | 23189
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма
Всего | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 393.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 393.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 209.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств за оплата за прочее приобретение -0,7 т.руб., оплата по факту на основании документов на оплату, средства будут использованы в феврале.
Всего | 500 | 91 | 91 | 90.93 | 0 | 99.9231 | 91 | 90.93 | 10.8 | 0 | 220.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 26.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 91 | 91 | 90.93 | 18.186 | 99.9231 | 91 | 90.93 | 10.8 |  | 220.2 |  | 22.5 |  | 0 |  | 63.9 |  | 0 |  | 0 |  | 35.1 |  | 26.5 |  | 30 |  | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 746,094 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за январь в феврале -367,909 т.р. , начисл. на зар.плату - 134,000 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков-178,197 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика -62,495 т.руб, оплата услуг связи-3,493 т.руб.
Всего | 22164.5 | 1773.4 | 1773.4 | 1027.306 | 4.6349 | 57.9286 | 1773.4 | 1027.306 | 1594.2 | 0 | 1656.7 | 0 | 2479.3 | 0 | 1944.8 | 0 | 1808 | 0 | 2559 | 0 | 1536.6 | 0 | 1508.4 | 0 | 2315.6 | 0 | 1467.5 | 0 | 1521 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22164.5 | 1773.4 | 1773.4 | 1027.306 | 4.6349 | 57.9286 | 1773.4 | 1027.306 | 1594.2 |  | 1656.7 |  | 2479.3 |  | 1944.8 |  | 1808 |  | 2559 |  | 1536.6 |  | 1508.4 |  | 2315.6 |  | 1467.5 |  | 1521
1.3. Развитие архивного дела
Всего | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Всего | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Строительство и реконструкция объектов культуры
Всего | 148700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 13700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148700.957
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 148700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 13700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148700.957
1.4.1. Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.2. Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | [30 empty] | Средства по Соглашению с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ": - контракт от 17.07.2015 №15С2014 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 31.07.2015. Цена котракта 2 450,00 тыс. руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 28.02.2018, ведется оказание услуг. - контракт от 21.10.2016 №16/36 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 16.11.2016. Цена контракта601 535,93 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2018 - 456 099,56 тыс. руб., из них аванс 237 518,26 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.09.2018. Ведется выполнение работ. - контракт от 28.07.2017 №1707/01 на поставку и монтаж технологического оборудования, функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 28.07.2017. Цена контракта 313 007,59 тыс. руб. (в 2017 году уплачен аванс в размере 312 193,00 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 28.09.2018. Ведется закупка оборудования, монтаж сетей.
Всего | 148700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 13700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 148700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 15000 |  | 13700.957 |  | 0 |  | 0
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 786.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 192 | 0 | 250 | 0 | 144.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 536.5
бюджет Правительства Тюменской области | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250
бюджет Правительства ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Правительства ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
МБУ "МВЦ"
Всего | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Правительства ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Всего | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 192 |  | 0 |  | 144.5 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Правительства ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма"
2.1. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 98215.4 | 6330.479 | 6330.479 | 2404.891 | 2.4486 | 37.9891 | 6330.479 | 2404.891 | 7632.185 | 0 | 11098.678 | 0 | 10149.383 | 0 | 6827.085 | 0 | 6107.997 | 0 | 9057.759 | 0 | 5919.084 | 0 | 8139.825 | 0 | 11560.549 | 0 | 6336.894 | 0 | 9055.482 | 0 |  | 98215.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 98215.4 | 6330.479 | 6330.479 | 2404.891 | 2.4486 | 37.9891 | 6330.479 | 2404.891 | 7632.185 | 0 | 11098.678 | 0 | 10149.383 | 0 | 6827.085 | 0 | 6107.997 | 0 | 9057.759 | 0 | 5919.084 | 0 | 8139.825 | 0 | 11560.549 | 0 | 6336.894 | 0 | 9055.482 | 0 |  | 98215.4
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение 696,350 тыс. руб. - 107,240 тыс руб. - документы на оплату за энергоснабжение снежного городка не предоставлялись, 349,597 тыс. руб. - документы на оплату охраны снежного городка не предоставлясь, 239,458 тыс. руб. - оплата за костюмы будет произведена по факту поставки, 0,055тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг по новогодним мероприятиям.
Всего | 12945 | 1021.788 | 1021.788 | 325.438 | 2.514 | 31.8499 | 1021.788 | 325.438 | 994.99 | 0 | 1817.151 | 0 | 963.742 | 0 | 841.152 | 0 | 110.085 | 0 | 5 | 0 | 607.655 | 0 | 2817.43 | 0 | 2660.202 | 0 | 582.7 | 0 | 523.105 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 12945 | 1021.788 | 1021.788 | 325.438 | 2.514 | 31.8499 | 1021.788 | 325.438 | 994.99 |  | 1817.151 |  | 963.742 |  | 841.152 |  | 110.085 |  | 5 |  | 607.655 |  | 2817.43 |  | 2660.202 |  | 582.7 |  | 523.105
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0
2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение 3229,238 тыс. руб. , в том числе: 621,248 тыс руб. - по оплате труда, 30,0тыс. руб. - начисление на выплаты по оплате труда, 5,386 тыс. руб. -по услугам связи, 512,235 тыс руб - по оплате коммунальных расходов, 200,0 тыс. руб. - по оплате за вывоз и утилизацию снега, 2,592 тыс. руб. - экономия по оплате за содержание объектов, 4,781 тыс. руб. - экономия по противопожарному обслуживанию, 0,681 тыс. руб. - экономия по обслуживанию программного обеспечения, 7,234 тыс. руб. - по охране ПЦН, 0,081 тыс. руб. - по охране объектов, 1845,0 тыс. руб. - акт выполненных работ по установке охранной сигнализации в МЦ "Метро" не предоставлен.
Всего | 85097.9 | 5308.691 | 5308.691 | 2079.453 | 2.4436 | 39.1707 | 5308.691 | 2079.453 | 6637.195 | 0 | 9281.527 | 0 | 9185.641 | 0 | 5985.933 | 0 | 5997.912 | 0 | 9052.759 | 0 | 5311.429 | 0 | 5322.395 | 0 | 8900.347 | 0 | 5581.694 | 0 | 8532.377 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 85097.9 | 5308.691 | 5308.691 | 2079.453 | 2.4436 | 39.1707 | 5308.691 | 2079.453 | 6637.195 |  | 9281.527 |  | 9185.641 |  | 5985.933 |  | 5997.912 |  | 9052.759 |  | 5311.429 |  | 5322.395 |  | 8900.347 |  | 5581.694 |  | 8532.377
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти
Всего | 19736.1 | 4176.496 | 4176.496 | 3274.844 | 16.5932 | 78.4113 | 4176.496 | 3274.844 | 1821.119 |  | 1330.293 |  | 2063.254 |  | 1544.658 |  | 1056.75 |  | 1931.288 |  | 1340.942 |  | 714.546 |  | 1490.468 |  | 752.938 |  | 1513.348 |  |  | 19736.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 19736.1 | 4176.496 | 4176.496 | 3274.844 | 16.5932 | 78.4113 | 4176.496 | 3274.844 | 1821.119 |  | 1330.293 |  | 2063.254 |  | 1544.658 |  | 1056.75 |  | 1931.288 |  | 1340.942 |  | 714.546 |  | 1490.468 |  | 752.938 |  | 1513.348 |  |  | 19736.1
3.1.1. Обеспечение функций УКСиМП
Всего | 14738.2 | 3132.154 | 3132.154 | 2369.007 | 16.0739 | 75.6351 | 3132.154 | 2369.007 | 1272.59 |  | 1134.934 |  | 1436.199 |  | 1193.478 |  | 810.516 |  | 1431.949 |  | 967.676 |  | 537.958 |  | 1112.038 |  | 545.217 |  | 1163.491
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14738.2 | 3132.154 | 3132.154 | 2369.007 | 16.0739 | 75.6351 | 3132.154 | 2369.007 | 1272.59 |  | 1134.934 |  | 1436.199 |  | 1193.478 |  | 810.516 |  | 1431.949 |  | 967.676 |  | 537.958 |  | 1112.038 |  | 545.217 |  | 1163.491
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 4997.9 | 1044.342 | 1044.342 | 905.837 | 18.1244 | 86.7376 | 1044.342 | 905.837 | 548.529 |  | 195.359 |  | 627.055 |  | 351.18 |  | 246.234 |  | 499.339 |  | 373.266 |  | 176.588 |  | 378.43 |  | 207.721 |  | 349.857
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4997.9 | 1044.342 | 1044.342 | 905.837 | 18.1244 | 86.7376 | 1044.342 | 905.837 | 548.529 |  | 195.359 |  | 627.055 |  | 351.18 |  | 246.234 |  | 499.339 |  | 373.266 |  | 176.588 |  | 378.43 |  | 207.721 |  | 349.857
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в сявзи с образованием вакантных ставок.
Всего | 32774.8 | 1759.637 | 1759.637 | 1207.639 | 3.6847 | 68.63 | 1759.637 | 1207.639 | 2718.124 |  | 2941.922 |  | 2825.322 |  | 3095.221 |  | 3236.821 |  | 2910.055 |  | 2522.055 |  | 2342.652 |  | 2587.952 |  | 2374.652 |  | 3460.387 |  |  | 32774.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 32774.8 | 1759.637 | 1759.637 | 1207.639 | 3.6847 | 68.63 | 1759.637 | 1207.639 | 2718.124 |  | 2941.922 |  | 2825.322 |  | 3095.221 |  | 3236.821 |  | 2910.055 |  | 2522.055 |  | 2342.652 |  | 2587.952 |  | 2374.652 |  | 3460.387 |  |  | 32774.8
3.3 Поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений культуры города Когалыма
Всего | 79434.7 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 0.64254 | 100 | 510.4 | 510.4 | 7623.4 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 6823.6 | 0 | 9888.5 | 0 |  | 79434.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 47660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4912.8 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 4113 | 0 | 5731 | 0 |  | 47660.8
бюджет города Когалыма | 31773.9 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 1.6063 | 100 | 510.4 | 510.4 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 2710.6 | 0 | 4157.5 | 0 |  | 31773.9
МБУ "ЦБС"
Всего | 21806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 0 | 2886.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 13083.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1172 |  | 1363.9
бюджет города Когалыма | 8722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 1522.6
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 8722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |  | 1522.6
МБУ "МВЦ"
Всего | 11691.2 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 2.2273 | 100 | 260.4 | 260.4 | 911.4 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1041.6 | 0 | 1145 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 520.8 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 651 |  | 634.9
бюджет города Когалыма | 4676.5 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 5.5683 | 100 | 260.4 | 260.4 | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 390.6 |  | 510.1
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 4676.5 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 5.5683 | 100 | 260.4 | 260.4 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 390.6 | 0 | 510.1 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Всего | 45937 | 250 | 250 | 250 | 0.54422 | 100 | 250 | 250 | 4820 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | 5857 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 27562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3220 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 2290 |  | 3732.2
бюджет города Когалыма | 18374.8 | 250 | 250 | 250 | 1.3606 | 100 | 250 | 250 | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 2124.8
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 18374.8 | 250 | 250 | 250 | 1.3606 | 100 | 250 | 250 | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 2124.8
ИТОГО по программе, в том числе | 434905.757 | 16031.762 | 16031.762 | 9556.763 | 2.1974 | 59.6114 | 16031.762 | 9556.763 | 39786.373 | 0 | 41808.68 | 0 | 42019.696 | 0 | 40527.351 | 0 | 43599.855 | 0 | 46039.539 | 0 | 40789.168 | 0 | 36695.81 | 0 | 40434.663 | 0 | 19481.271 | 0 | 27691.589 | 0 |  | 434905.757
федеральный бюджет | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7
бюджет автономного округа | 49042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4918.8 | 0 | 4119 | 0 | 4131 | 0 | 5060.9 | 0 | 4289.2 | 0 | 4188.8 | 0 | 4131 | 0 | 4131 | 0 | 4190.5 | 0 | 4131 | 0 | 5751 | 0 |  | 49042.2
бюджет города Когалыма | 236892.9 | 16031.762 | 16031.762 | 9556.763 | 4.0342 | 59.6114 | 16031.762 | 9556.763 | 19867.573 | 0 | 22439.68 | 0 | 22888.696 | 0 | 20466.451 | 0 | 19290.955 | 0 | 21850.739 | 0 | 16658.168 | 0 | 17564.81 | 0 | 22543.206 | 0 | 15350.271 | 0 | 21940.589 | 0 |  | 236892.9
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 32011.1 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 1.5944 | 100 | 510.4 | 510.4 | 2723.043 | 0 | 2718.287 | 0 | 2711.287 | 0 | 2875.387 | 0 | 2742.887 | 0 | 2711.287 | 0 | 2711.287 | 0 | 2711.287 | 0 | 2721.787 | 0 | 2711.287 | 0 | 4162.874 | 0 |  | 32011.1
бюджет Правительства Тюменской области | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250
бюджет Правительства ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 148700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 13700.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148700.957
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93-896