## 2019 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.03.2019 | Профинансировано на 01.03.2019 | Кассовый расход на 01.03.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 54152 | 6578.4716 | 6578.4716 | 5468.5038 | 10.0984 | 83.1273 | 1755.39 | 1467.7338 | 4823.0816 | 4000.77 | 4745.65 | 0 | 4914.7 | 0 | 6100.7667 | 0 | 5765.1784 | 0 | 4517.8 | 0 | 2895 | 0 | 4617.7142 | 0 | 4574.7191 | 0 | 3868.9 | 0 | 5573.1 | 0
федеральный бюджет | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54032.9 | 6578.4716 | 6578.4716 | 5468.5038 | 10.1207 | 83.1273 | 1755.39 | 1467.7338 | 4823.0816 | 4000.77 | 4745.65 | 0 | 4914.7 | 0 | 5981.6667 | 0 | 5765.1784 | 0 | 4517.8 | 0 | 2895 | 0 | 4617.7142 | 0 | 4574.7191 | 0 | 3868.9 | 0 | 5573.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда - 641 шт.
Всего | 767.4 | 200 | 200 | 200 | 26.062 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 148.9 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 648.3 | 200 | 200 | 200 | 30.8499 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 29.8 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение грамот для награждения, канц. товаров, картриджей, дисков.
Всего | 144.6 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 30.74 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начислениям; услуг связи; коммунальных услуг; работ и услуг по содер. имущества; охраны обьекта.
Всего | 53240 | 6334.0216 | 6334.0216 | 5224.0538 | 9.8123 | 82.4761 | 1755.39 | 1467.7338 | 4578.6316 | 3756.32 | 4545.5 | 0 | 4814.7 | 0 | 5951.8667 | 0 | 5546.6784 | 0 | 4517.8 | 0 | 2895 | 0 | 4617.7142 | 0 | 4574.7191 | 0 | 3868.9 | 0 | 5573.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53240 | 6334.0216 | 6334.0216 | 5224.0538 | 9.8123 | 82.4761 | 1755.39 | 1467.7338 | 4578.6316 | 3756.32 | 4545.5 | 0 | 4814.7 | 0 | 5951.8667 | 0 | 5546.6784 | 0 | 4517.8 | 0 | 2895 | 0 | 4617.7142 | 0 | 4574.7191 | 0 | 3868.9 | 0 | 5573.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 36925.6 | 4887.2629 | 4887.2629 | 4374.113 | 11.8457 | 89.5003 | 2105.5 | 1657.402 | 2781.7629 | 2716.711 | 2858.5829 | 0 | 4415.7629 | 0 | 4313.1629 | 0 | 3871.3129 | 0 | 4400.9629 | 0 | 3331.8629 | 0 | 2797.3929 | 0 | 3148.2629 | 0 | 1492.5629 | 0 | 1408.4712 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36925.6 | 4887.2629 | 4887.2629 | 4374.113 | 11.8457 | 89.5003 | 2105.5 | 1657.402 | 2781.7629 | 2716.711 | 2858.5829 | 0 | 4415.7629 | 0 | 4313.1629 | 0 | 3871.3129 | 0 | 4400.9629 | 0 | 3331.8629 | 0 | 2797.3929 | 0 | 3148.2629 | 0 | 1492.5629 | 0 | 1408.4712 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма
Всего | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Оплачены услуги по организации выставки. Приобретена типографская продукция: афиши, пригласительные. Приобретены канц. товары: бумага, картон.
Всего | 500 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 23.36 | 100 | 106 | 106 | 10.8 | 10.8 | 144.12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 23.36 | 100 | 106 | 106 | 10.8 | 10.8 | 144.12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начисл. на зар.плату; коммунальных услуг; за содержание здания; услуг связи.
Всего | 35781 | 4770.4629 | 4770.4629 | 4257.313 | 11.8983 | 89.2432 | 1999.5 | 1551.402 | 2770.9629 | 2705.911 | 2714.4629 | 0 | 4335.7629 | 0 | 3983.2629 | 0 | 3767.3629 | 0 | 4380.9629 | 0 | 3017.1629 | 0 | 2762.2629 | 0 | 3148.2629 | 0 | 1492.5629 | 0 | 1408.4712 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35781 | 4770.4629 | 4770.4629 | 4257.313 | 11.8983 | 89.2432 | 1999.5 | 1551.402 | 2770.9629 | 2705.911 | 2714.4629 | 0 | 4335.7629 | 0 | 3983.2629 | 0 | 3767.3629 | 0 | 4380.9629 | 0 | 3017.1629 | 0 | 2762.2629 | 0 | 3148.2629 | 0 | 1492.5629 | 0 | 1408.4712 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 301041.46 | 20293.39 | 20293.39 | 20155.49 | 6.6953 | 99.3205 | 9162.49 | 9162.49 | 11130.9 | 10993 | 240 | 0 | 57112.88 | 0 | 222187.94 | 0 | 0 | 0 | 1207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1036.5 | 137.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 0 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 300004.96 | 20155.49 | 20155.49 | 20155.49 | 6.7184 | 100 | 9162.49 | 9162.49 | 10993 | 10993 | 0 | 0 | 56454.28 | 0 | 222187.94 | 0 | 0 | 0 | 1207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма
Всего | 1036.5 | 137.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 0 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1036.5 | 137.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 0 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Отклонение составило - 137,90 тыс. рублей. Оплата будет произведена после поставки товара.
Всего | 776.5 | 137.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 0 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 776.5 | 137.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 0 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ"
Всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Реконструкция и строительство учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | На отчетную дату по объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 132-АН от 20.11.2018 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта. Стомиость работ по контракту 350,00 тыс. руб. Срок оказания услуг по 30.04.2019. 2. Контракт 35-АП от 10.04.2018 на выполнение рабто по корректировке проектной и рабочей документации по объекту. Стоимость работ по контракту 6 401 23,00 тыс. руб. (на 01.01.2019 кассовые расходы по контракту составили 4 803,70 тыс. руб.). На отчетную дату контракт рассторгнут, объем выполненных и оплаченных работ составил 6 348,87 тыс. руб. 3. Контракт 16/36 от 21.10.2016 на выполнение работ по реконструкции объекта. Стоимость работ по контракту составляет 601 535 93,00 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 543 669,35 тыс. руб.). 4. Контракт КОГ-5/18 от 31.07.2018 на выполнение работ по реконструкции объекта. Стоимость работ по контракту составляет 93 858,79 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 87 706,12 тыс. руб.). 5 Контракт 1707/01 на 28.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 313 007,59 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 312 193,00 тыс. руб.). 6. Контракт 1707/02 от 28.07.2018 на поставку и монтаж техноллогического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 374 350,36 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 187 300,63 тыс. руб.). 7. Контракт 1808-01 от 31.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 67 947,51 тыс. руб. (кассовые расходы составили 33 973,76 тыс. руб.).
Всего | 300004.96 | 20155.49 | 20155.49 | 20155.49 | 6.7184 | 100 | 9162.49 | 9162.49 | 10993 | 10993 | 0 | 0 | 56454.28 | 0 | 222187.94 | 0 | 0 | 0 | 1207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 300004.96 | 20155.49 | 20155.49 | 20155.49 | 6.7184 | 100 | 9162.49 | 9162.49 | 10993 | 10993 | 0 | 0 | 56454.28 | 0 | 222187.94 | 0 | 0 | 0 | 1207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Федеральный проект "Культурная среда"
Всего | 419.9 | 1.325 | 1.325 | 1.33 | 0.31674 | 100.3774 | 0 | 0 | 1.325 | 1.33 | 23.925 | 0 | 19.125 | 0 | 107.875 | 0 | 19.125 | 0 | 19.125 | 0 | 19.125 | 0 | 77.275 | 0 | 88.625 | 0 | 18.625 | 0 | 25.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 335.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 7.7 | 0 | 88.3 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 63.8 | 0 | 73.3 | 0 | 17.3 | 0 | 23 | 0
бюджет города Когалыма | 84 | 1.325 | 1.325 | 1.33 | 1.5833 | 100.3774 | 0 | 0 | 1.325 | 1.33 | 13.325 | 0 | 11.425 | 0 | 19.575 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 13.475 | 0 | 15.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.75 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.5 | 0 | 70 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
бюджет города Когалыма | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс).
Всего | 169.4 | 1.325 | 1.325 | 1.33 | 0.78512 | 100.3774 | 0 | 0 | 1.325 | 1.33 | 11.925 | 0 | 6.625 | 0 | 37.875 | 0 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | 64.775 | 0 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | 13.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 5.3 | 0 | 30.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 51.8 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 11 | 0
бюджет города Когалыма | 33.9 | 1.325 | 1.325 | 1.33 | 3.9233 | 100.3774 | 0 | 0 | 1.325 | 1.33 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 7.575 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 12.975 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.75 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 33.9 | 1.325 | 1.325 | 1.33 | 3.9233 | 100.3774 | 0 | 0 | 1.325 | 1.33 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 7.575 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 12.975 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.75 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1)
Всего | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Всего | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Всего | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ"
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАУ "ДС"
Всего | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 141211.3 | 18332.4999 | 18332.4999 | 12474.572 | 8.834 | 68.0462 | 6157.9847 | 3380.186 | 12174.5151 | 9094.386 | 13263.8631 | 0 | 13275.686 | 0 | 11222.7051 | 0 | 11373.3925 | 0 | 14408.6571 | 0 | 9093.5451 | 0 | 9926.6961 | 0 | 14399.9591 | 0 | 11249.9503 | 0 | 13360.6457 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 141211.3 | 18332.4999 | 18332.4999 | 12474.572 | 8.834 | 68.0462 | 6157.9847 | 3380.186 | 12174.5151 | 9094.386 | 13263.8631 | 0 | 13275.686 | 0 | 11222.7051 | 0 | 11373.3925 | 0 | 14408.6571 | 0 | 9093.5451 | 0 | 9926.6961 | 0 | 14399.9591 | 0 | 11249.9503 | 0 | 13360.6457 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате транспортных услуг (Новогодние мероприятия); по оплате энергопотребления снежного городка, подключения иллюминации, изготовлению лед. фигур, охране снежного городка. Оплата костюмов будет произведена по факту поставки.
Всего | 15863.3 | 2391.018 | 2391.018 | 967.317 | 6.0978 | 40.4563 | 888.376 | 182.708 | 1502.642 | 784.609 | 1440.519 | 0 | 1455.923 | 0 | 754.73 | 0 | 126.71 | 0 | 0 | 0 | 597.215 | 0 | 2693.928 | 0 | 2925.227 | 0 | 2561.2 | 0 | 916.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15863.3 | 2391.018 | 2391.018 | 967.317 | 6.0978 | 40.4563 | 888.376 | 182.708 | 1502.642 | 784.609 | 1440.519 | 0 | 1455.923 | 0 | 754.73 | 0 | 126.71 | 0 | 0 | 0 | 597.215 | 0 | 2693.928 | 0 | 2925.227 | 0 | 2561.2 | 0 | 916.83 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, начислениям на зарплату, услуг связи, коммунальных услуг, аренды земли под складом, вывоза снега, содержанию здания, противопожарным договорам, охране объетов, по оплате проезда к месту отдыха и обратно.
Всего | 123871.8 | 15941.4819 | 15941.4819 | 11507.255 | 9.2896 | 72.1843 | 5269.6087 | 3197.478 | 10671.8731 | 8309.777 | 11823.3441 | 0 | 11819.763 | 0 | 10467.9751 | 0 | 11246.6825 | 0 | 14408.6571 | 0 | 8496.3301 | 0 | 7232.7681 | 0 | 11474.7321 | 0 | 8516.2503 | 0 | 12443.8157 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 123871.8 | 15941.4819 | 15941.4819 | 11507.255 | 9.2896 | 72.1843 | 5269.6087 | 3197.478 | 10671.8731 | 8309.777 | 11823.3441 | 0 | 11819.763 | 0 | 10467.9751 | 0 | 11246.6825 | 0 | 14408.6571 | 0 | 8496.3301 | 0 | 7232.7681 | 0 | 11474.7321 | 0 | 8516.2503 | 0 | 12443.8157 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры
Всего | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела
Всего | 21525.7 | 7136.501 | 7136.501 | 3690.6036 | 17.1451 | 51.7145 | 4702.92 | 3690.6036 | 2433.581 | 0 | 865.908 | 0 | 2108.597 | 0 | 2034.158 | 0 | 1283.129 | 0 | 2209.22 | 0 | 1339.372 | 0 | 718.569 | 0 | 1617.766 | 0 | 847.915 | 0 | 1364.565 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21525.7 | 7136.501 | 7136.501 | 3690.6036 | 17.1451 | 51.7145 | 4702.92 | 3690.6036 | 2433.581 | 0 | 865.908 | 0 | 2108.597 | 0 | 2034.158 | 0 | 1283.129 | 0 | 2209.22 | 0 | 1339.372 | 0 | 718.569 | 0 | 1617.766 | 0 | 847.915 | 0 | 1364.565 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Всего | 16120.2 | 5224.984 | 5224.984 | 2695.508 | 16.7213 | 51.5888 | 3418.356 | 2695.508 | 1806.628 | 0 | 661.431 | 0 | 1381.281 | 0 | 1646.72 | 0 | 1065.875 | 0 | 1657.113 | 0 | 959.102 | 0 | 600.961 | 0 | 1192.799 | 0 | 617.065 | 0 | 1112.869 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16120.2 | 5224.984 | 5224.984 | 2695.508 | 16.7213 | 51.5888 | 3418.356 | 2695.508 | 1806.628 | 0 | 661.431 | 0 | 1381.281 | 0 | 1646.72 | 0 | 1065.875 | 0 | 1657.113 | 0 | 959.102 | 0 | 600.961 | 0 | 1192.799 | 0 | 617.065 | 0 | 1112.869 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 5405.5 | 1911.517 | 1911.517 | 995.0956 | 18.4089 | 52.0579 | 1284.564 | 995.0956 | 626.953 | 0 | 204.477 | 0 | 727.316 | 0 | 387.438 | 0 | 217.254 | 0 | 552.107 | 0 | 380.27 | 0 | 117.608 | 0 | 424.967 | 0 | 230.85 | 0 | 251.696 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5405.5 | 1911.517 | 1911.517 | 995.0956 | 18.4089 | 52.0579 | 1284.564 | 995.0956 | 626.953 | 0 | 204.477 | 0 | 727.316 | 0 | 387.438 | 0 | 217.254 | 0 | 552.107 | 0 | 380.27 | 0 | 117.608 | 0 | 424.967 | 0 | 230.85 | 0 | 251.696 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Развитие архивного дела
Всего | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры
Всего | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи собразованием вакантных ставок, отсутствию товаров на складах поставщика, позднему предоставлению счет-фактур.
Всего | 36716.9 | 4520.091 | 7507.891 | 4073.258 | 11.0937 | 90.1145 | 1485.965 | 1297.69 | 3034.126 | 2775.568 | 3078.326 | 0 | 3081.057 | 0 | 3183.032 | 0 | 3058.105 | 0 | 3035.9 | 0 | 3024.525 | 0 | 3196.832 | 0 | 3024.524 | 0 | 3024.524 | 0 | 4489.984 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 2987.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36716.9 | 4520.091 | 4520.091 | 4073.258 | 11.0937 | 90.1145 | 1485.965 | 1297.69 | 3034.126 | 2775.568 | 3078.326 | 0 | 3081.057 | 0 | 3183.032 | 0 | 3058.105 | 0 | 3035.9 | 0 | 3024.525 | 0 | 3196.832 | 0 | 3024.524 | 0 | 3024.524 | 0 | 4489.984 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 592422.36 | 61749.5413 | 61749.5413 | 50237.8704 | 8.4801 | 81.3575 | 25370.2497 | 20656.1054 | 36379.2916 | 29581.765 | 25193.2 | 0 | 85004.8078 | 0 | 249185.1947 | 0 | 25370.2428 | 0 | 29798.915 | 0 | 19763.43 | 0 | 21474.4792 | 0 | 26853.8561 | 0 | 20502.4772 | 0 | 26222.5159 | 0
федеральный бюджет | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 69.6 | 0 | 188.3 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 63.8 | 0 | 73.3 | 0 | 17.3 | 0 | 23 | 0
бюджет города Когалыма | 291900.5 | 41594.0514 | 41594.0514 | 30082.3804 | 10.3057 | 72.3238 | 16207.7597 | 11493.6154 | 25386.2916 | 18588.765 | 25182.6 | 0 | 28480.9278 | 0 | 26789.8547 | 0 | 25352.9428 | 0 | 28574.365 | 0 | 19746.13 | 0 | 21410.6792 | 0 | 26780.5561 | 0 | 20485.1772 | 0 | 26199.5159 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 113.8 | 1.325 | 1.325 | 1.33 | 1.1687 | 100.3774 | 0 | 0 | 1.325 | 1.33 | 13.325 | 0 | 11.425 | 0 | 49.375 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 13.475 | 0 | 15.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.75 | 0
привлеченные средства | 300004.96 | 20155.49 | 20155.49 | 20155.49 | 6.7184 | 100 | 9162.49 | 9162.49 | 10993 | 10993 | 0 | 0 | 56454.28 | 0 | 222187.94 | 0 | 0 | 0 | 1207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики__________________________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93896