## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Комплексный план (сетевой график)
по реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2019
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.03.2018 | Профинансировано на 01.03.2019 | Кассовый расход на 01.03.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,9) | 179535.8 | 13087.995 | 21411.17 | 21411.17 | 11.9258 | 163.594 | 13087.995 | 6750.16 | 14536.479 | 14661.01 | 12476.149 | 0 | 21415.023 | 0 | 22338.14 | 0 | 20417.016 | 0 | 12574.699 | 0 | 16356.801 | 0 | 9356.406 | 0 | 13259.466 | 0 | 12184.181 | 0 | 11533.445 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | В январе месяце 2019 года запланировано 87,5 тыс. руб., израсходовано 67,5 тыс. руб. (оплата за поставку поощрительных призов для победителей договор 19 ДС-3 от 15.01.2019 г. с ООО "Восход"). Остаток денежных средств в размере 20,0 тыс. руб. будет израсходован на изготовление баннеров по факту выставленных счетов. В феврале месяце 2019 года запланировано 555,55 тыс. руб., израсходовано 73,52 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 482,03 тыс. руб., из них: -467,42 тыс.руб. на приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для победителей соревнований. Данная денежная сумма будет израсходована после подписания платежных документов; -14,61 тыс.руб. на оплату договоров ГПХ будет израсходована в марте 2019 года, т.к. табель рабочего времени на судейство был предоставлен 22 февраля 2019 года.
Всего | 3283.1 | 643.116 | 141.02 | 141.02 | 4.2953 | 21.9276 | 87.5 | 67.5 | 555.616 | 73.52 | 549.453 | 0 | 167.022 | 0 | 322.895 | 0 | 66.713 | 0 | 14.134 | 0 | 457.725 | 0 | 66.798 | 0 | 369.645 | 0 | 374.015 | 0 | 251.584 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3283.1 | 643.116 | 141.02 | 141.02 | 4.2953 | 21.9276 | 87.5 | 67.5 | 555.616 | 73.52 | 549.453 |  | 167.022 |  | 322.895 |  | 66.713 |  | 14.134 |  | 457.725 |  | 66.798 |  | 369.645 |  | 374.015 |  | 251.584
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Остаток денежных средств в размере 5 597,70 тыс. руб. из них: -4 722,43 тыс. руб. по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; - 21,77 тыс.руб. по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -253,70 тыс. руб. согласно фактическим показателям приборов учета по теплоэнергии; -209,52 тыс. руб. согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; -4,37 тыс. руб. оплата по прохождению первичного мед. осмотра новых сотрудников; -28,60 по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -3,10 тыс. руб. оплата на заправку катриджей, оплата будет произведена после предоставления платежных документов; -0,12 тыс.руб. сумма по оплате пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в связи с непредоставлением больничных листов; -175,89 тыс.руб. на проезд льготного отпуска, согласно предоставленных документов; -24,11 тыс. руб. оплата проезда на похороны, согласно предоставленных документов; -63,0 тыс. руб. компенсация санаторно-курортного лечения, согласно предоставленных документов; - 68,96 тыс. руб. исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; - 22,13 тыс.руб. по заточке ножей льодоуборочной машины оплата будет произведена после предоставления платежных документов; Экономия денежных средств в сумме 358,42 тыс. руб. из них: -223,82 тыс. руб. в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта"; -109, 68 тыс.руб. по налогам и сборам; - 8,74 тыс.руб. в связи с тем, что договор на предоставление информационной системы "Наш Консультант" был заключен с 01.02.2019 г.; - 16,18 тыс. руб. в связи с проведением закупочной процедуры по техническому облуживанию АИТП и ТП МАУ "Дворец спорта" месячная сумма экономиии 3,9 тыс.руб., по техническому облуживанию приточно-вытяжной вентиляции системы СК "Юбилейный" месячная сумма экономиии 5,3 тыс.руб., по техническому облуживанию 8-ми узлов учета МАУ "Дворец спорта" месячная сумма экономиии 6,9 тыс.руб.
Всего | 170080.9 | 26849.847 | 21252.15 | 21252.15 | 12.4953 | 79.1518 | 12968.373 | 6682.66 | 13881.474 | 14569.49 | 11445.321 | 0 | 16197.772 | 0 | 21983.241 | 0 | 20023.435 | 0 | 12559.304 | 0 | 15867.076 | 0 | 9245.475 | 0 | 12853.859 | 0 | 11791.146 | 0 | 11264.424 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 170080.9 | 26849.847 | 21252.15 | 21252.15 | 12.4953 | 79.1518 | 12968.373 | 6682.66 | 13881.474 | 14569.49 | 11445.321 |  | 16197.772 |  | 21983.241 |  | 20023.435 |  | 12559.304 |  | 15867.076 |  | 9245.475 |  | 12853.859 |  | 11791.146 |  | 11264.424
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 370.2 | 131.511 | 18 | 18 | 4.8622 | 13.6871 | 32.122 | 0 | 99.389 | 18 | 12.398 | 0 | 50.229 | 0 | 25.604 | 0 | 37.239 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8.8 | 0 | 35.962 | 0 | 19.02 | 0 | 17.437 | 0 | В январе месяце 2019 года запланирована сумма в размере 32,12 тыс. руб., израсходовано 18,00 тыс.руб., в феврале месяце произведена оплата за поставку поощрительных призов. В феврале месяце 2019 года запланирована сумма в размере 99,39 тыс. руб. Остоток денежных средств в размере 81,39 тыс.руб. из них: -50,10 тыс.руб. в связи с изменениями даты проведения соревнований, выезд на 2 этап Зимнего Фестиваля ВФСК "ГТО" состоится в период с 28 по 30 марта 2019 год в г. Сургуте; -31,29 тыс.руб. по договорам ГПХ, в связи с предоставлением табеля рабочего времени на судейство 26 февраля 2019 г., оплата будет произведена в марте 2019 года
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 131.511 | 18 | 18 | 4.8622 | 13.6871 | 32.122 | 0 | 99.389 | 18 | 12.398 |  | 50.229 |  | 25.604 |  | 37.239 |  | 0 |  | 32 |  | 8.8 |  | 35.962 |  | 19.02 |  | 17.437
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На февраль месяц денежные средства не запланированы.
бюджет города Когалыма | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"
Всего | 5795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.977 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 289.629 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 35.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 5755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.487 |  | 5000 |  | 0 |  | 275.149 |  | 1.201 |  | 0 |  | 33.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На февраль месяц денежные средства не запланированы.
бюджет города Когалыма | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.49 |  | 0 |  | 0 |  | 14.48 |  | 0.06 |  | 0 |  | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На февраль месяц денежные средства не запланированы.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.489 |  | 0 |  | 0 |  | 14.482 |  | 0.063 |  | 0 |  | 1.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На февраль месяц денежные средства не запланированы.
1.2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7) | 50743 | 6286.286 | 5401.153 | 5401.153 | 10.6441 | 85.9196 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4215.093 | 0 | 4275.969 | 0 | 4532.575 | 0 | 4299.655 | 0 | 4288.825 | 0 | 4288.825 | 0 | 4253.135 | 0 | 4110.825 | 0 | 4094.525 | 0 | 6097.287 | 0
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 50743 | 6286.286 | 5401.153 | 5401.153 | 10.6441 | 85.9196 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4215.093 | 0 | 4275.969 | 0 | 4532.575 | 0 | 4299.655 | 0 | 4288.825 | 0 | 4288.825 | 0 | 4253.135 | 0 | 4110.825 | 0 | 4094.525 | 0 | 6097.287 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности, отсутствием товара на складах поставщика, позним предоставлением счет-фактуры. Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, пособия по временной нетрудоспособности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 50743 | 6286.286 | 5401.153 | 5401.153 | 10.6441 | 85.9196 | 2091.761 | 1717.69 | 4194.525 | 3683.463 | 4215.093 |  | 4275.969 |  | 4532.575 |  | 4299.655 |  | 4288.825 |  | 4288.825 |  | 4253.135 |  | 4110.825 |  | 4094.525 |  | 6097.287
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6)
Всего | 296.6 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В феврале месяце подписано распоряжение Администрации города Когалыма от 27.02.2019 №46-р "О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий». Денежные средста будут перечислены в марте месяце городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» в размере 137,90 тыс. руб. после подписания соглашения о передачи субсидии НКО.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 296.6 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 46.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта (2)
Всего | 215109.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204744 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы) | [30 empty] | На отчетную дату по данному объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт РЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018 на выполнение проектных работ для объекта. Стоимость работ по контракту 13 347,00 тыс.руб. (кассовые расходы по контракту на 01.01.2019 составили 5 388,88 тыс.руб.). Срок окончания услуг по 12.04.2019. 2. Контракт 1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ для объекта. Стоимость работ по контракту 11 934,27 тыс.руб. (кассовые расходы по контракту на 01.01.2019 составили 9 527,09 тыс.руб.). Срок оказания услуг по 05.04.2019.
Всего | 208109.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197744 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 208109.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10365.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197744
1.4.2. Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)
Всего | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Совместно с инвестором ведется работа по разработке задания на проектирование.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7000
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 504.4 | 863.58 | 863.58 | 22.1761 | 171.2094 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 0 | 514.8 | 0 | 611.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.75 | 0 | 247.2 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [30 empty] | Остаток денежных средств в январе месяце в размере 279,76 тыс. рублей образовался: -41,8 тыс. руб. на финал первенства округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2005-2006 гг.р.), в зачет II Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 году в связи со сроками проведения февраль 2019 год; -77,6 тыс. руб. на открытый окружной турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. сроки проведения январь-апрель 2019 год; -55,92 тыс. руб. первенство округа по пулевой стрельбе среди юношей и девушек сроки проведения февраль 2019 год; -54,44 тыс. руб. в связи с загруженностью автотранспорта МБУ "КСАТ" данная денежная сумма на оплату проезда спортсменам и тренерам, участвующие на соревнованиях в феврале месяце 2019 года; -50,0 тыс. руб. на оплату мед. услуг (прохождению МРТ) согласно выставленных счетов. В феврале месяце 2019 года запланировано 799,65 тыс. руб., израсходовано 638,94 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 160,71 тыс. рублей образовался в результате неустановленных сроков проведения соревнований (1.Финальное первенство автономного округа по мини-футболу среди юношей 2001-2002 г.р. Сезон 2018-2019 год, 2. Открытый окружной турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р.).
Всего | 3894.2 | 1304.05 | 863.58 | 863.58 | 22.1761 | 66.2229 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 | 0 | 514.8 | 0 | 611.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.75 | 0 | 247.2 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 1304.05 | 863.58 | 863.58 | 22.1761 | 66.2229 | 504.4 | 224.64 | 799.65 | 638.94 | 554.7 |  | 514.8 |  | 611.9 |  | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 371.75 |  | 247.2 |  | 281.3 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 7549.1 | 2254.541 | 2167.6198 | 2167.6198 | 28.7136 | 96.1446 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 263.613 | 0 | 567.128 | 0 | 580.517 | 0 | 1055.243 | 0 | 705.877 | 0 | 583.64 | 0 | 256.67 | 0 | 521.034 | 0 | 328.98 | 0 | 431.857 | 0
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1)
Всего | 7549.1 | 2254.541 | 2167.6198 | 2167.6198 | 28.7136 | 96.1446 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 263.613 | 0 | 567.128 | 0 | 580.517 | 0 | 1055.243 | 0 | 705.877 | 0 | 583.64 | 0 | 256.67 | 0 | 521.034 | 0 | 328.98 | 0 | 431.857 | 0 | Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, выплачены социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7549.1 | 2254.541 | 2167.6198 | 2167.6198 | 28.7136 | 96.1446 | 1517.576 | 1156.3461 | 736.965 | 1011.2737 | 263.613 |  | 567.128 |  | 580.517 |  | 1055.243 |  | 705.877 |  | 583.64 |  | 256.67 |  | 521.034 |  | 328.98 |  | 431.857
Итого по программе, в том числе | 457128.0061 | 37607.251 | 29843.5228 | 29843.5228 | 6.5285 | 79.3558 | 17201.732 | 9848.8361 | 20405.519 | 19994.6868 | 17556.055 | 0 | 26772.92 | 0 | 28063.132 | 0 | 36145.7201 | 0 | 17569.401 | 0 | 21229.266 | 0 | 14350.161 | 0 | 18138.525 | 0 | 16888.986 | 0 | 222806.589 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.487 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 275.149 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 33.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 236263.3 | 37607.251 | 29843.5228 | 29843.5228 | 12.6315 | 79.3558 | 17201.732 | 9848.8361 | 20405.519 | 19994.6868 | 17110.568 | 0 | 21772.92 | 0 | 28063.132 | 0 | 25505.265 | 0 | 17568.2 | 0 | 21229.266 | 0 | 14316.598 | 0 | 18138.525 | 0 | 16888.986 | 0 | 18062.589 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 215109.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204744 | 0
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева (тел.: 93-632)