## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в городе Когалыме | человек | 6615 | 6658 | 445 | 1108 | 2164 | 3006 | 3941 | 3971 | 3999 | 4188 | 5351 | 5734 | 7065 | 7950
2. | Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | человек/выездов | 1210 | 905 | 45 | 93 | 291 | 439 | 549 | 578 | 578 | 581 | 601 | 635 | 700 | 895 | Отклонение связано с несостоявшимися выездными мероприятиями в связи с отсутствием возможности медицинского осмотра участников соревнований по боксу (первенство округа среди юниоров, 10 чел.) (МРТ)
3. | Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды | человек | 260 | 266 |  |  | 21 | 21 | 224 | 279 | 279 | 285 | 286 | 286 | 302 | 314
4. | Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 27.7 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 35.7
5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 21.6 | 21.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 43.6
6. | Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9.2 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.2
7. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47.3 | 68 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 73.2
8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2
9. | Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 26
| из них учащихся и студентов | % | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 82
10. | Строительство объектов спорта в городе Когалыме, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма" переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.03.2018. Ведется заключение контракта на выполнение проектных работ. Сетевой график не исполнен, в связи с длительностью определения инвестором подрядной организации.
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Е.В. Дульцева