## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.04.2018 | Профинансировано на 01.04.2018 | Кассовый расход на 01.04.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 216340.9827 | 43506.5285 | 57231.6434 | 43173.6165 | 19.9563 | 99.2348 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17485.4688 | 15632.091 | 13741.8394 | 16553.36 | 0 | 22660.624 | 0 | 22469.826 | 0 | 16399.468 | 0 | 12154.873 | 0 | 14052.444 | 0 | 15967.2442 | 0 | 14855.248 | 0 | 28532.252 | 0 |  | 332.9119 | 216340.9827 | 35496.4065 | 52695.6435 | -9189.115
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 152455.698 | 23532.027 | 37257.142 | 29112.7475 | 19.0959 | 123.7154 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14670.7188 | 11725.115 | 11217.2164 | 13154.51 | 0 | 19006.174 | 0 | 18875.576 | 0 | 12338.018 | 0 | 8633.783 | 0 | 10475.694 | 0 | 12305.281 | 0 | 11413.098 | 0 | 10996.432 | 0 |  | -5580.7205 | 152455.708 | 29078.4475 | 35257.142
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | На текущую дату сложилась экономия денежных средств по оплате договоров ГПХ, в связи с непредоставлением отчета главного судьи и табеля учета рабочего времени. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 1030.2 | 1030.2 | 768.9525 | 24.0013 | 74.6411 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 0 | 420.92 | 0 | 96.07 | 0 | 150.79 | 0 | 323.47 | 0 | 80.16 | 0 | 298.03 | 0 | 396.59 | 0 | 217.89 | 0 |  | 261.2475 | 3203.8 | 768.9525 | 1030.2
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 1030.2 | 1030.2 | 768.9525 | 24.0013 | 74.6411 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 |  | 420.92 |  | 96.07 |  | 150.79 |  | 323.47 |  | 80.16 |  | 298.03 |  | 396.59 |  | 217.89 |  |  | 261.2475 | 3203.8 | 768.9525 | 1030.2
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Остаток денежных средств в связи с оплатой заработной платы за первую половину марта. Заработная плата за 2 половину марта будет выплачена 6 апреля 2018 года. Остаток денежных средств образовался в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест. Остаток средств в связи с изменением условий заключенного договора по оплате за справочную систему "Консультант Плюс". Счет на оплату по уборке снега будет выставлен в апреле месяце 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 144862.295 | 34051.817 | 34051.817 | 28229.783 | 19.4873 | 82.9024 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 | 0 | 15561.174 | 0 | 18133.996 | 0 | 12045.328 | 0 | 8272.213 | 0 | 10387.934 | 0 | 11788.833 | 0 | 10997.488 | 0 | 10761.102 | 0 |  | 5822.034 | 144862.295 | 28229.783 | 34051.817
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144862.295 | 34051.817 | 34051.817 | 28229.783 | 19.4873 | 82.9024 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13992.41 | 11303.02 | 11055.8607 | 12862.41 |  | 15561.174 |  | 18133.996 |  | 12045.328 |  | 8272.213 |  | 10387.934 |  | 11788.833 |  | 10997.488 |  | 10761.102 |  |  | 5822.034 | 144862.295 | 28229.783 | 34051.817
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | Выезд на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск не состоялся в связи с болезнью основного состава команды. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 139.02 | 139.02 | 43.602 | 11.778 | 31.3638 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 0 | 15.78 | 0 | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 0 | 19.02 | 0 | 17.44 | 0 |  | 95.418 | 370.21 | 43.602 | 139.02
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 139.02 | 139.02 | 43.602 | 11.778 | 31.3638 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 |  | 15.78 |  | 40.17 |  | 0 |  | 38.1 |  | 7.6 |  | 35.96 |  | 19.02 |  | 17.44 |  |  | 95.418 | 370.21 | 43.602 | 139.02
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | На март месяц 2018 года денежные средства не запланированы. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4011.103 | 36.105 | 2036.105 | 70.41 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.11 | 45.3 | 0 | 3000 | 0 | 605.34 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -34.305 | 4011.103 | 36.11 | 36.105
бюджет автономного округа | 2944 | 34.3 | 2034.3 | 34.3 | 1.1651 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 |  | 2000 |  | 585.07 |  | 108.3 |  | 0 |  | 0 |  | 173.33 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2944 | 34.3 | 34.3
бюджет Правительства Тюменской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67.103 | 1.805 | 1.805 | 1.81 | 2.6973 | 100.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.81 | 2.3 |  | 0 |  | 20.27 |  | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 9.128 |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.005 | 67.103 | 1.81 | 1.805
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 744 | 34.3 | 2034.3 | 34.3 | 4.6102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 |  | 0 |  | 385.07 |  | 108.3 |  | 0 |  | 0 |  | 173.33 |  | 0 |  | 0 |  | Оплата за приобретение товара (скамья для горизонтального жима), Договор 18ДС-32 от 26.02.2018г. |  | 744 | 34.3 | 34.3
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27454 | 11222.6787 | 11222.6787 | 7642.91 | 27.839 | 68.1024 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 | 1. Контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., выполнение работ предусмотрено в 2 этапа, срок окончания выполнения работ 30.04.2018. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, ведется выполнение работ. 2. Контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., выполнение работ предусмотрено в 2 этапа, срок окончания выполнения работ 31.08.2018. Перечислен аванс в размере 6 991,08 тыс. руб., ведется выполнение работ. Сетевой график неисполнен в части контракта №18Д0088 от 22.12.2017 по причине продления сроков выполнения работ по 30.04.2018, в части контракта №1 от 15.01.2018 в связи со срывом сроков выполнения работ 1 этапа. |  | 22033.6787 | 0 | 8686.6787
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27454 | 11222.6787 | 11222.6787 | 7642.91 | 27.839 | 68.1024 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 22033.6787 | 0 | 8686.6787
Всего | 27454 | 11222.6787 | 11222.6787 | 7642.91 | 27.839 | 68.1024 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347 | 0 |  |  | 27454 | 7642.91 | 11222.6787
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27454 | 11222.6787 | 11222.6787 | 7642.91 | 27.839 | 68.1024 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2407.1821 |  | 0 |  | 0 |  | 13347 |  |  |  | 27454 | 7642.91 | 11222.6787
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 44601.5 | 8613.8967 | 8613.8967 | 6417.959 | 14.3896 | 74.507 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.05 | 2524.623 | 3398.85 | 0 | 3654.45 | 0 | 3594.25 | 0 | 4061.45 | 0 | 3455.65 | 0 | 3576.75 | 0 | 3615.2533 | 0 | 3442.15 | 0 | 4188.8 | 0 |  |  | 41601.5 | 6417.959 | 8613.8967
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На март месяц 2018 года денежные средства не запланированы. |  | 210 | 0 | 0
Всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | 0 | 0
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 41391.5 | 8613.8967 | 8613.8967 | 6417.959 | 15.5055 | 74.507 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.05 | 2524.623 | 3398.85 | 0 | 3654.45 | 0 | 3594.25 | 0 | 4061.45 | 0 | 3455.65 | 0 | 3366.75 | 0 | 3615.2533 | 0 | 3442.15 | 0 | 4188.8 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  | 41391.5 | 6417.959 | 8613.8967
Всего | 41391.5 | 8613.8967 | 8613.8967 | 6417.959 | 15.5055 | 74.507 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.05 | 2524.623 | 3398.85 | 0 | 3654.45 | 0 | 3594.25 | 0 | 4061.45 | 0 | 3455.65 | 0 | 3366.75 | 0 | 3615.2533 | 0 | 3442.15 | 0 | 4188.8 | 0 |  |  | 41391.5 | 6417.959 | 8613.8967
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41391.5 | 8613.8967 | 8613.8967 | 6417.959 | 15.5055 | 74.507 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.05 | 2524.623 | 3398.85 |  | 3654.45 |  | 3594.25 |  | 4061.45 |  | 3455.65 |  | 3366.75 |  | 3615.2533 |  | 3442.15 |  | 4188.8 |  |  |  | 41391.5 | 6417.959 | 8613.8967
1.3.4. Реконструкция металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства выделены в рамках Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" от 25.10.2013. На отчетную дату совместно с инвестором ведется работа по определению подрядной организации на выполнение работ. На март месяц 2018 года денежные средства не запланированы. |  | 3000 | 0 | 0
Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3000 | 0 | 0
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.096 | 137.926 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | Денежные средства будут перечислены некоммерческой организации по окончанию проведения конкурса в апреле месяце. |  | 250.096 | 0 | 137.926
Всего | 250.096 | 137.926 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  |  | 250.096 | 0 | 137.926
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.096 | 137.926 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.44 |  | 0 |  | 46.71 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 250.096 | 0 | 137.926
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 1775.2 | 1775.2 | 1610.128 | 41.3468 | 90.7012 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 0 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 165.072 | 3894.2 | 1610.128 | 1775.2
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 1775.2 | 1775.2 | 1610.128 | 41.3468 | 90.7012 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 0 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 | Остаток денежных средств в связи с переносом соревнований с марта месяца на апрель 2018 года (Первенство округа по баскетболу среди юношей до 16 лет (2003-2005 гг.р., Первенство округа по баскетболу среди девушек до 16 лет (2003-2005 гг.р.), в зачет XIII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне) | 165.072 | 3894.2 | 1610.128 | 1775.2
Всего | 3894.2 | 1775.2 | 1775.2 | 1610.128 | 41.3468 | 90.7012 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 0 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 165.072 | 3894.2 | 1610.128 | 1775.2
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 1775.2 | 1775.2 | 1610.128 | 41.3468 | 90.7012 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 0 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 338.7 | 0 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 165.072 | 3894.2 | 1610.128 | 1775.2
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7072.897 | 2277.069 | 2277.069 | 1937.7745 | 27.3972 | 85.0995 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 553.786 | 0 | 579.027 | 0 | 762.02 | 0 | 980.746 | 0 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 317.655 | 0 | 604.257 | 0 |  | 339.2945 | 7072.897 | 1937.7745 | 2277.069
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7072.897 | 2277.069 | 2277.069 | 1937.7745 | 27.3972 | 85.0995 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 553.786 | 0 | 579.027 | 0 | 762.02 | 0 | 980.746 | 0 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 317.655 | 0 | 604.257 | 0 |  | 339.2945 | 7072.897 | 1937.7745 | 2277.069
Всего | 7072.897 | 2277.069 | 2277.069 | 1937.7745 | 27.3972 | 85.0995 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 553.786 | 0 | 579.027 | 0 | 762.02 | 0 | 980.746 | 0 | 296.103 | 0 | 139.49 | 0 | 562.744 | 0 | 317.655 | 0 | 604.257 | 0 |  | 339.2945 | 7072.897 | 1937.7745 | 2277.069
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7072.897 | 2277.069 | 2277.069 | 1937.7745 | 27.3972 | 85.0995 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 553.786 |  | 579.027 |  | 762.02 |  | 980.746 |  | 296.103 |  | 139.49 |  | 562.744 |  | 317.655 |  | 604.257 |  |  | 339.2945 | 7072.897 | 1937.7745 | 2277.069
Итого по программе, в том числе | 235728.401 | 59283.9125 | 48687.219 | 46721.519 | 19.8201 | 78.8098 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19351.121 | 14810.6132 | 17968.6852 | 0 | 23830.451 | 0 | 23231.846 | 0 | 17388.714 | 0 | 12450.976 | 0 | 19927.4161 | 0 | 16868.6883 | 0 | 15551.003 | 0 | 29226.709 | 0 |  | 12562.3934 | 235728.401 | 46687.219 | 59283.9125
бюджет Правительства Тюменской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2944 | 34.3 | 2034.3 | 34.3 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 0 | 2000 | 0 | 585.07 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2944 | 34.3 | 34.3
бюджет города Когалыма | 231784.401 | 59249.6125 | 46652.919 | 46652.919 | 20.1277 | 78.7396 | 21844.123 | 13222.8892 | 18088.6685 | 18653.7166 | 19316.821 | 14776.3132 | 17925.6852 | 0 | 20830.451 | 0 | 22646.776 | 0 | 17280.414 | 0 | 12450.976 | 0 | 19927.4161 | 0 | 16695.3583 | 0 | 15551.003 | 0 | 29226.709 | 0 |  | 12596.6934 | 231784.401 | 46652.919 | 59249.6125
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 744 | 34.3 | 2034.3 | 34.3 | 4.6102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 385.07 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.3 | 34.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0
И.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б. Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: заведующий сектором спортивной подготовки _______________________О.В. Мягкова
тел.: 93-628