## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 01.04.2017
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.04.2017 | Профинансировано на 01.04.2017 | Кассовый расход на 01.04.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" | [31 empty] | план | план тек | касса
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 175695.948 | 38874.093 | 34887.238 | 34887.238 | 19.8566 | 89.7442 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14301.424 | 14993.343 | 14736.167 | 16475.659 | 0 | 18725.416 | 0 | 22642.264 | 0 | 13745.753 | 0 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 14380.656 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 175695.948 | 38874.093 | 34887.238
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 175695.948 | 38874.093 | 34887.238 | 34887.238 | 19.8566 | 89.7442 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14301.424 | 14993.343 | 14736.167 | 16475.659 | 0 | 18725.416 | 0 | 22642.264 | 0 | 13745.753 | 0 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 14380.656 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 175695.948 | 38874.093 | 34887.238
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3453.9 | 1441.608 | 1097.113 | 1097.113 | 31.7645 | 76.1034 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 0 | 269.534 | 0 | 42.757 | 0 | 103.7 | 0 | 184.771 | 0 | 315.038 | 0 | 343.773 | 0 | 315.247 | 0 | 243.781 | 0 | На реализацию пункта 1.1.1 в марте месяце 2017 года запланировано 545 847 рублей, израсходовано 724 162,83 рублей. Перерасход денежных средств связан с оплатой ГПХ за февраль месяц 2017 года, т.к. мероприятия были перенесены с февраля на март текущего года. Приобретение поощрительных призов и наградной атрибутики для спортсменов города. На текущую дату сложилась экономия по оплате ГПХ, в связи с меньшим количеством проведенных дней соревнований, следовательно количество игр сократилось, а также с меньшим количеством заявленных команд и участников спортивных мероприятий. | 3453.9 | 1441.608 | 1097.113
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 1441.608 | 1097.113 | 1097.113 | 31.7645 | 76.1034 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 |  | 269.534 |  | 42.757 |  | 103.7 |  | 184.771 |  | 315.038 |  | 343.773 |  | 315.247 |  | 243.781 |  |  | 3453.9 | 1441.608 | 1097.113
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | На реализацию пункта 1.1.2. в марте месяце 2017 года запланировано 13 847 924 тыс.руб., израсходовано 13 494 058,80 тыс.руб. Остаток денежных средств образовался в связи с предоставлением больничных листов, наличие вакантных мест. Экономия денежных средств связана: -согласно фактическим показателям приборов учета по тепловой энергии, электроэнергии и водоснабжения; | 0 | 0 | 0
Всего | 170889.598 | 36678.103 | 33147.08 | 33147.08 | 19.3968 | 90.3729 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 0 | 18432.835 | 0 | 22512.076 | 0 | 13642.053 | 0 | 9817.644 | 0 | 11697.18 | 0 | 13959.594 | 0 | 13072.304 | 0 | 15175.537 | 0 |  | 170889.598 | 36678.103 | 33147.08
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170889.598 | 36678.103 | 33147.08 | 33147.08 | 19.3968 | 90.3729 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 |  | 18432.835 |  | 22512.076 |  | 13642.053 |  | 9817.644 |  | 11697.18 |  | 13959.594 |  | 13072.304 |  | 15175.537 |  |  | 170889.598 | 36678.103 | 33147.08
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 370.1 | 139.472 | 28.135 | 28.135 | 7.602 | 20.1725 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 0 | 11.947 | 0 | 87.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.289 | 0 | 11.947 | 0 | 18.658 | 0 | На реализацию пункта 1.1.3. в марте месяце 2017 года денежные средства в размере 129 374 рублей израсходованы не в полном объеме по причине выезд участников Зимнего Фестиваля ВФСК "ГТО" среди всех категорий населения в город Ханты-Мансийск, посвященному году здоровья в Югре был перенесен и проведен в феврале 2017 года, чем запланирован в марте 2017 года, в связи с чем выезд спортсменов был за счет экономии от субсидии выездных спортивно-массовых мероприятий, проезд за счет МБУ "КСАТ". | 370.1 | 139.472 | 28.135
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.1 | 139.472 | 28.135 | 28.135 | 7.602 | 20.1725 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 |  | 11.947 |  | 87.431 | [7 empty] | 77.289 |  | 11.947 |  | 18.658 |  |  | 370.1 | 139.472 | 28.135
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [6 empty] | 11.1 | [16 empty] | 11.1 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [30 empty] | На реализацию данного пункта в марте месяце 2017 года было запланировано 99 982 рублей от бюджета города. Данные денежные средства израсходованы в полном объеме на приобретение стеллажей и стойки для медицинских мячей (договор №17 ДС-45 от 03.03.2017 г.). Бюджет ХМАО-Югры в размере 399 928 рублей израсходованы в полном объеме на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (договор 17 ДС-48 от 03.03.2017 г., № 17ДС- 50 от 07.03.2017 г.). | 0 | 0 | 0
Всего | 971.25 | 614.91 | 614.91 | 614.91 | 63.3112 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 499.91 | 499.91 | 356.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971.25 | 614.91 | 614.91
бюджет автономного округа | 525 | 399.928 | 399.928 | 399.928 | 76.1768 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | [18 empty] | 525 | 399.928 | 399.928
бюджет города Когалыма | 131.25 | 99.982 | 99.982 | 99.982 | 76.1768 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.982 | 99.982 | 31.268 | [18 empty] | 131.25 | 99.982 | 99.982
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 115 | 115 | 115 | 36.5079 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | [18 empty] | 315 | 115 | 115
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 1856 | 1296.519 | 1296.519 | 33.2936 | 69.8555 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 0 | 485.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 3894.2 | 1856 | 1296.519
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 1856 | 1296.519 | 1296.519 | 33.2936 | 69.8555 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 0 | 485.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 | На реализацию пункта 2.1. в марте месяце 2017 года запланировано 1 015 700 рублей, израсходовано в размере 825 883 рублей. Остаток денежных средств образовался в связи с меньшим количеством заявленных команд для участия в соревнованиях, в результате чего количество дней по проведения соревнований сократилось; в связи с неполным составом команд (по болезни участника команды); отмена соревнований (Чемпионат округа по боксу среди мужчин 18 лет и старше (1998 г.р. и старше), первенство округа среди юниоров 17-18 лет (1999-2000 гг.р.) отбор на II этап VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года, посвященные памяти первого президента федерации бокса ХМАО В.А. Воробьева) по причине не допуска спортивного врача. | 3894.2 | 1856 | 1296.519
Всего | 3894.2 | 1856 | 1296.519 | 1296.519 | 33.2936 | 69.8555 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 0 | 485.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 3894.2 | 1856 | 1296.519
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 1856 | 1296.519 | 1296.519 | 33.2936 | 69.8555 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 |  | 485.8 |  | 5.5 |  | 0 |  | 10.2 |  | 204.4 |  | 159.5 |  | 434.3 |  | 224.8 |  |  | 3894.2 | 1856 | 1296.519
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826 | 1788.826 | 25.8976 | 76.1619 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 522.022 | 0 | 460.873 | 0 | 474.844 | 0 | 555.828 | 0 | 691.787 | 0 | 298.509 | 0 | 525.368 | 0 | 319.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826 | 1788.826 | 25.8976 | 76.1619 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 522.022 | 0 | 460.873 | 0 | 474.844 | 0 | 555.828 | 0 | 691.787 | 0 | 298.509 | 0 | 525.368 | 0 | 319.001 | 0 | 710.352 | 0 | Фактически отработанное время составило меньше запланированного, в результате чего сложилась экономия (больничные, перенос отпусков, дни за свой счет) | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826
Всего | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826 | 1788.826 | 25.8976 | 76.1619 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 522.022 | 0 | 460.873 | 0 | 474.844 | 0 | 555.828 | 0 | 691.787 | 0 | 298.509 | 0 | 525.368 | 0 | 319.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826 | 1788.826 | 25.8976 | 76.1619 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 522.022 |  | 460.873 |  | 474.844 |  | 555.828 |  | 691.787 |  | 298.509 |  | 525.368 |  | 319.001 |  | 710.352 |  |  | 6907.3 | 2348.716 | 1788.826
Итого по программе, в том числе | 186497.448 | 43078.809 | 37972.583 | 37972.583 | 20.3609 | 88.1468 | 10411.272 | 6713.421 | 16332.188 | 15142.343 | 16335.349 | 16116.819 | 17511.381 | 0 | 19672.089 | 0 | 23122.608 | 0 | 14301.581 | 0 | 10704.402 | 0 | 12515.127 | 0 | 15065.524 | 0 | 14152.799 | 0 | 16373.128 | 0 |  | 186497.448 | 43078.809 | 37972.583
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 115 | 115 | 115 | 36.5079 | 31.746 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315 | 115 | 115
бюджет автономного округа | 525 | 399.928 | 399.928 | 399.928 | 76.1768 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 399.928 | 399.928
бюджет города Когалыма | 185657.448 | 42563.881 | 37457.655 | 37457.655 | 20.1757 | 88.0034 | 10411.272 | 6713.421 | 16217.188 | 15027.343 | 15935.421 | 15716.891 | 17186.309 | 0 | 19672.089 | 0 | 23122.608 | 0 | 14301.581 | 0 | 10704.402 | 0 | 12515.127 | 0 | 15065.524 | 0 | 14152.799 | 0 | 16373.128 | 0 |  | 185657.448 | 42563.881 | 37457.655
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика:гл.специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633