## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 01.12.2016
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.05.2017 | Профинансировано на 01.05.2017 | Кассовый расход на 01.05.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | план | план тек | касса
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 175695.948 | 55349.752 | 55349.752 | 50232.656 | 28.5907 | 90.755 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14301.424 | 14993.343 | 14736.167 | 16475.659 | 15345.418 | 18725.416 | 0 | 22642.264 | 0 | 13745.753 | 0 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 14380.656 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 175695.948 | 55349.752 | 50232.656
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 175695.948 | 55349.752 | 55349.752 | 50232.656 | 28.5907 | 90.755 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14301.424 | 14993.343 | 14736.167 | 16475.659 | 15345.418 | 18725.416 | 0 | 22642.264 | 0 | 13745.753 | 0 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 14380.656 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 175695.948 | 55349.752 | 50232.656
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3453.9 | 1635.299 | 1635.299 | 1569.964 | 45.4548 | 96.0047 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 0 | 42.757 | 0 | 103.7 | 0 | 184.771 | 0 | 315.038 | 0 | 343.773 | 0 | 315.247 | 0 | 243.781 | 0 | Перерасход денежных средств связан с оплатой ГПХ за март месяц 2017 года. Приобретение поощрительных призов и наградной атрибутики для спортсменов города. На текущую дату сложилась экономия по оплате ГПХ, в связи с объединением соревнований. | 3453.9 | 1635.299 | 1569.964
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 1635.299 | 1635.299 | 1569.964 | 45.4548 | 96.0047 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 |  | 42.757 |  | 103.7 |  | 184.771 |  | 315.038 |  | 343.773 |  | 315.247 |  | 243.781 |  |  | 3453.9 | 1635.299 | 1569.964
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Экономия денежных средств связана с фактическими показателями приборов учета по тепловой энергии, электроэнергии и водоснабжения; | 0 | 0 | 0
Всего | 170889.598 | 52580.375 | 52580.375 | 47618.262 | 27.8649 | 90.5628 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 0 | 22512.076 | 0 | 13642.053 | 0 | 9817.644 | 0 | 11697.18 | 0 | 13959.594 | 0 | 13072.304 | 0 | 15175.537 | 0 |  | 170889.598 | 52580.375 | 47618.262
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170889.598 | 52580.375 | 52580.375 | 47618.262 | 27.8649 | 90.5628 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 |  | 22512.076 |  | 13642.053 |  | 9817.644 |  | 11697.18 |  | 13959.594 |  | 13072.304 |  | 15175.537 |  |  | 170889.598 | 52580.375 | 47618.262
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 370.1 | 162.828 | 162.828 | 73.18 | 19.773 | 44.9431 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 0 | 87.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.289 | 0 | 11.947 | 0 | 18.658 | 0 | Перерасход денежных средст образовался в связи с оплатой ГПХ за март месяц 2017 года. На текущую дату образовалась экономия в связи с выездом участников Зимнего Фестиваля ВФСК "ГТО" среди всех категорий населения в город Ханты-Мансийск, посвященному году здоровья в Югре, который был перенесен и проведен в феврале 2017 года, в связи с чем выезд спортсменов был за счет экономии от субсидии выездных спортивно-массовых мероприятий, проезд за счет МБУ "КСАТ". | 370.1 | 162.828 | 73.18
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.1 | 162.828 | 162.828 | 73.18 | 19.773 | 44.9431 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 |  | 87.431 | [7 empty] | 77.289 |  | 11.947 |  | 18.658 |  |  | 370.1 | 162.828 | 73.18
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.1 | [16 empty] | 11.1 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 971.25 | 971.25 | 971.25 | 971.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 499.91 | 499.91 | 356.34 | 356.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971.25 | 971.25 | 971.25
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | [16 empty] | Приобретение спорт. оборудование и инвентарь (Договор 17 ДС- 49 от 03.03.2017 г., 17 ДС- 71 от 23.03.2017 г., 17 ДС- 85 от 27.03.2017 г.) | 525 | 525 | 525
бюджет города Когалыма | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.982 | 99.982 | 31.268 | 31.268 | [16 empty] | Приобретение спорт. оборудование и инвентарь (Договор 17 ДС- 49 от 03.03.2017 г., 17 ДС- 71 от 23.03.2017 г., 17 ДС- 85 от 27.03.2017 г.) | 131.25 | 131.25 | 131.25
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | [16 empty] | Приобретение лыжероллеров (договор 17 ДС-93/СО-23 от 06.04.2017 г.) | 315 | 315 | 315
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2369.7 | 1856 | 2147.726 | 55.1519 | 90.6328 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 3894.2 | 2369.7 | 2147.726
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2369.7 | 1856 | 2147.726 | 55.1519 | 90.6328 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 | Перерасход денежных средств образовался в связи с расходами на незапланированные мероприятия. На текущую дату сложилась экономия в связи с выездом команды в неполном составе, по причине болезни одного из участников соревнований | 3894.2 | 2369.7 | 2147.726
Всего | 3894.2 | 2369.7 | 1856 | 2147.726 | 55.1519 | 90.6328 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 3894.2 | 2369.7 | 2147.726
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2369.7 | 1856 | 2147.726 | 55.1519 | 90.6328 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 |  | 5.5 |  | 0 |  | 10.2 |  | 204.4 |  | 159.5 |  | 434.3 |  | 224.8 |  |  | 3894.2 | 2369.7 | 2147.726
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6907.3 | 3018.938 | 3018.938 | 2429.43 | 35.1719 | 80.473 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 0 | 474.844 | 0 | 555.828 | 0 | 691.787 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 319.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 6907.3 | 3018.938 | 2429.43
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6907.3 | 3018.938 | 3018.938 | 2429.43 | 35.1719 | 80.473 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 0 | 474.844 | 0 | 555.828 | 0 | 691.787 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 319.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 6907.3 | 3018.938 | 2429.43
Всего | 6907.3 | 3018.938 | 3018.938 | 2429.43 | 35.1719 | 80.473 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 0 | 474.844 | 0 | 555.828 | 0 | 691.787 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 319.001 | 0 | 710.352 | 0 | Фактически отработанное время составило меньше запланированного, в результате чего сложилась экономия (больничные, перенос отпусков, дни за свой счет) | 6907.3 | 3018.938 | 2429.43
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6907.3 | 3018.938 | 3018.938 | 2429.43 | 35.1719 | 80.473 | 1410.236 | 612.174 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 |  | 474.844 |  | 555.828 |  | 691.787 |  | 150.309 |  | 525.368 |  | 319.001 |  | 710.352 |  |  | 6907.3 | 3018.938 | 2429.43
Итого по программе, в том числе | 186497.448 | 60738.39 | 60224.69 | 54809.812 | 29.389 | 90.2392 | 10411.272 | 6713.421 | 16332.188 | 15142.343 | 16335.349 | 16116.819 | 17659.581 | 16837.229 | 19672.089 | 0 | 23122.608 | 0 | 14301.581 | 0 | 10704.402 | 0 | 12366.927 | 0 | 15065.524 | 0 | 14152.799 | 0 | 16373.128 | 0 |  | 186497.448 | 60738.39 | 54809.812
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315 | 315 | 315
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 525 | 525
бюджет города Когалыма | 185657.448 | 59898.39 | 59384.69 | 53969.812 | 29.0696 | 90.1023 | 10411.272 | 6713.421 | 16217.188 | 15027.343 | 15935.421 | 15716.891 | 17334.509 | 16512.157 | 19672.089 | 0 | 23122.608 | 0 | 14301.581 | 0 | 10704.402 | 0 | 12366.927 | 0 | 15065.524 | 0 | 14152.799 | 0 | 16373.128 | 0 |  | 185657.448 | 59898.39 | 53969.812
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика:гл.специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633