## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2017
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.07.2017 | Профинансировано на 01.07.2017 | Кассовый расход на 01.07.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 176731.348 | 73218.918 | 73218.918 | 68007.454 | 38.4807 | 92.8824 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14186.424 | 14493.433 | 30138.529 | 16119.319 | 14989.078 | 18725.416 | 17684.6 | 22642.264 | 22072.516 | 13745.753 | 0 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 14380.656 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 5211.464
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 176731.348 | 73218.918 | 73218.918 | 68007.454 | 38.4807 | 92.8824 | 8629.336 | 5849.647 | 15251.414 | 14186.424 | 14493.433 | 30138.529 | 16119.319 | 14989.078 | 18725.416 | 17684.6 | 22642.264 | 22072.516 | 13745.753 | 0 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 14380.656 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 5211.464
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [31 empty] | 0
Всего | 3453.9 | 1904.833 | 1904.833 | 1836.502 | 53.1718 | 96.4128 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 176.34 | 42.757 | 90.198 | 103.7 | 0 | 184.771 | 0 | 315.038 | 0 | 343.773 | 0 | 315.247 | 0 | 243.781 | 0 | Перерасход денежных средств связан с оплатой ГПХ за март месяц 2017 года. Приобретение поощрительных призов и наградной атрибутики для спортсменов города. На текущую дату сложилась экономия по оплате ГПХ, в связи с объединением соревнований. | 68.331
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 1947.59 | 1947.59 | 1836.502 | 53.1718 | 94.2961 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 176.34 | 42.757 | 90.198 | 103.7 |  | 184.771 |  | 315.038 |  | 343.773 |  | 315.247 |  | 243.781 |  |  | 111.088
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Отаток денежных средств согласно фактическим показателям приборов учета по теплоэнергии, электроэнергиии водоснабжения | 0
Всего | 170889.598 | 71013.21 | 71013.21 | 65099.532 | 38.0945 | 91.6724 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 17481.27 | 22512.076 | 21950.732 | 13642.053 | 0 | 9817.644 | 0 | 11697.18 | 0 | 13959.594 | 0 | 13072.304 | 0 | 15175.537 | 0 |  | 5913.678
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 170889.598 | 93525.286 | 93525.286 | 87050.264 | 50.9395 | 93.0767 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 17481.27 | 22512.076 | 21950.732 | 13642.053 |  | 9817.644 |  | 11697.18 |  | 13959.594 |  | 13072.304 |  | 15175.537 |  |  | 6475.022
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [31 empty] | 0
Всего | 370.1 | 262.206 | 262.206 | 89.15 | 24.0881 | 34 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 15.97 | 87.431 | 31.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.289 | 0 | 11.947 | 0 | 18.658 | 0 | Перерерасход денежных средств образовался в связи с оплатой ГПХ за апрельмесяц 2017 | 173.056
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 370.1 | 262.206 | 262.206 | 120.736 | 32.6225 | 46.0462 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 15.97 | 87.431 | 31.586 | [6 empty] | 77.289 |  | 11.947 |  | 18.658 |  |  | 141.47
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0
Всего | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 99.2793 | 99.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 99.2793 | 99.2793 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 11.02 |  | 0 | [13 empty] | 0.08
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0
Всего | 2006.65 | 971.25 | 971.25 | 971.25 | 48.4016 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 499.91 | 499.91 | 356.34 | 356.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | [16 empty] | Приобретение спорт. оборудование и инвентарь (Договор 17 ДС- 49 от 03.03.2017 г., 17 ДС- 71 от 23.03.2017 г., 17 ДС- 85 от 27.03.2017 г.) | 0
бюджет города Когалыма | 1166.65 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 11.2502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.982 | 99.982 | 31.268 | 31.268 | [10 empty] | 1035.4 | [5 empty] | Приобретение спорт. оборудование и инвентарь (Договор 17 ДС- 49 от 03.03.2017 г., 17 ДС- 71 от 23.03.2017 г., 17 ДС- 85 от 27.03.2017 г.) | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | [16 empty] | Приобретение лыжероллеров (договор 17 ДС-93/СО-23 от 06.04.2017 г.) | 0
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
1.3. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 11935 | 0 | 0
1.3.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 11935
Всего | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 11935
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 11935
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 70.882
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 | Перерасход денежных средств образовался в связи с расходами на незапланированные мероприятия., за счет экономии. | 70.882
Всего | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 70.882
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 |  | 10.2 |  | 204.4 |  | 159.5 |  | 434.3 |  | 224.8 |  |  | 70.882
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6907.3 | 4139.155 | 4139.155 | 4139.139 | 59.9241 | 99.9996 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 0 | 601.287 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 225.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 0.016
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6907.3 | 4139.155 | 4139.155 | 4139.139 | 59.9241 | 99.9996 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 0 | 601.287 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 225.001 | 0 | 710.352 | 0 | Выплаты отпускных, больничных расчетов работникам | 0.016
Всего | 6907.3 | 4139.155 | 4139.155 | 4139.139 | 59.9241 | 99.9996 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 0 | 601.287 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 225.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 0.016
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 6907.3 | 4139.155 | 4139.155 | 4139.139 | 59.9241 | 99.9996 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 |  | 601.287 |  | 150.309 |  | 525.368 |  | 225.001 |  | 710.352 |  |  | 0.016
Итого по программе, в том числе | 199467.848 | 103586.337 | 103586.337 | 96787.779 | 48.523 | 93.4368 | 10411.272 | 7264.087 | 16332.188 | 15142.343 | 16335.349 | 16016.837 | 17659.581 | 16805.961 | 19672.089 | 18606.41 | 23307.108 | 22952.141 | 14301.581 | 0 | 10613.902 | 0 | 12366.927 | 0 | 16100.924 | 0 | 14058.799 | 0 | 28308.128 | 0 |  | 6798.558
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 198627.848 | 102746.337 | 102746.337 | 95947.779 | 48.3053 | 93.3832 | 10411.272 | 7264.087 | 16217.188 | 15027.343 | 15935.421 | 15616.909 | 17334.509 | 16480.889 | 19672.089 | 18606.41 | 23307.108 | 22952.141 | 14301.581 | 0 | 10613.902 | 0 | 12366.927 | 0 | 16100.924 | 0 | 14058.799 | 0 | 28308.128 | 0 |  | 6798.558
и.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика:гл.специалист сектораспортивной подготовки _______________________Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633