## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2017 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Библиотечный фонд на 1000 жителей | экземпляров | 2240 | 2300 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2 280; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2 280; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 2 285; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2 285; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 2285; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 2 290 | Исполнение составило 99,34%.
2 | Посещаемость музея города Когалыма на 1 жителя в год | посещений на 1 жителя в год | 0.43 | 0.53 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0,03; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0,07; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0,112; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0,149; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0,186; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0,215 | Исполнение составило 40,6%. За 6 мес. 2017 - 13 665 чел.
3 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда | процентов | 34.3 | 73 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 71,3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 71,7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 72; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 72,7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 73,4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 74 | Исполнение составило 101,36%.
4 | Количество выставочных проектов, орагнизованных в городе Когалыме, не менее 5 единиц ежегодно | единиц | 5 | 5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 3 | Исполнение составило 60% (согласно плана выставочной деятельности).
5 | Количество пользователей архивной информацией | человек | 2250 | 2100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 80; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 260; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 444; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 628; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 812; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 996 | Исполнение составило 47,42%.
6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма | процентов | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | Исполнение составило 100%.
7 | Увеличение численности участников культурно-досуговых меропритий по отношению к предыдущему году | процентов | 1 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 450; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 18 875; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 19 835; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 22 450; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 39380; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 44 790 | Исполнение составило 51,96% 2016 год - 85 333 чел. План на 2017 год - 86 186 чел.
8 | Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки | человек | 3 | 5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства по 5 номинациям запланирован на октябрь-ноябрь 2017 года.
9 | Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма | процентов | 78 | 88 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Показатель будет определен в IV квартале 2017 года по результатам анкетирования.
10 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | процентов | 73.7 | 91.2 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 58.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 60.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 66.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 66.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 69.9
11 | Реконструкция объектов культуры города Когалыма, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 2 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Ввод объектов ДК "Сибирь" и КДК "Янтарь" в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2017 года.
Исполняющий обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________А.Б.Жуков
Исполнитель: Морозова Е.С., тел. 93-663
№2 - 9482/63476=0,149 0,149/0,53*100=28,1%