## 2017 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.07.2017 | Профинансировано на 01.07.2017 | Кассовый расход на 01.07.2017 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | планы | планы текущие | касса | ОТКЛОНЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 45672.102 | 19874.159 | 19874.159 | 18826.502 | 41.221 | 94.7285 | 1423.1 | 1166.298 | 3369.7 | 2999.618 | 2671.6 | 2912.737 | 3314.2 | 2414.481 | 4135.9 | 3640.966 | 4959.659 | 5692.402 | 7248.611 |  | 2168.7 |  | 2752 |  | 5137.166 |  | 1971.9 |  | 6519.566 |  |  | 45672.102 | 19874.159 | 18826.502 | 1047.657
федеральный бюджет | 17.9 | 17.859 | 17.859 | 17.859 | 99.7709 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 17.859 | 0.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17.9 | 17.859 | 17.859 | 0
бюджет автономного округа | 4935.5 | 2225 | 2225 | 2225 | 45.0816 | 100 | 0 | 0 | 359 | 359 | 363 | 363 | 380 | 380 | 412.1 | 412.1 | 710.9 | 710.9 | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 452.2 |  | 380 |  | 738.3 |  |  | 4935.5 | 2225 | 2225 | 0
бюджет города Когалыма | 40718.702 | 17631.3 | 17631.3 | 16583.643 | 40.7273 | 94.058 | 1423.1 | 1166.298 | 3010.7 | 2640.618 | 2308.6 | 2549.737 | 2934.2 | 2034.481 | 3723.8 | 3228.866 | 4230.9 | 4963.643 | 6868.57 |  | 1788.7 |  | 2372 |  | 4684.966 |  | 1591.9 |  | 5781.266 |  |  | 40718.702 | 17631.3 | 16583.643 | 1047.657
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Оказание услуг связи (Интернет). Услуги по оцифровке периодических изданий (13 документов общим объемом 2 804 страницы). |  |  |  | 0
Всего | 281 | 124 | 124 | 124 | 44.1281 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 6.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 81 | 81 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 97 |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 238.9 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 39.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70.7 | 70.7 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 84.2 |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 42.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 69.5962 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
в т.ч. софинансирование | 42.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 69.5962 | 100 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | [34 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс). Приобретение печатных изданий в количестве 2409 ед. Оформление подписки периодических изданий. |  |  |  | 0
Всего | 1097.7 | 824.559 | 824.559 | 824.459 | 75.1079 | 99.9879 | 9.1 | 9.1 | 200 | 200 | 109 | 109 | 109.1 | 109.1 | 46.9 | 46.9 | 350.459 | 350.359 | 9.141 |  | 9.1 |  | 227.6 |  | 9.1 |  | 9.1 |  | 9.1 | [5 empty] | 0.1
федеральный бюджет | 17.9 | 17.859 | 17.859 | 17.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 17.859 | 0.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 389.3 | 335.3 | 335.3 | 335.3 | 86.1289 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 41.1 | 41.1 | 281.2 | 281.2 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 690.5 | 471.4 | 471.4 | 471.3 | 68.2549 | 99.9788 | 9.1 | 9.1 | 200 | 200 | 105 | 105 | 100.1 | 100.1 | 5.8 | 5.8 | 51.4 | 51.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 218.6 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
в т.ч. софинансирование | 72 | 71.4 | 71.4 | 71.3 | 99.0278 | 99.8599 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 51.4 | 51.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | не освоены средства в размере 0,1 т.р., данные средства будут освоены во втором полугодии 2017 г. |  |  |  | 0.1
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [34 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение: грамот, дипломов и книг для награждения, канц.товаров, картриджей. |  |  |  | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Экономия в размере 1 047,557 т.р. сложилась по: -з/п и начислениям, в связи с большим кол-вом больничных и выделением средств из ФСС по материнству - 825,039 т.р., - услугам связи (в учреждении действует режим экономии на телефонную связь) - 3,874 т.р.; -коммунальным услугам (факт-ие показания счетчиков) - 19,414 т.р.; - работам и услугам по содержанию имущества (денежные средства будут освоены в июле на содержание помещений, зданий и текущий ремонт жилфонда) - 6,911 т.р.; - на услуги подпи ски на периодические издания по факту заявленной печатной продукции (денежные средства будут освоены во II полугодии) - 10,335 т.р.; - обучению (договор на обучение будет заключен во II полугодии) - 18,6 т.р.; -командировочным расходам (денежные средства будут освоены в июле) - 43,055 т.р.; -льгот. проезду (по факту предоставленных документов на льготный проезд) - 120,329 т.р. |  |  |  | 0
Всего | 44148.802 | 18781 | 18781 | 17733.443 | 40.1674 | 94.4223 | 1414 | 1157.198 | 3114.8 | 2744.718 | 2453.9 | 2695.037 | 3193.1 | 2293.381 | 4077 | 3582.066 | 4528.2 | 5261.043 | 7227.47 |  | 2147.6 |  | 2512.4 |  | 5031.066 |  | 1950.8 |  | 6498.466 | [5 empty] | 1047.557
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 4307.3 | 1795 | 1795 | 1795 | 41.6734 | 100 | 0 | 0 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |  | 359 |  | 359 |  | 359 |  | 359 |  | 717.3 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 39841.502 | 16986 | 16986 | 15938.443 | 40.0046 | 93.8328 | 1414 | 1157.198 | 2755.8 | 2385.718 | 2094.9 | 2336.037 | 2834.1 | 1934.381 | 3718 | 3223.066 | 4169.2 | 4902.043 | 6868.47 |  | 1788.6 |  | 2153.4 |  | 4672.066 |  | 1591.8 |  | 5781.166 | [5 empty] | 1047.557
в т.ч. софинансирование | 226.7 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 41.685 | 100 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |  | 18.9 |  | 18.9 |  | 18.9 |  | 18.9 |  | 37.7 | [5 empty] | 0
1.2. Развитие музейного дела | [34 empty] | 0
Всего | 32237.82 | 14215.45 | 14215.45 | 13579.814 | 42.1239 | 95.5286 | 1632 | 627.04 | 2571.17 | 2330.2 | 1855.25 | 2695.363 | 2640.635 | 2365.743 | 3401.6 | 2854.817 | 2114.795 | 2706.651 | 4575.18 |  | 2235.543 |  | 1795.393 |  | 4485.366 |  | 1720.743 |  | 3210.145 |  |  | 32237.82 | 14215.45 | 13579.814 | 635.636
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2913.9 | 1710 | 1710 | 1710 | 58.6842 | 100 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 908 | 756.934 | 200.5 | 351.566 | 200.5 |  | 200.5 |  | 200.5 |  | 200.5 |  | 200.5 |  | 201.4 |  |  | 2913.9 | 1710 | 1710 | 0
бюджет города Когалыма | 28791.92 | 11973.45 | 11973.45 | 11337.814 | 39.3785 | 94.6913 | 1632 | 627.04 | 1838.67 | 2129.7 | 1654.75 | 1962.863 | 2440.135 | 2165.243 | 2493.6 | 2097.883 | 1914.295 | 2355.085 | 4374.68 |  | 2035.043 |  | 1594.893 |  | 4284.866 |  | 1520.243 |  | 3008.745 |  |  | 28791.92 | 11973.45 | 11337.814 | 635.636
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 532 | 532 | 532 | 532 | 100 | 100 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 532 | 532 | 532 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [34 empty] | 0
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Приобретены: тактильно-звуковая мнемосхема, стойки для мнемосхемы, компьютерных мест (8 ед.), проекторов (2 ед.), жесткие диски (2 ед.). |  |  |  | 0
Всего | 847.3 | 847.3 | 847.3 | 847.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 658.275 | 0 | 189.025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 486.434 | 0 | 151.066 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 171.841 | 0 | 37.959 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
в т.ч. софинансирование | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 85.841 | 0 | 26.659 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств: оплата за прочее приобретение -2,3 т.руб., не предоставлены документы на оплату от поставщика, средства будут использованы в июле. |  |  |  | 0
Всего | 500 | 438.65 | 438.65 | 436.38 | 87.276 | 99.4825 | 0 | 0 | 93.97 | 62.5 | 193.05 | 171.75 | 82.635 | 133.135 | 0 | 0 | 68.995 | 68.995 | 0 |  | 0 |  | 36.75 |  | 24.6 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.27
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 438.65 | 438.65 | 436.38 | 87.276 | 99.4825 | 0 | 0 | 93.97 | 62.5 | 193.05 | 171.75 | 82.635 | 133.135 | 0 | 0 | 68.995 | 68.995 | 0 |  | 0 |  | 36.75 |  | 24.6 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.27
1.2.4. Реализация музейных проектов | [34 empty] | 0
Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в размере 633,389 т.р.сложился в результате: выплаты заработной платы и соц.выплат за июнь в июле - 123,241 т.р., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков - 62,098 т.р., оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 322,240 т.р., оплата налога на имущемство - 108,197 т.р. ,оплаты услуг связи - 17,613 т.р. |  |  |  | 0
Всего | 30505.82 | 12859.5 | 12859.5 | 12226.134 | 40.078 | 95.0747 | 1632 | 627.04 | 2477.2 | 2267.7 | 1662.2 | 2523.613 | 2558 | 2232.608 | 2484.3 | 2126.542 | 2045.8 | 2448.631 | 4575.18 |  | 1920.843 |  | 1758.643 |  | 4460.766 |  | 1720.743 |  | 3210.145 | [5 empty] | 633.366
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 2206.4 | 1002.5 | 1002.5 | 1002.5 | 45.436 | 100 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 |  | 200.5 |  | 200.5 |  | 200.5 |  | 200.5 |  | 201.4 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 27767.42 | 11325 | 11325 | 10691.634 | 38.5042 | 94.4074 | 1632 | 627.04 | 1744.7 | 2067.2 | 1461.7 | 1791.113 | 2357.5 | 2032.108 | 2283.8 | 1926.042 | 1845.3 | 2248.131 | 4374.68 |  | 1720.343 |  | 1558.143 |  | 4260.266 |  | 1520.243 |  | 3008.745 | [5 empty] | 633.366
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 532 | 532 | 532 | 532 | 100 | 100 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
в т.ч. софинансирование | 116.1 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 45.478 | 100 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |  | 10.6 |  | 10.5 |  | 10.6 |  | 10.5 |  | 10.6 | [5 empty] | 0
1.3. Развитие архивного дела | [34 empty] | 0
Всего | 57.9 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57.9 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.9 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [34 empty] | 0
Всего | 57.9 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 57.9 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.4. Строительство и реконструкция объектов культуры | [34 empty] | 0
Всего | 953215.994 | 267535.728 | 953109.094 | 267535.73 | 28.0666 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 85415.337 | 85415.34 | 26044.501 | 26044.5 | 18114.39 | 18114.39 | 135176.42 | 135176.42 | 0 |  | 1965.936 |  | 72018.7 |  | 121567.43 |  | 72000 |  | 418128.2 |  |  | 953215.994 | 267535.728 | 267535.73 | -0.002
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 88.2 |  |  | 106.9 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 953109.094 | 267535.728 | 953109.094 | 267535.73 | 28.0698 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 85415.337 | 85415.34 | 26044.501 | 26044.5 | 18114.39 | 18114.39 | 135176.42 | 135176.42 | 0 |  | 1965.936 |  | 72000 |  | 121567.43 |  | 72000 |  | 418040 |  |  | 953109.094 | 267535.728 | 267535.73 | -0.002
1.4.1. Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5 | [30 empty] | Средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" : - №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., (исполнено в 2016 году - 148 960,01 тыс. руб.). - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 11 104,06 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ - 31.07.2017. Приступить к завершению работ планируется в начале июля. - контракт №08/2017 от 15.02.2017 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 07.03.2017, цена контракта 150 000,00 тыс. руб., срок завершения работ 31.07.2017. Перечислен аванс в размере 50% от цены контракта, ведется выполнение работ. 2. Средства бюджета г.Когалыма: - контракт №КГ-566,16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс. руб. расторгнут в связи с тем, что срок оказания услуг по контракту истек (4 месяца), а реконструкция объекта не завершена по причине продления сроков выполнения строительно-монтажных работ 1 этапа, а также с планируемым выполнением строительно-монтажных работ 2 этапа в 2017 году. Ведется процедура заключения нового контракта. |  |  |  | 0
Всего | 158024.626 | 109472.56 | 158005.926 | 109472.56 | 69.2756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81039.988 | 81039.99 | 17502.962 | 17502.96 | 0 | 0 | 10929.61 | 10929.61 | 0 |  | 1965.936 |  | 18.7 |  | 46567.43 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 158005.926 | 109472.56 | 158005.926 | 109472.56 | 69.2838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81039.988 | 81039.99 | 17502.962 | 17502.96 | 0 | 0 | 10929.61 | 10929.61 | 0 |  | 1965.936 |  | 0 |  | 46567.43 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.4.2. Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | [30 empty] | 1. На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: 1) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017, ведется оказание услуг. 2) №16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г. Когалыма" переданы 16.11.2016, цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (исполнено в 2016 году - 121 882,83 тыс. руб., в том числе аванс 120 307,19 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.11.2017. В июне произведена оплата аванса на сумму 117 211,07 тыс.руб., ведется выполнение работ. 3) Выделено 313 000,00 тыс.руб. на приобретение и монтаж оборудования. Отрабатываются условия контракта. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-545.16 от 11.10.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 88,10 тыс.руб, срок оказания услуг 2 года со дня заключения контракта. |  |  |  | 0
Всего | 795191.368 | 158063.168 | 795103.168 | 158063.17 | 19.8774 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 4375.349 | 4375.35 | 8541.539 | 8541.54 | 18114.39 | 18114.39 | 124246.81 | 124246.81 | 0 |  | 0 |  | 72000 |  | 75000 |  | 72000 |  | 418128.2 | [5 empty] | -0.002
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.2 | [5 empty] | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 795103.168 | 158063.168 | 795103.168 | 158063.17 | 19.8796 | 100 | 0 | 0 | 2785.08 | 2785.08 | 4375.349 | 4375.35 | 8541.539 | 8541.54 | 18114.39 | 18114.39 | 124246.81 | 124246.81 | 0 |  | 0 |  | 72000 |  | 75000 |  | 72000 |  | 418040 | [5 empty] | -0.002
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | В мае приобретено 5 проекторов в МБУ "Музейно-выставочный центр". |  |  |  | 0
Всего | 1161.5 | 1068.5 | 1068.5 | 1068.5 | 91.9931 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436.5 | 536.5 | 0 | 0 | 250 | 250 | 282 | 282 | 0 |  | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1161.5 | 1068.5 | 1068.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 250 | 250 | 250 | 0
бюджет города Когалыма | 818.5 | 818.5 | 818.5 | 818.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436.5 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 818.5 | 818.5 | 818.5 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 93 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма" | [34 empty] | 0
2.1. Стимулирование культурного разнообразия | [34 empty] | 0
Всего | 121913.88 | 50581.55 | 50581.55 | 47509.398 | 38.9696 | 93.9263 | 6041.381 | 4726.81 | 8005.983 | 7402.445 | 7739.709 | 8232.552 | 10941.918 | 8954.443 | 9058.472 | 6879.446 | 8794.087 | 11313.702 | 17262.772 |  | 6472.923 |  | 8011.59 |  | 16885.736 |  | 6748.077 |  | 15951.232 |  |  | 121913.88 | 50581.55 | 47509.398 | 3072.152
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9181.2 | 4106 | 4106 | 4106 | 44.7218 | 100 | 200 | 0 | 781.2 | 981.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 |  | 781.2 |  | 781.2 |  | 781.2 |  | 781.2 |  | 1169.2 |  |  | 9181.2 | 4106 | 4106 | 0
бюджет города Когалыма | 112732.68 | 46475.55 | 46475.55 | 43403.398 | 38.5012 | 93.3897 | 5841.381 | 4726.81 | 7224.783 | 6421.245 | 6958.509 | 7451.352 | 10160.718 | 8173.243 | 8277.272 | 6098.246 | 8012.887 | 10532.502 | 16481.572 |  | 5691.723 |  | 7230.39 |  | 16104.536 |  | 5966.877 |  | 14782.032 |  |  | 112732.68 | 46475.55 | 43403.398 | 3072.152
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 12,991 тыс. руб., в том числе: с 0,497 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных расходов на нов. мер. и мер. "Проводы зимы", 7,494 тыс. руб. - экономия по оплате новогодних фигур, 5,0 тыс. руб. - экономия, договор на проведение фейерверка по итогам котировки заключен на меньшую сумму. |  |  |  | 0
Всего | 12945 | 5705.293 | 5705.293 | 5692.302 | 43.973 | 99.7723 | 1132.543 | 644.169 | 941.845 | 1368.892 | 1748.808 | 1789.045 | 1199.752 | 1140.352 | 567.65 | 580.524 | 114.695 | 169.32 | 0 |  | 670.567 |  | 2528.609 |  | 2790.701 |  | 737 |  | 512.83 | [5 empty] | 12.991
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 12945 | 5705.293 | 5705.293 | 5692.302 | 43.973 | 99.7723 | 1132.543 | 644.169 | 941.845 | 1368.892 | 1748.808 | 1789.045 | 1199.752 | 1140.352 | 567.65 | 580.524 | 114.695 | 169.32 | 0 |  | 670.567 |  | 2528.609 |  | 2790.701 |  | 737 |  | 512.83 | [5 empty] | 12.991
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [34 empty] | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 | [5 empty] | 0
2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 1745,460 тыс. руб., в том числе: 308,386 тыс. руб. - по оплате труда, 57,155 тыс. руб. - по оплате начисления, 40,569тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 96,773 тыс. руб. - экономия по оплате коммунальных услуг (закрытие ДК "Сибирь" на реконструкцию), 0,720 тыс руб. - экономия по аренде складского помещения, 23,200 тыс. руб - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 61,958 тыс. руб. - экономия по техобслуживанию зданий в связи с закрытием ДК "Сибирь на реконструкцию, 142,798 тыс. руб. - экономия по техобслуживанию противопожарных систем, 1,0 тыс. руб. - экономия по техническому освидетельствованию аттракционов,423,900 тыс. руб. - проведение профилактических испытаний и измерение сопротивления электрооборудования МЦ "Метро", 3,48 тыс. руб. - договор на сопровождение 1С заключен на меньшую сумму, 124,298 тыс.руб. - медосмотр работников, не предоставлены документы на оплату, 125,461 тыс.руб.-услуги по монтажу и пуско-наладочным работам тросового занавеса, и пошив одежды сцены (планы на июль), 311,262 тыс. руб. - планы на июль месяце -приобретение ткани для одежды сцены к открытию ДК "Сибирь" 24,500 тыс. руб. - компенсация санаторно-курортной путёвки не производилась. |  |  |  | 0
Всего | 108796.38 | 44876.257 | 44876.257 | 41817.096 | 38.4361 | 93.1831 | 4908.838 | 4082.641 | 7064.138 | 6033.553 | 5990.901 | 6443.507 | 9742.166 | 7814.091 | 8490.822 | 6298.922 | 8679.392 | 11144.382 | 17262.772 |  | 5802.356 |  | 5482.981 |  | 14095.035 |  | 5838.577 |  | 15438.402 | [5 empty] | 3059.161
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 9181.2 | 4106 | 4106 | 4106 | 44.7218 | 100 | 200 | 0 | 781.2 | 981.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 | 781.2 |  | 781.2 |  | 781.2 |  | 781.2 |  | 781.2 |  | 1169.2 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 99615.18 | 40770.257 | 40770.257 | 37711.096 | 37.8568 | 92.4966 | 4708.838 | 4082.641 | 6282.938 | 5052.353 | 5209.701 | 5662.307 | 8960.966 | 7032.891 | 7709.622 | 5517.722 | 7898.192 | 10363.182 | 16481.572 |  | 5021.156 |  | 4701.781 |  | 13313.835 |  | 5057.377 |  | 14269.202 | [5 empty] | 3059.161
в т.ч. софинансирование | 483.2 | 200 | 200 | 200 | 41.3907 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 63.2 | [5 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" | [34 empty] | 0
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти | [34 empty] | 0
Всего | 19333.2 | 10930.362 | 10930.362 | 10835.1989 | 56.0445 | 99.1294 | 3868.939 | 3267.281 | 1951.731 | 1737.565 | 855.328 | 930.427 | 1701.527 | 2180.937 | 1362.187 | 1329.606 | 1190.65 | 1389.3829 | 2477.834 |  | 1138.991 |  | 722.433 |  | 1445.479 |  | 849.919 |  | 1768.182 |  |  | 19333.2 | 10930.362 | 10835.1989 | 95.1631
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19333.2 | 10930.362 | 10930.362 | 10835.1989 | 56.0445 | 99.1294 | 3868.939 | 3267.281 | 1951.731 | 1737.565 | 855.328 | 930.427 | 1701.527 | 2180.937 | 1362.187 | 1329.606 | 1190.65 | 1389.3829 | 2477.834 |  | 1138.991 |  | 722.433 |  | 1445.479 |  | 849.919 |  | 1768.182 |  |  | 19333.2 | 10930.362 | 10835.1989 | 95.1631
3.1.1. Обеспечение функций УКСиМП | [30 empty] | Остаток средств в сумме 285,97 т.руб. сложился в результате выплаты заработной платы и соц.выплат, начисл. на зар.плату сотрудников Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма. |  |  |  | 0
Всего | 14279.2 | 7905.404 | 7905.404 | 7824.507 | 54.7965 | 98.9767 | 2867.516 | 2400.4 | 1514.161 | 1266.743 | 683.524 | 762.589 | 1107.88 | 1499.045 | 965.342 | 923.679 | 766.981 | 972.051 | 1952.087 |  | 893.901 |  | 559.537 |  | 1058.061 |  | 618.316 |  | 1291.894 | [5 empty] | 80.897
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 14279.2 | 7905.404 | 7905.404 | 7824.507 | 54.7965 | 98.9767 | 2867.516 | 2400.4 | 1514.161 | 1266.743 | 683.524 | 762.589 | 1107.88 | 1499.045 | 965.342 | 923.679 | 766.981 | 972.051 | 1952.087 |  | 893.901 |  | 559.537 |  | 1058.061 |  | 618.316 |  | 1291.894 | [5 empty] | 80.897
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [30 empty] | Остаток средств в сумме 12,97 т.руб. сложился в результате выплаты заработной платы и соц.выплат, начисл. на зар.плату сотрудников архивного отдела Администрации города Когалыма. |  |  |  | 0
Всего | 4984 | 3024.958 | 3024.958 | 3010.6919 | 60.4071 | 99.5284 | 1001.423 | 866.881 | 437.57 | 470.822 | 171.804 | 167.838 | 593.647 | 681.892 | 396.845 | 405.927 | 423.669 | 417.3319 | 455.747 |  | 245.09 |  | 162.896 |  | 387.418 |  | 231.603 |  | 476.288 | [5 empty] | 14.2661
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 4984 | 3024.958 | 3024.958 | 3010.6919 | 60.4071 | 99.5284 | 1001.423 | 866.881 | 437.57 | 470.822 | 171.804 | 167.838 | 593.647 | 681.892 | 396.845 | 405.927 | 423.669 | 417.3319 | 455.747 |  | 245.09 |  | 162.896 |  | 387.418 |  | 231.603 |  | 476.288 | [5 empty] | 14.2661
3.1.3. Проведение независисмой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма | [34 empty] | 0
Всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с образованием вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территорий, плотник), предоставлением работниками листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы. |  |  |  | 0
Всего | 34558.4 | 17567.627 | 17567.627 | 15996 | 46.2869 | 91.0538 | 1677.315 | 998.3 | 2494.953 | 2847.9 | 3073.83 | 2861.6 | 3076.574 | 2601.7 | 3623.611 | 3142.6 | 3621.344 | 3543.9 | 3622.933 |  | 2620.209 |  | 2357.809 |  | 2692.133 |  | 2376.088 |  | 3321.601 |  |  | 34558.4 | 17567.627 | 15996 | 1571.627
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34558.4 | 17567.627 | 17567.627 | 15996 | 46.2869 | 91.0538 | 1677.315 | 998.3 | 2494.953 | 2847.9 | 3073.83 | 2861.6 | 3076.574 | 2601.7 | 3623.611 | 3142.6 | 3621.344 | 3543.9 | 3622.933 |  | 2620.209 |  | 2357.809 |  | 2692.133 |  | 2376.088 |  | 3321.601 |  |  | 34558.4 | 17567.627 | 15996 | 1571.627
0
ИТОГО по программе, в том числе | 1208150.796 | 381773.376 | 381773.376 | 375351.1429 | 31.0682 | 98.3178 | 14642.735 | 10785.729 | 21278.617 | 20102.808 | 102047.554 | 103584.519 | 47719.355 | 44561.804 | 39946.16 | 36211.825 | 156138.955 | 160104.4579 | 35245.23 |  | 16695.302 |  | 87657.925 |  | 152213.31 |  | 85666.727 |  | 448898.926 |  |  | 1208150.796 | 381773.376 | 375351.1429 | 6422.2331
федеральный бюджет | 17.9 | 17.859 | 17.859 | 17.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 17.859 | 0.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17.9 | 17.859 | 17.859 | 0
бюджет автономного округа | 17338.5 | 8291 | 8291 | 8291 | 47.8184 | 100 | 200 | 0 | 1340.7 | 1540.7 | 1344.7 | 1344.7 | 1361.7 | 1361.7 | 2351.3 | 2200.234 | 1692.6 | 1843.666 | 1419.6 | 0 | 1361.7 | 0 | 1361.7 | 0 | 1433.9 | 0 | 1361.7 | 0 | 2108.9 | 0 |  | 17338.5 | 8291 | 8291 | 0
бюджет города Когалыма | 237060.302 | 105396.789 | 105396.789 | 98974.5539 | 41.7508 | 93.9066 | 14442.735 | 10785.729 | 16620.837 | 15777.028 | 15287.517 | 16292.479 | 20313.154 | 17155.604 | 19480.47 | 15897.201 | 19252.076 | 23066.5129 | 33825.589 |  | 13274.666 |  | 14296.225 |  | 29211.98 |  | 12305.027 |  | 28750.026 |  |  | 237060.302 | 105396.789 | 98974.5539 | 6422.2351
в т.ч. софинансирование | 1052.6 | 560.5 | 560.5 | 560.4 | 53.2396 | 99.9822 | 9.1 | 9.1 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 81.3 | 69.6 | 69.6 | 187.7 | 161.041 | 131.2 | 157.759 | 89.5 |  | 69.6 |  | 69.5 |  | 82.4 |  | 69.5 |  | 111.6 |  |  | 1052.6 | 560.5 | 560.4 | 0.1
бюджет Правительства Тюменской области | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 93 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 953641.094 | 268067.728 | 268067.728 | 268067.73 | 28.1099 | 100 | 0 | 0 | 3317.08 | 2785.08 | 85415.337 | 85947.34 | 26044.501 | 26044.5 | 18114.39 | 18114.39 | 135176.42 | 135176.42 | 0 |  | 1965.936 |  | 72000 |  | 121567.43 |  | 72000 |  | 418040 |  |  | 953641.094 | 268067.728 | 268067.73 | -0.002
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика Морозова Е.С., 93-663
0
Note on Q73: Гуляева Наталья Алексеевна: 70,00 МБ касса