## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2017
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2017 год | План на 01.08.2017 | Профинансировано на 01.08.2017 | Кассовый расход на 01.08.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 188966.348 | 110553.185 | 110553.185 | 105069.649 | 55.6023 | 95.0399 | 8629.336 | 5849.647 | 15351.394 | 14301.424 | 14893.361 | 14636.185 | 16475.661 | 15314.15 | 18725.416 | 17684.6 | 22642.264 | 22072.516 | 13835.753 | 15211.127 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 15416.056 | 0 | 13399.498 | 0 | 27582.976 | 0 |  | 5483.536 | 188966.348 | 110553.185 | 105069.649
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 176731.348 | 110463.185 | 110463.185 | 104979.649 | 59.4007 | 95.0359 | 8629.336 | 5849.647 | 15351.394 | 14301.424 | 14893.361 | 14636.185 | 16475.661 | 15314.15 | 18725.416 | 17684.6 | 22642.264 | 22072.516 | 13745.753 | 15121.127 | 10002.415 | 0 | 12012.218 | 0 | 15416.056 | 0 | 13399.498 | 0 | 15437.976 | 0 |  | 5483.536 | 176731.348 | 110463.185 | 104979.649
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3453.9 | 2051.29 | 2051.29 | 1940.202 | 56.1742 | 94.5845 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 176.34 | 42.757 | 90.198 | 103.7 | 103.7 | 184.771 | 0 | 315.038 | 0 | 343.773 | 0 | 315.247 | 0 | 243.781 | 0 | Приобретение призов (органайзер, наушники, сумка дорожная, сумка для спорта, сумка для документов, футболка, термостакан, рюкзак, плед, плед дорожный, полотенце, конфеты в коробке) для спортсменов и их тренеров города для праздничных турниров, посвященные празднованию Дня физкультурника (договор №17 ДС-153 от 27.06.2017 г., 17 ДС- 151 от 29.06.2017 г., 17 ДС-149 от 22.06.2017 г. 17 ДС-155 от 13.07.2017 г.) | 111.088 | 3453.9 | 2051.29 | 1940.202
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3453.9 | 2051.29 | 2051.29 | 1940.202 | 56.1742 | 94.5845 | 67.8 | 0 | 827.951 | 372.951 | 545.857 | 724.162 | 193.691 | 472.851 | 269.534 | 176.34 | 42.757 | 90.198 | 103.7 | 103.7 | 184.771 |  | 315.038 |  | 343.773 |  | 315.247 |  | 243.781 |  |  | 111.088 | 3453.9 | 2051.29 | 1940.202
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Отаток денежных средств согласно фактическим показателям приборов учета по теплоэнергии, электроэнергиии водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170889.598 | 107167.339 | 107167.339 | 102067.691 | 59.7273 | 95.2414 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 17481.27 | 22512.076 | 21950.732 | 13642.053 | 15017.427 | 9817.644 | 0 | 11697.18 | 0 | 13959.594 | 0 | 13072.304 | 0 | 15175.537 | 0 |  | 5099.648 | 170889.598 | 107167.339 | 102067.691
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170889.598 | 107167.339 | 107167.339 | 102067.691 | 59.7273 | 95.2414 | 8551.438 | 5849.647 | 14308.463 | 13803.375 | 13818.202 | 13494.058 | 15902.272 | 14471.182 | 18432.835 | 17481.27 | 22512.076 | 21950.732 | 13642.053 | 15017.427 | 9817.644 |  | 11697.18 |  | 13959.594 |  | 13072.304 |  | 15175.537 |  |  | 5099.648 | 170889.598 | 107167.339 | 102067.691
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.1 | 262.206 | 262.206 | 120.736 | 32.6225 | 46.0462 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 15.97 | 87.431 | 31.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.289 | 0 | 11.947 | 0 | 18.658 | 0 |  | 141.47 | 370.1 | 262.206 | 120.736
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.1 | 262.206 | 262.206 | 120.736 | 32.6225 | 46.0462 | 10.098 | 0 | 0 | 10.098 | 129.374 | 18.037 | 23.356 | 45.045 | 11.947 | 15.97 | 87.431 | 31.586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 77.289 |  | 11.947 |  | 18.658 |  |  | 141.47 | 370.1 | 262.206 | 120.736
1.1.4. "Организация работы по присвоению спртивных разрядов, квалификационных категорий" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 99.2793 | 99.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 11.1 | 11.1 | 11.02
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 99.2793 | 99.2793 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 11.02 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.08 | 11.1 | 11.1 | 11.02
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2006.65 | 971.25 | 614.908 | 840 | 41.8608 | 86.4865 | 0 | 0 | 214.98 | 115 | 399.928 | 399.928 | 356.342 | 325.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.25 | 2006.65 | 971.25 | 840
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 525 | 525 | 525
бюджет города Когалыма | 1166.65 | 131.25 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.25 | 1166.65 | 131.25 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 315 | 315
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 11935 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
Всего | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935 | 0 |  |  | 11935 | 0 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
1.3.1. Ремонта МАУ "Дворец спорта" | [32 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2.Усиление металлоконструкций здания «Спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», расположенного по адресу:ул.Привокзальная, 27/1 | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
Всего | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  |  | 300 | 90 | 90
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 70.882 | 3894.2 | 2861 | 2800.318
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 | Перерасход денежных средств образовался в связи с расходами на незапланированные мероприятия за счет экономии денежных средств на ТМ по лыжным гонкам в г. Ханты-Мансийск тренера Анашкина А.Г. с 22-23.07.2017 г. | 70.882 | 3894.2 | 2861 | 2800.318
Всего | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 204.4 | 0 | 159.5 | 0 | 434.3 | 0 | 224.8 | 0 |  | 70.882 | 3894.2 | 2861 | 2800.318
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2861 | 2861 | 2790.118 | 71.648 | 97.5225 | 371.7 | 251.6 | 468.6 | 219.036 | 1015.7 | 825.883 | 513.7 | 851.207 | 485.8 | 527.68 | 5.5 | 114.712 | 0 | 10.2 | 10.2 |  | 204.4 |  | 159.5 |  | 434.3 |  | 224.8 |  |  | 70.882 | 3894.2 | 2861 | 2800.318
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 6907.3 | 4694.983 | 4694.983 | 4677.446 | 67.7174 | 99.6265 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 601.287 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 225.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 17.537 | 6907.3 | 4694.983 | 4677.446
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 6907.3 | 4694.983 | 4694.983 | 4677.446 | 67.7174 | 99.6265 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 601.287 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 225.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 17.537 | 6907.3 | 4694.983 | 4677.446
Всего | 6907.3 | 4694.983 | 4694.983 | 4677.446 | 67.7174 | 99.6265 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 601.287 | 0 | 150.309 | 0 | 525.368 | 0 | 225.001 | 0 | 710.352 | 0 |  | 17.537 | 6907.3 | 4694.983 | 4677.446
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6907.3 | 4694.983 | 4694.983 | 4677.446 | 67.7174 | 99.6265 | 1410.236 | 1162.84 | 612.174 | 621.883 | 326.306 | 554.769 | 670.222 | 640.604 | 460.873 | 394.13 | 659.344 | 764.913 | 555.828 | 538.307 | 601.287 |  | 150.309 |  | 525.368 |  | 225.001 |  | 710.352 |  |  | 17.537 | 6907.3 | 4694.983 | 4677.446
Итого по программе, в том числе | 199767.848 | 118109.168 | 118109.168 | 112547.413 | 56.3391 | 95.291 | 10411.272 | 7264.087 | 16432.168 | 15142.343 | 16235.367 | 16016.837 | 17659.583 | 16805.961 | 19672.089 | 18606.41 | 23307.108 | 22952.141 | 14391.581 | 15759.634 | 10613.902 | 0 | 12366.927 | 0 | 16100.924 | 0 | 14058.799 | 0 | 28518.128 | 0 |  | 5561.755 | 199767.848 | 118109.168 | 112547.413
бюджет Правительства Тюменской области | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 315 | 315
бюджет автономного округа | 525 | 525 | 525 | 525 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.928 | 399.928 | 125.072 | 125.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 525 | 525 | 525
бюджет города Когалыма | 198627.848 | 117179.168 | 117179.168 | 111617.413 | 56.1942 | 95.2536 | 10411.272 | 7264.087 | 16317.168 | 15027.343 | 15835.439 | 15616.909 | 17334.511 | 16480.889 | 19672.089 | 18606.41 | 23307.108 | 22952.141 | 14301.581 | 15669.634 | 10613.902 | 0 | 12366.927 | 0 | 16100.924 | 0 | 14058.799 | 0 | 28308.128 | 0 |  | 5561.755 | 198627.848 | 117179.168 | 111617.413
привлеченные средства | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  | 300 | 90 | 90
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика:гл.специалист сектораспортивной подготовки _______________________Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633