## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в городе Когалыме | человек | 6615 | 6654 | 138 | 729 | 2330 | 3089 | 4312 | 4597 | 4900 | 5217 | 5529 | 5911
2. | Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | человек/выездов | 1200 | 904 | 48 | 151 | 328 | 451 | 543 | 577 | 678 | 678 | 696 | 836
3. | Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды | человек | 260 | 265 | 58 | 58 | 96 | 117 | 163 | 192 | 356 | 356 | 356 | 356 |  |  | спортивные разряды не присваивались ввиду отсутствия ходатайств
4. | Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 27.7 | 32 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 15 | 15 | 19.2 | 20.2 | 21.3
5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 21.6 | 21.7 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 21.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 21.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 21.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 21.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 21.7
6. | Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9.2 | 19.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 9.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 9.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 10.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 10.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 10.4
7. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47.3 | 60 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 48
8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16.1 | 16.2 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 16.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 16.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 16.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 16.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 16.1
9. | Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0 | -
| из них учащихся и студентов | % | 0 | 30 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 5 | вышли не все приказы на присвоение знака
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Е.А.Джошкунер