## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | посещений | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 33961 | 33961 | 33961 | 67367 | 76168 | 76168 | 95584 | 95584 |  |  | Учет достижения показателя ведется 1 раз в квартал. По итогам 9 месяцев текущего года исполнение составило 80%.
2 | Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из муниципальных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | обращений | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 3750 | 3750 | 3750 | 5250 | 5250 |  |  | Учет достижения показателя ведется 1 раз в квартал. По итогам 9 месяцев текущего года исполнение составило 75%.
3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | документов | 141661 | 143000 | 142686 | 142686 | 143817 | 143817 | 143817 | 145013 | 145013 | 145013 | 146250 | 146250 |  |  | Исполнение составило 102%.
4 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | библиографических записей | 3000 | 3000 | 0 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |  |  | Исполнение составило 62%.
5 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | посетителей | 12482 | 12706 | 1050 | 2300 | 4200 | 5320 | 7640 | 8200 | 8500 | 8860 | 9870 | 10700 |  |  | Исполнение составило 84%.
6 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | экспозиций | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  | Исполнение составило 100%.
7 | Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве предметов музейного фонда города Когалыма | % | 40 | 57.6 | 40 | 40.2 | 62.3 | 64.4 | 66.5 | 68.6 | 69.1 | 69.4 | 69.8 | 70.9 |  |  | Исполнение составило 123%.
8 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет | % | 34.3 | 57.6 | 58 | 59.6 | 62.3 | 64.4 | 66.5 | 68.6 | 69.1 | 69.4 | 69.8 | 70.9 |  |  | Исполнение составило 123%.
9 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | предметов | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |  |  | Приобретено 17 предметов. Исполнение составило 54,8%.
10 | Оказание информационных услуг на основе архивных документов | архивных дел | 5000 | 5000 | 320 | 720 | 1120 | 1520 | 1920 | 2280 | 2640 | 3000 | 3500 | 4000 |  |  | Исполнение составило 80%.
11 | Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры города Когалыма, в том числе:
| - количество мероприятий | единиц | 65 | 67 | 1 | 3 | 11 | 14 | 17 | 22 | 33 | 35 | 39 | 50 |  |  | Исполнение составило 76,9%.
| - количество посетителей мероприятий | человек | 77972 | 78200 | 550 | 1300 | 22317 | 24100 | 39118 | 43968 | 45043 | 45243 | 77843 | 80983 |  |  | Исполнение составило 104%.
12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культуры города Когалыма, в том числе:
| - количество клубных формирований | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | Количество коллективов соотвествует количеству руководителей по штатному расписанию.
| - количество участников клубных формирований | человек | 284 | 346 | 725 | 725 | 709 | 709 | 709 | 724 | 721 | 721 | 697 | 702 |  |  | Показатель превышен в 2 раза в связи с востребованностью данной услуги среди населения города Когалыма. В сравнении с предыдущим месяцем кол-во участников снизилось в связи с выпуском воспитанников. В настоящее время проводится новый набор на 2016-2017 уч.годы
13 | Повышение уровня удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма | % | 78 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 |  |  | По результатам анкетирования исполнение составило 84%.
14 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | % | 73.7 | 82.4 | 66.5 | 65.9 | 67.4 | 70.3 | 74.1 | 83.3 | 85.2 | 80.3 | 81 | 79.4 |  |  | Отчеты по данному показателю учреждения культуры предоставляют в ОФЭОиК в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным
15 | Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры города Когалыма | единиц | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства по 5 номинациям запланирован на октябрь-ноябрь 2016 года
16 | Реконструкция объектов культуры города Когалыма, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Окончание реконструкции дома культуры "Сибирь"запланировано на IV квартал 2016 года.
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________В.М.Анищенко
Исполнитель: Морозова Е.С., тел. 93-663
2016-11-03