## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме "
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме" на 01.11.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.11.2016 | Профинансировано на 01.11.2016 | Кассовый расход на 01.11.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" | 61661.352 | 52192.056 | 53567.756 | 49645.8 | 80.5136 | 95.1214 | 3446.06 | 2288.6 | 4609.131 | 4233.76 | 3960.552 | 4216.22 | 5681.137 | 5356.8 | 5878.381 | 5789.5 | 7615.98 | 8022.1 | 7282.255 | 6672.6 | 4143.96 | 3869 | 4451.14 | 4936.42 | 5123.46 | 4260.8 | 4328.814 | 0 | 5140.482 | 0 |  | 61661.352 | 47068.596 | 45385
1.1. Развитие библиотечного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 36219.01 | 30089.94 | 31465.64 | 29468.1 | 81.3609 | 97.9334 | 1493.7 | 1084.2 | 2980.55 | 2743.05 | 2564.65 | 2527.95 | 2584.2 | 2759.3 | 4243.1 | 3806 | 5337.7 | 5512.4 | 4157.54 | 3705.6 | 1753.9 | 1731.4 | 2246.2 | 3080.3 | 2728.4 | 2517.9 | 2585.9 | 0 | 3543.17 | 0 |  | 36219.01 | 27361.54 | 26950.2
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 5544.2 | 4168.5 | 5544.2 | 4168.5 | 75.1867 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80.8 | 80.8 | 87.4 | 87.4 | 108.6 | 108.6 | 1206.1 | 1206.1 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 0 | 721.3 | 0 |  | 5544.2 | 3514.1 | 3514.1
бюджет города Когалыма | 30659.11 | 25905.74 | 25905.74 | 25283.9 | 82.4678 | 97.5996 | 1493.7 | 1084.2 | 2912.55 | 2675.05 | 2483.85 | 2447.15 | 2496.8 | 2671.9 | 4134.5 | 3697.4 | 4131.6 | 4306.3 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 1077 | 1576.1 | 2410.2 | 2074 | 1863.5 | 1931.5 | 0 | 2821.87 | 0 |  | 30659.11 | 23831.74 | 23420.4
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 401 | 381 | 401 | 381 | 95.0125 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36 | 36 | 260 | 260 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | Оказание услуг связи (Интернет), сопровождение ПП, оцифровка, приобретение ПК и ПО. | 401 | 370 | 370
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 340.9 | 320.9 | 340.9 | 320.9 | 94.1332 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.2 | 32.2 | 222.7 | 222.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 9 |  |  | 340.9 | 309.9 | 309.9
бюджет города Когалыма | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60.1 | 60.1 | 60.1
в т.ч. софинансирование | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | [13 empty] | 60.1 | 60.1 | 60.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда в количестве 62 шт. | 15.7 | 15.7 | 15.7
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1118.6 | 1094.2 | 1094.2 | 1094.2 | 97.8187 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 408.4 | 408.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 127 | 127 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 16 |  |  | 1118.6 | 1085.8 | 1085.8
бюджет автономного округа | 425 | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 94.2588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 348.4 | 348.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 16 |  | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс) | 425 | 392.2 | 392.2
бюджет города Когалыма | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 106.6 | 106.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 118.6 | 118.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретены печатные издания для комплектования фонда в количестве 3481 шт. | 693.6 | 693.6 | 693.6
в т.ч. софинансирование | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75 | 75 | 75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: книги, грамоты для награждения, канцелярские товары и расходные материалы к оргтехнике для проведения мероприятий. | 144.6 | 144.6 | 144.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Не освоены средства по: -з/п и начислениям-553,9т.р. (перечисление из ФСС за 2 квартал 2016г); -командировочным расходам-6,1т.р.; льготному проезду - 19,3 т.р. (по факту предоставленных документов); -услугам связи-0,9т.р.; -коммунальным услугам -3,4 т.р. (факт-ие показания счетчиков); -сан-курорт. леч.-38,3 т.р.(по факту предоставленных документов). | 0 | 0 | 0
Всего | 34539.11 | 28454.44 | 28454.44 | 27832.6 | 80.5829 | 97.8146 | 1481.7 | 1072.2 | 2721.1 | 2483.6 | 2344.7 | 2308 | 2464.8 | 2639.9 | 4098.7 | 3661.6 | 4669.3 | 4844 | 4138.14 | 3686.2 | 1734.5 | 1712 | 2092.5 | 2926.6 | 2709 | 2498.5 | 2566.5 | 0 | 3518.17 | 0 |  | 34539.11 | 25745.44 | 25334.1
бюджет автономного округа | 4778.3 | 3447 | 3447 | 3447 | 72.1386 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |  | 696.3 |  |  | 4778.3 | 2812 | 2812
бюджет города Когалыма | 29760.81 | 25007.44 | 25007.44 | 24385.6 | 81.9386 | 97.5134 | 1481.7 | 1072.2 | 2653.1 | 2415.6 | 2276.7 | 2240 | 2396.8 | 2571.9 | 4030.7 | 3593.6 | 4034.3 | 4209 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 1077 | 1457.5 | 2291.6 | 2074 | 1863.5 | 1931.5 |  | 2821.87 |  |  | 29760.81 | 22933.44 | 22522.1
в т.ч. софинансирование | 251.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 72.167 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  | 36.5 |  |  | 251.5 | 148 | 148
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 25376.542 | 22036.316 | 22036.316 | 20111.9 | 79.2539 | 91.2671 | 1952.36 | 1204.4 | 1628.581 | 1490.71 | 1395.902 | 1688.27 | 3096.937 | 2597.5 | 1635.281 | 1983.5 | 2278.28 | 2509.7 | 3058.915 | 2967 | 2390.06 | 2071.8 | 2204.94 | 1856.12 | 2395.06 | 1742.9 | 1742.914 | 0 | 1597.312 | 0 |  | 25376.542 | 19641.256 | 18369
бюджет автономного округа | 2459.53 | 1837.83 | 1837.83 | 1837.8 | 74.7216 | 99.9984 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 0 | 304.7 | 0 |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 22917.012 | 20198.486 | 20198.486 | 18274.1 | 79.7403 | 90.4726 | 1952.36 | 1204.4 | 1599.581 | 1490.71 | 1366.902 | 1630.27 | 3067.937 | 2568.5 | 1606.281 | 1954.5 | 1961.28 | 2192.7 | 2741.915 | 2650 | 1936.23 | 1618 | 1887.94 | 1539.12 | 2078.06 | 1425.9 | 1425.914 | 0 | 1292.612 | 0 |  | 22917.012 | 18120.426 | 16848.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены картины художников А.Д.Гайнанова (7 шт.), Е.А.Ильиных (9 шт.), книги о первопроходцах. | 314.7 | 314.7 | 314.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 | 314.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7 | 314.7 | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: серверное оборудование, принтер, диктофон. | 209.8 | 209.8 | 209.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 0 | 0 |  | 0 | 209.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 209.8 | 209.8 | 209.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 45 | 63.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены выставочные конструкции, оплачены договора ГПХ на услуги по художественному оформлению выставок, организации открытия выставок | 500 | 500 | 500
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 |  | 45 | 63.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 887,0 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за октябрь в ноябре-497,6 т.р. ,начисления на з/п 15,7 т.р.,оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков-170,6 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика -25,2т.руб, оплаты проезда в льготный отпуск по фактически предоставленным документам- 27,3 т.руб., оплата налога на имущество -135,2 т.руб, оплата прочих расходов (ком.расходы) - 15,4 т.р. | 0 | 0 | 0
Всего | 24352.042 | 21011.816 | 21011.816 | 19087.4 | 78.3811 | 90.8413 | 1846.65 | 1158 | 1588.581 | 1391.4 | 1355.232 | 1647.6 | 2636.667 | 2428.5 | 1635.281 | 1924.1 | 2278.28 | 2277.9 | 3058.915 | 2967 | 2057.21 | 1757.1 | 2159.94 | 1792.9 | 2395.06 | 1742.9 | 1742.914 | 0 | 1597.312 | 0 |  | 24352.042 | 18616.756 | 17344.5
бюджет автономного округа | 2459.53 | 1837.83 | 1837.83 | 1837.8 | 74.7216 | 99.9984 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |  | 304.7 |  |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 21892.512 | 19173.986 | 19173.986 | 17249.6 | 78.7922 | 89.9636 | 1846.65 | 1158 | 1559.581 | 1391.4 | 1326.232 | 1589.6 | 2607.667 | 2399.5 | 1606.281 | 1895.1 | 1961.28 | 1960.9 | 2741.915 | 2650 | 1603.38 | 1303.3 | 1842.94 | 1475.9 | 2078.06 | 1425.9 | 1425.914 |  | 1292.612 |  |  | 21892.512 | 17095.926 | 15823.7
в т.ч. софинансирование | 122.3 | 60 | 60 | 75 | 61.3246 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 32.3 |  |  | 122.3 | 60 | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Организована поставка коробов. | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" | 111219.973 | 93922.813 | 93922.813 | 90147.69 | 81.0535 | 95.9806 | 7556.747 | 5719 | 9690.158 | 9088 | 8359.226 | 8487.1 | 11053.703 | 11029.1 | 9201.508 | 8143.9 | 10108.32 | 10520.6 | 12018.128 | 11526.7 | 5895.715 | 5063.78 | 9003.263 | 9898.83 | 11036.045 | 10670.68 | 7956.74 | 0 | 9340.42 | 0 |  | 111219.973 | 82886.768 | 79477.01
2.1. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 111219.973 | 93922.813 | 93922.813 | 90147.69 | 81.0535 | 95.9806 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 905.378 | 891.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 1496.885 | 693.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1929.95 | 0 | 416.83 | 0 |  | 16276.798 | 11834.817 | 11403.32
бюджет автономного округа | 9193.9 | 7194 | 7194 | 7194 | 78.2475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600
бюджет города Когалыма | 102026.073 | 86728.813 | 86728.813 | 82953.69 | 81.3064 | 95.6472 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 805.378 | 791.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 996.885 | 193.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1929.95 | 0 | 416.83 | 0 |  | 15676.798 | 11234.817 | 10803.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 630,1 тыс. руб., в том числе:510,0 тыс.руб. - спектакль перенесен на 30.11.2016, 1,4 тыс.руб. - экономия средств (договор на фейерверк заключен по итогам котировки), остаток средств по командировочным расходам - 7,7 т.р., оплата костюмов - 111,0 т.р.-оплата будет произведена по факту поставки костюмов. | 0 | 0 | 0
Всего | 16104.298 | 13930.018 | 13930.018 | 13299.9 | 82.586 | 95.4765 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 905.378 | 891.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 1496.885 | 693.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1757.45 | 0 | 416.83 | 0 |  | 16104.298 | 11834.817 | 11403.32
бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 600 | 600
бюджет города Когалыма | 15504.298 | 13330.018 | 13330.018 | 12699.9 | 81.9121 | 95.2729 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 805.378 | 791.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 |  | 996.885 | 193.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1757.45 |  | 416.83 |  |  | 15504.298 | 11234.817 | 10803.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 |  |  | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 3145 тыс. руб., в том числе: 1092 тыс. руб - по оплате труда, 173 тыс. руб. - по оплате начисления, 52,7 тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 960,0 тыс. руб. -по коммунальным услугам оплата производилась согласно выставленных счетов, 164,3 тыс. руб - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 231,7 тыс. руб. -по техобслуживанию объектов МАУ "КДК АРТ-Праздник" оплата производилась согласно выставленных счетов , 86,8 тыс. руб. - оплата за ремонт хореографического зала с заменой зеркал будет произведена по факту выполненных работ, 93,2 тыс. руб. - экономия по техобслуживанию противопожарных систем, 56,1 тыс. руб. -документы за медуслуги не предоставлялись, 195,0 тыс. руб. - работы по монтажу видеонаблюдения будут произведены в ноябре, 17,5 тыс. руб. -оплата по охране объектов производилась согласно выставленных счетов, 22,7 тыс. руб. - оплата компенсации санаторно-курортных путевок не производилась | 0 | 0 | 0
Всего | 94943.175 | 79992.795 | 79992.795 | 76847.79 | 80.9408 | 96.0684 | 6233.167 | 4963.4 | 7364.378 | 7229.5 | 7249.496 | 6445.7 | 9732.16 | 9649.7 | 8296.13 | 7252.4 | 9907.11 | 10452.1 | 11934.58 | 11526.7 | 4398.83 | 4370.62 | 5936.1 | 6183.57 | 8940.844 | 8774.1 | 6026.79 | 0 | 8923.59 | 0 |  | 94943.175 | 71051.951 | 68073.69
бюджет автономного округа | 8593.9 | 6594 | 6594 | 6594 | 76.7288 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |  | 988.9 |  |  | 8593.9 | 5583 | 5583
бюджет города Когалыма | 86349.275 | 73398.795 | 73398.795 | 70253.79 | 81.36 | 95.7152 | 6136.167 | 4866.4 | 7364.378 | 7229.5 | 6849.496 | 6045.7 | 9211.16 | 9128.7 | 7775.13 | 6731.4 | 8896.11 | 9441.1 | 10923.58 | 10515.7 | 3387.83 | 3359.62 | 4925.1 | 5172.57 | 7929.844 | 7763.1 | 5015.79 |  | 7934.69 |  |  | 86349.275 | 65468.951 | 62490.69
в т.ч. софинансирование | 452.38 | 332.26 | 332.26 | 332.26 | 73.4471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 46 | 26 | 26 | 52.1 | 52.1 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  | 68.08 |  |  | 452.38 | 280.22 | 280.22
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" | 53061.995 | 44740.424 | 44740.424 | 41474.897 | 92.7012 | 100 | 5361.563 | 3873.52 | 4629.212 | 4426.81 | 3661.785 | 3383.38 | 4646.055 | 4131.785 | 5649.431 | 4303.175 | 4648.624 | 4849.328 | 5748.296 | 5887.116 | 3407.99 | 3759.173 | 3025.429 | 3213.553 | 3962.039 | 3647.057 | 3045.744 | 0 | 5275.827 | 0 |  | 53061.995 | 40778.385 | 37827.84
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 19117.396 | 16672.892 | 16672.892 | 15549.197 | 81.3353 | 93.2603 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.653 | 1477.05 | 1340.057 | 738.7 | 0 | 1705.804 | 0 |  | 19117.396 | 15195.842 | 14209.14
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19117.396 | 16672.892 | 16672.892 | 15549.197 | 81.3353 | 93.2603 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.653 | 1477.05 | 1340.057 | 738.7 | 0 | 1705.804 | 0 |  | 19117.396 | 15195.842 | 14209.14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций УКСиМП | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставления больничных листов, возмещение денежных средств из ФСС РФ | 0 | 0 | 0
Всего | 14176.8 | 12356.05 | 12356.05 | 11335.431 | 79.9576 | 91.7399 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.993 | 1050.63 | 952.601 | 496.07 | 0 | 1324.68 | 0 |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.83
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14176.8 | 12356.05 | 12356.05 | 11335.431 | 79.9576 | 91.7399 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.993 | 1050.63 | 952.601 | 496.07 |  | 1324.68 |  |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.83
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставления больничных листов, возмещение денежных средств из ФСС РФ | 0 | 0 | 0
Всего | 4940.596 | 4316.842 | 4316.842 | 4213.766 | 85.2886 | 97.6122 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 426.42 | 387.456 | 242.63 | 0 | 381.124 | 0 |  | 4940.596 | 3890.422 | 3826.31
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4940.596 | 4316.842 | 4316.842 | 4213.766 | 85.2886 | 97.6122 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 426.42 | 387.456 | 242.63 |  | 381.124 |  |  | 4940.596 | 3890.422 | 3826.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с образованием вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территорий, бухгалтер), предоставлением листков временной нетрудоспособности. | 0 | 0 | 0
Всего | 33944.599 | 28067.532 | 28067.532 | 25925.7 | 76.3765 | 92.369 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 2307 | 2307.044 | 0 | 3570.023 | 0 |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.599 | 28067.532 | 28067.532 | 25925.7 | 76.3765 | 92.369 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 2307 | 2307.044 |  | 3570.023 |  |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" | 438405.002 | 109802.322 | 109802.322 | 109734.398 | 25.0304 | 99.9381 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 92 | 92 | 77500 | 77500 | 1636.1 | 1533.18 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 120 | 10 | 10652.05 | 0 | 0 | 0 | 208295.49 | 0 |  | 318006.64 | 99059.1 | 88716.18
4.1. Строительство и реконструкция объектов культуры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 437566.902 | 108964.222 | 108964.222 | 108956.698 | 24.9006 | 99.9931 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 10592.05 | 0 | 0 | 0 | 208295.49 | 0 |  | 317248.54 | 98361 | 88128.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.899 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | 10.451 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.727 |  |  | 95.727 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 437460.003 | 108953.05 | 108953.05 | 108945.526 | 24.9041 | 99.9931 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 3921 | 3921 | 10130 |  | 0 |  | 10592.05 |  | 0 |  | 208199.763 |  |  | 317152.813 | 98361 | 88128.48
4.1.1. Реконструкция объекта: "Здание дома культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | [30 empty] | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: 1. Контракт №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту до 31.10.2016. Уплачен аванс 50% от цены контракта. Ведется работа. 2. Контракт №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. Срок окончания работ - 31.10.2016. Уплачен аванс в размере 30% от цены контракта. Ведутся подготовительные работы. На средства бюджета г.Когалыма ведется процедура заключения контракта на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. | 0 | 0 | 0
Всего | 168088.702 | 92024.222 | 92024.222 | 92024.218 | 54.7474 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603.222 | 10603.218 | 0 | 0 | 76064.48 | 0 |  | 168088.702 | 81421 | 81421
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18.699 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | 59.7465 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.172 | 11.172 | 0 |  | 7.527 |  |  | 18.699 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 168070.003 | 92013.05 | 92013.05 | 92013.046 | 54.7469 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77500 | 77500 | 0 |  | 0 |  | 3921 | 3921 | 0 |  | 0 |  | 10592.05 | 10592.046 | 0 |  | 76056.953 |  |  | 168070.003 | 81421 | 81421
4.1.2. Реконструкция объекта "Киноконцертный комплекс "Янтарь" под филиал Государственного Малого татра России | [30 empty] | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" выполняется следующее: 1.1. В 2015 году заключено 2 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18 692,48 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 01.10.2016. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме (1760,0 тыс.руб. в 2015 году). остаток экономии сложившейся по экспертизе проектной документации и результатам инженерных изысканий в размере 7,52 тыс.руб. будет направлен на реконструкцию объекта. 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017. 1.2. На основании д/с№10 к Соглашению, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 21.10.2016 №562-рп выделено 250 000,0 тыс.руб. на реконструкцию объекта, ведется процедура заключения контракта. 2.На с редства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-566.16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс.руб, срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена предоплата на сумму 11,72 т.р. | 0 | 0 | 0
Всего | 269478.2 | 16940 | 16940 | 16932.48 | 6.2834 | 99.9556 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 120307.19 | 0 | 132231.01 | 0 |  | 269478.2 | 16940 | 6707.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 |  |  | 88.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 269390 | 16940 | 16940 | 16932.48 | 6.2855 | 99.9556 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 | 10225 | 120307.19 |  | 132142.81 |  |  | 269390 | 16940 | 6707.48
4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 838.1 | 838.1 | 838.1 | 777.7 | 92.7932 | 92.7932 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 386.1 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 758.1 | 698.1 | 587.7
бюджет автономного округа | 180 | 180 | 180 | 120 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 180 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 536.1 | 99.9254 | 99.9254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 |  | 344.5 | 344.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 536.5 | 536.5 | 536.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41.6 | 41.6 | 41.6
4.2.1. Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение системного блока к ПК. | 92 | 92 | 92
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 92 | 92
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генератор тумана, светильники. | 144.5 | 144.5 | 144.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3. Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение цифрового пианино (2 ед.) | 100 | 100 | 100
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4. Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.2 | 99.8344 | 99.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 0,4 тыс. руб. - договор на поставку костюмов для творческих коллективов заключен на меньшую сумму. Приобретено 10 костюмов. | 241.6 | 241.6 | 241.2
бюджет автономного округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 199.6 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 199.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 200 | 199.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41.6 | 41.6 | 41.6
4.2.5. Приобретение микрофонов, программного обеспечения в МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 0 | 110 | 0 |  | 0 |  | Приобретены микрофоны. | 120 | 120 | 10
бюджет автономного округа | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | [16 empty] | 120 | 10 |  | 110 | [5 empty] | 120 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.6. Приобретение планшетов для рисования песком, комода для планшетов, специальной литературы в МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Оплата будет произведена после поставки товара в ноябре 2016 года | 0 | 0 | 0
Всего | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.7. Приобретение телевизора для МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Приобретен телевизрор | 0 | 0 | 0
Всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 0 | [18 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | [18 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | ПЛАН | ПЛАН НА 01.10 | КАССА
ИТОГО по программе, в том числе | 664348.322 | 271835.249 | 273210.949 | 253498.43 | 38.1575 | 93.2544 | 16364.37 | 11881.12 | 24588.501 | 23408.57 | 16073.563 | 16178.7 | 98880.895 | 98017.685 | 22365.42 | 19769.755 | 22372.924 | 23392.028 | 28969.679 | 28007.416 | 23577.665 | 12691.953 | 16599.832 | 18058.803 | 30864.766 | 0 | 15331.298 | 0 | 228052.219 | 0 |  | 544041.132 | 269792.849 | 251406.03 | 544041.132 | 269792.849 | 251406.03
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 17443.43 | 13446.13 | 14821.83 | 13386.1 | 76.7401 | 99.5536 | 97 | 97 | 97 | 68 | 509.8 | 538.8 | 637.4 | 637.4 | 758.6 | 758.6 | 2534.1 | 2534.1 | 2048.2 | 1982.4 | 2619.23 | 2685 | 2102.4 | 1992.4 | 2042.4 | 0 | 1982.4 | 0 | 2014.9 | 0 |  | 17443.43 | 11403.73 | 11293.7
бюджет города Когалыма | 209307.589 | 159970.819 | 159970.819 | 151926.55 | 72.5853 | 94.9714 | 16267.37 | 11784.12 | 18931.501 | 17780.57 | 15563.763 | 15639.9 | 20743.495 | 19880.285 | 20315.22 | 17822.075 | 19838.824 | 20857.928 | 23000.479 | 22104.016 | 10828.435 | 10006.953 | 14481.732 | 16050.703 | 18150.316 | 0 | 13348.898 | 0 | 17837.556 | 0 |  | 209307.589 | 159970.819 | 151926.55
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 437581.603 | 98402.6 | 98402.6 | 88170.08 | 20.1494 | 89.6014 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1291.6 | 1189.08 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 10672.05 | 0 | 0 | 0 | 208199.763 | 0 |  | 317274.413 | 98402.6 | 88170.08
[32 empty] | 0 | 0 | 0
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________В.М.Анищенко
Ответственный за составление сетевого графика Морозова Е.С., 93663
2016-11-03