## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | посещений | 119000 | 119000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 33961 | Учет достижения показателя ведется 1 раз в квартал. По итогам I квартала исполнение составило 29%.
2 | Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из муниципальных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | обращений | 7000 | 7000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 2000 | Учет достижения показателя ведется 1 раз в квартал. По итогам I квартала исполнение составило 29%.
3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | документов | 141661 | 143000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 142686; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 142686; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 143817 | Исполнение составило 101%.
4 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | библиографических записей | 3000 | 3000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 600; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 900 | Исполнение составило 30%.
5 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | посетителей | 12482 | 12606 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1050; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2300; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 4200 | Исполнение составило 34%.
6 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | экспозиций | 5 | 5 | [12 empty] | Исполнение составило 20%. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
7 | Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве предметов музейного фонда города Когалыма | % | 40 | 57.6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 40; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 40.2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 62.3 | Исполнение составило 109%.
8 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет | % | 34.3 | 57.6 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 58; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 59.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 62.3 | По итогам 2015 года показатель достиг 57,6%. В постановление Администрации города Когалыма от 04.07.2013 №2016 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Когалыма» в настоящее время вносятся изменения
9 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | предметов | 31 | 31 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Приобретение музейных предметов запланировано на август и ноябрь 2016 года.
10 | Оказание информационных услуг на основе архивных документов | архивных дел | 5000 | 5000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 320; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 720; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1120 | Исполнение составило 23%.
11 | Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры города Когалыма, в том числе:
| - количество мероприятий | единиц | 65 | 66 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 11 | Исполнение составило 17%.
| - количество посетителей мероприятий | человек | 77972 | 78000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 550; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 1300; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 22317 | Исполнение составило 29%.
12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культуры города Когалыма, в том числе:
| - количество клубных формирований | единиц | 19 | 19 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 19 | Количество коллективов соотвествует количеству руководителей по штатному расписанию.
| - количество участников клубных формирований | человек | 284 | 346 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 725; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 725; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 709 | По итогам I квартала показатель превышен в 2,1 раза в связи с востребованностью данной услуги среди населения города Когалыма
13 | Повышение уровня удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма | % | 78 | 83 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 78; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 78; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 78 | Показатель будет определен в IV квартале 2016 года по результатам анкетирования
14 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | % | 73.7 | 82.4 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 66.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 65.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 67.4
15 | Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры города Когалыма | единиц | 3 | 5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства по 5 номинациям запланирован на октябрь-ноябрь 2016 года по
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Морозова Е.С., тел. 93-663
2016-04-05