## Лист1
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.01.2016 | Профинансировано на 01.01.2016 | Кассовый расход на 01.01.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 83065.273 | 83065.273 | 63555.03 | 63555.03 | 76.5122 | 76.5122 | 2582.99 | 2582.99 | 4512.823 | 4512.82 | 5128.94 | 5156.18 | 6416.32 | 6166.3 | 5217.2 | 5595.18 | 5329.81 | 5296.57 | 7448.79 | 7161.67 | 3959.92 | 3958.52 | 5921.6 | 5556.3 | 5862.63 | 5546.54 | 3378.05 | 3538.36 | 27306.2 | 5992.97 |  | 83065.273 | 40596.793
Задача 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма." | 35092.393 | 35092.393 | 35092.39 | 35092.39 | 100 | 100 | 1249.09 | 1249.09 | 2901.023 | 2901.02 | 3443.34 | 3470.58 | 2761.82 | 2822.22 | 3215.2 | 3293.18 | 3300.41 | 3377.57 | 4441.99 | 4178.57 | 1881.02 | 1879.62 | 3017.1 | 2915.5 | 2726.93 | 2410.84 | 2158.47 | 2271.16 | 3996 | 1792.81 |  | 35092.393 | 23193.893
Мероприятия: | [31 empty] | 0 | 0
1.1.1."Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование из округа прекращено | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.2."Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет" | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение и доступ бибилиотек города Когалыма к сети Интернет | 19.1 | 19.1
Всего | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.1 | 19.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.1 | 19.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.3."Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) для осуществления электронной каталогизации" | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пополнение базы данных на 4170 библиографических записей | 12.7 | 12.7
Всего | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.7 | 12.7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.7 | 12.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.7."Комплектование библиотечного фонда города Когалыма " | 725 | 725 | 725 | 725 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 222.2 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 4 170 экзепляров книг, в том числе и на иные межбюджетные трансферты | 725 | 402.6
Всего | 725 | 725 | 725 | 725 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 222.2 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 402.6
бюджет автономного округа | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.2 | 0
бюджет города Когалыма | 624.8 | 624.8 | 624.8 | 624.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 624.8 | 402.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.8. "Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Когалыма" | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15
Всего | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.9."Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса" | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены электронные диски, дипломы, сувенирная продукция, призы для участников мероприятий, проведенных в детской библиотеке | 144.6
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.10."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма" | 34107.493 | 34107.493 | 34107.49 | 34107.49 | 100 | 100 | 1242.69 | 1242.69 | 2750.573 | 2750.57 | 3336.49 | 3363.73 | 2704.62 | 2765.02 | 3073.5 | 3151.48 | 3245.51 | 3323.91 | 4318.59 | 4056.57 | 1879.62 | 1879.62 | 2915.5 | 2915.5 | 2488.33 | 2088.1 | 2157.07 | 2256.16 | 3995 | 1783.91 |  | 34107.493
Всего | 34107.493 | 34107.493 | 34107.49 | 34107.49 | 100 | 100 | 1242.69 | 1242.69 | 2750.573 | 2750.57 | 3336.49 | 3363.73 | 2704.62 | 2765.02 | 3073.5 | 3151.48 | 3245.51 | 3323.91 | 4318.59 | 4056.57 | 1879.62 | 1879.62 | 2915.5 | 2915.5 | 2488.33 | 2088.1 | 2157.07 | 2256.16 | 3995 | 1783.91
бюджет автономного округа | 4807.7 | 4807.7 | 4807.7 | 4807.7 | 100 | 100 | 137 | 137 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 356.88 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.72 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 319.14 | 0 | 28.39 | 28.39 | 1464.77 | 1783.91
бюджет города Когалыма | 29299.793 | 29299.793 | 29299.79 | 29299.79 | 100 | 100 | 1105.69 | 1105.69 | 2393.273 | 2393.27 | 2979.19 | 3006.43 | 2347.32 | 2407.72 | 2716.2 | 2794.6 | 2888.21 | 2966.61 | 3961.29 | 3698.85 | 1522.32 | 1522.32 | 2558.2 | 2558.2 | 2169.19 | 2088.1 | 2128.68 | 2227.77 | 2530.23 | 2530.23
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.11."Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.5
Всего | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.13."Приобретение электронных баз данных" | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 8.9 | Обеспечивался доступ 1 библиотеки к правовой базе данных СПС "Консультант+" | 15
Всего | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 8.9
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 8.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям." | 23591.48 | 23591.48 | 23481.24 | 23481.24 | 99.5327 | 99.5327 | 1333.9 | 1333.9 | 1611.8 | 1611.8 | 1685.6 | 1685.6 | 3104.5 | 3104.08 | 1802 | 1802 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2723.1 | 2017.5 | 2017.5 | 1704.5 | 1440.8 | 2575.7 | 2575.7 | 1219.58 | 1267.2 | 1760.2 | 2040.16
Мероприятия:
1.2.1."Пополнение фонда музея города Когалыма" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пополнение фонда на 24 экспоната из них: 23 живописные работы, 1 шкура медведя | 300
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2."Информатизация музея города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 2 проектора: 1 для зала 3D, 1 для зала 5D | 200
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3."Поддержка выставочных проектов" | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Приобретены багеты, проекторы, сувенирная продукция, оформление выставочного зала, концертные номера, афишы, типографские расходы, расходные материалы. | 500
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4."Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)" | 22591.48 | 22591.48 | 22481.24 | 22481.24 | 99.512 | 99.512 | 1333.9 | 1333.9 | 1611.8 | 1611.8 | 1645.6 | 1645.6 | 2680.9 | 2680.48 | 1802 | 1802 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2723.1 | 1621.2 | 1621.2 | 1564.4 | 1390.7 | 2575.7 | 2575.7 | 1219.58 | 1177.2 | 1760.2 | 2040.16 | Остаток средств в сумме 110,3 т.руб. - оплата проезда в льготный отпуск, санаторно-курортное лечение | 22591.48
Всего | 22591.48 | 22591.48 | 22481.24 | 22481.24 | 99.512 | 99.512 | 1333.9 | 1333.9 | 1611.8 | 1611.8 | 1645.6 | 1645.6 | 2680.9 | 2680.48 | 1802 | 1802 | 1879.4 | 1879.4 | 2896.8 | 2723.1 | 1621.2 | 1621.2 | 1564.4 | 1390.7 | 2575.7 | 2575.7 | 1219.58 | 1177.2 | 1760.2 | 2040.16
бюджет автономного округа | 2367.2 | 2367.2 | 2367.2 | 2367.2 | 100 | 100 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.28 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 67.73 | 67.73 | 0 | 67.86 | 736.17 | 1016.13
бюджет города Когалыма | 20224.28 | 20224.28 | 20114.04 | 20114.04 | 99.4549 | 99.4549 | 1160.2 | 1160.2 | 1438.1 | 1438.1 | 1471.9 | 1471.9 | 2507.2 | 2507.2 | 1628.3 | 1628.3 | 1705.7 | 1705.7 | 2723.1 | 2723.1 | 1447.5 | 1447.5 | 1390.7 | 1390.7 | 2507.97 | 2507.97 | 1219.58 | 1109.34 | 1024.03 | 1024.03
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма." | 24381.4 | 24381.4 | 4981.4 | 4981.4 | 20.4311 | 20.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 240 | 200 | 500 | 150 | 0 | 110 | 260 | 61.4 | 61.4 | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21550 | 2160 |  | 24381.4
Мероприятия:
1.3.1."Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма " | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен студийный монитор
Всего | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.2."Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий" | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен профессиональный фотоаппарат с комплектующими, сложившияся экономия в размере 10,0 тыс.руб. возвращена в бюджет города.
Всего | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.4."Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 10 сценических костюмов
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.10."Приобретение экипировки для МАУ "КДК "Метро" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 50 сценических костюмом
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11. "Приобретение оборудования для системы видеоконференций для МБУ "МВЦ" | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для системы видеоконференций
Всего | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12. "Приобретение интерактивного развивающего комплекса "Лабрадор" для МБУ "ЦБС" | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен интерактивный развивающий комплекс "Лабрадор"
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13. "Реконструкция филиала "Янтарь" МАУ "КДК "Метро" | 21150 | 21150 | 1760 | 1760 | 8.3215 | 8.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 19390 | 0 | На отчетную дату заключено 2 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18700,0 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 31.07.2016. Выполнение работ предусмотрено в 5 этапов, на отчетную дату выполнено 2 этапа, согласно условиям контракта оплата произведена в размере 80% от цены этапов работ, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2015 по 31.12.2015. Средства по данному мероприятияю освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год.
Всего | 21150 | 21150 | 1760 | 1760 | 8.3215 | 8.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 21150 | 21150 | 1760 | 1760 | 8.3215 | 8.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 19390 | 0
1.3.14. "Капитальный ремонт помещений в здании культурно-спортивного комплекса "Ягун" МАУ "КДК "Метро" | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | Средства выделены на основании Решения Думы города Когалыма от 29.09.2015 №593-ГД. Зключен контракт №25/15 от 30.10.2015, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 12.11.2015, цена контракта 2000 тыс.руб. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.
Всего | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
1.3.15. "Приобретение жидкокристаллического телевизора для МБУ "ЦБС" | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Приобретен жидкокристаллический телевизор в детскую библиотеку
Всего | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
1.3.15. "Приобретение костюмов, бутафории и декораций для МАУ "КДК "Метро" | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
Всего | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
бюджет автономного округа |  |  |  | 29: 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" | 112920.48 | 112920.48 | 112829.32 | 112829.32 | 99.9193 | 99.9193 | 4869.41 | 4869.41 | 10897.13 | 10897.01 | 7156.5 | 7228.68 | 10901.69 | 10829.1 | 10297.49 | 10297.5 | 8940.42 | 8940 | 14240.23 | 15651.18 | 4407.9 | 4407.9 | 14353.15 | 14353.15 | 9212.8 | 9212.8 | 6124.36 | 6124.36 | 11519.4 | 10018.23 |  | 112920.48
Задача 1 "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме." | 112920.48 | 112920.48 | 112829.32 | 112829.32 | 99.9193 | 99.9193 | 4869.41 | 4869.41 | 10897.13 | 10897.01 | 7156.5 | 7228.68 | 10901.69 | 10829.1 | 10297.49 | 10297.5 | 8940.42 | 8940 | 14240.23 | 15651.18 | 4407.9 | 4407.9 | 14353.15 | 14353.15 | 9212.8 | 9212.8 | 6124.36 | 6124.36 | 11519.4 | 10018.23 |  | 112920.48
2.1.2."Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, всероссийского, окружного значения " | 24437.4 | 24437.4 | 24437.4 | 24437.4 | 100 | 100 | 1199.1 | 1199.1 | 3297.72 | 3297.72 | 457.78 | 457.78 | 1226.86 | 1226.86 | 927.33 | 927.33 | 100.72 | 100.72 | 3018.01 | 3018.01 | 669.52 | 669.52 | 10634.81 | 10634.81 | 1893.59 | 1893.59 | 512.03 | 512.03 | 499.93 | 499.93 | На финансовые средства программы проведено 70 культурно-массовых мероприятий. | 24437.4
бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21337.4 | 21337.4 | 21337.4 | 21337.4 | 100 | 100 | 1199.1 | 1199.1 | 3297.72 | 3297.72 | 457.78 | 457.78 | 1226.86 | 1226.86 | 827.33 | 827.33 | 100.72 | 100.72 | 18.01 | 18.01 | 669.52 | 669.52 | 10634.81 | 10634.81 | 1893.59 | 1893.59 | 512.03 | 512.03 | 499.93 | 499.93
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений города Когалыма" | 88483.08 | 88483.08 | 88391.92 | 88391.92 | 99.897 | 99.897 | 3670.31 | 3670.31 | 7599.41 | 7599.29 | 6698.72 | 6770.9 | 9674.83 | 9602.24 | 9370.16 | 9370.17 | 8839.7 | 8839.28 | 11222.22 | 12633.17 | 3738.38 | 3738.38 | 3718.34 | 3718.34 | 7319.21 | 7319.21 | 5612.33 | 5612.33 | 11019.47 | 9518.3 | Отклонений нет. | 88483.08
Всего (МАУ "КДК "Метро") | 88483.08 | 88483.08 | 88391.92 | 88391.92 | 99.897 | 99.897 | 3670.31 | 3670.31 | 7599.41 | 7599.29 | 6698.72 | 6770.9 | 9674.83 | 9602.24 | 9370.16 | 9370.17 | 8839.7 | 8839.28 | 11222.22 | 12633.17 | 3738.38 | 3738.38 | 3718.34 | 3718.34 | 7319.21 | 7319.21 | 5612.33 | 5612.33 | 11019.47 | 9518.3
бюджет автономного округа | 5021.3 | 5021.3 | 5021.3 | 5021.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 586.42 | 586.3 | 661.42 | 661 | 573.3 | 661.42 | 0 | 661.42 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.16 | 1790.16
бюджет города Когалыма | 83461.78 | 83461.78 | 83370.62 | 83370.62 | 99.8908 | 99.8908 | 3670.31 | 3670.31 | 7012.99 | 7012.99 | 6037.3 | 6109.9 | 9101.53 | 8940.82 | 9370.16 | 8708.75 | 8839.7 | 8178.28 | 11222.22 | 12633.17 | 3738.38 | 3738.38 | 3718.34 | 3718.34 | 7319.21 | 7319.21 | 5612.33 | 5612.33 | 7819.31 | 7728.14
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | 51975.995 | 51975.995 | 48056.26 | 48056.26 | 92.4586 | 45 | 5211.81 | 3268.2 | 4398.793 | 3856.54 | 3933.241 | 3407.56 | 4736.252 | 4407.63 | 4903.133 | 4546.04 | 4753.481 | 5418.96 | 4674.706 | 4446.7 | 3461.318 | 2736.8 | 3310.648 | 3207.35 | 3606.77 | 4001.62 | 3704.387 | 3179.05 | 5281.456 | 5579.81
Задача 1 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма." | 47060.193 | 47060.193 | 43956.07 | 43956.07 | 93.4039 | 93.4039 | 4226.657 | 2608.02 | 3980.2 | 3543.18 | 3758.222 | 3272.27 | 4198.717 | 3642.4 | 4537.838 | 4275.4 | 4500.435 | 5285.01 | 4201.061 | 4018.61 | 3093.277 | 2516.09 | 3151.526 | 3023.3 | 3174.53 | 3650.8 | 3501.32 | 2940.59 | 4736.41 | 5180.4
3.1.1."Обеспечение функций УКСиМП " | 14151.596 | 14151.596 | 11360.05 | 11360.05 | 80.274 | 80.274 | 2871.66 | 1463.82 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 342.5 | 1204.83 | 985.04 | 557.19 | 440.39 | 1497.03 | 1210.9 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в результате: - наличия вакансии ведущего спеицалиста; - сотрудникам, не имеющим стажа муниципальной службы надбавка за классный чин, выслугу лет и особые условия труда начисляются в минимальных размерах; - выплата премии по итогам 2014 года производилась за фактически отработанное время | 14151.596
Всего | 14151.596 | 14151.596 | 11360.05 | 11360.05 | 80.274 | 80.274 | 2871.66 | 1463.82 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 342.5 | 1204.83 | 985.04 | 557.19 | 440.39 | 1497.03 | 1210.9
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 14151.596 | 14151.596 | 11360.05 | 11360.05 | 80.274 | 80.274 | 2871.66 | 1463.82 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 342.5 | 1204.83 | 985.04 | 557.19 | 440.39 | 1497.03 | 1210.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.3."Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства" | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 0 | По итогам конкурса на соискание премии главы Администрации города Когалыма премия выплачена пяти сотрудникам учрежений культуры. | 172.5
Всего | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 4: 172.5; 5: 100; 6: 100; 27: 172.5; 28: 172.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.4."Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма " | 32736.097 | 32736.097 | 32423.52 | 32423.52 | 99.0452 | 99.0452 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.83 | 2680.8 | 1969.7 | 2665.76 | 2771.63 | 2327.7 | 3239.38 | 3969.5 | Экономия в результате предоставления работникам отпусков без сохранения заработной платы, образования вакантных ставок в течение отчетного периода, листов временной нетрудоспособности, листов нетрудоспособности по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 лет. | 32736.097
Всего | 32736.097 | 32736.097 | 32423.52 | 32423.52 | 99.0452 | 99.0452 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.83 | 2680.8 | 1969.7 | 2665.76 | 2771.63 | 2327.7 | 3239.38 | 3969.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 32736.097 | 32736.097 | 32423.52 | 32423.52 | 99.0452 | 99.0452 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.83 | 2680.8 | 1969.7 | 2665.76 | 2771.63 | 2327.7 | 3239.38 | 3969.5
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Задача 2 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма." | 4915.802 | 4915.802 | 4100.19 | 4100.19 | 83.4084 | 83.4084 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046 | 399.41
3.2.1."Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма " | 4915.802 | 4915.802 | 4100.19 | 4100.19 | 83.4084 | 83.4084 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046 | 399.41 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в результате: - наличия вакансии ведущего специалиста; - сотрудникам, не имеющим стажа муниципальной службы надбавка за а классный чин, выслугу лет и особые условия труда начисляются в минимальных размерах; - листов нетрудоспособности | 4915.802
Всего | 4915.802 | 4915.802 | 4100.19 | 4100.19 | 83.4084 | 83.4084 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046 | 399.41
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 4915.802 | 4915.802 | 4100.19 | 4100.19 | 83.4084 | 83.4084 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046 | 399.41
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Итого по программе, в том числе | 247961.748 | 247961.748 | 224440.61 | 224440.61 | 90.5142 | 90.5142 | 12664.21 | 10720.6 | 19808.746 | 19266.37 | 16218.681 | 15792.42 | 22054.262 | 21403.03 | 20417.823 | 20438.72 | 19023.711 | 19655.53 | 26363.726 | 27259.55 | 11829.138 | 11103.22 | 23585.398 | 23116.8 | 18682.2 | 18760.96 | 13206.797 | 12841.77 | 44107.056 | 24121.24 |  | 247961.748 | 203854.692
бюджет автономного округа | 12449.9 | 12449.9 | 12449.9 | 12449.9 | 100 | 100 | 310.7 | 310.7 | 1117.42 | 1117.3 | 1192.42 | 1192 | 1104.3 | 1192 | 631 | 1292 | 584.5 | 1245.16 | 531 | 357.72 | 531 | 531 | 631.2 | 357.3 | 386.87 | 168.27 | 28.39 | 96.25 | 5401.1 | 4590.2 |  | 12449.9
бюджет города Когалыма | 208626.848 | 208626.848 | 204495.71 | 204495.71 | 98.0198 | 98.0198 | 12353.51 | 10409.9 | 18691.326 | 18149.07 | 15026.261 | 14600.42 | 20649.962 | 20211.03 | 19786.823 | 18846.72 | 18289.211 | 18370.77 | 22722.726 | 23641.83 | 11298.138 | 10572.22 | 21754.198 | 21559.5 | 17720.33 | 18032.69 | 13178.407 | 12730.52 | 17155.956 | 17371.04 |  | 208626.848
федеральный бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15
привлеченные средства | 26870 | 26870 | 7480 | 7480 | 27.8377 | 27.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 3110 | 3260 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21550 | 2160 |  | 26870
Начальник Управления Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: Тихонова Л.А. Тел. 93-896
Note on E154: Логинова Ленара Юлдашевна: 100% исполнено по кассе