## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых в городе Когалыме | Количество | 134 | 142 | 4 | 23 | 44 | 55 | 62 | 65 | 73 | 75 | 79 | 86 | 124 | 144
2. | Увеличение количества принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в городе Когалыме | Человек | 6324 | 6544 | 223 | 1219 | 1362 | 2394 | 2857 | 3250 | 3516 | 3599 | 4080 | 4975 | 5964 | 6615
3. | Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 14566 | 14966 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 16374 | Данные даны по количеству занимающихся в МАУ "Дворец спорта"
4. | Количество спортсменов, принявших участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта | Человек | 1195 | 1210 | 99 | 155 | 218 | 271 | 372 | 393 | 403 | 461 | 487 | 525 | 611 | 1210
5. | Количество подготовленных спортсменов, имеющих спортивные разряды и звание мастер спорта России | Человек | 250 | 285 | 0 | 0 | 88 | 90 | 91 | 183 | 267 | 267 | 267 | 267 | 300 | 368
Показатели конечных результатов
1. | удельного веса населения занимающегося физической культурой и спортом | % | 23 | 25.3 | 3,4 | 3,5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 26.3 | Данные даны по количеству занимающихся в МАУ "Дворец спорта"
2. | количество спортсменов города Когалыма входящих в состав сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и России | Человек | 20 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27
3. | Количество медалей, завоеванных спортсменами города Когалыма в окружных, всероссийских и международных соревнованиях | штук | 250 | 310 | 25 | 38 | 43 | 69 | 99 | 101 | 120 | 120 | 136 | 155 | 159 | 186 | снижение результативности связано с: 1) выездами команд в неполном составе по причине болезней; 2) совпадением сроков соревнований и единого государственного экзамена; 3) отменой мероприятий; 4) некорректнымотображением информации о финансовых расходах в положении о проведении соревнований
4. | удовлетворенность населения города Когалыма качеством предоставляемых услуг | % | 83 | 90 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь: 96%; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 96% | Анкетирование проведено в ноябре 2015года
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма _____________________________Л.А.Юрьева
Исполнитель: Джошкунер Е.А.
тел. 93-633